ÉVALUATION FINALE DU PORTEFEUILLE-PAYS 2019-2023

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

Rapport Final

Janvier 2024

ÉQUIPE D’ÉVALUATION

Chef d’équipe : Guennolet BOUMAS NGABINA, Consultant International, Expert international en évaluation

Consultant National : Cyprien MBONIGABA, Expert en évaluation

Enquêtrice : Mme Lydia KANYANGE, Experte en analyse qualitative axée sur le Genre

Enquêtrice : Mme Natacha Akimana, Experte en analyse qualitative axée sur le Genre

Évaluation finale du Portefeuille Pays 2019-2023 de l’ONU Femmes au Burundi

L'analyse et les recommandations de ce rapport ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’Organisation des Nations Unies pour l’Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Ceci est une publication indépendante.

REMERCIEMENTS

L’équipe des Consultants de l’évaluation Indépendante du Portefeuille Pays tient à remercier la Représentante pays d’ONU Femmes au Burundi en la personne de Madame Clara Mah ANYANGWE pour la très grande importance accordée au processus et la mise à la disposition de l’appui et les moyens nécessaires pour la réussite de cette évaluation.

Nos remerciements se dirigent également à l’intention de Monsieur Léonard NDIKIMINWE, le Spécialiste de Gestion des Programmes qui a suivi de très près l’évolution de ce travail, et qui a réalisé une assurance qualité de façon itérative. Il s’est totalement investi pour que cette évaluation soit conduite avec succès, dans le respect des exigences de l’ONU Femmes.

Les évaluateurs remercient tout le personnel de l’ONU Femmes au Burundi, pour leur disponibilité à partager la documentation nécessaire pour la réalisation de cette évaluation, à recevoir et à échanger avec les Consultants.

Les remerciements s’adressent également aux membres du Groupe de Référence d’Evaluation, qui ont participé au processus pour la lecture et la validation du Rapport de démarrage et du Rapport préliminaire de l’évaluation, tout en apportant des commentaires et suggestions qui ont permis l’amélioration de la qualité de ce rapport.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à l’égard de toutes les personnes rencontrées dans les différentes structures et provinces visitées, à Bujumbura Mairie, à Bujumbura; dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Gitega, Rumonge et Cibitoke pour leur disponibilité, les informations communiquées, et l’intérêt accordé à cette évaluation.

ENONCḖ D’INTENTION

A l’exception des références faites explicitement à d’autres auteurs et publications, le présent rapport et la recherche qui le sous-tend, sont le fruit du travail des consultants. Celui-ci est entrepris dans le but de soutenir l'apprentissage stratégique et la prise de décision du Bureau Pays de l’ONU Femmes au Burundi et des parties prenantes nationales. Son objectif est d’appuyer les interventions coordonnées en matière d’égalité de Genre au Burundi et de la politique d’évaluation en vigueur de l’ONU Femmes.

Les données quantitatives et qualitatives collectées au cours du processus d’évaluation restent la propriété de l’ONU Femmes et ne peuvent être utilisées qu’avec son consentement.

Tous droits réservés, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l’ONU Femmes est illicite.

# LISTE DES ACRONYMES ET DES ABRÉVIATIONS

| ABR | : Association des Radio Diffuseurs |
| --- | --- |
| AST | : Association Santé pour tous |
| CEDAW | :Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes |
| CFCIB | : Chambre Fédérale de Commerce et Industrie du Burundi |
| CORE | : Fonds propres |
| CSW | :Commission sur le Statut (Condition) de la Femme |
| DRF | :Cadre de Résultats de Développement |
| GISE | : Groupe Interagence de Suivi & Evaluation |
| GTGDH | : Groupe Thématique Genre et Droits Humains |
| HCT | :Equipe Humanitaire de Pays |
| IPs | : Partenaire de Mise en Œuvre |
| IST | : Infections Sexuellement Transmissibles |
| ODD | : Objectifs de Développement Durable |
| OEEF | : Operational Effectiveness and Efficiency Framework / Cadre d’Efficacité et Efficience Opérationnelle |
| OMT | : Operations Management Team / Equipe de Gestion des Opérations |
| ONG | : Organisation Non Gouvernementale |
| ONU | : Organisation des Nations Unies |
| ONUSIDA | : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida |
| OSC | : Organisation de la Société Civile |
| PAN | : Plan d’Action national |
| PBF | : Peace Building Fund / Fonds pour la Consolidation de la Paix |
| PMT | : Programme Management Team / Equipe de Gestion du Programme |
| PND | : Plan National de Développement |
| PNG | : Politique Nationale Genre |
| PNUAD | : Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |
| SN | : Strategic Note/ Note Stratégique |
| SNU | : Système des Nations Unies |
| UNCT | : UN Country Team / Equipe Pays des Nations Unies |
| VIH | : Virus de l'immunodéficience humaine |
| WPHF | : Women’s Peace and Humanitarian Fund / Fonds des Femmes pour la Paix et l’Aide Humanitaire |

# CARTE ADMINISTRATIVE DU BURUNDI

TABLE DES MATIERES

1	LISTE DES ACRONYMES ET DES ABRÉVIATIONS	4

2	CARTE ADMINISTRATIVE DU BURUNDI	5

Liste des tableaux	7

Liste des figures	8

1.	Introduction	16

2.	But, Objectifs et portée de l’Evaluation	16

2.1	But de l’évaluation du portefeuille pays	16

2.2	Les objectifs de l’évaluation	17

2.3	Portée de l’évaluation	18

2.4	Cartographie et analyse des parties prenantes	19

2.5	Participation des groupes cibles et partenaires à l’Evaluation	19

2.6	Critères et questions prioritaires de l’évaluation	19

2.7	La matrice de l’évaluation	21

3.	Contexte et justification	21

3.1	Présentation du contexte du Burundi (2019-2023)	21

3.1.1.	Contexte Politique et Sécuritaire	22

3.1.2.	Contexte socio-économique	23

3.1.3.	Situation humanitaire	24

3.2	Etats des lieux du Genre et Droit humains au Burundi	26

3.2.1.	Gouvernance et participation dans la vie publique	27

3.2.2.	Femmes, paix et sécurité, l’action humanitaire et la réduction des risques de catastrophes	28

3.2.3.	La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles :	28

3.2.4.	Autonomisation économique des femmes	30

4.	Présentation sommaire de la Note Stratégique du Burundi 2019-2023	31

4.1	Contexte de la Note Stratégique	31

4.2	Description du portefeuille	32

4.3	Théorie du Changement de la Note Stratégique d’ONU Femmes (2019-2023)	33

4.4	Cadre de Résultats de Développement 2019-2023 – effets et produits	35

4.5	Ressources humaines et financières	36

4.6	Principaux Projets et partenaires de mise en œuvre	36

4.7	Évaluabilité de la Note Stratégique	38

5.	Méthodologie et approche de l'Evaluation	39

5.1	Conception et analyse de l’évaluation du Portefeuille Pays	40

5.2	Les étapes générales de mise en œuvre	41

5.3	Echantillonnage	41

5.4	Collecte des données sur terrain	42

5.5	Outils et méthodes employés pour la collecte et l’analyse de données	43

5.6	Analyse, interprétation des données et validation :	44

5.7	Limites de l’évaluation	45

5.8	Considérations éthiques et code de conduite	45

6.	PRINCIPALES CONSTATATIONS	46

6.1	Pertinence	46

6.2	Efficacité	50

6.2.1	Résultats dans le domaine du leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire.	55

6.2.2	Résultats atteints dans le domaine de la lutte contre la violence faites aux femmes et aux filles et les droits humains.	59

6.2.3	Résultats atteints dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes.	63

6.3	Efficience	70

6.4	Cohérence	73

6.5	Egalite de Genre et Droits Humains	77

6.6	Durabilité	79

7.	CONCLUSIONS	82

7.1	Pertinence	82

7.2	Efficacité	83

7.3	Efficience	85

7.4	Cohérence	85

7.5	Egalite de Genre et Droits Humains	86

7.6	Durabilité	87

8.	RECOMMANDATIONS	88

9.	Leçons apprises	92

- Liste des tableaux

Tableau 1: Critères et questions d’évaluation	19

Tableau 2:Nombre de personnes ayant plus besoin d’assistance humanitaire	26

Tableau 3: La participation à des postes électifs	27

Tableau 4:Nombre d’hommes, de femmes, de filles et de garçons victimes de VSBG de 2015 à 2022	30

Tableau 5:Tableau de Cadre de Résultats de Développement 2019-2023	35

Tableau 6: Cartographie des parties prenantes et institutions	37

Tableau 7: Critères choisis d'évaluabilité de la SN 2019-2023 de l’ONU Femmes	38

Tableau 8: Echantillonnage	41

Tableau 9: Nombre de bénéficiaires directs et indirects de la Note stratégique 2019-2023	54

Tableau 10: Partenariats d’ONU Femmes	69

Tableau 11: Type de budget par source de financement 2019-2022	70

- Liste des figures

Figure 1: Représentation schématisée de la conception de l'évaluation	40

Figure 2: Performance globale du Portefeuille pays	53

Figure 3: Répartition des dépenses par Effet, 2019-2023	71

Figure 4: Evolution des dépenses par année selon les Effets (Millions USD)	71

Figure 5: Taux d’exécution et d’absorption	72

RESUMÉ EXÉCUTIF

- INTRODUCTION, BUT, OBJECTIFS

Le présent rapport porte sur l’évaluation finale du Portefeuille Pays ou la Note stratégique du Bureau de pays d’ONU Femmes au Burundi (2019-2023).

Le But de cette évaluation du portefeuille pays 2019-2023 du Burundi est d’analyser les contributions apportées par ONU Femmes aux résultats du développement en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles au niveau national. C’est une analyse des effets de la note stratégique qui sont les changements transformationnels apportés par les interventions de ONU Femmes au sein des communautés bénéficiaires.  Cette évaluation de la Note stratégique 2019-2023 fournit une image complète basée sur des preuves, des contributions d'ONU Femmes aux résultats de développement en favorisant une évaluation plus stratégique au niveau du Burundi.

Cette évaluation revêt une double fonction :

- Une fonction formative (prospective) destinée à soutenir l'apprentissage stratégique et la prise de décisions du bureau-pays et des parties prenantes nationales. Cela comprend le plaidoyer fondé sur des évidences et les données qui éclairent la rédaction et la mise en œuvre d'une nouvelle Note stratégique (2024-2027).

- Une fonction sommative (rétrospective), afin de soutenir une plus grande redevabilité en matière d'efficacité du développement et de tirer des leçons de l'expérience passée. Elle prend aussi en compte tous les aspects du triple mandat d'ONU Femmes, y compris les synergies qui les lient.

L'évaluation finale du portefeuille pays se compose des sept objectifs suivants :

- Évaluer la pertinence de la contribution d'ONU Femmes dans les interventions en faveur de l'égalité de genre en lien avec les priorités nationales, et son alignement avec les accords et conventions internationaux sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles.

- Évaluer l'efficacité, l'efficience organisationnelle et la cohérence de la progression vers la réalisation des résultats en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles, tels que définis dans la note stratégique.

- Permettre au bureau-pays d’ONU Femmes Burundi d'améliorer son positionnement stratégique, afin de mieux soutenir la réalisation de résultats durables en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles.

- Analyser selon quel processus l'approche basée sur les droits humains et les principes d'égalité de genre sont intégrés dans la conception et la mise en œuvre de la Note stratégique.

- Identifier et valider les leçons apprises, les bonnes pratiques et les exemples d'innovation qui peuvent être mis à l’échelle et reproduits pour soutenir l'égalité de genre et les droits humains.

- Fournir un aperçu de la mesure dans laquelle ONU Femmes a réalisé des synergies entre ses trois mandats.

- Fournir des recommandations exploitables en ce qui concerne l'élaboration de la prochaine Note stratégique.

- PORTEE DE L’EVALUATION

L'évaluation a couvert la période de 2019 à 2023, conformément à la Note stratégique actuelle. Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de la Note stratégique actuelle ont été prises en compte, y compris les efforts normatifs, de coordination et opérationnels dans tous les domaines thématiques prioritaires de la Note stratégique.

L’évaluation du portefeuille pays s’est concentrée sur les résultats au niveau des effets attendus de la Note stratégique.  Compte tenu des impératifs des délais de l’évaluation et de son budget, il a fallu opérer un échantillonnage raisonné basé sur 3 critères, à savoir : le volume d’investissement du portefeuille ; la couverture des composantes de la Note Stratégique 2019-2023 ; l’innovation et l’intérêt stratégique de l’intervention.

Ainsi, le choix a porté sur les provinces de :  Kirundo, Muyinga, Gitega, Rumonge, Cibitoke, Bujumbura rural et Bujumbura Mairie. Ce choix a été orienté sur les critères du volume d’investissement du portefeuille ; de la couverture des composantes de la Note stratégique 2019-2023, de l’innovation et de l’intérêt stratégique de l’intervention. Les premiers utilisateurs de cette évaluation sont l'ONU Femmes et ses partenaires qui utiliseront les résultats de l'évaluation pour informer le développement de sa nouvelle Note stratégique (2024-2027) et les utilisateurs secondaires devraient tirer des enseignements utiles sur les stratégies et pratiques efficaces et prometteuses.

- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA NOTE STRATEGIQUE DU BURUNDI 2019-2023

La Note stratégique du Bureau pays du Burundi est le principal outil de planification pour le soutien d'ONU Femmes au travail normatif, de coordination et opérationnel. Elle est liée au Plan Stratégique Global d'ONU Femmes et au Cadre d'Aide au Développement des Nations Unies (PNUAD 2019-2022) au niveau national. La Note Stratégique du bureau pays du Burundi soutient et contribue aux résultats du Plan stratégique 2022-2025 d'ONU Femmes.

La Note stratégique s'aligne sur le PND 2018-2027, la Politique Nationale Genre 2012-2025 (PNG) et le Plan d’Action National 2017-2021 de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, ainsi que sur le PNUAD (2019-2022) et le projet de cadre de résilience des Nations Unies. Elle traduit le triple mandat d'ONU Femmes pour obtenir des résultats durables de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au Burundi, en s'appuyant sur ses avantages comparatifs.

Elle intègre les principes de programmation des Nations Unies et en particulier « Ne laisser personne pour compte » en ciblant les femmes déplacées et les réfugiées, les Batwas, les ruraux pauvres, les albinos, les victimes de la violence à l'égard des femmes... Elle intègre les principes des droits de l'homme et de la redevabilité. Il cible également les hommes et les femmes dans les communautés et les rôles de leadership afin d’éliminer les attitudes, normes et pratiques sociales discriminatoires. Le Bureau pays, dirigé par le siège et le Bureau régional, a interrompu la Note stratégique 2019-2023 pour la reprogrammer en réponse à la pandémie de Covid-19. Malgré les défis de financement et le taux élevé de rotation du personnel, un plan de continuité conjoint avec l'Équipe des Nations Unies a été mis en place, renforçant l'esprit d'équipe et permettant au bureau de continuer ses activités. L’évaluation a pris en compte ces changements dans l’analyse des résultats.

- METHODOLOGIE ET APPROCHE DE L'EVALUATION

L'équipe d’évaluation s'est appuyée sur les directives d'évaluation existantes de l’ONU Femmes, notamment la politique d'évaluation révisée 2020 en conformité avec les règles et principes du GERAAS, le Guide révisé de l’évaluation des Portefeuilles Pays 2022, le manuel révisé de l’évaluation 2022 (comment gérer les évaluations sensibles au Genre) et les directives du Groupe d’Évaluation des Nations Unies. L’évaluation a tenu compte des principales différences culturelles, religieuses, sociales et économiques lors de l'analyse des contributions d'ONU Femmes. Les considérations éthiques des répondants ont été prioritaires pour déterminer les méthodes les plus appropriées et leur mise en œuvre, et elles ont été documentées et incluses dans le rapport. Les orientations existantes du Manuel du Groupe d’Évaluation des Nations Unies sur l'intégration des questions de genre et des Droits de l'homme ont été suivies.

- CONSTATS

Pertinence : Les objectifs de l’interventions se sont alignés tant sur les orientations stratégiques nationales que sur les références internationales de développement, notamment les Objectifs de Développement Durable. Ces actions ont été conceptualisées en réponse aux besoins concrets en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles, en tenant compte du contexte local lors de la conception de la stratégie (juste avant les élections de 2020). La définition des objectifs s'est avérée adéquate, réaliste et réalisable, en tenant compte de la réalité contextuelle et des besoins exprimés par les différentes catégories de bénéficiaires, comme en témoignent les constats 1, 2 et 3.

La Note Stratégique repose sur les fondements juridiques, les conventions et autres instruments liés à l'égalité des sexes, auxquels le Burundi a adhéré, tels que la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) et le Plan d'Action de Beijing pour la Promotion de la Femme.

La pertinence de la Note Stratégique d'ONU Femmes au Burundi pour la période 2019-2023 découle de son harmonisation avec les référentiels stratégiques nationaux et internationaux. Les domaines d'intervention de la note s'ajustent parfaitement au contexte socio-économique du Burundi au moment de sa conception, répondant ainsi aux besoins spécifiques des bénéficiaires des programmes d'ONU Femmes.

Efficacité : La mise en œuvre de la Note Stratégique 2019-2023 par le Bureau d'ONU Femmes au Burundi a connu des avancées significatives malgré les défis contextuels et les attentes élevées des partenaires. Les résultats obtenus témoignent d'une performance globale de 82%, dépassant les attentes, avec un niveau de conformité de plus de 95% par rapport aux valeurs de référence initiales. Ces réussites ont eu un impact considérable sur le cadre de coopération du système des Nations Unies, la politique nationale Genre et le plan national de développement.

Dans le domaine du leadership et de la participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire, la Note Stratégique a généré des progrès notables. De même, des changements positifs dans les attitudes et comportements sociaux ont été observés dans la lutte contre la violence envers les femmes et les filles, grâce à des initiatives promouvant la masculinité positive, les relations respectueuses et l'égalité des sexes, en collaboration avec les médias, les jeunes et la société civile.

L'autonomisation économique des femmes a également été renforcée, avec des résultats appréciables provenant des projets financés par ONU Femmes et exécutés par des partenaires engagés et expérimentés. Les partenariats avec les services gouvernementaux, la société civile, les agences du SNU, et les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont été efficaces pour atteindre les objectifs fixés.

La mise en œuvre de la Note Stratégique 2019-2023 a nécessité la mobilisation de 47 partenaires de mise en œuvre à travers 36 projets financés. Les partenariats d'ONU Femmes avec les services gouvernementaux, tels que le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, ont été cruciaux. De même, les partenariats avec la société civile, incluant des organisations telles que Dushirehamwe, SOJPAE, AFRABU, AJAP, AFAPD, APFB, Centre HUMURA, SAEMAUL UNDONG BURUNDI TWESE HAMWE BIRAS, KAZ'O'ZAH KEZA, CARITAS Burundi, TERRA RENAISSANCE, FVS AMADE Burundi, ainsi qu'avec les agences du SNU (UNFPA, HCR, UNICEF, PNUD, OCHA, OIM) et les partenaires bilatéraux et multilatéraux (PBF, WPHF, QH, German, UNAIDS, PNUD, UNW, Suède, UBRAF, MDTF, France, Japan), ont joué un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats escomptés.

Cependant, malgré ces réussites, des aspects tels que la supervision des interventions et l'implication des autorités locales dans la lutte contre les violences basées sur le Genre nécessitent un renforcement. Les constats 4, 5, 6, 7 et 8 mettent en évidence ces différentes avancées, soulignant le rôle crucial des partenaires et l'efficacité de la mise en œuvre de la Note Stratégique.

Efficience : Pendant la période d'évaluation de la Note Stratégique, le Bureau d'ONU Femmes a bénéficié de financements propres et mobilisés auprès de partenaires de développement, atteignant un niveau de mise en œuvre remarquable de 74%. Entre 2019 et 2023, le budget prévu pour la note stratégique s'établissait à 17 424 381 USD. Les ressources totales mobilisées pendant cette période atteignent 12 840 665 USD, dont 3 185 199 USD proviennent de ressources propres, représentant ainsi 31,54% des 10 100 645 USD projetés en 2019. Les taux d'absorption et de décaissement se sont maintenus à un niveau d'excellence de 100%, surpassant le taux d'atteinte des résultats qui s'élève à 82%. L'investissement ciblé dans le leadership et la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire a favorisé la participation des femmes aux instances de décision, renforcé le réseau des femmes médiatrices et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires. Le Bureau pays de l’ONU Femmes au Burundi manque de ressources humaines pour offrir un soutien adéquat à ses partenaires, que ce soit pour la planification stratégique ou le suivi sur le terrain dans toutes les provinces où il intervient.

Les ressources disponibles de la Note Stratégique 2019-2023 ont été utilisées de manière rationnelle par ONU Femmes, notamment à travers les partenaires de mise en œuvre qui ont investi dans les groupements de femmes. Ces initiatives ont généré des résultats significatifs, avec des taux d'exécution et d'absorption maintenant une moyenne de 100% entre 2019 et 2022. Ceci contraste avec le taux de réalisation actuel de 82%, laissant entrevoir une possible évolution d'ici la fin de 2023, comme relevé dans le constat 9.

Cohérence : Les cadres de planification conjointe du Système des Nations Unies ont été harmonisés de manière synergique avec les interventions du portefeuille d'ONU Femmes, englobant 6 Agences des Nations Unies à travers 8 projets conjoints et des actions collaboratives. Cette approche a considérablement accéléré les progrès en matière d'intégration de l'égalité des genres et d'autonomisation des femmes et des filles, s'alignant ainsi efficacement sur le travail de l'équipe de pays des Nations Unies. La présence du Bureau Pays d'ONU Femmes au Burundi représente un avantage distinct, renforçant les capacités des Agences du Système des Nations Unies et facilitant une intégration efficace de la question du genre et de l'autonomisation des femmes dans leurs différentes initiatives.

L'appui technique et opérationnel d'ONU Femmes à l'organisation d'événements stratégiques de haut niveau sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mobilisant des femmes leaders à différents niveaux, est régulièrement sollicité et hautement apprécié par les partenaires. Cet avantage comparatif consolide le leadership d'ONU Femmes en tant qu'interlocuteur privilégié sur les questions liées à l'égalité des sexes, aux droits des femmes et à leur autonomisation.

Les interventions conjointes entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies, au travers des 8 projets conjoints et des initiatives avec les 13 agences, démontrent une collaboration réussie. La présence du Bureau Pays d'ONU Femmes au Burundi reste un atout considérable, offrant un soutien significatif au gouvernement et à l'ensemble des Agences du Système des Nations Unies dans leurs actions en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et des filles, comme en attestent les constats 10, 11 et 12.

Égalité de Genre et Droits Humains : La stratégie de changement de comportement mise en œuvre pour éliminer les normes sociales négatives et promouvoir la masculinité positive a connu un succès remarquable, mobilisant efficacement les communautés et les organes de presse. Par conséquent, les interventions de la Note Stratégique 2019-2023 ont joué un rôle majeur dans la transformation du genre et les changements structurels visant à promouvoir et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes parmi les groupes cibles définis y compris celles vivants avec handicaps. Les stéréotypes sexistes et les normes sociales préjudiciables au niveau communautaire ont significativement diminué, ouvrant la voie à des initiatives d'autonomisation des femmes.

Les femmes médiatrices, présentes à travers toutes les provinces, communes et collines du pays, ont joué un rôle crucial dans la mobilisation de femmes, filles, hommes, garçons, médias et leaders communautaires pour lutter contre les pratiques préjudiciables à l'égalité des sexes et promouvoir une coexistence pacifique et des relations respectueuses. Les attitudes des dirigeants communautaires, judiciaires et autres envers la participation des femmes à la prévention des conflits ont enregistré des résultats significatifs, comme en attestent les constats 13 et 14.

Durabilité : Le Bureau pays d’ONU Femmes a obtenu des résultats significatifs au cours de l'intervention, pouvant être étendus au-delà du cycle de la Note Stratégique 2019-2023, principalement sur les plans normatif, programmatique et de la coordination. Ainsi, le Bureau pays a obtenu des résultats significatifs dans son triple mandat d’ONU Femmes, sur le plan normatif, par la production d’un certain nombre d’instruments qui intègre le Genre ; sur le plan de la coordination par l’institutionnalisation des mécanismes au sein du système des Nations Unies et de l’Etat. Enfin, sur le plan programmatique grâce au renforcement des capacités et au nombre de conflits réglés. Le groupe thématique Genre et droits humains a été institutionnalisé dans le plan cadre de coopération du Système des Nations Unies 2023-2027 pour favoriser la synergie des actions. Sur le plan programmatique, des résultats concrets ont été atteints, tels que l'amélioration des connaissances en nutrition pour 43,912 ménages, l'accès aux services financiers pour 57,150 femmes, la résolution de 19,000 conflits, et le renforcement des capacités de 27,483 femmes et jeunes filles dans la prévention et la résolution des conflits. La collaboration avec la société civile, l'État et d'autres agences du Système des Nations Unies a été un élément clé assurant la durabilité des résultats.

Dans le domaine de leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire, les femmes ont su s’organiser à travers le réseau des femmes médiatrices pour régler de façon permanente les conflits communautaires. Dans le domaine de la lutte contre la violence faites aux femmes et aux filles et les droits humains, les violences ont diminués et 80% de femmes sont capables de dénoncer les violences qu’elles subissent grâce aux formations et sensibilisations. Dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, les financements accordés aux femmes dans la plupart des provinces ont ouvert des portes importantes vers l'autonomie économique, en particulier dans le domaine agricole. En tant que bénéficiaires, ces femmes ont eu accès à des ressources financières qui les aident à développer leurs propres initiatives économiques. Ce soutien a renforcé leur indépendance financière et leur capacité à prendre en charge les besoins de leur famille.

Les stratégies de mise en œuvre garantissent une collaboration étroite avec la société civile, l'État et d'autres agences des Nations Unies, assurant ainsi la durabilité des résultats sur les plans financier, économique, social et politique. Cependant, il est noté qu'il n'existe pas de stratégie-nexus démontrant la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux de l'interface action humanitaire-développement-paix, comme souligné dans les constats 1, 2, 3, 15 et 16.

- RECOMMANDATIONS

- Recommandation N°1 : Elargir le choix des thématiques à la Budgétisation sensible au Genre, l’Humanitaire, les Changements Climatiques, les pratiques   nutritionnelles pour les femmes (en collaboration avec le PAM notamment), l'inclusion financière par la Digitalisation, l’inclusion de la Jeunesse dans toutes les thématiques et particulièrement les nouvelles technologies d’Information et de Communication.

- Recommandation N°2 : Renforcer les stratégies de mobilisation de fonds sur plusieurs années en élargissant la couverture des interventions et les populations ciblées surtout dans les secteurs stratégiques de l’ONU Femmes

- Recommandation N°3 : Renforcer le lien des interventions humanitaires (les fonds PBF de courts termes axés sur le relèvement économique) avec les interventions de développement (axées sur l’autonomisation économique des femmes) et de consolidation de la paix dans les différents secteurs et avec les différents acteurs en collaboration avec des structures étatiques présentes dans les zones d’interventions.

- Recommandation N°4 : Développer des approches intégrées sectorielles et multisectorielle avec les autres Agences des Nations Unies (sur la base de leur politique Genre) pour affirmer l’avantage comparatif de l’ONU Femmes

- Recommandation N°5 : Renforcer les capacités des parties prenantes partenaires (ONG et OSC), les acteurs étatiques et du personnel de l’ONU Femmes

- Recommandation N°6 : Renforcer des effectifs du personnel de l’ONU Femmes Burundi

- LEÇONS APPRISES

- Leçons apprise N°1 : ONU Femmes et ses partenaires ont renforcé le mouvement coopératif national en soutenant divers groupements, coopératives et groupes de solidarité. Ces initiatives ont été appuyées par des projets financés par ONU Femmes et mis en œuvre sur le terrain par des partenaires variés, engagés et compétents tels que FVS, AFRABU, Dushirehamwe, Action Santé pour tous (AST), Saemaul Undong, APFB, SOJPAE, CFCIB, ABR, etc.

- Leçons apprise N°2 : L'appui technique et opérationnel d'ONU Femmes à l'organisation d'événements stratégiques de haut niveau sur les droits des femmes qui mobilisent les femmes leaders au niveau local, national, régional et international renforce et affirme le leadership d'ONU Femmes en tant qu'interlocuteur privilégié sur les questions liées à l'égalité des sexes et les droits des femmes.

- Leçons apprise N°3 : Le réseautage des femmes médiatrices constitue un socle de capitalisation et de pérennisation des acquis sur lequel les projets futurs d’ONU Femmes doivent bâtir pour l’atteinte de l’impact escompté.

- Leçons apprise N°4 : Les approches des partenaires d’exécution des projets financés   par ONU Femmes et qui mettent l’accent sur le regroupement des femmes en coopératives et la promotion de l’épargne et le crédit   autour des activités génératrices de revenus sont des leviers puissants d’autonomisation des femmes du Burundi.

Introduction

Cette évaluation porte sur le Portefeuille Pays et la Note stratégique du Bureau de pays d’ONU Femmes au Burundi (2019-2023). En effet, conformément à la décision 2016/2 du Conseil d’Administration de l’ONU Femmes, toutes les évaluations institutionnelles et stratégiques (telles que les évaluations de portefeuilles de pays), doivent être évaluées au moins une fois durant leur cycle. Il s’agit d’une évaluation formative (prospective) destinée à soutenir l'apprentissage stratégique et la prise de décisions du bureau-pays et des parties prenantes nationales, mais aussi sommative (rétrospective), afin de soutenir une plus grande redevabilité en matière d'efficacité du développement et de tirer des leçons de l'expérience passée.

Les principaux utilisateurs des résultats de cette évaluation seront les détenteurs d’obligation et les titulaires de droits. Il s’agit du Conseil d’Administration de l’ONU Femmes, des bureaux opérationnels de l’ONU Femmes (Bureau Pays du Burundi, Bureau Régional pour l’Afrique Australe et Orientale, des divisions du siège), le Gouvernement du Burundi y compris leurs démembrements régionaux et sectoriels, les autres partenaires nationaux et les partenaires de développement.

Le présent rapport d’évaluation finale de la Note stratégique du Bureau de pays d’ONU Femmes au Burundi (2019-2023) présente dans un premier temps les objectifs et l’étendue de l’évaluation, avant de procéder à une revue du contexte dans lequel ce portefeuille a été mis en œuvre, incluant ses caractéristiques principales, ainsi qu’une description du portefeuille pays.

Dans un second temps, le rapport présente une revue du processus et de la méthodologie d’évaluation suivie des constats lesquels sont organisés selon les critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, cohérence, durabilité et Genre et droits humains). Chaque critère est assorti de questions évaluatives qui permettent d’en préciser le champ d’investigation. Enfin, le rapport présente les conclusions et formule des recommandations visant à éclairer la prochaine Note stratégique pour améliorer les programmes de développement du Burundi et tirer les leçons apprises.

But, Objectifs et portée de l’Evaluation

But de l’évaluation du portefeuille pays

Le but de cette évaluation du portefeuille pays 2019-2023 du Burundi est d’analyser les contributions apportées par ONU Femmes aux résultats du développement en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles au niveau national. Elle utilise la Note Stratégique 2019-2023 (y compris le cadre de résultats de développement et le cadre d'efficacité et d'efficience organisationnelle) comme principal point de référence et fournit une image complète basée sur des preuves, des contributions d'ONU Femmes aux résultats de développement en favorisant une évaluation plus stratégique au niveau du Burundi.

Cette évaluation revêt une double fonction :

- Une fonction formative (prospective) destinée à soutenir l'apprentissage stratégique et la prise de décision du bureau-pays et des parties prenantes nationales. Cela comprend le plaidoyer fondé sur des évidences et les données fournies qui éclairent la rédaction et la mise en œuvre d'une nouvelle Note stratégique (2024-2027).

- Une fonction sommative (rétrospective), afin de soutenir une plus grande redevabilité en matière d'efficacité du développement et de tirer des leçons de l'expérience passée. Elle prend aussi en compte tous les aspects du triple mandat d'ONU Femmes, y compris les synergies qui les lient :

- Informer et mettre en œuvre les normes internationales, régionales et nationales ;

- Permettre la coordination au sein du Système des Nations Unies en faveur de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles ;

- Travail opérationnel (programmatique) pour faire progresser l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles.

Les objectifs de l’évaluation

L'évaluation finale du portefeuille pays se compose des sept objectifs suivants :

- Évaluer la pertinence de la contribution d'ONU Femmes dans les interventions en faveur de l'égalité de genre en lien avec les priorités nationales, et son alignement avec les accords et conventions internationaux sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles.

- Évaluer l'efficacité, l'efficience organisationnelle et la cohérence de la progression vers la réalisation des résultats en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles, telles que définies dans la note stratégique.

- Permettre au bureau-pays d’ONU Femmes Burundi d'améliorer son positionnement stratégique, afin de mieux soutenir la réalisation de résultats durables en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes et des filles.

- Analyser selon quel processus l'approche basée sur les droits humains et les principes d'égalité de genre est intégrée dans la conception et la mise en œuvre de la Note stratégique.

- Identifier et valider les leçons apprises, les bonnes pratiques et les exemples d'innovation qui peuvent être mis à l’échelle et reproduits pour soutenir l'égalité de genre et les droits humains.

- Fournir un aperçu de la mesure dans laquelle ONU Femmes a réalisé des synergies entre ses trois mandats.

- Fournir des recommandations exploitables en ce qui concerne l'élaboration de la prochaine Note stratégique.

Portée de l’évaluation

L'évaluation couvre la période de 2019 à 2023, conformément à la Note stratégique actuelle. L'évaluation a couvert toutes les provinces et collines qui ont bénéficié des interventions d’ONU Femmes de 2019-2023. L’EPP s’est concentrée sur toutes les activités entreprises par le Bureau Pays tout en considérant le mandat normatif, de programmation et de coordination d’ONU Femmes.

Toutes les activités mises en œuvre dans le cadre de la Note stratégique actuelle ont été prises en compte, y compris les efforts normatifs, de coordination et opérationnels dans tous les domaines thématiques prioritaires de la Note stratégique. Lors de l'analyse des programmes conjoints, l'évaluation tient compte des contributions spécifiques d'ONU Femmes aux résultats, ainsi que des avantages et coûts supplémentaires dans le travail conjoint avec d'autres agences et organisations partenaires. L'évaluation finale du portefeuille pays se concentre sur les résultats au niveau des effets attendus de la Note stratégique. L’évaluation n’a pas considéré l'impact (tel que défini par OECD/DAC ) du fait de son caractère prématuré dans les interventions.

L'évaluation a couvert toutes les provinces et collines qui ont bénéficié des interventions d’ONU Femmes de 2019-2023. L’EPP s’est concentrée sur toutes les activités entreprises par le Bureau Pays tout en considérant le mandat normatif, de programmation et de coordination d’ONU Femmes. Toutefois, le choix des sites visités a été guidé par un échantillonnage raisonné, en tenant compte des impératifs des délais de l’évaluation et de son budget. Il s’agit des provinces de Kirundo, Muyinga, Gitega, Rumonge, Cibitoke, Bujumbura et Bujumbura Mairie. Ce choix sera orienté à partir de 3 critères, à savoir : Le volume d’investissement du portefeuille ; La couverture des composantes de la Note Stratégique 2019-2023 ; l’innovation et l’intérêt stratégique de l’intervention.

La période s’est étendue du 15 juin au 30 septembre 2023 ; avec 30 jours contractuels dans cette fourchette de temps conformément aux termes de référence de la mission. Toutes les activités incluses dans la Note Stratégique ont été considérées. Les périodes des différentes phases ont été définies comme suit : La phase de démarrage et de conception (15 Juin-01 Juillet 2023) ; La phase de Collecte et d’analyse des données (02-27 juillet 2023) ; La phase de rédaction de rapports (31 juillet-01 Décembre 2023).

Cartographie et analyse des parties prenantes

Cette évaluation de la Note Stratégique a été conduite selon un processus inclusif, participatif et respectueux de toutes les parties prenantes, en particulier en veillant à ce que les voix des femmes et la perspective des groupes et individus vulnérables soient prédominants tout du long.

A cet effet, une cartographie des parties prenantes (voir Annexe 3) a été élaborée dans le but de démontrer ce processus inclusif.

Participation des groupes cibles et partenaires à l’Evaluation

Les principaux titulaires de droits et les responsables pertinents pour cette note stratégique sont les suivants :

- Titulaires de droits : Femmes et filles (principalement en milieu rural) ; femmes leaders et défenseurs de l'égalité de genre ; société civile ; jeunes ; chefs religieux et culturels.

- Détenteurs d’obligations : Les parties prenantes gouvernementales de différents ministères, dont le ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre ; les partenaires de mise en œuvre ; les organisations de la société civile ; les agences des Nations unies.

Critères et questions prioritaires de l’évaluation

L'évaluation a utilisé les critères d'évaluation du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (CAD de l'OCDE). Le tableau ci-dessous les présente, ainsi que des questions d'évaluation indicatives.

Tableau 1: Critères et questions d’évaluation

| Critères | Questions d’évaluation |
| --- | --- |
| Pertinence - La mesure dans laquelle les objectifs et la conception de l'intervention d'ONU Femmes répondent aux besoins, priorités et politiques du pays en matière d'égalité des sexes, et continuent de le faire même en cas de changement de circonstances. | - Les objectifs de l'intervention sont-ils adéquatement définis, réalistes et réalisables ? - Les résultats sont-ils vérifiables et alignés sur les normes internationales actuelles pour les interventions de développement ? |
| Efficacité - La mission détermine dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs /Mandat de ONU Femmes et des objectifs de développement du Burundi, et dans quelle mesure ces résultats répondent aux besoins des population est en lien avec la pertinence du programme. Il s’agit, en particulier d’évaluer la réalisation des objectifs prévus dans la Note Stratégique en 2019, 2020, 2021 et 2022, 2023, notamment la progression vers la réalisation de l'égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes au Burundi. Une analyse particulière a été faite concernant le caractère inclusif du Portefeuille dans ses différentes composantes/domaines de résultats. | - Dans quelle mesure ONU Femmes a-t-elle contribué aux résultats attendus ? Quels ont été les catalyseurs et les obstacles ? - Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été obtenus ? Pour qui ? - Quelle a été l'efficacité des partenariats d'ONU Femmes, pour atteindre les parties prenantes cibles et obtenir les résultats visés ? |
| Efficience - La mission évalue la relation entre les différentes activités menées dans le cadre du portefeuille, les ressources disponibles et les résultats atteints. Elle apporte une appréciation sur le coût en termes d’équilibre entre les résultats atteints et l’utilisation des ressources humaines et financières. Pour ce faire elle analyse l’organisation spécifique du portefeuille, les outils et les ressources utilisés, la qualité de la gestion quotidienne, les actions menées par les différents acteurs, la capacité de gestion et d’adaptation des gestionnaires par rapport aux activités, aux résultats attendus et atteints ainsi qu’à l'environnement général de mise en œuvre. | - Avec quelle efficacité et quelle stratégie le bureau national a-t-il alloué ses ressources aux endroits les plus valorisants pour maximiser les résultats ? Avec quelle efficacité le Bureau Pays a-t-il réussi à pivoter en réponse à l'évolution du contexte ? |
| Cohérence - Le degré de cohérence interne au sein d'ONU Femmes, ainsi que la cohérence avec le travail des autres parties prenantes pour faire progresser l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles, et la mesure dans laquelle les choix stratégiques ont maximisé les avantages comparatifs d'ONU Femmes. | - Les interventions réalisent-elles des synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies ? - Quel est l'avantage comparatif du Bureau de pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et aux partenaires clés ? |
| Egalité de genre et droits humains - Au cours de son analyse, la mission indique dans quelle mesure les principes de l'approche des droits humains et l'égalité des sexes ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de la Note stratégique dans ses différentes composantes/Domaines de résultats. Elle indique également les changements suscités par le programme en termes d’équité et de respect des droits de l’homme, en s’appuyant sur des données recueillies, des rapports de suivi, et des interviews avec les bénéficiaires. | - Dans quelle mesure les interventions contribuent-elles à la transformation du des normes et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ? |
| Durabilité - Ce critère permet de déterminer si les résultats du Portefeuille sont susceptibles de perdurer. Une attention particulière est accordée notamment à l'implication d’une manière générale, des bénéficiaires nationaux (dans la conception, la réalisation et le suivi des activités en vue d'assurer leur bonne continuité, la réplication ou l’extension des résultats atteints) et plus particulièrement l’implication du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personnes Humaine et du Genre celui de la Justice, Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, , Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Ministre de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, etc. | - Existe-t-il des preuves que les résultats de l'intervention peuvent être mis à l'échelle, au-delà du cycle de la note stratégique ? - Les avantages (résultats) de l'intervention sont-ils durables sur le plan financier, économique, social et politique ? |

La matrice de l’évaluation

La matrice d’évaluation présentée à l’annexe 11 élabore les questions clés à aborder dans chacun de ces domaines, ainsi que les indicateurs et moyens de vérification correspondants. Les questions d’évaluation proposées sont basées sur celles énumérées dans les termes de référence. Elle a été approuvée par le Comité de gestion de l'évaluation et le Groupe de référence. Elle a ensuite orienté la collecte et l'analyse des données, tout en servant de fondement pour structurer le rapport d'évaluation final.

Contexte et justification

Présentation du contexte du Burundi (2019-2023)

La Note Stratégique du bureau pays d’ONU Femmes au Burundi, qui représente le sujet au centre de cette évaluation, couvre la période 2019-2023. A titre de rappel, la période précédente fût caractérisée par la crise liée aux élections présidentielles de 2015 (la contestation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat) dont les effets néfastes ont perduré.

La pandémie de Covid-19 est venue s'ajouter à une série de défis déjà présents, impactant négativement l'ensemble de la population burundaise, parmi laquelle 50.6% sont des femmes et des filles qui subissent continuellement les traumatismes des violences sexuelles depuis les crises survenues au Burundi depuis 1993..

La présente période qui coïncide avec la planification d’ONU Femmes a enregistré différents changements, favorables sur les plans : politique, sécuritaire, socio-économiques et humanitaire. En ce sens, il semble pertinent de mettre en avant :

- La préparation et la promulgation de la nouvelle Constitution en juin 2018;

- La préparation et l’adoption du Plan National de Développement du Burundi (PND 2018-2027) ;

- L’adoption par le Système des Nations Unies du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement du Burundi (PNUAD 2019-2023). En 2022 le PNUAD 2019-2023 a fait l’objet d’une évaluation dont les conclusions ont permis de mettre en place un nouveau cycle de programmation 2023-2027.

Contexte Politique et Sécuritaire

Sur le plan politique, l’évènement marquant concerne la préparation et la tenue des élections présidentielles de mai 2020 qui ont été suivies par la mise en place de nouvelles institutions. La mort inopinée du Président Pierre Nkurunziza, survenue le 8 juin 2020, après l’élection au suffrage universel du Président actuel Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, a accéléré un processus de transition.

Sous la présente législature (2020-2027), le Président s'est fixé comme principaux objectifs : la lutte contre la pauvreté, l'avancement de la relance socio-économique et la bonne gouvernance sous tous ses aspects.

En outre, force est de constater une ouverture du Burundi au niveau international et régional qui se traduit par une amélioration des partenariats. Depuis 2022, on observe d’importants progrès dans la coopération internationale notamment avec l’Union Européenne, et la levée des sanctions économiques qui avaient été imposées au Burundi en 2016, à la suite des violences de la crise de 2015 et le retrait du Burundi sur l’agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L’objectif principal du Plan National de Développement (PND) 2018-2027 est de transformer structurellement l'économie burundaise, pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.  Le programme national de consolidation de la paix a été développé en 2020 pour opérationnaliser le PND. Ce programme sert de référence pour toutes les stratégies d’intervention et d’actions visant la promotion de la croissance économique, le relèvement communautaire, la réinsertion et réinstallation durable et inclusive des personnes déplacées au Burundi.

Plusieurs actions témoignent des changements prometteurs au niveau politique et diplomatique, tels que :

- L’élection du Burundi à la vice-présidence de l’Assemblée Générale des Nations Unies

- La Présidence de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE, EAC en anglais) ;

- La 3eme Vice-Présidence d’un projet de l’Union Africaine pour la Jeunesse, la Paix et la Sécurité. A cela s’ajoute le fait que le Président Evariste Ndayishimiye a été plébiscité Champion de l’Agenda Jeunes, Paix et Sécurité de l’Union Africaine grâce à ses efforts dans l’inclusion des jeunes.

- L’élection de S.E Evariste Ndayishimiye au 22ème Sommet du COMESA, tenu à Lusaka (Zambie), le 8 juin 2023 (Common Market for Eastern and Southern Africa).

Sur le plan sécuritaire, on remarque des améliorations progressives à l’échelle nationale, relatives aux violences vécues durant la période électorale de 2015.

Selon l’indicateur d’absence des troubles sociaux qui est mesuré à l’aide d’une échelle de 1-100, le Burundi est noté 31.10 en 2022/22 et l’indicateur relatif aux capacités de l’appareil de sécurité est noté 17 sur 100 en 2020/22. Il y a lieu de penser que le nouveau découpage administratif passant de 119 communes à 42 nécessitera un suivi et un renforcement des services de sécurité au niveau local.

Dans le voisinage, la sécurité s’améliore grâce au rapprochement avec le Rwanda, à travers différentes rencontres des délégations des deux pays. Cela a abouti au renouvellement des bonnes relations et à l’ouverture des frontières terrestres avec le Rwanda. Son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame s’est notamment rendu au 20ème Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine (EAC) tenu le samedi 04 février 2023 à Bujumbura. Notons également le retrait du Burundi sur l’Agenda du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; ce qui peut être traduit comme un signe de reconnaissance d’un retour à la sécurité et de moins de facteurs déclencheurs de conflit. Néanmoins, l’ampleur du conflit en RDC avec le Mouvement M23 peut influer négativement la sécurité au Burundi si ce dernier devient un passage des bandes rebelles, provoquant ainsi des déplacements de populations à l’intérieur du pays.

Contexte socio-économique

L’économie du Burundi reste caractérisée par une prédominance de l’agriculture qui fournit la production alimentaire et nourrit toute la population.  . Les exportations proviennent de cette agriculture et sont constituées principalement du café et du thé qui apportent environ 70% des revenus d’exportation. Les minerais et les concentrés de métaux de base représentent environ 10 % des exportations de marchandises. Toutefois, le Burundi fait partie des pays les moins avancés (PMA) au monde car il est classé 185e sur 189 pays selon l’Indice de Développement Humain (IDH). Le taux de pauvreté atteint 72,9%, soit près de 30% supérieur à la moyenne des pays à faibles revenus (47,2%).

La croissance économique est en moyenne de 4%. Le PIB réel s’est contracté de 3,3%, après une croissance de 4,1% en 2019. Ce taux observé depuis 2010 a baissé progressivement pour se situer à -0.3% en 2020. En outre, l’inflation a atteint un niveau record de 26,7 % à la fin du mois de décembre 2022. Ce taux d’inflation impacte négativement les individus aux niveaux de vie déjà faibles, du fait de la hausse des prix alimentaires et de la pénurie des produits pétroliers depuis environ 2 ans.

Au niveau sociodémographique, les indicateurs démontrent bien que le Burundi se classe certes parmi les PMA, mais avec une ferme volonté politique de le conduire au rang des pays émergents d’ici 2040 et pays développés d’ici 2060.

Sa population est élevée avec estimation de 12 309 600 habitants (dont 50.6% de femmes et 49.4% de hommes et 41.5 % des jeunes âgées de moins de 15 ans) et une densité de plus de 440 habitants/km². Le taux de croissance démographique est de 2,4% et l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est de 5,5 enfants par femme (EDS-III). La population y reste majoritairement jeune (55% pour les enfants de moins de 17 ans, 25% pour les adolescents de 10-19 ans et 66% pour les jeunes de moins de 25 ans).

Au regard des ressources limitées du pays et surtout de l’insuffisance de la production agricole, il n’est pas toujours aisé de nourrir l’ensemble de la population. En effet, environ trois quarts de la population vit en situation de pauvreté et 90 % dépendent de l’agriculture de subsistance.

L’IDH est de 0,42 en 2020/22 avec un PIB par habitant de 301 USD (ISTEEBU 2021) et l’indice de développement du genre est 0.935 en 2021, une espérance de vie à la naissance de 60,2 ans et un taux de pauvreté monétaire individuelle de 62,8% (ISTEEBU). Cette pauvreté est inégalement répartie entre les hommes et les femmes car le ratio Hommes/Femmes dans la participation au marché formel du travail est de 102,49. Cet indicateur montre à suffisance que les femmes ont un accès limité aux sources de revenus.

Situation humanitaire

A l’instar des autres pays du monde, le Burundi n’a pas été épargné par la pandémie de Covid-19. En date du 23 octobre 2021, le Burundi a confirmé 19 894 cas de Covid-19 et le pays a subi de graves répercussions économiques. Un plan national de préparation et de réponse au COVID-19 fût mis en place et grâce au financement des partenaires techniques et financiers, le Burundi a eu accès au vaccin Johnson et a maitrisé la pandémie.

Au cours de la période allant de janvier 2018 à décembre 2020, le pays a enregistré 39 332 désastres issus principalement des pluies torrentielles, des inondations, des vents violents et des glissements de terrain. Au total, 131 336 personnes ont été déplacées dans le besoin humanitaire (dont 42 047 filles, 34 685 garçons, 25 438 femmes, 21 910 hommes, 4 262 femmes âgées, 2 994 hommes âgés). La récurrence de ces phénomènes a fait des sinistres climatiques la première cause des déplacements internes au Burundi (plus de 80%). Ces crises sont à l’origine des résurgences épidémiques, de l’aggravation des vulnérabilités socioéconomiques ainsi que de la détérioration des moyens d’existence. De ce contexte sus-évoqué, le renforcement des capacités de résilience communautaire face aux chocs, aux catastrophes naturelles et aux épidémies reste un des défis majeurs auxquels est confronté le pays.

Les besoins humanitaires au Burundi sont dus à une combinaison de ces catastrophes naturelles, de crises économiques et sociopolitiques, de déplacements massifs et d'un afflux de rapatriés et de déplacés. En octobre 2022, 75 300 personnes (dont 55% de femmes et de filles) ont été signalées comme étant déplacées à l'intérieur du pays, et 89% des déplacements ont été attribués à des catastrophes naturelles. Ainsi, 143 855 réfugiés et demandeurs d'asile burundais (dont 52% des femmes et filles, 48% des hommes et garçons, 57% des enfants (filles et garçons), 43% des adultes, 12% des personnes-vivants avec handicap) ont bénéficié d'un rapatriement assisté par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en 2022 (données du 31 août 2022), s'ajoutant aux 255 821 personnes assistées par le HCR, ayant fui le pays depuis avril 2015 (dont 21 % des femmes, 23% des hommes, 27% des filles, 27% des garçons, 1% des femmes âgées et 1% des hommes âgées). Le Burundi est également classé 164e sur 182 pays en matière d'adaptabilité au changement climatique. Il subsiste des faiblesses dans l’approche nexus de l’humanitaire-développement-paix pour réduire les risques et renforcer les capacités d'adaptation et de résilience.

A ce jour, le Burundi est un pays pour lequel une assistance humanitaire reste essentielle. D’après OCHA, trois catégories de populations peuvent justifier cette aide, à savoir :

Population Déplacée Intérieure (PDI), Rapatriés et les Autres personnes vulnérables. Pour les rapatriés, la situation s’explique du fait qu’après les élections de 2020, le Burundi a enregistré le retour massif de milliers de réfugiés venus de divers pays de la sous-région tels que le Rwanda, la RDC et la Tanzanie. Dans le tableau ci-dessous, OCHA recense le nombre d’individus en 2022 (femmes et hommes) qui ont le plus besoin de d’assistance, répartis dans 8 provinces.

Tableau 2:Nombre de personnes ayant plus besoin d’assistance humanitaire

| No Ordre | Province | Femmes | Hommes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngozi | 35800 | 34100 | 69900 |
| 2 | Kirundo | 32300 | 30000 | 62300 |
| 3 | Bujumbura Mairie | 30500 | 30300 | 60800 |
| 4 | Muyinga | 28500 | 26500 | 55000 |
| 5 | Ruyigi | 24700 | 23200 | 47900 |
| 6 | Kayanza | 21500 | 19400 | 40900 |
| 7 | Karusi | 18200 | 16600 | 34800 |
| 8 | Cibitoke | 17000 | 0 | 17000 |
| Total |  | 208500 | 180100 | 388600 |
| Pourcentage |  | 53,6 | 46,4 | 100 |

Source : Site web d’OCHA, humanitarianinfo et nos calculs du total

Il ressort de ce tableau que les femmes qui ont besoin d’assistance sont plus élevées (53,6%) que les hommes (46,4%).

En termes de perspectives, par exemple certains spécialistes estiment que le niveau des précipitations attendues va entrainer une baisse de la production agricole et ainsi augmenter le nombre de personnes nécessiteuses d’assistance humanitaire pour leur survie.

Etats des lieux du Genre et Droit humains au Burundi

Le Burundi a fait des progrès notables dans l'amélioration du cadre juridique pour assurer l'autonomisation des femmes. Le Burundi est classé 32e par le Global Gender Gap Report sur 153 pays en 2020. Malgré ce bon classement, un écart juridique entre les genres subsiste au Burundi et entrave l'égalité. Le Burundi a obtenu un score de 73% au rapport Women Business and Law 2021, inférieur au score mondial de 75%.

Du côté des politiques, le Burundi a intégré plusieurs instruments internationaux et régionaux promouvant l'autonomisation des femmes dans son cadre juridique interne. La Constitution de la République du Burundi de 2018 intègre l’ensemble des principaux instruments internationaux promouvant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Au niveau national, le Burundi a adopté une Politique Nationale Genre (PNG, 2012-2025) ayant deux objectifs principaux, à savoir faciliter la mise en place d'un environnement socioculturel, juridique, économique, politique et institutionnel favorable à la réalisation de l'égalité des sexes au Burundi d’une part et soutenir l'intégration effective du genre dans les interventions de développement dans tous les secteurs d’autre part. La PNG (2012-2025) est opérationnalisée par le Programme National d'Autonomisation Économique des Femmes (PNAEF, 2019) financé par le Gouvernement.

Gouvernance et participation dans la vie publique

La participation dans les postes électifs est la plus visible du fait qu’elle est inscrite dans les lois y relatives, dont la constitution et le code électoral.  La situation de la participation politique des femmes se présente comme suit :

Tableau 3: La participation à des postes électifs

| Institutions | H | F | H+F | % F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemblée nationale | 72 | 51 | 123 | 39 ,02% |
| Sénat | 2 3 | 16 | 39 | 41 |
| Conseil communal | 3495 | 2331 | 1164 | 33 |
| Administrateurs communaux | 119 | 43 | 76 | 36 |
| Conseil collinaire | 11736 | 2816 | 14552 | 19 |
| Chefs de collines | 2 681 | 230 | 2911 | 8 |
| Conseil de notables | 33475 | 10781 | 44256 | 24 |
| Moyenne générale |  |  |  | 31 |

Source : Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la personne humaine et du genre.

De manière générale, seuls les postes où il est prévu un minimum de 30 % pour la représentativité des femmes (Assemblée nationale, Sénat et conseils communaux) atteignent ce quota. Les deux autres conseils élus (collinaire et celui des notables) sont à moins de 30 %. Le conseil collinaire représente l’institution où les femmes sont le plus sous-représentées (19 %). Cette sous-représentation est davantage importante quand on la considère par rapport aux femmes chefs des conseils collinaires qui sont les chefs de collines (8 %).

Aux dernières élections des notables collinaires, en 2022, les femmes ont été élues à 24%. Bien que la représentation des femmes dans les instances de prise de décision montre une tendance à la stabilité, des disparités persistent, notamment au niveau local et dans les postes nominatifs et d'autres secteurs de la vie nationale. Les femmes ne représentent respectivement que 6% dans les conseils collinaires et en moyenne 17% dans les postes non électifs. L’on note la participation modérée dans les domaines de la justice (présidents des cours et tribunaux : 33 % et Procureurs : 13%) et de l’éducation (directeurs des écoles fondamentales : 15% et post-fondamentale : 9%, direction communale de l’éducation : 7%).

D’après le Rapport 2023 sur le Profil Pays d’Égalité de genre du Burundi, la représentation des femmes au niveau collinaire reste faible et inférieure au taux de 24% atteint par les femmes au niveau de l’élection des notables collinaires en 2022, bien que le pays soit à ses quatrièmes élections collinaires (2005, 2010, 2015 et 2020).

Le faible niveau de représentation des femmes dans les organes dirigeants des partis politiques et le poids de la culture qui ne favorise pas le leadership féminin, constituent l’une des barrières à l’amélioration du niveau de représentativité des femmes dans les instances de prise de de décision. La faible représentation des femmes se remarque aussi dans le secteur privé, notamment au niveau des postes de décision. Au vu de ce qui précède, les experts et intervenants du domaine prennent bien conscience du long chemin qu’il reste à parcourir.

Femmes, paix et sécurité, l’action humanitaire et la réduction des risques de catastrophes

Le Burundi a mis en place une référence nationale pour tous les intervenants dans le secteur Femmes, Paix et Sécurité. Il en est au jourd’hui à sa 3ème génération du Plan d’Action National (PAN) de mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.  Quant à sa mise en œuvre qui est multisectorielle, les différents acteurs concernés se retrouvent annuellement, sous le leadership du comité de pilotage de la Résolution 1325, pour échanger sur les réalisations de l’année écoulée lors des Journées nationales Portes Ouvertes relatives et prendre des mesures d’accélération. Des initiatives diverses ont été engagées dont en particulier celles du réseau des femmes actrices de paix et de dialogue devenu aujourd’hui une Association à part entière avec une personnalité juridique et des organes officiellement reconnus. Son rôle est la mobilisation des consœurs pour la consolidation/capitalisation de la paix, la médiation, la prévention et la résolution des conflits au sein des communautés.  A son actif, 30% des conflits qui devraient être portés devant les tribunaux sont pacifiquement réglés au sein de la communauté, ce qui constitue une meilleure voie pour consolider la paix.

La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles :

Les violences à l'égard des femmes et des filles restent très répandues et se présentent sous de nombreuses formes, notamment le viol, les violences domestiques, le trafic d’êtres humains dont les principales victimes sont des femmes et des filles, le concubinage, les mariages précoces, la polygamie et les violences physiques. Les rapports sociaux inégalitaires entre les hommes et les femmes qui sont liés aux croyances stéréotypées, aux normes et aux conceptions socioculturelles discriminatoires fortement ancrées dans les mentalités et véhiculées par un système patriarcal construit sur une masculinité hégémonique forte, constituent les viviers de ces violences sexuelles et celles basées sur le genre.  Au cours de l’année 2021, on a enregistré 14926 victimes de violences basées sur le Genre (VSBGs) (2372 hommes contre 12555 femmes). Les manifestations de ces violations des droits de la femme sont diversifiées : sexuelles, physiques, économiques et psychologiques.

Les conséquences des violences basées sur le genre sont dramatiques : elles peuvent être physiques, médicales (transmission VIH et les autres infection sexuellement transmissibles), psychologiques, sociales et économiques et les femmes en sont les principales victimes.

Sur le plan national les textes de lois de lutte contre les VSBG sont notamment : le Code pénal, le Code de procédure pénale, La loi n° 1/13/du 22 septembre 2016 portant Prévention, Protection des victimes et Répression des violences basées sur le genre. Il y a aussi la loi n°1 /28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite, la protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque dans ses articles, le Code des personnes et de la famille, etc.

Pour ce qui est de la politique et des mécanismes pour la lutte contre les VSBGs, il faut notamment retenir :

- La “Vision Burundi 2025”, (2011) à travers les questions transversales notamment celles concernant le genre, la jeunesse, les personnes vulnérables,

- La Déclaration et Plate- forme d’action de Beijing dont le quatrième domaine prioritaire est dédié à la lutte contre les violences à l’égard de la femme,

- Le Plan d’Action National de mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2017-2021),

- Le Plan d’Action National de mise en œuvre de la Déclaration de Kampala sur les VSBG (2022-2027),

- La Politique Nationale Genre 2012-2025 et son Plan d’Action National,

- La Stratégie Nationale de lutte contre les VSBG et son plan d’action 2018-2022,

- La Stratégie Nationale de lutte contre les VSBG de la Police Nationale du Burundi 2014-2016,

- La Stratégie Equité Genre en Education (2012-2020),

- Le Plan stratégique d’autonomisation et de développement de la Jeunesse (2016-2020), etc.

Un certain nombre de mécanismes aussi bien institutionnels qu’administratifs sont initiés pour mettre en application les orientations stratégiques élaborées.

Sur le plan institutionnel, la volonté du Gouvernement pour promouvoir la prise en compte des questions du genre en général pour lutter contre les VSBG se traduit à travers un département ministériel en charge de cette thématique, avec une Direction Générale de la Promotion de la Femme et de l’égalité du genre.

Tableau 4:Nombre d’hommes, de femmes, de filles et de garçons victimes de VSBG de 2015 à 2022

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hommes | 3540 | 4709 | 4257 | 3270 | 1743 | 2639 | 2372 | 2898 |
| Femmes | 13963 | 17782 | 17072 | 16508 | 11390 | 12650 | 12554 | 14481 |
| Total | 17503 | 22491 | 21329 | 19778 | 13133 | 15289 | 14926 | 17379 |

Source : République du Burundi, réponse du Burundi à la liste des points concernant son rapport périodique, 4 novembre 2022

Le faible niveau de l’effectivité de l’application de la loi et l'absence de services financés par l'État pour soutenir les survivants et leur offrir réparation, les pressions psychologiques et les considérations socio-culturelles au niveau de la communauté ainsi que la peur. Des représailles, découragent encore davantage les femmes et les filles de porter plainte.

Autonomisation économique des femmes

Des progrès importants tendant à faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production. En effet, des efforts ont été réalisés notamment à travers des initiatives et des investissements engagés pour financer l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. Il s’agit notamment de la mise en place d’une politique de subvention des intrants agricoles, la création d’une Banque d’ Investissement et de Développement des Femmes (BIDF), la Banque d’Investissement pour les Jeunes (BIJE), la mise en place d’un fonds de garantie pour faciliter l’accès des femmes aux micro-crédits, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national de renforcement des capacités économiques des femmes, l’élaboration du projet d’appui à l’autonomisation économique des femmes dans 8 provinces, etc.

Les femmes constituent la principale main d’œuvre dans le secteur agricole avec 55,2% des actifs agricoles qui fournissent 90% de la production alimentaire et 90% des exportations du pays. Malgré leur rôle prépondérant dans l’agriculture, les femmes peinent encore à contrôler les ressources productives, particulièrement en milieu rural. Seulement 17,7% de femmes sont propriétaires foncières contre 62,5 % d’hommes sur 80,2% de la population qui dispose d’une propriété foncière. La plus-value de la présence massive des femmes dans le secteur agricole est limitée par leur faible capacité financière pour investir dans l'agriculture.

Dans le secteur du commerce et de l’entrepreneuriat, la plupart des femmes exercent des activités qui relèvent essentiellement du secteur informel. Les femmes qui sont dans le commerce font pour la plupart d’entre elles, le commerce transfrontalier à hauteur de 44 % qui porte essentiellement sur les produits agroalimentaires, les pagnes, le poisson. Bien que le taux des femmes engagées dans les petites et moyennes entreprises en zones urbaines tende vers la hausse, seulement 19,64% des petites et moyennes entreprises appartiennent aux femmes, seules 7.9% de femmes possèdent un compte bancaire contre 17.6% pour les hommes et seules 1.8% pour les femmes demandent un crédit bancaire. Au moment où les institutions bancaires et la plupart des institutions de microfinance développent des plateformes de transactions électroniques basées sur l’utilisation des téléphones mobiles et de développement rapide des médias et des réseaux sociaux, les femmes continuent à avoir un accès limité aux services financiers et au crédit afin d’accroitre leurs affaires. Le taux élevé des femmes analphabètes est estimé à 35% en milieu rural et la préoccupation des femmes à leurs rôles productifs, reproductifs et de gestion familiale ne leur permettent pas de s’épanouir dans les nouvelles technologies innovantes et privent l’accès des femmes à l’un des principaux moteurs du changement pour atteindre l’égalité des sexes. L’accès limité des femmes aux compétences techniques dans le domaine de l’entrepreneuriat, le manque d’informations sur les opportunités de marchés ou les débouchés pour les femmes commerçantes concourent à réduire les possibilités pour les femmes de tirer profit des opportunités existantes.

Présentation sommaire de la Note Stratégique du Burundi 2019-2023

La Note stratégique du Bureau pays du Burundi est le principal outil de planification pour le soutien d'ONU Femmes au travail normatif, de coordination et opérationnel. Elle est liée au Plan Stratégique global d'ONU Femmes et au Cadre d'aide au développement des Nations Unies (PNUAD 2019-2022) au niveau national. La Note Stratégique du bureau pays du Burundi soutient et contribue aux résultats du Plan Stratégique 2022-2025 d'ONU Femmes et au dernier Plan stratégique mondial.

Contexte de la Note Stratégique

Dans le contexte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la réforme des Nations Unies, le Cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies (UNSDCF 2023 - 2027) - comprend le fait de ne laisser personne pour compte, les droits de l'homme et l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en tant que principes fondamentaux de programmation.

La Note Stratégique s'aligne sur le PND, la Politique nationale sur l'égalité des sexes (NGP) et le Plan d'action 2017-2021 de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que sur lePNUAD (2019-2023) et le projet de cadre de résilience des Nations Unies. Elle traduit le triple mandat d'ONU Femmes pour obtenir des résultats durables de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au Burundi, en s'appuyant sur ses avantages comparatifs.

Elle intègre les principes de programmation des Nations Unies et en particulier « Ne laisser personne pour compte » en ciblant les femmes déplacées et les réfugiées, les Batwas, les ruraux pauvres, les albinos, les victimes de la violence à l'égard des femmes etc. Elle intègre les principes des droits de l'homme et de la responsabilité. Elle cible également les hommes et les femmes dans les communautés et les leaders afin d’éliminer les attitudes, normes et pratiques sociales néfastes.

Description du portefeuille

La couverture géographique des interventions s’étend sur les 18 provinces, 119 communes et 2910 collines (selon l’ancienne configuration du pays avant le découpage administratif du 28 mars 2022) et cible 3 domaines de résultats, en lien avec les domaines d’intervention, articulés comme suit (i) leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire ; ii) mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et promotion des droits humains ; iii) l'autonomisation économique des femmes.

- Effet 1 : Un environnement pour la mise en œuvre de la Paix et Sécurité pour les Femmes est activé au Burundi, grâce à la participation des principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales.

- Effet 2 : Les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays et d'autres situations vulnérables, bénéficient d'une sécurité, d'une santé physique et mentale améliorées et de leurs droits humains respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés.

- Effet 3 : Les femmes et les filles participent et bénéficient des opportunités de relèvement socio-économique dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience.

Théorie du Changement de la Note Stratégique d’ONU Femmes (2019-2023)

La Note Stratégique est construite autour de la théorie du changement suivante, divisée en 3 résultats interdépendants au niveau du pays.

| Si | - Un environnement propice à la mise en œuvre de la paix et de la sécurité des femmes est créé au Burundi grâce à la participation des principaux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux ; |
| --- | --- |
|  | - La sûreté, la sécurité, la santé physique et mentale sont assurées pour toutes les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays (IDPS) et dans d'autres situations vulnérables, et que leurs droits humains soient respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés ; |
|  | - Les femmes et les filles participent à la planification et aux possibilités de relèvement socio-économique et en bénéficient, notamment dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat et des services de protection sociale dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience ; |
| Alors | - Les femmes et les filles auront les moyens d'affirmer et de jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et politiques, de contribuer efficacement au redressement social et économique et à des communautés plus résilientes avec des moyens de subsistance améliorés, la paix et la cohésion sociale, le tout contribuant à ce que le Burundi réalise sa vision d'être un pays uni, pacifique et prospère d'ici 2025 ; |
| Parce que | - Il est prouvé que la participation active des femmes aux processus de développement d’un pays apporte des perspectives durables au redressement socio-économique, à la paix et à la résilience. Cela se manifeste d’autant plus lorsque les obstacles socioculturels et autres chaînes entravant leur inclusion ont été enlevés et lorsqu'elles jouissent des mêmes droits et opportunités que les hommes, dans les sphères politiques, économiques et sociales. |

Théorie de changement schématisée de la SN 2019-2023 du Burundi

IMPACT

Les femmes et les filles auront les moyens d'affirmer et de jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et politiques

Un environnement propice à la mise en œuvre de la paix et de la sécurité des femmes est créé au Burundi grâce à la participation des principaux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux

La sûreté, la sécurité, la santé physique et mentale sont assurées pour toutes les femmes et que leurs droits humains soient respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés

Les femmes et les filles participent à la planification et aux possibilités de relèvement socio-économique et en bénéficient

EFFETS ou RESULTATS STRATEGIQUES

- Volonté politique de mettre en œuvre le PAN 1325 et d'autres cadres de responsabilisation existants.

- Les informations dont disposent les femmes sur l'alerte précoce et la prévention des conflits sont reconnues et liées aux systèmes nationaux de reporting et de réponse ;

- Une sécurité suffisante en place pour que les femmes puissent participer aux mécanismes de prévention des conflits ;

• La reprise économique est accélérée par l'inclusion ciblée des femmes

• Les nouvelles technologies et outils feront gagner du temps aux femmes et leur permettront d'être moins épuisées physiquement ;

• L'écart entre les femmes et les hommes dans l'accès aux ressources productives est réduit ;

• Un meilleur accès aux marchés et des progrès dans la chaîne de valeur augmentera les revenus.

• Les agricultrices ont accès aux TIC.

• Une approche intégrée/à plusieurs volets de la prévention est efficace pour changer les normes et attitudes sociales ;

• Les changements d'attitudes et de croyances entraîneront des changements de comportements.

• Les mécanismes opérationnels visant à renforcer la sécurité physique des femmes permettront de prévenir la violence sexuelle liée aux conflits ;

• Les survivants rechercheront des services de qualité pour reconstruire leur vie.

HYPOTHESES ou ASSUMPTIONS

• La mise en œuvre des cadres adoptés est entravée par des barrières sociales, politiques et financières.

• Les informations d'alerte précoce ne seront pas prises en compte par les autorités ;

• Les femmes ont des compétences limitées en matière de leadership et de prévention, de gestion et de résolution des conflits.

• Le manque de volonté politique et la faiblesse des structures institutionnelles et de gouvernance entravent les efforts visant à intégrer le genre dans les plans et les budgets ;

• Manque d'accès des femmes aux forums politiques.

•Normes et pratiques socioculturelles défavorables.

•Des normes sociales néfastes profondément ancrées et résistantes au changement.

•Preuves limitées sur ce qui fonctionne pour prévenir la Violence contre les femmes.

•Les partenaires nationaux ont une capacité limitée à appliquer les connaissances

•Les résultats des évaluations de genre ne sont pas adoptés ou priorisés en raison du manque de ressources.

•Les attitudes sociales et culturelles, ainsi que la volonté politique, ne peuvent être modifiées en faveur d'un accès accru des femmes au financement.

•Les politiques macroéconomiques ne soutiennent pas le microcrédit et les services financiers pour les pauvres et ne favorisent pas une agriculture résiliente au changement climatique.

• Les institutions financières locales sont sous-capitalisées.

• Les femmes ont des compétences limitées et un accès limité aux ressources productives.

RISQUES et BARRIERES

Cadre de Résultats de Développement 2019-2023 – effets et produits

Tableau 5:Tableau de Cadre de Résultats de Développement 2019-2023

| Effets 4.1 : Un environnement pour la mise en œuvre de la Paix et Sécurité pour les Femmes est activé au Burundi grâce à la participation des principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produit | 4.1.1 | Renforcement des capacités des principaux départements gouvernementaux, des parlementaires, des agences des Nations Unies, des OSC et des défenseurs de l'égalité des sexes pour mettre en œuvre le cadre de responsabilisation pour de la Paix et Sécurité pour les Femmes. |
|  | 4.1.2 | Les organisations de défense des droits des femmes et de la paix, y compris les femmes médiatrices de paix, ont les capacités, les ressources et les opportunités de participer et d'influencer la prévention et la résolution des conflits dans les structures locales. |
| Effet 4.2 : Les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays et d'autres situations vulnérables, bénéficient d'une sécurité, d'une santé physique et mentale améliorées et de leurs droits humains respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés. |  |  |
| Produit | 4.2.1 | Les femmes, les filles, les hommes et les garçons de la communauté, les médias et les dirigeants communautaires sont mobilisés pour maintenir et pratiquer des relations respectueuses et l'égalité des sexes pour une coexistence pacifique. Les attitudes des dirigeants communautaires, judiciaires et autres envers la participation des femmes à la prévention des conflits seront ciblées. |
|  | 4.2.2 | Lois, police, défense, institutions judiciaires, services de santé et services sociaux pour fournir des services de qualité et coordonnés aux victimes et aux survivants de Violence contre les Femmes et les Filles (VAW)et de Violence Sexuelle Basée sur le Genre (S/GBV). |
|  | 4.2.3 | Les décideurs nationaux et communautaires ont les capacités et les ressources nécessaires pour faire respecter et rendre compte des droits humains des femmes et des filles conformément aux normes régionales et internationales ratifiées |
| Effet 4.3 : Les femmes et les filles participent et bénéficient des opportunités de relèvement socio-économique dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience. |  |  |
| Produit | 4.3.1 | Capacités des femmes leaders communautaires et des OSC locales à influencer l'intégration des besoins et des perspectives des femmes dans les plans nationaux de relèvement et de renforcement de la résilience. |
|  | 4.3.2 | Une masse critique d'agricultrices a les capacités de participer et de bénéficier des chaînes de valeur agricoles résilientes au climat (production, agrégation et commercialisation) dans 6 provinces |
|  | 4.3.3 | Communautés locales, dans les zones de projet d'ONU Femmes, en particulier les ménages dirigés par des femmes, pour mettre en œuvre des initiatives de subsistance, ainsi qu'adopter, diversifier et pratiquer des habitudes nutritionnelles essentielles et améliorer les initiatives de subsistance qui favorisent la diversification |

Ressources humaines et financières

La Note Stratégique avait prévu un budget total de USD 17,424,381 pour une période de 5 ans (2019-2023), (c’est à dire IB: 2,379,500; Core: 5,686, 977; Non-Core disponible: 1,636,759 et Non-Core à mobiliser: 10,100,645 et EXB de 754,581). Le ratio dédié pour la gestion est de 13.6% et un budget moyen par an de USD 3,484,876.

La stratégie de mobilisation du financement de la Note stratégique 2019-2023 se basait sur la diversité des donateurs selon les domaines thématiques d’intervention. Le bureau de pays a intensifié ses efforts pour impliquer les donateurs dans le développement du document. Des consultations ont été faites avec la délégation de l'UE, avec les ambassades de Suisse, de Belgique, des Pays-Bas et de France, avec les Agences des Nations Unies (sur la base des effets de le PNUAD 2019-2023) et autres partenaires au cours desquelles ses priorités stratégiques ont été présentées et les contributions des partenaires et autres parties prenantes intégrées. En définitive, la mise en œuvre de la Note stratégique a été financée par 10 donateurs variés : Aussi bien des bilatéraux, que des multilatéraux et des fonds propres à ONU Femmes (il s’agit de PBF, WPHF, ONUSIDA/UBRAF, PNUD, ONU Femmes, Ambassade de Suède, Ambassade du Japon, MDTF, Ambassade de France, etc).

Le bureau national est basé à Bujumbura et emploie 16 personnes au moment de la présente mission d’évaluation. Il s’agit d’un personnel international (fixed-term), trois en contrat national de type fixe (fixed-term) et le reste en contrat local de prestation de service. Le Bureau ne dispose pas de représentation dans les différentes provinces ou de personnel basé au niveau du terrain.

Principaux Projets et partenaires de mise en œuvre

Le portefeuille pays d’ONU Femmes a mis en œuvre 36 projets à travers des interventions réparties selon les thématiques.

Le portefeuille pays d’ONU Femmes a mis en œuvre 36 projets exécutés avec l’appui de 30 partenaires pour des interventions réparties selon les trois thématiques susmentionnées. Les thématiques sur le leadership féminin, la paix et la sécurité et celui de l’autonomisation économique des femmes sont celles qui comptent le plus de projets (30 sur 36 projets) et de partenaires de mise en œuvre (23 sur 30 partenaires).

Un programme conjoint a été élaboré en 2022 avec le PAM et l'UNICEF sur la réduction de la malnutrition au Burundi ; Cela a notamment fonctionné grâce au renforcement des capacités et à l'implication active des femmes dans la diversification de la nutrition, avec un financement du gouvernement français. Un programme conjoint avec le HCDH, l'UNICEF, le PNUD et l'UNESCO sur le renforcement de l'architecture et de la réponse humanitaires, et un autre avec le PAM sur la transformation des systèmes alimentaires au Burundi avec une participation significative des femmes, sont également en cours d'élaboration.

Tableau 6: Cartographie des parties prenantes et institutions

| Domaine d’intervention | Nbre de projet | Type de partenaires |  | Nbre de Province d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Leadership, Paix et sécurité | 16 | - ENA - Ministère de l’intérieur - Ministère du Genre - Dushirehamwe - SOJPAE - AFRABU | - FNF - AFSC - RFP - Ombudsman - AJAP - AFAPD - APFB | 18 provinces |
| Effet 2 : Elimination des Violences faites aux femmes et filles | 7 | - Association Burundaise des Radiodiffuseurs - Fontaine-Isoko - Initiative Seruka Pour Victimes De Viol | - Ministère de la justice - Radio Ijwi ry’Umukenyezi - Centre HUMURA - Association des Femmes Juristes du Burundi | 18 provinces |
| Effet 3 : Autonomisation économique des femmes | 13 | - FVS AMADE Burundi - SAEMAUL UNDONG BURUNDI TWESE HAMWE BIRASHOBOKA - Ministère de la Communication, des TIC - KAZ'O'ZAH KEZA | - Association Burundaise des Radiodiffuseurs - Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie - CARITAS BURUNDI - TERRA RENAISSANCE | 18 provinces |
| Coordination | N/A | - UNICEF - PAM - FIDA - Ambassade de la Suède - Ambassade du Japon - Ambassade de France - Ministère de l’Intérieur - Ministère de la justice | - OMS - UNFPA - UNICEF - ONUSIDA - Banque Mondiale - PNUD - Ministère du Genre - Gouvernorat | Bujumbura Mairie |
| Normatif | N/A | - UNICEF - PAM - FIDA - Ambassade de la Suède - Ambassade Du Japon - Ambassade de France - Ministère de l’Intérieur - Ministère de la justice | - OMS - UNFPA - UNICEF - ONUSIDA - Banque Mondiale - PNUD - Ministère du Genre - Gouvernorat | Bujumbura Mairie |
| Total | 36 | 30 Partenaires et institutions |  | 18 provinces |

Au cours de la mise en œuvre de la Note stratégique, ONU Femmes a renforcé ses partenariats avec un large éventail de parties prenantes, notamment le Gouvernement, les entreprises, les ONG et OSC, et s'est donc adapté aux changements du contexte national.  Il ressort de l’exploration des partenariats financiers de la Note stratégique 2019-2023 qu’il existe quelques sources principales externes à savoir :  le Fonds de Consolidation de la Paix, la France, le Japon, la Suède, la Banque Africaine de Développement et de la Coopération et d’autres Agences des Nations Unies (PNUD, UNAIDS…).

Le Bureau pays, sous la direction du siège et du Bureau régional, a interrompu la mise en œuvre de la Note stratégique 2019-2023 pour la reprogrammer en réponse à la pandémie de Covid-19. Par conséquent, les défis de financement, de réduction des ressources de base et le taux élevé de rotation du personnel, ont permis de mettre en œuvre un plan de continuité rationnel. Ce plan a été conjointement mise en œuvre avec l'Équipe des Nations Unies. Cela renforcé l'esprit d'équipe, et a permis au bureau pays de continuer ses activités malgré les défis. L’évaluation a pris en compte ces changements dans l’analyse des résultats.

Évaluabilité de la Note Stratégique

L’examen de l’évaluabilité de la Note Stratégique de l’ONU Femmes Burundi a considéré l’état d’avancement des activités telles que déclinées dans les plans de travail annuels (DRF et OEEF 2019-2023). C’est à travers ce processus qu’il a été conclu que la Note Stratégique du Burundi est en état d’être évaluée. Quelques critères d’évaluabilité qui ont été définis comme ci-dessous :

Tableau 7: Critères choisis d'évaluabilité de la SN 2019-2023 de l’ONU Femmes

| Domaine d’évaluabilité | Critères d’évaluabilité | Commentaires | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Théorie de changement ou modèle logique de la Note Stratégique de l’ONU Femmes | - Pertinence - Adaptation - Cohérence - Validité des hypothèses sous-jacentes | La Théorie du changement ou modèle logique de l’intervention a pris en compte les questions de pertinence, l’adaptation au contexte de mise en œuvre et la cohérence de l’intervention vis-à-vis des bénéficiaires. | Positive |
| Existence et disponibilité des informations pertinentes dans la Note Stratégique de l’ONU Femmes | - Accessibilité - Adéquation | Les informations de l’intervention sont disponibles sur différents supports et elles sont pertinentes par rapport au besoin de l’évaluation. | Positive |
| Contexte favorable inclut dans la Note Stratégique de l’ONU Femmes | - Participation des parties prenantes - Disponibilité des ressources et des capacités - Tendance socio-politique | L’analyse du contexte a inclus une appréhension sur la participation des parties prenantes, les ressources et les capacités, et les conditions sociopolitiques. | Positive |
| Système de Redevabilité de la Note Stratégique de l’ONU Femmes | - Structure et responsabilités de gestion clairement définies - Transparence du suivi et évaluation de la performance - Existence de l’appropriation et du leadership des bénéficiaires ou des partenaires de mise en œuvre | La redevabilité par rapport à la structure organisationnelle, suivi et élaboration des rapports des activités, appropriation et leadership locale existant. | Positive |

Méthodologie et approche de l'Evaluation

L'équipe d’évaluation s'est appuyée sur les directives d'évaluation existantes de l’ONU Femmes, notamment la Politique d'évaluation révisée de 2020 en conformité avec les règles et principes du GERAAS, le Guide révisé de l’évaluation des Portefeuilles Pays 2022, le manuel révisé de l’évaluation 2022 (comment gérer les évaluations sensibles au Genre) et les directives du Groupe d’Évaluation des Nations Unies. L’évaluation a tenu compte des principales différences culturelles, religieuses, sociales et économiques lors de l'analyse des contributions d'ONU Femmes. Les considérations éthiques des répondants ont été prioritaires pour déterminer les méthodes les plus appropriées et leur mise en œuvre, et elles ont été documentées et incluses dans le rapport.

Les orientations existantes du Manuel du Groupe d’Évaluation des Nations Unies sur l'intégration des questions de genre et des Droits de l'homme ont été suivies. Cette évaluation est sensible au genre car elle prend en compte les différences de genre afin de garantir l’équité et la non-discrimination. En d’autres termes, elle tient compte des réalités, des besoins et des expériences spécifiques liés aux femmes, jeunes et personnes vulnérables confrontés à des contextes, des défis et des opportunités différents. Le principe de ne laisser personne de côté a également été pris en considération, y compris la perspective de l’incapacité, en intégrant aux questions d’évaluation et aux approches d’analyse. Cela tient compte du fait que les femmes et les filles, y compris les personnes vivant avec handicap, les migrants et les réfugiés, font face à des multiples et intersectionnelles formes de discrimination. Au niveau du portefeuille, une analyse approfondie a été effectuée pour répondre aux questions d’évaluation

Conception et analyse de l’évaluation du Portefeuille Pays

L'évaluation a appliqué la théorie basée sur la Théorie de Changement qui considère les effets comme de grappe. Compte tenu du but et des objectifs de l'évaluation, une approche participative a été faite par la cartographie des résultats de même que dans la collecte des résultats ou des données. Une telle approche a mis l'accent sur les possibilités d'apprentissage tout en assurant la responsabilité des résultats et en identifiant les options pour la prise des décisions futures.

L‘évaluation s’est basée sur le cadre de Développement des résultats (DRF) pour mesurer la performance du Portefeuille et le cadre de mesure de l’efficacité et de l’efficience organisationnelle (OEEF) pour la performance organisationnelle.

Figure 1: Représentation schématisée de la conception de l'évaluation

L'assurance qualité des différentes phases et la communication avec l’équipe de gestion de l’évaluation du Portefeuille Pays ont été faites tout au long du processus de l'évaluation.

En définitive, l'équipe de consultants a effectué le maximum pour procéder logiquement et de manière structurée, afin de tirer des conclusions et des recommandations de l’Evaluation du Portefeuille Pays. Ce procédé relève du processus d'évaluation qui lui-même prend sa source dans les besoins identifiés. Ceci est rendu possible notamment grâce à l'analyse de contexte, la collecte de données (qui permet la comparaison entre les résultats de l'analyse de situation et les réalisations de l’ONU Femmes et de leurs partenaires) et l’identification des lacunes restantes.

Les étapes générales de mise en œuvre

L'évaluation de la Note stratégique 2019-2023 de l’ONU Femmes au Burundi s’est déroulée en quatre phases conformément au guide de l’évaluation : phase préparatoire, phase de conduite, phase de rapportage, phase d’utilisation et de diffusion.

La phase préparatoire (avril-mai 2023) s’est déroulée dans les délais requis pour la préparation de l’évaluation. La phase de démarrage (15 Juin -01 Juillet 2023) a permis à l’équipe d’évaluation de structurer l’exercice d’évaluation autour d’une liste de questions discutée et validée par le groupe de référence de l’évaluation. La phase de terrain (du 01 juin au 30 juillet 2023) a donné lieu à la collecte de données sur le terrain par l’équipe d’évaluation.

La phase de rédaction du rapport d’évaluation a conduit à la finalisation et le dépôt du rapport final.  Durant la phase de diffusion et de suivi, le rapport d’évaluation sera publié sur le site Internet de l’ONU Femmes après évaluation de la qualité du rapport.

Echantillonnage

Dès la phase de démarrage, une cartographie des parties prenantes de la Note stratégique 2019-2023 de l’ONU Femmes Burundi a été produite. Celle-ci a servi de base pour l’échantillonnage en vue de la sélection des parties prenantes à interroger : partenaires d’exécution, bénéficiaires des interventions et autres structures (partenaires de développement, autres Agences des Nations Unies). Conformément à la politique révisée 2020 de l’évaluation, la participation pertinente et ouverte des partenaires (parties prenantes) a été assurée tout au long de ce processus d’évaluation de telle sorte qu’ils tirent parti autant que faire se peut. Cela inclus, l’intégration de ceux qui ont aussi bien des droits que des devoirs lors de la planification, de la conception, de la mise en œuvre et de la prise de décisions.

La méthodologie d’échantillonnage utilisée est le « choix raisonné », et sur cette base, une stratification a été faite selon le type de partenaires.

Tableau 8: Echantillonnage

| Institutions/ Organisations | Nombre d’interviews / Réalisés |  | Nombre d’interviews / Échantillonnage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| Entretiens individuels (ONU Femmes) | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Entretiens individuels (Agences des Nations Unies) | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Entretiens individuels (Gouvernement) | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Entretiens individuels (bénéficiaires ou Informateurs clés) | 5 | 15 | 4 | 6 |
| Entretiens individuels (ONG, OSC) |  | 7 | 4 | 4 |
| Total | 15 | 40 | 18 | 20 |
| Focus groups (100 personnes ont été consultées dont 96% des femmes et 4% des hommes y compris les vulnérables celles vivants avec handicap) |  | 16 | 12 |  |

L’équipe de consultants a effectué cinquante-cinq (55) interviews (sur 55 prévues dans la phase de démarrage par choix raisonné) (voir annexe 4) et seize (16) groupes de discussions (entretiens groupés) dans les sites (sur 16 prévus, voir annexe 5). Le choix dans la phase de démarrage a été raisonné délibérément en fonction des contraintes de temps et du budget de l’évaluation. Lors des visites sur le terrain, l’opportunité avec les bénéficiaires a permis de réaliser plus de groupes de discussions.  En outre, dix (10) structures de partenaires ont été visitées comprenant huit (8) partenaires de mise en œuvre des projets et deux (2) autres partenaires de développement.

Collecte des données sur terrain

En matière de méthodes et techniques de collecte des données, les évaluateurs ont recouru à quatre principaux moyens :

- L’analyse documentaire ;

- Les entretiens semi-directifs approfondis avec des informateurs clés (les points focaux, les agents de terrains (avec les agents du Gouvernement, les gestionnaires du Portefeuille Pays ; les partenaires d’exécution et les autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Portefeuille Pays et d’autres partenaires stratégiques) ;

- Les groupes de discussions (essentiellement avec les bénéficiaires directs des interventions qui sont composé de membres femmes et hommes y compris jeunes des groupements et des communautés) ;

- Les observations directes des structures sur les sites de mise en œuvre des activités.

A travers la matrice d’évaluation (voir Annexe 11), chaque méthode correspond de façon spécifique à une ou plusieurs questions évaluatives.

Les données primaires ont été recueillies à l’aide des guides d’entretien, transmis par les consultants de façon indépendante aux informateurs clés, lors de discussions de groupes avec les bénéficiaires et à partir des visites sur le terrain. Les entretiens spécifiques ont été réalisés en se basant sur le temps consacré à la collecte des informations contenues dans les guides. Les données secondaires sont issues des rapports de diverses études, divers documents et autres rapports narratifs et financiers mis à la disposition des évaluateurs par le Bureau pays de l’ONU Femmes au Burundi et par d’autres partenaires de mise en œuvre.

Outils et méthodes employés pour la collecte et l’analyse de données

Revue documentaire : La revue documentaire a débuté dès la phase de démarrage de l’évaluation. Elle a porté sur les documents clés, fournis par le Bureau pays de l’ONU Femmes au Burundi et d’autres partenaires, tant au niveau national qu’au niveau local, y compris les documents stratégiques, documents de politique nationale, les rapports semestriels et annuels liés aux activités ou interventions thématiques de l’ONU Femmes. Les documents incluant les données financières issues du système d’information de l’ONU Femmes ont été partagés et revus.

La revue documentaire s’est poursuivie durant la phase de terrain et de synthèse. Cela a permis de compléter la documentation qui n’était pas disponible durant la phase de démarrage. Au cours de cette phase, l’équipe d’évaluation a notamment porté son attention, sur :

- Les Plans de Travail Annuels (PTA) relatifs à chaque composante du programme ;

- Les documents gouvernementaux stratégiques pertinents, comprenant les politiques nationales et les cadres stratégiques de ces politiques ;

- Les données de suivi disponibles au bureau de pays ;

- Les rapports annuels au Bureau pays ;

- Les documents décrivant et définissant la relation entre l’ONU Femmes et ses partenaires dans le pays, tels que les rapports des partenaires d’exécution ou les protocoles d’accord (MoU) avec des partenaires de développement ou le gouvernement ;

- Les évaluations relatives aux interventions soutenues par l’ONU Femmes ou d’autres partenaires au Burundi.

Interviews individuelles et groupées : des interviews semi-structurées auprès d'informateurs ont servi à recueillir de l’information auprès de divers intervenants. Des interviews individuelles et groupées ont également été menées. L’équipe d’évaluation a conduit des interviews individuelles et groupées à Bujumbura Mairie avec le personnel du bureau pays de l’ONU Femmes ainsi qu’avec les représentants des principaux partenaires au niveau central et dans les 7 provinces visitées, à savoir :  Provinces Kirundo, Muyinga, Gitega, Rumonge, Cibitoke, Bujumbura et Bujumbura Mairie (partenaires du gouvernement, organismes non gouvernementaux (ONG), partenaires techniques et financiers, etc.).  Au total, l’équipe a conduit environ 55 interviews individuelles et 16 entretiens groupés pour les trois composantes.

Visites de sites / Observation : Les visites de sites sur le terrain ont été importantes dans le but de permettre à l’équipe d’évaluation d’observer directement des sites d’interventions appuyées par l’ONU Femmes tels que les moulins, les commerces, les exploitations agricoles.

Groupes de discussion : les groupes de discussion ont été utilisés dans le but d’obtenir des informations provenant des groupes homogènes bénéficiaires des interventions (ce sont des détenteurs des droits). Ainsi, les femmes y compris les jeunes filles, les femmes victimes des VBG, les personnes-vivants avec handicaps, les migrants, les femmes médiatrices de paix ainsi que les hommes ont pris part à ces discussions. Ces groupes de discussions ont été menés selon les guides développés lors de la phase de démarrage, et selon les thématiques d’intervention. `Le processus a été conduit selon une approche participative pour favoriser l’expression des femmes, hommes et jeunes impliqués d’une manière ou d’une autre dans la mise en œuvre du Portefeuille pays.

Analyse, interprétation des données et validation :

L'analyse des données a débuté durant la phase de collecte des données et s’est poursuivie tout au long du processus d'évaluation, jusqu'à la production du rapport final. Cela a permis de repérer rapidement les problèmes émergents, d'intégrer l'information mise à jour, de confirmer les ententes et de recueillir des commentaires. Ces derniers ont éclairé tous les résultats, les conclusions et ont facilité les recommandations pertinentes. La matrice d'évaluation a fourni la structure directrice pour l'analyse des données. Un dialogue permanent entre les consultants en évaluation et le gestionnaire de l'évaluation sur ces questions a permis d'effectuer des ajustements au fur et en mesure et au besoin.

En plus de l’analyse de contenu et des analyses descriptives, quantitatives, qualitatives et comparatives des données recueillies, l’analyse et l’interprétation des données collectées ont été réalisées en recourant à la triangulation des données, des sources, des outils et des approches et aux techniques de validation, notamment pour des raisons de cohérence. Les approches qualitatives ont été enrichies avec des approches quantitatives. Un processus de validation itératif avec le recoupement des informations et le partage des données recueillies avec des personnes ressources a été mis en place pour s’assurer de la qualité des données à analyser. Les rencontres de débriefing avec le bureau pays et les échanges avec le Groupe de référence (examen du rapport de démarrage et du rapport intérimaire) ont également constitué des opportunités de feedback pour consolider l’analyse.

La fiabilité a été assurée grâce à la triangulation des données et des méthodes (en utilisant la convergence de multiples sources de données et méthodes de collecte de données) et au respect du manuel d’évaluation de l’ONU Femmes 2022 (Comment gérer des évaluations sensibles au Genre). Cette triangulation a reposé sur le croisement systématique des sources de données et d’information ainsi que sur le croisement systématique des outils et méthodes de collecte de données (revue documentaire, entretiens individuels et de groupes, groupes focaux, observation directe).

Limites de l’évaluation

L’équipe d’évaluateurs a rencontré plusieurs difficultés durant tout le processus d’évaluation, particulièrement durant la phase de collecte des données sur le terrain, parmi lesquelles :

- L’indisponibilité de certains acteurs clés. L’équipe d’évaluation a constaté l’indisponibilité de plusieurs informateurs clés et certains membres du Groupe Thématique Genre des Agences des Nations Unies. Cependant, certaines mesures ont été prises pour pallier à ce problème grâce à la triangulation des informations notamment en rencontrant d’autres acteurs ou leurs intérimaires.

- L’insuffisance ou le retard dans l’obtention de documents et de données de suivi auprès des partenaires de mise en œuvre. Certains documents n’ont pas pu être mis à la disposition des évaluateurs malgré de nombreux efforts pour les obtenir, en particulier les rapports de suivi et des données désagrégées et spécifiques auprès des partenaires de mise en œuvre. L’équipe a collecté les documents durant les entretiens avec les partenaires de mises en œuvre.

La limite de cette évaluation serait l’absence de zone de contrôle/témoin et la pluralité des acteurs intervenants avec les mêmes bénéficiaires. Ce dernier point marque un frein dans le fait de pouvoir attribuer de façon rigoureuse les changements observés sur les cibles dans les zones de mise en œuvre des activités. Par conséquent, la méthode utilisée pour apprécier les changements dans les zones de mise en œuvre a consisté en une mesure avant et après les interventions, se basant principalement sur les indicateurs de la Note stratégique à travers le cadre des résultats (DRF). Cependant, la théorie de changement qui a été développée a pu permettre, dans une certaine mesure, de renforcer l’analyse de la contribution des interventions de l’ONU Femmes Burundi dans ces résultats et d’identifier de probables facteurs confondants.

Considérations éthiques et code de conduite

Les normes pour assurer la protection et le respect des participants ainsi que leur confidentialité ont été appliquées tout au long du processus de cette évaluation. Les participants ont été informés de leurs droits après la phase d’explication du but et objectifs de la mission d’évaluation. L’ensemble des entretiens semi-dirigées et des groupes de discussions a été réalisé avec le consentement éclairé des participants. L'indépendance des évaluateurs a été clairement déclarée et les participants ont reçu l’assurance d’une totale confidentialité de leur propos dès le début de l’entrevue avant d’obtenir leur consentement. Le choix des participants des groupes de discussions a été établi avec les partenaires de mise en œuvre, de sorte que l’inclusion des titulaires de droits a été effective. Tout le processus de mise en œuvre de l'évaluation a été sensible au genre en utilisant les spécificités contextuelles selon les localités, les régions et une analyse des rôles des personnes telle que décrite selon l’approche de l’intégration du genre et des Droits humains dans les évaluations. Les conclusions et les recommandations ont été faites sur la base des constatations, des jugements et des leçons apprises, reflétant de manière appropriée la qualité de la méthodologie, des procédures et de l'analyse utilisées lors de la collecte et de l'interprétation des données. L'équipe a suivi le manuel d'évaluation qui fournissait des lignes directrices sur la façon de concevoir et de mener l'évaluation de portefeuille pays, un outil utile pour parvenir à un consensus sur la terminologie et les méthodes utilisées dans l'évaluation et les résultats rapportés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Pertinence

QE 1 : Les objectifs de l'intervention sont-ils adéquatement définis, réalistes et réalisables?

Constat 1 : Les objectifs de l'intervention sont en droite ligne avec les référentiels stratégiques nationaux tout en étant en phase avec les cadres internationaux de planification du développement tels que les Objectifs de Développement Durable.

Les objectifs de l'intervention, visés par les 3 composantes sont étroitement liés aux cadres de politique nationaux et internationaux où sont définies les priorités. Au niveau national, ils sont en adéquation, notamment avec : (i) la Vision Burundi 2025 et son Plan National de Développement (PND Burundi 2018-2027) et avec (ii) la Politique Nationale Genre 2012-2025 dans ses différents axes (voir Annexe 17).

De façon spécifique, les objectifs et les stratégies sont déclinés du PND Burundi 2018-2027 pour « réaliser une croissance forte, inclusive et durable favorisant les changements significatifs pour l’épanouissement individuel et collectif des populations ». Ils ont été définis de façons réalistes à partir de la Politique Nationale Genre (PNG, 2012-2025) articulée en six orientations stratégiques qui ont été, à leur tour, déclinées en objectifs spécifiques et stratégies opérationnelles. Ces orientations sont ainsi libellées :

- OS1 : Amélioration du statut social et culturel de la femme dans la famille et dans la société ;

- OS2 : Renforcement de l'accès équitable des femmes, des hommes et des adolescent(e)s aux services sociaux de base ;

- OS3 : Promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de l’économie ;

- OS4 : Promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs des femmes et des hommes ;

- OS5 : Promotion équitable de la participation des femmes et des hommes dans les sphères de décision et dans les mécanismes de consolidation de la paix et de la sécurité ;

- OS6 : Renforcement des capacités d'intervention des mécanismes institutionnels de mise en œuvre de la PNG.

Selon les entrevus avec les partenaires, la PNG 2012-2025 s’est construite en tenant compte des résultats et des leçons apprises de la PNG de 2003, d’un diagnostic approfondi de l’état de lieu du Genre au Burundi, ainsi que des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2008.

Ainsi les objectifs de l'intervention sont en droite ligne avec le PND Burundi 2018-2027 et la PNG 2012-2025 qui ont été élaborés en tenant compte des cadres internationaux tels que la CEDEF, la Résolution 1325 et l’Agenda 2030 traduits par les Objectifs de Développement Durable. Ils sont réalistes et réalisables car leur choix a été fait sur la base d’analyses elles-mêmes fondées sur des preuves et des études sur les politiques.

Constat 2 : Les domaines thématiques de la SN ont été conceptualisés sur la base des besoins réels en matière d’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte local au moment de la conception de la stratégie (la veille des élections de 2020) et les objectifs des interventions ont été définis conséquemment pour répondre adéquatement aux besoins exprimés par les bénéficiaires.

Entre 2015-2020, le Burundi a traversé une période d'incertitudes, tant politiques que sécuritaires, sanitaires, sociales, etc. En ce temps, le président Pierre Nkurunziza du parti du Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) avait créé un climat particulier en décidant de se présenter pour un troisième mandat, ce qui est interdit par la Constitution burundaise. À la suite de ces évènements, une tentative de coup d'État a échoué, des milliers de personnes sont mortes durant des manifestations et 400 000 personnes (dont 53,6 des femmes et 46,4 des hommes) ont fui le pays. À l'élection de 2020, Nkurunziza a décidé de ne pas se représenter, malgré l’amendement de la Constitution.

La définition des objectifs de la SN a tenu compte de la réalité contextuelle et des besoins exprimés par les différentes catégories de bénéficiaires.

En matière de participation politique, le contexte était influencé par le dialogue inter-burundais visant à ouvrir la voie à des élections pacifiques en 2020. La participation au dialogue était limitée aux partis politiques et malgré le quota constitutionnel de 30 %, aucune mesure ne garantit la participation des femmes en dehors des partis politiques. 
C'était le moment opportun pour établir la participation politique des femmes dans les organes de prise de décision tant au niveau national qu'au niveau local comme priorité initiale de la Note stratégique. Cela vise à favoriser la création d'un environnement propice en impliquant les principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. Cela justifie la concentration de la stratégie de l’intervention sur l'exploitation des réseaux de femmes médiatrices de la paix au niveau local ainsi que d'autres défenseurs du genre pour la prévention et la résolution des conflits. Pour rappel, au cours du cycle précédent de programmation des interventions (2014-2018), les interventions de consolidation de la paix ont connu plus de succès au niveau communautaire grâce au réseau de médiatrices de paix communautaires dans toutes les provinces. Ainsi, 534 femmes médiatrices évoluant dans ces réseaux, créés et soutenus par ONUFemmes, ont contribué à restaurer et maintenir la cohésion sociale à travers les mécanismes de dialogue local et social.

S’agissant des questions humanitaires, la situation au Burundi était marquée par une combinaison de catastrophes naturelles, de crises économiques et sociopolitiques et du récent rapatriement des réfugiés burundais. Entre septembre 2017 et août 2018, environ 45 000 réfugiés burundais (dont 44% des hommes, 31% des femmes et 25% des enfants) sont rentrés chez eux et d’autres étaient attendus en provenance de Tanzanie, ce qui pourrait exercer une pression sur les communautés affectées. Les pluies torrentielles entre avril et mai 2018 ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et la destruction de cultures et de maisons, affectant environ 80 000 personnes (44% des femmes et 56% des hommes). Ce contexte justifie la définition du deuxième objectif réaliste et réalisable de l’intervention : Les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays et d'autres situations vulnérables, bénéficient d'une sécurité, d'une santé physique et mentale améliorées et de leurs droits humains respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés.

En matière d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, le contexte général était marqué par la faible mise en pratique :

- Des dispositions constitutionnelles (notamment les articles 13, 16 et 22 sur la participation et représentativité des femmes) ;

- D’instruments internationaux et régionaux ratifiés.

Cela est notamment dû à des pesanteurs socioculturelles, à l’insuffisance des ressources et au la faible de volonté politique. L’on notait une recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles dans les contextes de paix, de conflit et de relèvement, avec la moitié des femmes (50 %) admettant avoir subi des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire.

En matière de situation socio-économique, le pays était en proie aux problèmes de sécurité alimentaire et de malnutrition, affectant différemment les femmes et les enfants. Compte tenu du niveau de précarité, les femmes étaient affectées par l’insuffisance d’accès aux opportunités économiques et en particulier dans le secteur agricole qui représente un taux d’emploi de plus de 90 %.  Le troisième objectif réaliste et réalisable consistait à faire participer et bénéficier les femmes et les filles des opportunités de relèvement socio-économique dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience.

Ainsi, le processus de planification qui a conduit au choix des objectifs réalistes et réalisables a pris en compte les besoins exprimés par les populations burundaises (les bénéficiaires des interventions), en particulier des groupes vulnérables les plus affectés par les aléas contextuels. L’ONU Femmes a aussi travaillé, avec les institutions publiques et la société civile partenaires des interventions, afin que ces derniers puissent prendre en compte les besoins des femmes et des filles dans leurs objectifs et stratégies respectifs.

QE 2 : Les résultats sont-ils vérifiables et alignés sur les normes internationales actuelles pour les interventions de développement ?

Constat 3 : Les résultats de la Note Stratégique se réfèrent aux cadres juridiques, conventions et autres instruments en matière d’égalité des sexes auxquels le Burundi a souscrit, en l’occurrence : la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que le Plan d’Action de Beijing pour la Promotion de la Femme.

Le Burundi a traduit sa volonté de promouvoir l’égalité de genre dans ses engagements internationaux qui transparaissent notamment par l’adoption ou la ratification des textes suivants :

- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes-CEDEF(1979) ;

- La Déclaration et le programme d’action de Beijing (1995) ;

- La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2000) ;

- L’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable des Nations Unies (2015) ;

- L’Agenda 2063 de l’Union Africaine (2015) ;

- La déclaration de Kampala sur la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (2011).

Les trois principaux résultats de la Note Stratégique 2019-2023 se réfèrent aux cadres juridiques, conventions et autres instruments en matière d’égalité des sexes auxquels le Burundi a souscrit. Il convient de souligner qu’au-delà de la Politique Nationale Genre qui est assortie de son plan d’action ainsi que d’un processus de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre, il existe un comité de pilotage conjoint sur la Résolution 1325 qui est multi-sectoriel et son second Plan d’Action National, doté d’un mécanisme de suivi et des indicateurs. Les trois résultats vérifiables de la Note stratégique sont alignés sur la Résolution 1325.

Efficacité

QE 3 : Dans quelle mesure ONU Femmes a-t-elle contribué aux résultats attendus ? Quels ont été les catalyseurs et les obstacles ?

Constat 4 : La Note stratégique a permis au Bureau d’ONU Femmes au Burundi de faire des progrès remarquables dans le cadre de son triple mandat malgré les défis contextuels et l’ampleur des expectatives des partenaires. Sur le plan normatif, ONU Femmes a apporté une grande contribution au Gouvernement pour la mise en œuvre et l’élaboration des Plans d’Actions Nationales de la Résolutions 1325 et intégration du Genre dans les documents politiques et stratégiques clés. Au   niveau de la Coordination, la Note stratégique constitue un instrument puissant de coordination des partenaires dans le domaine genre, principalement à travers le Groupe Thématique genre et Droits Humains et l’appui au Ministère en charge du Genre malgré les efforts de renforcement à fournir.

Sur le plan normatif, ONU Femmes a apporté une grande contribution au Gouvernement pour la mise en œuvre et l’élaboration des Plans d’Actions Nationales de la Résolutions 1325.

En 2019, il n’était pas aisé pour le gouvernement de mettre à disposition des partenaires au développement des données sur le niveau d'intégration et de budgétisation des dispositions de la Résolution 1325 dans les politiques sectorielles des département ministériels (Sécurité publique, Défense nationale, Intérieur et des entités administratives communales). Sous le patronage du Ministère en charge du Genre, ONU Femmes a soutenu techniquement et financièrement l'organisation de la journée portes ouvertes sur la résolution 1325 dans la province de Gitega en octobre 2019. Cet élément déclencheur a facilité la sensibilisation des partenaires à prendre en compte les aspects Genre dans les politiques. Par conséquent, au lendemain de la mise en place de nouvelles institutions nationales issues des élections de 2020, ONU Femmes a appuyé l’élaboration du troisième Plan d’Actions Nationale 2022-2027 de mise en œuvre de la Résolution 1325. Ce plan d’actions est doté d’un mécanisme de suivi avec des indicateurs y afférant qui s’inscrivent en cohérence avec les cadres juridiques normatifs sur le plan international et national. De ce qu’il résulte des entretiens avec les partenaires étatiques, la mise en œuvre de ce plan connait du retard du fait de l’insuffisance de ressources financières et de faible de capacités du Gouvernement à mobiliser plusieurs autres partenaires.

Plusieurs autres instruments normatifs pour la promotion et la protection des femmes et des filles ont été renforcés. Il s’agit entres autres de :

- Code électoral 2019 ;

- L’Evaluation, l’élaboration, la dissémination des plans de la PNG&R1325 ;

- Plan d’action des femmes parlementaires pour l’intégration du genre dans les lois nationales ;

Ce renforcement s’est effectué par l’ajout et modification des lois et des politiques qui garantissent l'égalité des sexes, la protection contre la discrimination et la violence fondée sur le genre, ainsi que l'accès équitable aux opportunités dans tous les domaines de la société. Plusieurs séances visant à renforcer les capacités des institutions gouvernementales, des acteurs de la société civile et des organisations communautaires ont été effectuées pour garantir une mise en œuvre efficace des instruments normatifs.

ONU Femmes a participé de façon conséquente à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’PNUAD 2019-2023 et de l’UNSDCF 2023-2027, qui sont des documents normatifs de références traduisant la contribution du Système des Nations Unies dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable au niveau pays. Cet appui a consisté à introduire l’utilisation des outils d’intégration du genre dans les processus de planification, de mise en œuvre et de suivi pour améliorer l’intégration du genre et la responsabilisation des agences des Nations Unies au Burundi en matière d’égalité des sexes.

En matière de lutte contre les Violences faites aux femmes, ONU Femmes a beaucoup appuyé le Gouvernement à travers le Ministère de la Justice et le Ministère en charge du Genre via sa Direction Générale en charge des VSBG pour :

- La   mise en place d’une équipe d’experts juristes du Ministère de la Justice pour analyser le niveau de référence aux conventions des protocoles ratifiés par le Burundi en matière des droits de la femme dans l’Administration de la Justice ;

- La production d’un guide d’intégration des dispositions contenues dans les conventions et protocoles ratifiés dans l’administration de la justice basées sur les bonnes pratiques recensées lors d’un atelier d’échange d’expériences des juges et Officiers du Ministère Public (OMP) et des Officiers de la Police Judiciaire.

- Multiplication des textes de lois : 29 exemplaires du Code Pénal, 29 exemplaires du Code de procédures pénales, 29 exemplaires du Code des personnes et de la Famille, 29 exemplaires de la loi sur la répression des Violences basées sur le Genre (VBG) et 29 exemplaires du Code foncier.

Toutes ces interventions ont permis aux structures du gouvernement d’adopter des mesures qui garantissent la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de les faire connaitre auprès de 29 structures de façon direct.

Toutefois, ONU Femmes n’a pas assuré l’intégration du genre dans certains documents politiques et stratégiques clés du pays (ex: Plan Communal de Développement Communautaire : PCDC). En effet, le défi reste entier quant à la proportion de budgets et/ou de stratégies des structures nationales qui prennent en compte l'égalité des sexes pour mettre en œuvre les engagements pris en matière de prévention et de résolution des conflits, conformément au Plan d'action national (PAN) relatif à la résolution 1325 et à la Politique nationale en matière d'égalité des sexes.

Les interviews avec les ministères étatiques ciblés ont révélé que l’ONU Femmes n’a pas appuyé le Gouvernement de façon suffisante pour assurer la multiplication et la dissémination de certains documents clés relatifs au genre (Politique nationale Genre, Plan d’Action genre, Plan d’Action de la Résolution 1325, la loi sur la répression de la loi sur les VBG). Toutefois, plusieurs efforts ont été fournis conformément aux objectifs fixés bien que les attentes du Gouvernement soient au-delà des ressources.

Au   niveau de la Coordination, la Note stratégique constitue un instrument puissant de coordination des intervenants dans le domaine genre, principalement à travers le Groupe Thématique genre et Droits Humains.

ONU Femmes a soutenu l'utilisation du « Gender Scorecard » dans divers cadres programmatiques du Système des Nations Unies (SNU) au Burundi, qui a mis en évidence les lacunes en matière de prise en compte des questions du Genre. En outre, ONU Femmes a soutenu l’élaboration de la stratégie Genre de l’UNCT qui offre un cadre de référence de planification au sein du SNU au Burundi. Les membres de divers cadres de coordination de l'UNCT tels que l'Equipe de Gestion du Programme (PMT), l'Equipe de Gestion des Opérations (OMT), le du Groupe Thématique Genre et Droits Humains (GTGDH) et divers groupes de résultats comme le Groupe Interagence de Suivi-Évaluation (GISE) de l'UNSDCF ont bénéficié du renforcement des capacités sur le « Marqueur Genre ». Grâce à ces efforts, des engagements clés en matière de genre ont été élaborés et introduits dans les documents du cadre de planification du SNU qui contribuent à la réalisation des ODD et ont ainsi contribué à améliorer le financement sexospécifique des interventions mises en œuvre.

Aussi, sous le leadership d'ONU Femmes, le Groupe Thématique Genre et Droits Humains dispose d'un plan d'action validé par l'équipe pays du système des Nations Unies au Burundi. Ainsi, 70 membres du personnel de l'ONU au Burundi (52% des hommes et 48 des femmes), notamment les membres du Groupe Thématique Genre et Droits Humains (GTGDH), les membres de l'Equipe de Gestion du Programme (PMT), les membres de l'Equipe de Gestion des Opérations (OMT), le bureau du Coordonnateur Résident, les membres des groupes de résultats de l’UNSDCF 2023-2027 ont amélioré leurs connaissances sur l’intégration du genre dans leurs interventions. Ces séances de sensibilisation ont contribué à réaffirmer le rôle d’ONU Femmes en tant qu’agence cheffe de file dans les questions liées à l’autonomisation économique des femmes. L'expertise technique et le leadership d'ONU Femmes en matière d'égalité des sexes sont largement reconnus et appréciés.

En outre, ONU Femmes a pris l'initiative avec l’UNFPA, l'UNICEF et l'OIM d'élaborer un plan d'action PEAS pour l'équipe de pays des Nations Unies (UNCT) au Burundi. Le plan d'action a été approuvé par l'UNCT et le HCT en novembre 2019.

ONU Femmes assure son positionnement stratégique en tant qu'agence chef de file du MTP, de l'OMT, du résultat 3 de l'PNUAD 2019-2023 et de la position d'agence chef de file conjointe pour le résultat 6 de l'PNUAD 2019-2023. Les 13 Agences des Nations Unies ont désigné des points focaux Genre pour faciliter la prise en compte de cet aspect dans leurs structures respectives (UNFPA, HCR, UNICEF, PNUD, OCHA, OIM, etc.).

Toutefois, force est de constater que plusieurs membres de ce groupe ne disposent pas de capacités techniques et opérationnelles suffisantes pour assurer efficacement la prise en compte du Genre dans leurs mandats respectifs.  D’après les discussions avec les partenaires, cela est dû aux changements constants de points focaux dans les Agences du SNU et, à l’insuffisance de ressources internes affectées à ce volet.

Conformément à la Politique Nationale Genre 2012-2025 du Burundi, les cellules genre ont été mises en place au niveau des ministères sectoriels et d’autres structures de l’État. L’objectif de telles dispositions est de soutenir l’intégration effective de l’approche genre dans les interventions de développement, et de favoriser la synergie des interventions en faveur de l’égalité de genre. L’évaluation de la PNG 2003 a révélé que le mécanisme point focal genre n’a pas eu les résultats escomptés au vu de la faible intégration des questions de genre dans les politiques et programmes de développement. De plus, cette mission d’évaluation a mis en avant le fait que le Ministère ayant le Genre dans ses attributions n’a pas de moyens suffisants pour assurer la coordination des cellules genre des ministères sectorielles et points focaux des structures nationales. Pour finir, on constate des capacités techniques insuffisantes pour s’assurer d’une intégration effective du genre dans les politiques sectorielles, les domaines et niveaux d’intervention de ces structures.

QE 4 : Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été obtenus ? Pour qui ?

Figure 2: Performance globale du Portefeuille pays

Source : Rapport Note stratégique 2019-2023, ONU Femmes Burundi

La performance globale de la Note stratégique a été très appréciable au regard des résultats obtenus. Le taux des résultats atteints en fonction des cibles préfinies en début de période est de 82%. En d’autres termes, le niveau de performance a été excellent malgré les défis et risques contextuels car il est au-dessus de 80%. Celui du portefeuille pays a dépassé de 95% le niveau des valeurs du Baseline ce qui signifie que les résultats ont eu une contribution très significative sur le cadre de coopération du système des Nations Unies, la politique nationale Genre et le plan national de développement. L’analyse du portefeuille en fonction du « Baseline » démontre sa contribution par rapport à l’existant aux objectifs nationaux du développement.

Tableau 9: Nombre de bénéficiaires directs et indirects de la Note stratégique 2019-2023

| Effet de la Note Stratégique | Nombre de projets | Nombre de bénéficiaires directs |  | Nombre de bénéficiaires indirects |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hommes | Femmes&JF | Hommes | Femmes&JF |  |
| Effet 1 : Leadership et gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire | 16 | 560 838 | 697 513 | 0 | 0 | 1 258 351 |
| Effet 2 : Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et les droits humains | 8 | 2 000 541 | 240 | 0 | 4 000 008 | 6 000 789 |
| Effet 3 : Autonomisation économique des femmes. | 12 | 18 919 | 90 499 | 14 772 | 12 743 | 136 933 |
| Total | 36 | 2 580 298 | 788 252 | 14 772 | 4 012 751 | 7 396 073 |

Source : Rapport d’activités 2019-2022, ONU Femmes Burundi

Le nombre de bénéficiaires direct concernant les femmes et les jeunes filles est plus important dans les effets 1 et 2 car les activités, relatives à la participation politique, aux actions humanitaires et à l’autonomisation économique, étaient plus concentrées sur cette cible. Toutefois, les hommes étaient impliqués dans les interventions des trois effets, particulièrement celles relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cela a permis de prendre en compte les stratégies transformationnelles pour favoriser l’engagement des hommes et des garçons dans la lutte contre les stéréotypes discriminatoires. Tout ceci dans le but de remédier aux causes profondes des préjugés de genre et de la violence à l’encontre des femmes. Grace à cette stratégie, plus de 19 000 conflits (sociaux y compris familiaux et communautaires) ont été résolus et 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités. Plusieurs femmes et jeunes filles ont intégré les réseaux de médiatrices et les associations à base communautaire afin de bénéficier des appuis dans le financement des activités génératrices de revenus. Les interventions de la Note stratégique 2019-2023 ont touchés 7 396 073 (2 595 070 hommes et 4 801 003 femmes) bénéficiaires au total.

Comme résultats positifs inattendus, l’on comptabilise les 4 027 523 (14772 hommes et 4012 751 femmes) bénéficiaires touchés à travers les séances de sensibilisation et de formation. La collaboration avec les organisations locales a été un effet multiplicateur puisqu’elle a permis de vulgariser ces séances au niveau des communautés.  Selon les entretiens, les textes de lois, normes et initiatives favorables au genre au sein des communautés n'ont pas pu être divulgués efficacement. Contre toute attente, les structures gouvernementales locales n'ont pas reçu les ressources nécessaires pour mener à bien cette activité, ce qui explique leur manque d'implication. Certaines initiatives de l'AFAPD ont été incorporées dans les plans d'action des ministères de l'Intérieur ainsi que des ministères en charge du Genre et de l'Éducation, qui ont également inclus le forum des femmes dans leurs activités. Une plateforme provinciale sur la lutte contre les VBGs a été créée. C’est un groupe Whatsapp présidé par le conseiller socio-culturel provincial et certaines autres autorités administratives y sont membres. Les réunions du comité provincial de lutte contre les VBGs sont tenues trimestrielles sauf celle convoquées de façon extraordinaire. A travers ce forum, des informations importantes sont communiquées en temps réel.

Résultats dans le domaine du leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire.

Sur le plan programmatique, beaucoup d’efforts ont été déployés par ONU Femmes pour la promotion du leadership féminin, la participation de la femme son autonomisation économique.

Constat 5 : La Note Stratégique 2019- 2023 a atteint   des résultats très appréciables dans le domaine de leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire. Le réseau de ramification des femmes médiatrices s’est amplifié de 16 000 femmes actives sur l'ensemble du territoire pour traiter et résoudre les près de	20 000 conflits communautaires. De même, des changements positifs dans les attitudes et comportements sociaux ont été observés dans la lutte contre la violence envers les femmes et les filles, grâce à des initiatives promouvant la masculinité positive, les relations respectueuses et l'égalité des sexes, en collaboration avec les médias, les jeunes et la société civile.

Renforcement des capacités pour mettre en œuvre le cadre de responsabilisation pour la Paix et la Sécurité des Femmes.

La proportion de femmes médiatrices de paix fournissant des informations aux structures de sécurité locales et influençant celles-ci afin de prévenir et de résoudre les conflits est passée de 40 à 100% entre 2019 et 2022, atteignant ainsi la cible définie.

L’on dénombre à l’heure de la rédaction de ce rapport, 16 000 femmes médiatrices actives sur l'ensemble du territoire pour résoudre les conflits communautaires. Ce nombre était de 6400 en 2017. Les structures administratives locales de paix et de sécurité, y compris les conseils communaux de sécurité, ont bénéficié des contributions du réseau des femmes médiatrices à travers (1) leur participation aux réunions hebdomadaires de sécurité organisées par l'administration et (2) l'organisation de séances de dialogue communautaire par des médiatrices au cours desquelles elles apportent leur contribution et plaident sur les préoccupations des membres de la communauté en matière de paix et de sécurité. Par conséquent, elles participent ou influencent les structures de sécurité locales. Des efforts considérables ont été déployés par ONU Femmes pour appuyer les femmes médiatrices afin d’atteindre des résultats significatifs. Durant la période de mise en œuvre de la Note stratégique on peut noter que :

- 12 089 dialogues communautaires ont été organisés pour recueillir et transmettre les préoccupations relatives aux processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits aux structures locales de paix et de sécurité ;

- 20 000 conflits ont été traités ; principalement liés au mariage illégal, à la terre, aux conflits politiques, sociaux et familiaux.

- En outre, des plaidoyers en faveur de l'intégration des femmes médiatrices dans les structures de paix et de sécurité au niveau communal ont été présentés aux autorités provinciales - conseillères socioculturelles, afin de permettre une meilleure prise en compte de la problématique hommes-femmes et d'orienter vers une budgétisation sensible au genre dans tous les projets communaux.

D'après les entretiens menés durant la mission, les autorités ont confirmé que les femmes médiatrices gèrent les conflits avec les responsables locaux de façon altruiste et ce malgré de nombreuses contraintes auxquelles elles font face, incluant la surcharge de travail familial et d'autres tâches connexes. Le travail des médiatrices est reconnu dans :

- La facilitation/allègement du travail de l'administration locale avec qui elles collaborent dans le secteur de la médiation ;

- Le rôle important dans la réduction de la violence basée sur le genre ;

- La diligence dans la collaboration avec les partenaires qui est très appréciée ;

- Efficacité dans la résolution des plusieurs conflits grâce aux compétences acquises dans ce domaine ;

- Initiative de dialogue entre les parties prenantes y compris les auteurs et les victimes des violences basées sur le Genre ;

- Efficacité dans le traitement de questions relatives à la protection de la vie privée des femmes

- Légitimité dans l’organisation du dialogue communautaire ;

- La disponibilité, l’efficacité et l’engagement, la crédibilité, la réputation, l’impartialité

- Contribution à l’autonomisation des femmes à travers les IGRs.

Incorporation des dispositions du Plan d’action national de la résolution 1325 dans des domaines spécifiques

Le Plan d'Action National sur la résolution 1325 a expiré début mai 2021. Le nouveau plan d'action 2022-2027 a été validé et avec des premières actions mises en œuvre l’année dernière. Sur un total de 99 initiatives, 15% sont dédiées aux Ministères de la Défense et de la Sécurité et au Ministère de l'Intérieur afin d'augmenter le nombre de femmes dans les forces de défense et de sécurité, de renforcer la dimension genre dans la planification et la budgétisation de ces organismes et dans leurs infrastructures. Selon les entretiens menés, le niveau d'intégration et de budgétisation des dispositions de la résolution 1325 est insignifiant dans les politiques sectorielles du ministère de la sécurité publique, du ministère de la Défense Nationale, du Ministère de l'Intérieur et des entités administratives communales.

Organisation d'événements stratégiques de plaidoyer, de dialogues, par des femmes en vue de la mise en œuvre du PAN 1325 et du PNG pour prévenir et résoudre les conflits

La mission d’évaluation a dénombré plus de 41 événements et dialogues stratégiques de plaidoyer dirigés par des femmes parlementaires formées et d'autres défenseurs de l'égalité des sexes ont été organisés avec la participation de 161 700 femmes. Ces événements ont eu comme résultat une représentation politique améliorée des femmes au niveau des collines. Les responsables administratifs ont été sensibles à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en termes de cohésion, d'autonomisation économique et à l'intégration des femmes dans la prise de décisions.

A l’issu de consultations, il a été constaté une très faible prise en compte du Genre dans la problématique des changements climatiques, de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophe. Ces perspectives sont insuffisamment considérées dans les politiques et programmes qui servent à lutter contre ces phénomènes. De plus, la capacité de l’Institut National de Statistique du Burundi (INSBU) et des structures gouvernementales à collecter, analyser, diffuser et utiliser des données sur le changement climatique, les risques environnementaux et systémiques et les impacts des catastrophes, ventilées par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, situation géographique et autres caractéristiques reste très faible. L’ONU Femmes n’a pas fourni assez d’effort pour soutenir la production de statistiques sexospécifiques de haute qualité, fiables et actualisées afin d'éclairer les politiques et les programmes y compris celles relatives à la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement et la réduction des risques de catastrophe.

Formation des médiatrices et d'autres leaders communautaires.

L’on dénombre 27 483 femmes et jeunes filles qui ont augmenté en capacités dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication et le plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur par l'intermédiaire des partenaires d'ONU Femmes. Parmi les catégories des femmes formées il y a des femmes médiatrices aux niveaux provincial, communal et collinaire, des femmes leaders communautaires (des dirigeantes communautaires, des administratrices et des élues…).  Grâces à ces formations, une plateforme numérique sur les conflits communautaires a été créée ; 7 chartes de collaboration et d'engagement commun entre les femmes médiatrices et l'administration locale ont été signées au niveau communal et 12 au niveau des collines ; 80 % des 119 conseils communaux de sécurité ont reçu et intègrent des informations d'alerte précoce destinées aux femmes afin de prévenir et de résoudre les conflits.

Grâce à ce travail, plus de 4 000 conflits communautaires ont été résolus avec succès. Les entretiens avec les partenaires dans les provinces indiquent un grand impact sur la diligence de traitement des cas des femmes au sein des tribunaux à 30 % ; et un impact important sur l'utilisation des femmes des mécanismes locaux de gestion des conflits.

Participation des femmes au mécanisme de gouvernance au niveau des collines

En 2022, des élections nationales ont été tenues à travers le pays, portant sur les conseils des notables collinaires. Le taux de représentation des femmes s'élevait à 24%. Ainsi, 7,69% de ces instances étaient composées de femmes élues, dont plus de 70% étaient membres d'associations féminines. Il est important de noter que les élections pour les conseils collinaires avaient déjà eu lieu en 2020. En revanche, en 2021, au niveau gouvernemental, la représentation des femmes se chiffrait à cinq (5) ministres sur un total de 15 (soit 33%). Les cinq (5) ministères occupés par des femmes étaient : 1) le ministère de la Justice, 2) celui de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des Droits de l'homme et du Genre, 3) le ministère du Commerce, des Transports, de l'Industrie et du Tourisme, 4) le ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA, 5) le ministère de la Communication, des Technologies de l'information et des Médias.

En ce qui concerne le Sénat, la représentation des femmes s'élevait à 41,03%, tandis qu'à l'Assemblée nationale, ce taux était de 39,02%. Aux conseils communaux, 34% des membres étaient des femmes, parmi lesquelles 36% assumaient des fonctions d'administratrices communales.

Budgets et/ou stratégies tenant compte de l'égalité des sexes élaborés par les institutions nationales

ONU Femmes a fourni un soutien technique et financier au Ministère de l'Intérieur par le biais de Fonds pour la consolidation de la paix. Toutefois, il n'y a pas eu de budgets ou d’élaboration de stratégies tenant compte de l'égalité des sexes par les institutions nationales pour mettre en œuvre les engagements pris en matière de prévention et de résolution des conflits, conformément au Plan d'Action National (PAN) relatif à la Résolution 1325 et à la Politique nationale en matière d'égalité des sexes.

La Budgétisation sensible au Genre est une faiblesse au niveau du Gouvernement. ONU Femmes n'a pas accordé beaucoup d'attention à cet aspect, bien qu'il soit crucial pour faciliter le financement des initiatives liées au genre. Par conséquent, les ressources financières et les capacités institutionnelles sont limitées, ce qui a un impact négatif sur les efforts de mise en œuvre.

De plus, les interviewées ont ressorti les faiblesses de la collecte des données des résultats et les lacunes dans la production des rapports sur les Plans d’Actions Nationaux, puis les cadres de suivi et d'évaluation qui semblent inefficaces. Il a été souligné que les capacités du personnel du gouvernement sont aussi très limitées dans l'établissement des coûts des PAN, ce qui constitue un préalable dans une approche de budgétisation sensible au genre dans les ministères concernés.

Hormis l’insuffisance des ressources financières, humaines et techniques affectées dans les ministères aux services dédiés au Genre, l'intégration des PAN dans les plans de développement des gouvernements nationaux et des districts/collectivités locales n’est pas effective.

Participation des femmes et des filles aux initiatives de prévention de la COVID-19 et de renforcement des capacités mises en œuvre avec l'appui d'ONU Femmes

Durant la période de la Note stratégique, avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes, l'association des femmes médecins a organisé deux campagnes de sensibilisation dans les camps de déplacés et les communautés d'accueil. Plus de 29 263 personnes (45% des hommes et 65% des femmes) ont bénéficié d'un soutien en matière de soins de santé et ont amélioré leur sensibilisation aux maladies courantes et à la prévention du Covid-19 avec plus de 15 000 femmes et filles ayant participé à des sensibilisations communautaires sur la COVID-19.

Résultats atteints dans le domaine de la lutte contre la violence faites aux femmes et aux filles et les droits humains.

Constat 6 :  Dans  le domaine de la lutte contre la violence  faites aux  femmes et aux filles et les droits humains, les   résultats  sont  appréciables   car  on peut noter certains changements dans les attitudes et les comportements sociaux résultant des initiatives   en   faveur  de   la  promotion  de la  masculinité  positive, de  relations  respectueuses et  d’égalité  des sexes  qui ont  été menées en collaboration avec les  médias , les  jeunes  et autres  défenseurs  de l’égalité des  sexes de la  société civile.

Selon les résultats de groupes de discussions, il a été souligné que plusieurs femmes qui ont été chassées de leurs ménages se sont réconciliées de leur mari grâce au travail des femmes médiatrices. Et le concubinage n’est plus fréquent, il y a eu une diminution remarquable. Par exemple, il y a eu un phénomène des femmes concubines appelées « Abapishi » en 2018. Ces dernières cuisinaient pour les pécheurs, obtenaient des petits poissons appelé localement « Ndagala » (plus précisément un sceau remplit de « Ndagala » pour aller les vendre) et devenaient les concubines de ces pêcheurs qui retournaient à peine dans leur ménage. Après les séances de sensibilisation des femmes médiatrices, les femmes qui cuisinent pour les pêcheurs « Abapishi » ont changé des comportements car elles ont été insérées dans les groupements pour devenir autonomes à travers des initiatives entrepreneuriales. Aujourd’hui, 80% de femmes sont capables de dénoncer les violences qu’elles subissent grâce aux formations et sensibilisations.

Victimes et survivants de violence à l'égard des femmes utilisant des mécanismes coordonnés d'orientation vers les femmes à l'égard des femmes

Dans le cadre d'un Mémorandum d’entente avec le Ministère du Genre, les membres des réseaux communautaires mis en place par le Centre Humura jouent un rôle essentiel dans l'orientation des victimes des VBG vers des services de prise en charge mieux intégrés. Ce réseau, qui couvre 11 communes de Gitega, est relié à d'autres réseaux communautaires opérationnels dans les provinces et communes limitrophes de la province de Gitega, en particulier ceux qui ont mis en place des centres de développement familial et communautaire et renforce le système d'orientation existant. Sur l’ensemble des bénéficiaires, 40 % en moyenne (contre une cible de 60% et une valeur de 30% en 2019) d'entre elles ont déclaré avoir reçu des directives de la part de membres des réseaux communautaires de lutte contre la violence à l'égard des femmes, mis en place dans la communauté par divers acteurs impliqués dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. L'un des facteurs qui a contribué à l'augmentation de ce taux a été l'application mobile créée et rendue opérationnelle dans la province de Gitega en 2021, qui sert de moyen d'alerte et de signalement des cas de violence à l'égard des femmes identifiés au sein de la communauté.

Le Centre Humura a reçu 100 alertes (en 2021) sur des cas de violences sexuelles de la part de 30 membres de la communauté formés à l'utilisation de l'application mobile juste après son lancement. Aussi, 603 membres de la communauté ont également renforcé leurs connaissances sur les mécanismes et les circuits d'orientation des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et, pour finir, plus de 789 femmes et hommes, y compris des administrateurs locaux, des assistants psychosociaux et des leaders communautaires ont bénéficié du renforcement des capacités en matière de soins communautaires pour les victimes de violence à l'égard des femmes et des filles dans 6 provinces du pays.

Il existe cinq (5) centres de soins holistiques pour les survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles gérés par le gouvernement et de trois (3) centres gérés par des OSC, à savoir le Centre Seruka, le Centre Nturengaho et le Centre INABEZA. Ils démontrent les compétences appropriées en matière de gestion des cas de violence à l'égard des femmes et des filles, conformément aux procédures opérationnelles standard convenues.

Toutefois, le mécanisme qui sert à remonter les informations (des provinces, communes et collines) sur les services offerts au centre Humura et aux cinq (5) autres centres de soins holistiques pour les survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles (y compris les services juridiques ou administratifs dans les autres provinces) est très défectueux. Ainsi, les victimes ont du mal à dénoncer les auteurs des VBGs et à porter plainte si nécessaire, puis obtenir un encadrement et une aide financière pour permettre aux survivants de se rendre dans ces centres. Cela est dû à l’irrégularité de la collecte de ces informations et l’insuffisance des moyens humains et financiers. Les groupes de discussions interviewés ont aussi dénoncé la corruption des policiers et administratifs « hommes » qui ne font pas remonter les informations concernant la lutte contre les VBGs vers les services concernés en préférant une gestion à l’amiable.

Encadré N°1 : Centre HUMURA

Le Centre HUMURA est une structure pilote d'accueil du gouvernement pour donner des réponses holistiques aux victimes des VBG : médicale, psychosociale, juridique, judiciaire, réinsertion socio-économique. Ce centre offre aux victimes les services gratuits suivants : abri temporaire, assistance sanitaire, médicale, psychosociale, juridique, et judiciaire, et réinsertion socio-économique. Les informations et services sont proposés en kirundi, swahili, et français. Ouvert par le gouvernement du Burundi en partenariat avec les agences du système des Nations Unies, son travail est différemment apprécié. Depuis son ouverture le 28 juin 2012 jusqu’en 2022, 10 761 femmes et 1 491 hommes ont été accueillis, entendus ou pris en charge. Parmi ces cas, la grande majorité provient de la province Gitega tandis que 832 sont originaires d’autres provinces. La raison serait que le centre est situé en province de Gitega et par conséquent plus accessible aux victimes de cette province par rapport à celles des autres provinces. On compte 12 252 victimes qui ont bénéficié gratuitement des services psychosociaux à la suite de violences physiques, sexuelles et psychologiques. Le service médical quant à lui a traité 2 231 patients qui ont subi des violences sexuelles et/ou physiques.

Espaces communautaires inclusifs pour les femmes et les jeunes (clubs de jeunes, huttes de la paix, etc.) menant des initiatives intergénérationnelles de prévention et de résolution des conflits, créées et soutenues par ONU Femmes

Les initiatives intergénérationnelles de prévention et de résolution des conflits y compris celles issues des VBG ont été matérialisées par la création d'espaces communautaires inclusifs pour les femmes et les jeunes (clubs de jeunes, huttes de la paix, etc.). A total, 181 espaces communautaires inclusifs ont été créés par ONU Femmes. Grâce au partenariat avec la la  Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance (SOJPAE), Alliance des Imams du Corridor Nord pour le Développement Humanitaire (AICNDH) et deux OSC locales dont l'Association Unissons-nous pour la Promotion des Vulnérables (UPV), plusieurs cabanes de la paix et clubs (dont ceux des clubs HeForShe) ont vu la participation de plus de 4354 femmes et jeunes filles qui mettent en œuvre des initiatives menant à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles à travers l'organisation de dialogues communautaires et la résolution des conflits au niveau local.

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, environ 5 000 000 d'auditeurs dans 18 provinces (60 % de femmes) de Women's Voice Radio, ont eu accès à des informations relatives à l'information sensible au genre à travers 16 radios (nationales, communautaires et religieuses).

Renforcement des capacités de policiers, de procureurs, de juges et de personnel de la justice informelle ayant les compétences et les capacités nécessaires pour administrer la justice aux femmes et aux filles

En 2021, dans le cadre du partenariat avec le Ministère de la Justice, 240 praticiens du droit (dont 31,5% de femmes et 68,5% des hommes) , dont des officiers de police judiciaire, des juges et des procureurs, ont amélioré leurs connaissances sur les droits des femmes en utilisant une compilation des meilleures pratiques en matière d'administration de la justice sensible au genre, collectées par le centre de formation professionnelle de la justice. En 2022, en collaboration avec le Barreau de Bujumbura, plus de 75 (48% de femmes et 52 % des hommes) avocats, juges, policiers, magistrats des cours moyennes et hautes de justice ont amélioré leurs connaissances dans le traitement des affaires pénales liées à la violence à l'égard des femmes et des filles grâce à un apprentissage pratique dans les procès pénaux.

Comité national multisectoriel chargé de l'établissement de rapports sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et sur les droits des femmes

Depuis 2019, le Burundi s’est doté d’un comité national multisectoriel chargé d'élaborer des rapports périodiques statutaires sur les droits des femmes. Avec l’appui du Ministère en charge du Genre, le comité produit des outils de communication et d'information sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et ses recommandations, la résolution 1325 et autres sujets connexes à la promotion des droits de femmes.  Hormis la production des rapport nationaux, l’ONU Femmes appui le comité dans la collecte de données ciblant les centres intégrés de prise en charge de la violence basée sur le genre en particulier, l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la CEDAW en général, et les techniques et procédures d'analyse des données recueillies.

Campagnes et autres événements de mobilisation sociale organisés sur les droits des femmes

ONU Femmes a contribué à la coordination et à l'organisation de plusieurs campagnes et événements de mobilisation en faveur des droits des femmes. L’on dénombre au total 26 campagnes et événements. Ils sont organisés par le gouvernement burundais, les OSC et le secteur privé (la banque commerciale ECOBANK, l'Ordre des Avocats de Bujumbura, la brasserie BRARUDI et MediaBox Digital) avec la participation des hautes autorités. Ces campagnes et mobilisations sociales sont liées à la JIF 2020, à la CSW64, à Beijing +25, à la résolution 1325 et aux campagnes de 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles.

Résultats atteints dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes.

Constat 7 : La Note Stratégique 2019- 2023 a atteint des résultats très appréciables dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes grâce aux techniques et compétences acquises par les femmes à travers les projets financés par ONU Femmes via ses partenaires, et aux appuis financiers octroyés aux groupements. Les financements accordés aux femmes dans la plupart des provinces ont ouvert des portes importantes vers l'autonomie économique, en particulier dans le domaine agricole. En tant que bénéficiaires, ces femmes ont eu accès à des ressources financières qui les aident à développer leurs propres initiatives économiques. Ce soutien a renforcé leur indépendance financière et leur capacité à prendre en charge les besoins de leur famille.

ONU Femmes, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre et le réseau des femmes médiatrices qui sont des acteurs clés du leadership communautaire, a facilité l’accès de 27,72% (soit une augmentation de 19,82%) des 57 150 femmes bénéficiaires des services financiers, sociaux et économiques adaptés à leurs besoins dans les zones d’interventions. Les fonds de garantie déposés par ONU Femmes auprès des institutions de microfinance à travers la Banque centrale en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre ont permis aux femmes de financer leurs projets conformément à leurs besoins réels.

Cela a permis d’atteindre plus de 39 000 bénéficiaires actifs dans les secteurs de l'huile de palme, des céréales, de l'élevage et de la banane, du savon, des petites entreprises. Grâce à cet appui, 198 de ces groupes de solidarité ont créé leurs activités génératrices de revenus sur leurs fonds propres, et 2002 groupes de solidarité par le biais du fonds d'ONU Femmes. La majorité de ces groupes ont des comptes bancaires auprès d'institutions de microfinance. En outre, ces femmes ont un accès continu à un renforcement des capacités adapté à leurs besoins, y compris le renforcement de la gestion coopérative, de la planification des activités, de la comptabilité, du marketing, de la nutrition, l’éducation financière, des mesures de prévention du covid-19 et de la résolution des conflits.

En 2021, ONU Femmes a soutenu la mise en place d'un centre multimédia équipé de 12 ordinateurs et leurs accessoires, d'imprimantes, d'internet, et d'une plateforme numérique à Ruyigi. 108 smartphones ont été octroyés aux jeunes pour faciliter les échanges avec leurs pairs et le commerce électronique. Les bénéficiaires, formés, ont démontré des connaissances sur les compétences numériques, le codage qui constituent un moyen sûr de gérer leurs activités génératrices de revenus grâce à la collecte de données pour un meilleur suivi, y compris l'utilisation du commerce électronique.

Au cours de l'année 2022, on estime que 222 000 000 de BIF ont été injectés à 754 femmes et filles dans 21 groupes de femmes afin de fournir divers équipements pour soutenir les initiatives des groupements des femmes au niveau des communautés.

Selon les entretiens issus de focus groupes et des entrevues ont ressortis que les appuis financiers octroyés aux femmes dans la plupart des provinces ont offert des opportunités majeures d'être autonome économiquement grâce au secteur agricole. Les femmes bénéficiaires ont ainsi accès à des ressources financières, ces crédits leurs permettent de développer leurs propres activités économiques, renforçant ainsi leur indépendance financière et leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille.

A titre d’exemple, les femmes bénéficiaires des groupements appuyés par Kazozah Keza, FVS amie des enfants et American Friends Committee peuvent aujourd’hui scolariser grâce aux revenus. Un des changements significatifs des femmes à faible revenu faisaient le commerce, est qu’elles cachaient l’argent (issus des revenus des activités) à leur mari. Alors que maintenant, elles amènent l’argent et discutent avec leur mari des projets qu’ils peuvent faire avec cet argent. Les femmes avaient la réputation de se contenter de faire des commérages au lieu de travailler, et elles ne se développaient pas. Mais aujourd’hui les choses ont changé car ont enregistrent des femmes qui ont achetées des parcelles.

D’après les entrevues, en investissant dans des activités génératrices de revenus, ces femmes bénéficiaires des groupements ont pu améliorer leurs conditions de vie et celles de leur entourage, tout en participant activement au développement économique local. Les membres des groupements sont des modèles dans leur voisinage grâce aux bons résultats qui ont un impact significatif.

Les investissements dans des activités agricoles et agroalimentaires ont pu augmenter la production alimentaire et diversifier les sources de revenus de ce femmes, contribuant ainsi à garantir une alimentation adéquate pour leur famille et leur communauté. Certaines ont louer des champs par ces bénéficiaires afin de produire et vendre des spéculations agricoles.

D’après les entrevues, en diversifiant leurs activités économiques et en développant des stratégies de gestion financière, les femmes bénéficiaires ont été mieux préparées à faire face aux aléas tels que les ceux relatif au climat, les inondations. Ainsi, les femmes bénéficiaires ont les moyens de participer activement à l'économie et à la vie sociale de leur communauté, ces crédits contribuent à réduire les disparités économiques et sociales entre hommes et femmes. Dans la province de Bujumbura rural, tous les 15 juin de chaque année, les membres des groupements partagent les dividendes, leur mari sont là et admirent les activités faites par les femmes parce qu’elles contribuent dans la vie de leurs familles.

Ménages qui ont réduit la malnutrition chronique grâce au soutien d'ONU Femmes

Un total de 43 912 ménages a amélioré leurs connaissances grâce à des formations sur les bonnes pratiques nutritionnelles dispensées par les partenaires de mise en œuvre. Ces ménages composés de femmes enceintes, de mères filles, de mères allaitantes, de femmes cheffes de famille, de cheffes de colline, de mamans lumières, de monitrices agricoles et d'agents de santé communautaire, ont amélioré leur état nutritionnel. Les 43 912 ménages ont vu leurs capacités renforcées dans la préparation de repas diversifiés et complets à base de produits locaux. En plus des 42 000 qui ont été formées, avec l'appui des Mamans lumières, 1912 mères de différents foyers ont été formées sur la préparation et la distribution de repas diversifiés et complets aux enfants malnutris. Ils tirent parti de leurs capacités renforcées pour préparer et nourrir leurs enfants et les membres de leur famille pour tenter de réduire la malnutrition qui est estimée à 52,2% pour les enfants de moins de 5 ans.

Structures ou mécanismes œuvrant au relèvement et à la résilience intégrant les besoins des femmes et des filles conformément à l'Agenda des femmes pour la paix et le développement

Le nombre de structures œuvrant pour le relèvement et la résilience en intégrant les besoins des femmes conformément à l'Agenda des femmes pour la paix, la sécurité et le développement est de 34. Il existe 7 structures et/ou mécanismes de relance et de résilience existant et 27 plans de développement communautaire qui ont intégré les aspects liés au genre, en particulier les besoins des femmes dans 24 communes grâce aux activités de plaidoyer menées par les femmes médiatrices. Ainsi, 19 chartes de collaboration et d'engagement commun ont été signées entre les femmes médiatrices, les membres des noyaux de base des collines, et les comités mixtes de sécurité pour assurer le suivi de la réalisation de ces plans communaux.

Initiatives ou interventions intégrant les besoins des femmes et des filles dans la planification du relèvement et de la résilience mises en œuvre au niveau communal

Il existe 43 initiatives de projets financées par ONU Femmes qui ont contribué à l'autonomisation économique des femmes/filles afin de renforcer leur participation au relèvement et à la résilience dans 18 provinces. Au total, 3 000 groupes composés de plus de 57 150 personnes (90 % de femmes et 10 % d'hommes) ont bénéficié d'un renforcement des capacités en matière d'approches d'épargne de crédit et de création/gestion d'activités génératrices de revenus ainsi que de gestion des conflits. Les effets positifs de ces initiatives sur la vie des femmes se sont traduits par l'amélioration de leur estime de soi des femmes, l'appréciation des femmes dans la société, leur contribution aux dépenses familiales, la réduction de la violence économique ou conjugale résultant de la pauvreté, l'amélioration de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement.

Coopératives d'agricultrices créées ou renforcées, accédant à la terre et à la technologie pour améliorer la productivité du maïs et du riz, avec l'appui de l'ONU Femmes

L’on dénombre aujourd’hui, 11 248 membres, dont 9 450 femmes et 1 798 hommes, dans 594 Initiatives Génératrices de Revenus (Groupes/Coopératives) d'agriculture fonctionnelle et non agricoles qui ont amélioré leurs activités. L'évaluation a déjà montré que 118 d'entre elles sont rentables grâce au processus de coaching continu et à la formation sur le plan d’affaires bancable.

Institutions de microfinance/banques mettant en œuvre des produits de financement traditionnels et innovants pour soutenir les agricultrices, avec l'appui de l'ONU Femmes.

Le nombre d'institutions de microfinance et de banques qui soutiennent des initiatives innovantes d'agricultrices avec des contributions d'ONU Femmes est de 20. Ces structures ont été mises en relation avec plus de 270 coopératives et 120 Initiatives Génératrice de Revenus (IGR) par le biais d'ateliers organisés par l'ONU Femmes et ses partenaires Kaz'o'zah Keza et la Banque d'Investissement pour la Jeunesse (BIJE). Ceci grâce à la formation sur l'intégration de la dimension de genre dans les politiques et services bancaires, y compris les décisions de financement de projets pour les femmes et les jeunes filles et garçons. Les microfinances ont fourni l'équivalent de USD 133 096 de crédit pour financer différents 594 groupes de solidarité sous la supervision de partenaires dans différentes provinces.

Réseau de commerce des produits agricoles par les femmes burundaises à l'intérieur du pays et avec d'autres pays

L'association des commerçantes frontaliers est fonctionnelle. L’ONU Femmes et PNUD (en collaboration avec le Ministère du Genre et du Commerce) avaient conjointement accompagnés les consultations nationales au Burundi en vue de la contribution à l'élaboration élaboration du protocole additionnel de la ZLECAf sur les femmes dans le commerce. Ainsi, avec les partenaires ABR et Kaz'o'zah Keza-Mediabox, une plateforme numérique a été développée pour permettre aux différents groupes de suivre leurs activités génératrices de revenus et de partager leurs opportunités avec d'autres. Tous les membres des coopératives sont interconnectés et peuvent bénéficier d'opportunités commerciales en tant que fournisseur ou acheteur grâce à 108 smartphones remis aux chefs de coopératives pour fournir des informations et des défis sur les opportunités dans l'application de commerce électronique.

Programmes communautaires d'éducation nutritionnelle utilisant des données probantes issues d'études/cartographies dirigées par l'ONU

Il existe 7 programmes communautaires d'éducation nutritionnelle composés de 86 systèmes fonctionnels (Foyer d'apprentissage et de rééducation nutritionnelle (FARN)) qui ont été mis en place et équipés d'ustensiles de cuisine, de semences et de matériel agricole à Kirundo, Muramvya, Muyinga, Karusi Gitega avec le soutien de l'ONU Femmes à travers UNW et de Caritas FVS et Saemaul Undong Burundi. Ces programmes ont intégré les recommandations issues des études : « Enquête démographique et sanitaire (EDS, 2016-2017), Enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la sécurité alimentaire au Burundi (NSNSFSB 2018-2019) » ; « Etude sur la masculinité positive au Burundi » ; et « Stratégie de communication pour le changement de comportement en faveur d'une masculinité positive pour l'égalité des sexes » par ONU Femmes. Les aspects sexospécifiques de la nutrition ont été intégrés en mettant l'accent sur le rôle clé des femmes médiatrices, des réseaux de jeunes, des médias et des hommes qui soutiennent l'autonomisation des femmes, afin de sensibiliser les femmes à l'utilisation d'aliments locaux qui améliorent leur état nutritionnel.

La formation sur les repas diversifiés et complets à partir de matières premières produites localement, a touché 43 912 ménages. Leur capacité à préparer des régimes alimentaires diversifiés ont été améliorés afin qu'elles puissent le faire chez elles. Les connaissances et la technologie apprises dans les FARN, servent à prévenir les pertes post-récolte par lactofermentation.

Les actions de renforcement des capacités des femmes médiatrices et des membres des centres de développement familial et communautaire ont permis à 1868 personnes (98 % de femmes, 2 % d'hommes) d’améliorer leurs connaissances sur la nutrition, la conservation des légumes (par lactofermentation) et l'utilisation de l'approche de la masculinité positive.

Femmes et filles vulnérables qui bénéficient des filets de sécurité sociale fournis par ONU Femmes pendant la pandémie de COVID-19

Entre 2019 et 2022, 49 803 femmes et filles vulnérables, y compris des femmes cheffes de famille, des veuves, des personnes âgées, des réfugiés et d'autres personnes vulnérables, ont bénéficié des filets de sécurité sociale fournis par ONU Femmes et ses partenaires pendant la pandémie de COVID-19. Il s'agissait notamment de matériaux pour les besoins en matière de dignité personnelle, de charbon de bois biodégradable, de textiles pour vêtements, de fourneaux améliorés, de couverts et d'équipements de cuisine, de masques faciaux, de serviettes hygiéniques ; des consultations médicales et assistance en médicaments ; la sensibilisation à la prévention et à la riposte à la COVID-19 ; et le soutien psychosocial offert par les partenaires. Cela a été possible grâce à l'évaluation rapide d'ONU Femmes qui a identifié les besoins urgents des femmes et des filles victimes de crises et d'inondations dans 2 sites à Gatumba (Bujumbura), Muyinga et Kirundo.

De plus, 1512 femmes ont bénéficié de kits de dignité leur permettant de répondre à leurs besoins urgents dans le cadre de la réponse humanitaire et de la lutte contre le Covid-19. Le contenu des kits a été choisi sur la base de l'évaluation des besoins selon les sites de distribution et les communes. Plus de 7 500 personnes ont bénéficié indirectement de l'intervention à travers les kits de dignité et les lampes solaires, sur la base d'une estimation de 5 personnes par ménage.

Acteurs humanitaires et femmes leaders membres du comité mixte de sécurité participant au plan de relance et de résilience Covid-19.

Grâce à la contribution de l'ONU Femmes en tant que formateur dans la formation des formateurs organisée sous l'égide d'OCHA, 45 personnes (dont 45% de femmes) membres de la plateforme humanitaire nationale (25) et provinciale (20) sont maintenant capable de développer des programmes humanitaires qui intègrent le genre dans l'ensemble du Plan de Réponse Humanitaire. Ce chiffre s’ajoute aux 146 personnes déjà formées les années précédentes et qui sont composés des dirigeants des OSC et des communautés, des acteurs administratifs, policiers et autres acteurs impliqués.

QE 5 : Quelle a été l'efficacité des partenariats d'ONU Femmes, pour atteindre les parties prenantes cibles et obtenir les résultats visés ?

Constat 8 : La mise en œuvre de la Note stratégique a nécessité la mobilisation de 47 partenaires de mise en œuvre et financier à travers les 36 projets. Les partenariats d'ONU Femmes avec les services gouvernementaux, la société civile, les agences du SNU et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ont été efficaces pour atteindre les résultats escomptés. Ils restent toutefois à être renforcés dans la supervision des interventions et l’implication des autorités locales pour la lutte contre les violences basées sur le Genre.

L’importance du partenariat se justifie par le fait que le Bureau pays tout seul ne saurait atteindre les résultats de performance prévus dans la Note stratégique. Le renforcement et la mise en œuvre d’une stratégie dynamique de partenariat a été choisi dans cette voie pour atteindre les résultats escomptés avec les services gouvernementaux, la société civile, les agences du SNU, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les entreprises privées de production et de services. La mise en œuvre de la Note stratégique a nécessité la mobilisation d’une trentaine (30 IPs) des partenaires de mise en œuvre essentiellement du Gouvernement et de la société civile à travers les 36 projets. Les partenaires ont été plus importants dans la thématique de l’effet 1 relative au Leadership et à la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire avec un effectif de 13 partenaires (soit 44%) contre les thématiques 2 et 3 avec des effectifs respectifs de 07 (soit 23%) et 10 (soit 33%). Les ministères du gouvernement qui ont le plus collaboré sont : Ministère du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, et ceux en charge de la Justice, de l’Intérieur et celui de la communication…

Les efforts de consolidation des partenariats se sont traduits par un alignement aux thématiques y afférentes de la Note stratégique et qui ont été efficaces pour produire les résultats escomptés. Toutefois, les interviews avec les groupes de discussions ont révélé une fréquente insuffisance des visites de suivi des activités des groupements par les partenaires et des visites de supervision de l’équipe de l’ONU femmes dans les zones d’intervention.

La mobilisation des ressources et la durabilité des opérations du Bureau Pays ont été d'une importance primordiale. En matière de partenariat, l’ONU Femmes a joué un rôle d’impulsion en ce qui concerne la mobilisation de 17 Partenaires Techniques et Financiers autour des thématiques de la Note stratégique.

Les populations bénéficiaires dans certaines provinces telles que Muyinga ont déploré l’inefficacité de certains partenaires. En effet, certaines interventions se sont limitées à la distribution des kits (des sous-vêtements, des serviettes hygiéniques) sans enseigner aux jeunes filles et aux femmes comment confectionner elles-mêmes ces serviettes afin de créer de l’emploi au niveau local par une activité génératrice de revenus. De plus, il existe une incompréhension flagrante entre les expressions de besoins des groupements et les offres de services des partenaires de mise en œuvre dans certaines activités. D’après certaines femmes, s’il leur était demandé d’exprimer leurs besoins elles orienteraient cela sur la formation à la couture pour certaines et la dotation en matériel de couture pour d’autres, à la confection du savon pour augmenter les revenus, la dotation d’un moulin pour faire de la farine de bouillie parce qu’elles font la culture des maïs et du soja etc. Les personnes interrogées pensent que les activités de l’ONU Femmes doivent s’inscrire dans la durabilité et la résilience, puis avoir un nexus avec leurs développement économique et l’épanouissement social qui seraient alignés à celui du pays en général.

Concernant les autorités locales, plusieurs ont exprimé le besoin de collaborer plus efficacement dans la conception, le suivi, la mise en œuvre des interventions avec les bénéficiaires qu’elles supervisent. Le fonctionnement des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le Genre Faites aux Femmes et aux Filles, dans la gestion et la prise en compte des plaintes et dans l’amélioration de leurs systèmes d’information et de communication au niveau des provinces et des communes est défaillants du fait de l’insuffisance de leurs capacités.

Tableau 10: Partenariats d’ONU Femmes

| Effet de la Note Stratégique | Nombre de projets | Nombre de partenaires (IPs) | Nombre et Liste de Donateurs | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Leadership et gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire | 16 | 13 | 4 (PBF, WPHF, QH, GERMAN) | 44% |
| Effet 2 : Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et les droits humains | 8 | 7 | 6 (UNAIDS, UNDP, UNW, Suède, UBRAF, JAPAN) | 23% |
| Effet 3 : Autonomisation économique des femmes. | 12 | 10 | 7 (PBF, MDTF, UNDP, UNW, UNAIDS, France, Japan) | 33% |
| Total | 36 | 30 | 17 | 100% |

Source : ONU Femmes Burundi, 2023

Efficience

QE 6 : Avec quelle efficacité et quelle stratégie le bureau national a-t-il alloué ses ressources aux endroits les plus valorisants pour maximiser les résultats ? Avec quelle efficacité le Bureau pays a-t-il réussi à pivoter en réponse à l'évolution du contexte ?

Constat 9 : Pendant la période de la Note stratégique sous- évaluation, on constate que le Bureau d’ONU femmes a bénéficié de financements propres et de financements mobilisés auprès des partenaires de développement pour la mise en œuvre de son programme à un niveau très appréciable (soit 74%). Entre 2019 et 2023, le budget prévu pour la note stratégique s'établissait à 17 424 381 USD. Les ressources totales mobilisées pendant cette période atteignent 12 840 665 USD, dont 3 185 199 USD proviennent de ressources propres, représentant ainsi 31,54% des 10 100 645 USD projetés en 2019. Les taux d’absorption et de décaissement ont des niveaux de performance excellent (soit 100%) par rapport au 82% du taux d’atteinte des résultats.  Le choix d’investissement accordé au leadership et à la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire a facilité la participation des femmes aux instances de décision, renforcé la ramification du réseau des femmes médiatrices et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires.

L’examen de la structure financière de la Note stratégique 2019-2023 permet d’en apprécier l’efficience, en mettant en rapport les prévisions, et les fonds qui y ont été alloués sous forme de dépenses. L’enveloppe prévue en fin de cycle était de USD 17,424,381 et un montant de USD 12 840 665 a été dégagé entre 2019 et 2022. Les ressources mobilisées Non-core étaient de USD 3 185 199 (soit 31,54% des USD 10 100 645 projetés en 2019). Toutefois, le tableau du type de budget par source de financement 2019-2022 indique un total ressources de 74% de celles prévues en début de période. Cela permet d’observer une bonne perspective par rapport aux objectifs à atteindre d’ici fin 2023.

Tableau 11: Type de budget par source de financement 2019-2022

|  | Core Funding($) | Institutional Budget($) | Extrabudgetary($) | Non Core - Available($) | Non Core to be mobilized($) | Total Resources Requirements ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total DRF | 618 911 | - | - | 6 391 653 | 2 747 506 | 9 758 070 |
| Total OEEF | 959 591 | 1 740 491 | 365 479 | 304 174 | 37 693 | 3 082 595 |
| Total DRF + OEEF | 1 578 502 | 1 740 491 | 365 479 | 6 695 827 | 3 185 199 | 12 840 665 |

Source : Rapport financier 2019-2023, ONU Femmes Burundi

L’évolution des ressources du Cadre de Développement des Résultats (DRF) entre 2019 et 2023 connait une croissance au fil des années contrairement aux Cadres de Mesure de l’Efficacité et de l’Efficience Organisationnelle (OEEF) qui sont en diminution. Les montants sont tous partiels car ils n’incluent pas l’année 2023 et, sont donc susceptibles de changer. D’après les personnes interviewées, l’ONU Femmes pourrait mobiliser plus de financement si les bénéfices de son avantage comparatif étaient pleinement déployés et l’effectif du personnel n’était pas réduit.  Compte tenu de son effectif, le Bureau pays a du mal à assurer pleinement la fonction de suivi et évaluation dans les zones d’intervention et les différents mécanismes de coordination.

Figure 3: Répartition des dépenses par Effet, 2019-2023

Les chiffres montrent l’importance que l’ONU Femmes Burundi a accordé au leadership et gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire d’une manière spécifique.  Elle constitue l’essentiel (3 252 066,96   $US, 37%) des dépenses de la Note stratégique 2019-2023.  Cette répartition inégale du budget entre les trois effets est un choix délibéré pour s’adapter au changement de l’environnement de travail selon le contexte traversé par le pays sur le plan politique et socio-économique et de réaménager la programmation des activités et des ressources en vue de s’aligner aux priorités au gouvernement. Cela a été   le cas notamment lorsque la pandémie du Covid-19 ainsi que les inondations (de nombreuses personnes déplacées dans la commune de Mutimbuzi dans Bujumbura) ont surgi en 2020.  Ce choix d’investissement stratégique a facilité la participation des femmes aux instances de décision, renforcé la ramification du réseau des femmes médiatrices et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires. Les budgets des autres thématiques se présentent comme suite : Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles (1 309 375,89 $US, 15%), Autonomisation économique des femmes et jeune filles (1 984 115,42 $US, 22%).

Figure 4: Evolution des dépenses par année selon les Effets (Millions USD)

L’évolution des dépenses nous permet d’observer une légère évolution régressive entre 2020 et 2022 concernant les effets 1 et 3, bien que celle-ci soit la plus importantes. Cependant, l’effet 2 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles a évolué de façon ascendante de 171 649 $US en 2020 à 495 487 $US en 2022. Les dépenses révèlent des bonnes perspectives pour l’année 2023 face au taux d’absorption de 62% pour l’ensemble des effets.

Figure 5: Taux d’exécution et d’absorption

Le graphique ci-dessus nous présente les taux d'absorption des IPs par effet de la Note stratégique 2019-2023.  Le taux d'absorption est en moyenne de 100% entre 2019 à 2023. Il a varié sur toute la période. Cette variation dépendait des années et des décaissements opérés dans l'exécution des activités et est globalement très appréciable. Par conséquent, l’ONU Femmes Burundi affiche d’excellente performance en matière d’absorption financière. Le taux d’absorption des partenaires de mise en œuvre de l’autonomisation économique des femmes (Effet 3) est celui qui présente le plus de performance (114%), avant celui concernant le leadership et la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire (Effet 1) soit 99%. Les taux sont très appréciables.

Le volume de ressources humaines du Bureau pays de l’ONU Femmes Burundi est insuffisant pour fournir l’appui nécessaire aux partenaires pour la planification (le niveau stratégique), le suivi de proximité dans toutes les provinces d’intervention.  Car il est non seulement insuffisant mais pas réparties de façon optimale dans les régions d’intervention du programme pays. Le bureau national est basé à Bujumbura (la capitale du Burundi) et emploie seulement 16 personnes pour l’ensemble du territoire au moment de la présente mission d’évaluation. Le nombre d’Analystes des programmes dans chaque thématique d’intervention pour assurer les rôles normatifs et de coordination au sein des Agences du SNU, partenaires étatiques et partenaires d’exécution est insuffisant. Le Bureau pays ne dispose pas d’un Représentant Adjoint pour assumer les fonctions de superviseur des équipes et des interventions du portefeuille et soutenir le travail de la Représentante résidente afin de la permettre de jouer un rôle plus stratégique.

L’équipe du Bureau pays n’est pas permanente dans les provinces pour faire le suivi de proximité des interventions. Et, le poste de responsable de suivi et évaluation est vacant. Par conséquent, Il n’existe pas une équipe permanente de l’ONU Femmes qui couvre toutes les thématiques de façon individuelle dans les provinces d’intervention et cela limite de façon considérable l’efficacité des actions de coordination et de suivi de proximité.

En matière de communication, certains supports ne sont pas adaptés assez dupliqués faute de budget conséquent. De plus, il n’existe pas une stratégie de communication pour le changement de comportement qui s’assure que les axes et les canaux soient alignées aux stratégies en termes d’adaptation de supports, stratégies et cibles au niveau local. Les capacités du personnel opérationnel en mobilisation de ressources sont faibles en terme technique de vente de résultats, communication des résultats.

Cohérence

QE 7 : Les interventions réalisent-elles des synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies ?

Constat 10 : Les cadres de planification conjointe du système des Nations Unies et les interventions du portefeuille d'ONU Femmes se sont réalisés en synergie avec 6 Agences des Nations Unies à travers 8 projets conjoints et les actions conjointes. Cela a accéléré la progression de la prise en compte de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et filles dans la cohérence avec le travail de l'équipe de pays des Nations Unies.

Les priorités stratégiques du système des Nations Unies du Burundi, pour la période 2019-2023, ont été définies dans le Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au développement (PNUAD) ou plus communément appelé PNUAD selon son sigle en anglais. Adopté par toutes les agences des Nations Unies et le gouvernement, il est le principal outil d’intégration stratégique et de réponse des Nations Unies aux priorités du pays. L’alignement du portefeuille d'ONU Femmes a 5 effets (sur 6) de l’PNUAD et a facilité le positionnement stratégique d'ONU Femmes en tant qu'agence cheffe de file de l'Equipe de Gestion du Programme (PMT), de l'Equipe de Gestion des Opérations (OMT) et de sa position de co-cheffe de file de l'Agence sur le résultat 6 du Fonds pour la période 2019-2023. Cet alignement a permis de produire une stratégie de genre transformatrice, multidimensionnelle et intégrée afin de « ne laisser personne pour compte » et de réduire les obstacles structurels à l'égalité des sexes et à la réalisation des droits des femmes y compris celles vivants avec handicaps. Il a été mis en place un Groupe Thématique Genre avec un plan d'action qui a été validé par l'équipe de pays du système des Nations Unies au Burundi. Au cours de la période de mise en œuvre du portefeuille pays plus de huit (8) projets conjoints ont été développés avec six (6) Agences des Nations Unies dont le PNUD, UNAIDS, UNFPA, OIM, UNICEF, WFP à travers les 3 effets de la Note stratégique. Plusieurs initiatives conjointes ont été menées à travers les campagnes de sensibilisations, les actions humanitaires et autres interventions des autres agences des Nations Unies.

A titre d’exemple, dans le cadre du programme conjoint du PNUD, de l'UNICEF et d'ONU Femmes, un réseau de 480 hommes, désignés comme des « Champions HeForShe » au niveau communautaire, œuvre à transformer les normes sociales en favorisant une masculinité positive et en encourageant un changement d'attitude vis-à-vis du partage des responsabilités domestiques. La campagne de sensibilisation à la masculinité positive a touché 1133 personnes, et 45 engagements ont été pris par les responsables locaux, y compris les administrateurs communaux, au cours de 3 caravanes communautaires organisées dans 9 communes. Par ailleurs, dans le cadre du projet conjoint d'ONU Femmes, de l'OIM et du PNUD sur le « Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au Burundi », ONU Femmes joue un rôle significatif dans le renforcement de l'implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Cette contribution s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution 1325, en favorisant la paix et le dialogue des femmes.

Dans le cadre du programme conjoint entre l'UNICEF, ONU Femmes et le PNUD, intitulé « Les femmes améliorent leurs conditions de vie et leur statut social grâce à l'allégement de la charge ménagère », 1 685 leaders communautaires ont été ciblés dans les provinces de Cankuzo, Rutana et Karusi. Parmi eux, 1 555 hommes (représentant 92 % des bénéficiaires) et 130 femmes (8 %) issus de divers groupes communautaires, religieux, de jeunes et de femmes, ainsi que des responsables administratifs locaux. Ces leaders se sont engagés à modifier leurs comportements ainsi que ceux de leurs groupes afin de transformer les normes sociales discriminatoires et de promouvoir une masculinité positive. Cette démarche a été appuyée par plus de 700 signatures recueillies, démontrant ainsi un fort engagement en faveur du changement social et de l'égalité des genres dans les communautés ciblées.

Sur le plan de l’efficience organisationnelle, le rapport d’évaluation finale de l’PNUAD 2019-2022 a souligné que le Bureau pays a mis en exergue l’établissement de systèmes communs avec quelques autres agences, notamment concernant la sécurité, les achats (Procurement), les assurances, l’approvisionnement, les services informatiques et la cohabitation physique dans les mêmes locaux avec l’UNFPA, l’UNICEF et l’OIT.

Les interventions du portefeuille pays se sont alignées aux 5 résultats stratégiques du plan de coopération pour le développement durable du SNU 2023 -2027 (UNSDCF). Cela est dû à l’avantage comparatif de l’ONU Femmes dans l'intégration de la dimension de genre dans les cadres de planification, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes, projets et initiatives conjointes.

Au travers des différentes interviews, les membres des autres agences du SNU ont souligné une insuffisance des capacités techniques à assurer le suivi et l’évaluation axés sur le Genre tout en veillant à la disponibilité des outils, la pertinence des rapportages des interventions, puis une budgétisation insuffisante de ce volet dans les différents projets internes. Les 13 points focaux genre désignés dans ces agences sont constamment changés et surchargés avec d’autres responsabilités tout en délaissant très souvent les préoccupations Genre pour compte. Il n’existe pas un guide d’intégration du Genre dans les mécanismes de suivi et d’évaluation, de communication et de plaidoyer pour renforcer la collaboration entre les différentes institutions étatiques et les agences des Nations Unies.

QE 8 : Quel est l'avantage comparatif du Bureau de pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et aux partenaires clés ?

Constat 11 : La présence d’un Bureau pays d’ONU Femmes au Burundi est un avantage comparatif pour l’ensemble des Agences du système des Nations Unies, qui bénéficie du renforcement des capacités et d’un accompagnement effectif dans l’intégration de la question du Genre par l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans leurs différentes interventions. Les approches intégrées sectorielles et multisectorielles de l’ONU Femmes ne sont pas assez développer et utiliser dans les stratégies des autres agences afin de bénéficier pleinement de ses avantages comparatifs.

Selon les entrevues, la présence d’un Bureau pays d’ONU Femmes au Burundi est un avantage comparatif pour l’ensemble des Agences du système des Nations Unies qui bénéficie :

- Du renforcement occasionnel des capacités techniques des Agences et des partenaires techniques et de mise en œuvre des interventions ;

- D’un accompagnement de proximité (dans une certaine mesure) dans l’intégration de la question du Genre dans leurs différentes interventions ;

- De l’élaboration des programmes, projets et initiatives conjoints ;

- De la mise en œuvre des interventions conjointes y compris la mobilisation des fonds ;

- De la promotion des questions d’égalité des sexes et d’autonomisation économiques des femmes et filles.

Le Bureau pays devrait davantage développer des approches intégrées sectorielles et multisectorielles avec les autres Agences des Nations Unies qui faciliteraient la mobilisation des ressources. Chacune des Agences des Nations Unies possède une stratégie pour l’intégration du genre dans son intervention conformément aux directives d'orientation du Système des Nations Unies. Les interviews avec les points focaux des Agences ont révélé que très peu connaissent les approches intégrées sectorielles et multisectorielles de l’ONU Femmes décrite dans le « UN Women Flagship Programme initiatives ». De plus, Bureau pays ne saisit pas assez son avantage comparatif pour développer des stratégies intégrées dans les domaines de :

- La participation politique des femmes pour renforcer son avantage comparatif par rapport au PNUD ;

- La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles afin de faire ressortir la valeur ajoutée par rapport à l’UNFPA ;

- L’autonomisation économique des femmes et des filles dans l’agriculture et les activités génératrices de revenus pour montrer la différente de son approche spécifique par rapport à la FAO, au PAM, OIT etc ;

- L’environnement et les changements climatiques qui sont des questions importantes pour les Agences des Nations Unies.

Constat 12 : L'appui technique et opérationnel d'ONU Femmes à l'organisation d'événements stratégiques de haut niveau sur l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes qui mobilisent les femmes leaders aux niveaux local, national, régional et international est régulièrement sollicité et apprécié des partenaires. C’est un avantage comparatif qui renforce et affirme le leadership d'ONU Femmes en tant qu'interlocuteur privilégié sur les questions liées à l'égalité des sexes et les droits des femmes.

ONU Femmes a appuyé techniquement et opérationnellement l'organisation de plusieurs événements stratégiques de haut niveau sur l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes qui mobilisent les femmes leaders aux niveaux local, national, régional et international.

- En 2019, le Ministère du Genre avec le soutien technique et financier d’ONU Femmes a organisé l’atelier de consultation nationale sur la CSW avec l’objectif de produire son rapport au niveau pays dans le cadre de la tenue de la 63ème session de la CSW. L’atelier a noté 77 participants dont 53 femmes et 24 hommes.

- ONU Femmes a soutenu techniquement et financièrement l'organisation de la journée portes ouvertes sur la résolution 1325 dans la province Gitega en octobre 2019 et a appuyé l’organisation des journées portes ouvertes des années qui ont suivi.

- ONU Femmes a apporté un appui technique et financier à l'organisation de la Conférence internationale des femmes leaders au Burundi organisée par le Cabinet de la Première Dame et placée sous le thème de la participation politique des femmes durant la période électorale. Cela a servi de cadre de plaidoyer pour améliorer le cadre électoral pour qu'il devienne plus sensible au genre et favorable à la participation politique des femmes.

Egalite de Genre et Droits Humains

QE 9 : Dans quelle mesure les interventions contribuent-elles à la transformation du genre et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ?

Constat 13 :  La stratégie de changement de comportement visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive a produit des résultats très appréciables avec la mobilisation des communautés et des organes de presse. Les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives au niveau communautaire ont fortement diminués pour permettre aux femmes d’entreprendre des initiatives d’autonomisation des femmes.

Encadré N°02 : Témoignage de succès KIRUNDO : Pendant longtemps, j’ai été sans source de revenu.  Mon mari exerce le metier d’enseignant. Mais les choses n’étaient pas faciles du tout dans notre relation à cause de ma situation. Parfois, un enfant me demandait un simple stylo, et les larmes coulaient parce que j’étais incapable de le lui acheter. Mais, lorsque le groupement a commencé ses activités dans ma localité, j’ai adhéré sans informer mon mari.  Il refusait que je fasse parti du groupement parce qu’il avait peur que mes revenus dépassent les siens et il ne croyait pas à ma réussite. Il a appris plus tard que j’en faisais partie.

Un jour, nous étions dans un problème très difficile et il m’a proposé comme solution : « Va demander un crédit dans votre groupement ». Je suis allée demander et le crédit m’a été octroyé et nous avons eu à régler le problème que nous avions. Grâce aux revenus de mon activités, j’ai pu acheter une chèvre et en suite, un porc et une vache puis une moto. La considération de mon mari à mon égard a changé et maintenant il m’appelle « Maman » qui signifie la femme responsable, vertueuse qui pourvoit aux besoins de la maison. Jusqu’aujourd’hui, il m’appelle Maman. Nous sommes heureux dans la famille grâce à l’appui d’ONU Femmes.

La mobilisation communautaire visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive ont permis à 3918 personnes (70% de Hommes et 30% de femmes) de participer à 88 dialogues communautaires organisés dans 5 provinces sur la paix et l'élimination de la violence à l'égard des femmes. De plus, 410 jeunes filles et garçons ont mis en œuvre des initiatives visant à promouvoir la masculinité positive en tant qu'approche visant à éliminer les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives.  Le nombre de concubinage a diminué dans les différentes communautés et les jeunes ont créé des groupes de théâtres et utilisent les différents canaux pour transmettre le messages (la radio et les prestations en présentiels dans localités y compris les écoles).

La stratégie a permis d’impliquer 18 stations de radio, de réaliser 166 productions médiatiques axées sur la promotion de la masculinité positive ciblant les hommes, les jeunes garçons, les dirigeants communautaires et religieux. Un réseau de 480 hommes a été désignés comme des « Champions HeForShe » au niveau communautaire car il favorise une masculinité positive et 45 engagements se sont engagé à être des relais duplicateur. En outre, plus de 20 journalistes ont été formés et 12 initiatives axées sur l'engagement des imams ont été mises en œuvre. Les jeunes filles et garçons ont réalisé 75 huttes pour la paix et 41 clubs, dont 23 clubs HeForShe.  En somme, 134 communautés et organes de presse ont mis en œuvre des stratégies visant à éliminer les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives durant la période de mise en œuvre de la Note stratégique par rapport aux 27 prévues et aux 09 recensés en 2019. En 2020, une stratégie nationale formelle de communication pour un changement de comportement axé sur une masculinité positive qui soutient l'autonomisation économique des femmes a été élaborée avec le soutien d'ONU Femmes au Burundi.

Les communautés ont permis à plusieurs femmes de recevoir des formations en matière de la création des activités génératrices de revenus. Désormais, elles sont capables de se prendre en charge sans l’aide de leur mari. La création des associations villageoises d’épargnes et des crédits (AVECs) les aides à pérenniser leur petit commerce grâce à l’accès facile aux petits crédits. Les hommes prennent conscience de leur rôle dans le ménage. Les VBGs sont réduites grâce aux théâtres interactifs. Et en fin, grâce aux AGRs, les femmes se prennent en charge et contribuent à la vie des ménages. La bonne cohabitation dans les ménages est initiée.

A titre illustratif, le renforcement des capacités des « Batangamuco » a permis aux hommes de réaliser qu’ils peuvent contribuer dans les différents travaux de ménage tout en venant en aide à leurs femmes qui sont censées être celles qui font tout en matière de travaux de ménage. Ces derniers à leur tour ont sensibilisé d’autres hommes à travers des théâtres interactifs. Une baisse très significative des violences basées sur le Genre a été constatée par les autorités locales qui reçoivent de moins en moins de plaintes surtout dans les provinces de Gitega, Muyinga, Cibitoké.

Dans un autre volet, après avoir été intégrées dans les groupements et commencé à effectuer des activités génératrices de revenus, les femmes se disent capables de se prendre en charge sans l’aide de leurs maris selon leurs témoignages. En effet, elles peuvent se nourrir, se vêtir et s’offrir quelques divertissements. Elles aident aujourd’hui leurs maris dans les charges de fonctionnement du ménage (d’après les groupes de discussions).

Au travers le projet « MVURANKUVURE », des couples ont été regroupés pour recevoir des modules de renforcement de capacités sur la gestion des ménages. L’occasion leur a été donnée de s’exprimer face à leurs conjoints dans ce contexte où la pesanteur culturelle ne le permet pas et de trouver des solutions communes aux difficultés que les couples traversent. La cohabitation entre les conjoints qui autrefois était très difficile dans plusieurs ménages, a été améliorée de façon importante. Cela a permis aussi aux femmes de participer aux activités génératrices de revenu sans crainte de leur mari (d’après les groupes de discussions).

Constat 14 : A travers l’intervention des femmes médiatrices présentes dans l’ensemble des provinces, communes et collines du pays, les femmes, les filles, les hommes et les garçons de la communauté, les médias et les dirigeants communautaires ont été mobilisés pour lutter contre les pratiques néfastes à l'égalité des sexes pour favoriser une coexistence pacifique et des relations respectueuses. Les attitudes des dirigeants communautaires, judiciaires et autres envers la participation des femmes à la prévention des conflits ont eu des résultats significatifs.

Le partenariat avec les femmes médiatrices a été un réel facteur de succès et d’amplification des résultats escomptés dans le cadre de la participation politique des femmes, aux instances de prises de décisions, à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et à leur l’autonomisation économique. Au travers des efforts considérables qui ont été déployés par ONU Femmes pour appuyer les femmes médiatrices, leur nombre est passé de 6400 en 2017 à plus de 16 000 en 2022. La proportion de femmes médiatrices de paix fournissant des informations aux structures de sécurité locales et influençant celles-ci afin de prévenir et de résoudre les conflits a atteint les 100%. Par conséquent, plus de 20 000 conflits ont été traités et 19 000 résolus avec succès (15 000 au niveau communautaire et 4 000 au niveau communal). La ramification du réseau des femmes médiatrices s’étend dans toutes les localités administratives c’est-à-dire les provinces, les mairies et les collines.  Grace à ce réseau, 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités.

Grâce à l’encadrement des femmes médiatrices appuyées par ONU Femmes à travers les   groupements de solidarité, la femme rurale a changé considérablement son statut. Aujourd’hui, elle participe financièrement à la vie du ménage et a changé positivement les conditions de vie de sa famille (habitat décent, scolarisation des enfants, soins médicaux, etc.).

La mission d’évaluation note l’absence d’une stratégie de l’ONU Femmes pour exprimer son avantage comparatif par rapport à toutes les autres Agences des Nations Unies. Une telle stratégie est une opportunité d’appuyer la redynamisation des mécanismes nationaux mais aussi l’occasion de saisir les opportunités de mobilisation des ressources dans ce domaine. Par conséquent, le système de gestion et la prise en compte des plaintes et le système d’information sur les alertes des VBG au niveau des provinces, communes et des collines est défaillant.

Durabilité

QE 10 : Existe-t-il des preuves que les résultats de l'intervention peuvent être mis à l'échelle, au-delà du cycle de la note stratégique ?

Constat 15 : Le Bureau pays d’ONU Femmes a obtenu des résultats importants de l’intervention qui peuvent être mis à l'échelle au-delà du cycle de la Note stratégique 2019-2023, dans une moindre mesure, sur le plan normatif, programmatique et de la coordination. Sur le plan normatif, par la production d’un certain nombre d’instruments qui intègre le Genre ; sur le plan de la coordination par l’institutionnalisation des mécanismes au sein du système des Nations Unies et de l’Etat. Enfin, sur le plan programmatique grâce au renforcement des capacités et au nombre de conflits réglés.

Sur le plan normatif, un certain nombre d’instruments qui seront utilisés au-delà du cycle de l’actuelle Note stratégique, ont été renforcés par le Bureau pays pour la promotion et la protection des femmes et des filles. Il s’agit entres autres de :

- Code électoral 2019 ;

- L’Evaluation, l’élaboration, la dissémination des plans nationaux de la Politique Nationale Genre et de la Résolution 1325 ;

- Plan d’action des femmes parlementaires pour l’intégration du genre dans les lois nationales ;

- Adoption d'un Plan stratégique national multisectoriel de deuxième génération pour la sécurité alimentaire et la nutrition sensible au genre

Ce sont des outils pratiques qui serviraient de façon durable aux acteurs de développement à prendre en compte les données factuelles dans la conception des politiques, et stratégies de façon pratique en matière de Genre. Le gouvernement du Burundi, a travers ses mécanismes d’exécution est en charge de mettre en œuvre un système de suivi et évaluation de l’utilisation de ces outils.

En matière de coordination, un Groupe Thématique Genre et Droits Humains a été créé au travers des dispositifs organisationnels de la mise en œuvre du plan cadre de coopération 2023-2027. Ce groupe qui fonctionne sous le leadership d'ONU Femmes dispose d'un plan d'action validé par l'équipe pays du système des Nations Unies au Burundi qui sera actualisé et utilisé pendant tout le cycle de plan cadre de coopération.

Au niveau du Gouvernement, les cellules genre ont été mises en place au niveau des ministères sectoriels et autres structures étatiques conformément à la Politique Nationale Genre 2012-2025 du Burundi. Ces cellules genre ont pour devoir de soutenir l’intégration effective de l’approche genre dans les interventions sectorielles du Gouvernement et favoriser la synergie des interventions en faveur de l’égalité de sexes et l’autonomisation de la femme et de la jeune fille.

Dans l’aspect programmatique, plus de 19 000 conflits ont été résolus et 27 483 femmes et jeunes filles ont augmenté en capacités dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication non violente, et plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur par l'intermédiaire des partenaires d'ONU Femmes. Un nombre important de ces personnes ont intégré les réseaux de médiatrices et les associations à bases communautaires. L’ONU Femmes, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre a facilité l’accès des 57 150 femmes bénéficiaires aux services financiers, sociaux et économiques adaptés à leurs besoins dans les zones d’interventions. Grâce à cet appui, 198 de ces groupes ont créé leurs activités génératrices de revenus sur leurs fonds propres. Ces activités sont fonctionnelles et peuvent être mises à l’échelle au-delà du cycle de la Note Stratégique actuelle.

Un total de 43 912 ménages a amélioré les connaissances dans la préparation de repas diversifiés et complets à base de produits locaux grâce à des formations dispensées par les partenaires de mise en œuvre. Aujourd’hui, 45 personnes (dont 45% de femmes) membres de la plateforme humanitaire sont capables de développer des programmes humanitaires qui intègrent le genre dans l'ensemble du Plan de Réponse Humanitaire.

Les bénéficiaires se sont appropriés les capacités acquises en matière de leadership, de lutte contre les violences faites aux femmes et d’autonomisation économique des femmes grâce aux   projets financés par ONU Femmes. En effet, l’ONU Femmes a été en mesure de fournir du matériel de formation et de connaissances de qualité à ses partenaires à différents niveaux pour soutenir la durabilité de son programme au-delà du cycle de programmation. Et ce, grâce aux séances de renforcement des capacités et de formations réalisées à travers les partenaires d'ONU Femmes et particulièrement le réseau des femmes médiatrices :

- 6000 femmes leaders des organisations des femmes au niveau provincial, communal et collinaire ont bénéficié d'un renforcement des capacités à travers les partenaires d'ONU Femmes sur la paix, le leadership transformatif, la R1325, la cohésion sociale, la prévention et la résolution des conflits ;

- 15 805 femmes médiatrices du "Noyau de base collinaire" ont reçu une formation sur le lobbying et le plaidoyer, la gestion, l'épargne et le crédit dans le cadre de projets d'autonomisation des femmes pour la paix et la sécurité ;

- Plus de 15000 conflits communautaires ont été résolus ;

- Plus de 5000 dialogues communautaires ont été menés par les femmes pour une meilleure prévention des conflits communautaires et une intégration des besoins des femmes dans la priorisation communautaire.

Le réseau des femmes médiatrices promues par ONU Femmes constitue une plateforme durable et utile pour la prévention et la résolution des conflits au niveau communautaire.

QE 11 : Les avantages (résultats) de l'intervention sont-ils durables sur le plan financier, économique, social et politique ?

Constat 16 : Les stratégies de mise en œuvre à travers les interventions de la Note stratégique garantissent une collaboration étroite, avec les partenaires de la société civile, l’Etat et les autres agences du système des Nations Unies, qui sont un gage de la durabilité des résultats sur le plan financier, économique, social et politique. Toutefois, le bureau pays ne possède pas de stratégie - nexus pour démontrer la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix.

L’ONU Femmes a travaillé en permanence avec la société civile et la communauté en vue d’une meilleure appropriation dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication et le plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur. Les 30 partenaires de mise en œuvre ont permis d’atteindre un effet significatif sur le plan social à travers le nombre de personnes formées et de conflits communautaires résolus. Lors des discussions avec les partenaires d’exécution, il a été conclu qu’il y aura certainement un important transfert de compétences qui garantira la durabilité des acquis dans la résolution des conflits et l’autonomisation économique.  Il a été démontré que presque la totalité des stratégies adoptées dans les effets 1 et 3 ont un effet social durable et seront en mesure de continuer après le retrait de l’ONU Femmes.

Sur le plan politique, le partenariat entre l’Etat et l’ONU Femmes a apporté un renforcement des capacités sur l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme et jeune fille à tous les niveaux et a veillé à une meilleure appropriation des acquis. La mise en œuvre de la Politique Nationale Genre a permis une institutionnalisation des cellules dans chaque ministère.

Toutefois, les financements de projets de l’ONU Femmes dans ce cycle de programmation étaient de courte durée à cause du paysage politique et économique mondial actuel et les tendances en matière de financement du développement au Burundi. Or, les interventions de courte durée limitent le renforcement continu des capacités, ce qui affecte à son tour la probabilité d'obtenir des résultats pouvant être mis à l'échelle. Pour relever ce défi, ONU Femmes a commencé à mettre l'accent sur la programmation conjointe avec d'autres agences des Nations Unies au cours de la période considérée, afin que leurs ressources humaines et financières collectives puissent améliorer les résultats obtenus à partir d'une intervention.

L’ONU Femmes ne possède pas une stratégie du continuum humanitaire-développement-paix. En effet, les actions humanitaires, de développement et de paix ont un rôle à jouer : l’intervention humanitaire pour sauver des vies et protéger les personnes, l’aide au développement pour relever les défis structurels multidimensionnels, et les actions de paix pour permettre aux pays de maintenir la paix, en prévenant le déclenchement, l’intensification, la poursuite et la récurrence des conflits. Il est difficile de démontrer la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix afin d’exercer les droits, de réduire à la fois les besoins, les vulnérabilités et les risques mais aussi de s’attaquer aux facteurs et aux causes sous-jacentes de conflit sur le long terme. En fait, l’approche séquentielle utilisée par ONU Femmes devient peu appropriée, et les actions humanitaires, de développement et de paix menées de manière simultanée seraient plus efficaces sur le plan financier, économique, social et politique.

CONCLUSIONS

Pertinence

Conclusion 1 : La Note stratégique 2019-2023 d’ONU Femmes au Burundi est pertinente car elle s’inscrit dans le sens et l’esprit des référentiels stratégiques nationaux et internationaux. Ses domaines d’intervention cadrent parfaitement avec le contexte socio-économique du Burundi au moment de la conception de la note stratégique et, répond aux besoins des bénéficiaires des programmes d’ONU Femmes.  Par conséquent, la définition des objectifs a été adéquatement déterminée, réaliste et réalisable en tenant compte de la réalité contextuelle et des besoins exprimés par les différentes catégories de bénéficiaires. (Basée sur les constats 1,2,3).

La République du Burundi a adhéré, par ratification, signature ou incorporation, à un certain nombre d’instruments juridiques, conventions et traités internationaux dont l’objectif était la promotion des droits de l’homme et des peuples y compris les droits des femmes. Le pays a également édicté un certain nombre d’instruments juridiques nationaux ainsi que des politiques dans le but de promouvoir l’égalité de sexe et l’autonomisation de la femme. Les objectifs de l'intervention à travers la Note stratégique 2019-2023 sont alignés aux référentiels stratégiques nationaux et aux cadres internationaux de planification du développement tels que les Objectifs de Développement Durable. Par conséquent, cette Note Stratégique est alignée aux cadres juridiques, conventions et autres instruments en matière d’égalité des sexes soulignés dans la Politique Nationale Genre 2019-2025.

Toutefois, le choix de ces trois résultats et ces cinq thématiques limitent les stratégies de mobilisation de fonds qui devraient bénéficier de l’avantage comparatif de l’ONU Femmes dans certains secteurs stratégiques d’intervention des autres agences des Nations Unies et de certains bailleurs de fonds. Cet élargissement de l’éventail des thématiques étendrait la mobilisation des ressources sur plusieurs années et la couverture des interventions, et les populations ciblées surtout dans les secteurs stratégiques de l’ONU Femmes. Certaines thématiques ne sont pas prépondérantes et d’autres sont complétement absentes. Il s’agit notamment de la Budgétisation sensible au Genre, la lutte contre les changements climatiques, l'inclusion financière par la Digitalisation, l’inclusion de la Jeunesse dans toutes les thématiques et particulièrement les nouvelles technologies.

Efficacité

Conclusion 2 : La mise en œuvre de la Note Stratégique 2019- 2023 est efficace et les résultats atteints sont très appréciables dans le domaine de leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire et de l'autonomisation économique des femmes et appréciables dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et les filles et les droits humains. Les différentes interventions ont permis de faire des progrès remarquables dans le cadre de son triple mandat malgré les défis contextuels et l’ampleur des expectatives des partenaires. Ces résultats sont aussi attribuables aux 47 partenaires de mise en œuvre et financiers notamment les services gouvernementaux, la société civile, les agences du SNU et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. (Basée sur les constats 4,5,6,7,8)

Sur le plan normatif, ONU Femmes a apporté une grande contribution au gouvernement et aux agences des Nations Unies à travers l’intégration du Genre dans les documents politiques et stratégiques et le renforcement des mécanismes de coordination. Malgré les efforts consentis, l’intégration du genre dans certains autres documents politiques et stratégiques clés du pays n’a pas été effectif et, le défi reste entier sur le nombre de budgets et/ou de stratégies des structures nationales qui prennent en compte l'égalité des sexes. La multiplication et la dissémination de certains documents clés relatifs au genre n’a pas été suffisamment appuyée.

Au   niveau de la Coordination, l’ONU Femmes a techniquement appuyé les mécanismes et les intervenants dans le domaine genre, principalement à travers le Groupe Thématique genre et Droits Humains qui regroupe les 13 agences du Système des Nations Unies. Plusieurs initiatives et projets communs ont été mis en œuvre conjointement avec UNFPA, HCR, UNICEF, PNUD, OCHA, OIM, etc. Mais, un grand nombre de membres de ce groupe ne dispose pas de capacités techniques et opérationnelles suffisantes pour assurer la prise en compte du Genre dans leurs mandats respectifs.  Du côté du gouvernement, les capacités et les moyens du Ministère du Genre sont insuffisants pour assurer la coordination des cellules genre des ministères sectorielles et points focaux des structures nationales.

La Note Stratégique 2019-2023 a atteint des résultats remarquables, avec un taux de réalisation de 82% des objectifs prédéfinis et de 95% par rapport au Baseline. Ces résultats ont significativement impacté la coopération du système des Nations Unies, la Politique Nationale Genre, et le Plan National de Développement. Les interventions ont touché 7 396 073 bénéficiaires (2 595 070 hommes et 4 801 003 femmes), notamment dans le leadership des femmes pour la paix, la sécurité, et l'action humanitaire. ONU Femmes a soutenu 16 000 femmes médiatrices, résolvant 49 000 conflits. 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités dans la prévention des conflits, le réseautage stratégique, la communication, et le leadership transformateur.

En matière de santé, plus de 29 263 personnes (45% des hommes et 65% des femmes) ont bénéficié d'un soutien, renforçant leur sensibilisation aux maladies courantes et à la prévention du Covid-19. Le Bureau pays a également appuyé le Centre Humura dans la lutte contre les violences faites aux femmes, touchant 2 000 541 hommes et 4 000 008 femmes et jeunes filles. Des changements positifs dans les attitudes et comportements sociaux ont été observés grâce à des initiatives de promotion de la masculinité positive et de l'égalité des sexes.

Concernant l'autonomie économique des femmes, ONU Femmes a facilité l'accès à des services financiers pour 57 150 femmes, favorisant le développement d'activités génératrices de revenus. Plus de 39 000 bénéficiaires sont actifs dans divers secteurs. De plus, 198 groupes ont créé leurs activités avec leurs propres fonds, et 2 002 groupes via le fonds d'ONU Femmes. 43 912 ménages ont amélioré leurs connaissances en nutrition, et 57 150 personnes ont renforcé leurs capacités en approches d'épargne de crédit, gestion d'activités génératrices de revenus, et gestion des conflits.

La mise en œuvre de la Note Stratégique a mobilisé 30 partenaires de mise en œuvre et 17 partenaires techniques et financiers à travers 36 projets. Cependant, la fréquence insuffisante des visites de suivi de proximité dans les zones d'intervention et la faible participation des autorités locales dans la conception, le suivi, et la mise en œuvre des interventions constituent des défis à surmonter. De plus, leur contribution est limitée dans les mécanismes communautaires de lutte contre les violences basées sur le Genre.

Efficience

Conclusion 3 :  Les ressources disponibles de   la Note Stratégique 2019-2023 ont été utilisées rationnellement par ONU Femmes à travers les partenaires de mise en œuvre aux groupements. Ces derniers ont atteint des résultats très significatifs. Les taux d’exécution et d'absorption sont en moyenne de 100% entre 2019 à 2022 par rapport au taux de réalisation qui est de 82% sachant que celui-ci pourrait évoluer d’ici fin 2023. Le Bureau pays de l’ONU Femmes au Burundi manque de ressources humaines pour offrir un soutien adéquat à ses partenaires, que ce soit pour la planification stratégique ou le suivi sur le terrain dans toutes les provinces où il intervient.  (Basée sur le constat 9)

La mission d’évaluation conclut que la   mise en œuvre de la Note Stratégique a été efficiente car les fonds octroyés par ONU Femmes aux partenaires de mise en œuvre ont été absorbés à 100% pour atteindre des résultats très significatifs. Le taux global des résultats atteints est de 82% tandis que les fonds ont été mobilisés à hauteur de 74%.

En matière de choix thématiques, les groupements ont su capitaliser sur les capacités acquises en matière de prévention et résolution pacifique des conflits, en traitement des violences basées sur le genre et en gestion des groupements pour arriver aux résultats observables sur le terrain. Il faut également signaler que le système d’épargne et de crédit développé dans les groupements a complété les ressources et permis aux membres d’accéder au crédit pour investir dans les projets ménagers (petit commerce, agriculture et élevage, etc…). Le choix d’accorder plus de fonds dans le domaine du leadership et de la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire a réhausser la participation des femmes aux instances de décision, renforcer le réseau des femmes médiatrices qui sont de 16 000 aujourd’hui et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires grâce aux divers appuis. L’ONU Femmes n’a pas mobiliser plus de financement à cause de l’utilisation limitée de son avantage comparatif dans les thématiques choisies et de son faible effectif du personnel.

Le Bureau pays de l’ONU Femmes au Burundi manque de ressources humaines pour offrir un soutien adéquat à ses partenaires, que ce soit pour la planification stratégique ou le suivi sur le terrain dans toutes les provinces où il intervient. De plus, les ressources existantes ne sont pas réparties de manière optimale dans les régions concernées par le programme. En ce qui concerne la communication, certains supports ne sont pas adaptés et sont souvent dupliqués en raison d'un budget limité. De plus, il manque une stratégie de communication pour le changement de comportement qui garantirait une adéquation entre les axes, les canaux de communication et les stratégies de manière à répondre aux besoins et aux cibles spécifiques au niveau local

Cohérence

Conclusion 4 : Les interventions se sont réalisées en synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies à travers les 8 projets conjoints et les initiatives mises en œuvre avec l’ensemble des 13 agences. La présence du Bureau pays d’ONU Femmes au Burundi est un avantage comparatif pour l’ensemble des Agences du système des Nations Unies et le gouvernement, qui bénéficie de plusieurs appuis en matière de Genre sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans leurs différentes interventions. (Basée sur les constats 10,11,12)

Le portefeuille pays d'ONU Femmes était aligné à 5 effets (sur 6) de l’PNUAD. Cela a facilité de façon considérable son positionnement stratégique en tant qu'agence cheffe de file du PMT, de l'OMT et de sa position de co-cheffe de file de l'Agence sur le résultat 6 du Fonds pour la période 2019-2023. Au travers de ce positionnement stratégique, 8 projets conjoints ont pu être conçus et plusieurs initiatives ont été mises en œuvre avec l’ensemble des 13 agences des Nations unis. La prise en compte de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et filles a été faite en cohérence avec le travail de l'équipe de pays des Nations Unies. Malgré ce travail et ces efforts considérables, il y a une insuffisance des capacités techniques pour assurer le suivi et l’évaluation axés sur le Genre et influencer la budgétisation conséquente de ce volet dans les différents projets internes. Toutefois, au regard du nombre d’appui technique et opérationnel d'ONU Femmes sur l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, la présence d’un Bureau pays est un avantage comparatif considérable.

Egalite de Genre et Droits Humains

Conclusion 5 : Les interventions de la Note stratégique 2019-2023 ont contribué significativement à la transformation du genre et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes auprès des cibles choisies y compris celles vivants avec handicaps. Cette transformation est attribuable à la stratégie de changement de comportement menée par l’ONU Femmes avec ses partenaires en collaboration avec les organes de presse par la mobilisation communautaire. A travers l’intervention des femmes médiatrices dont la ramification s’étend à toutes les circonscriptions administratives, toutes les cibles prévues ont été touchées par la multitude des stratégies visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive. (Basée sur les constats 13,14)

La stratégie de changement de comportement visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive a permis à 3918 personnes (70% de Hommes et 30% de femmes)  de participer à 88 dialogues communautaires. Elle a impliqué 18 stations de radio, formé des journalistes et en définitive, 134 communautés et organes de presse ont mis en œuvre des stratégies visant à éliminer les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives. Grâce au partenariat avec les femmes médiatrices, plus de 20 000 conflits ont été traités et 19 000 résolus avec succès et 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités.

Le fonctionnement des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles y compris celles vivants avec handicaps présente plusieurs défis dans la gestion et la prise en compte des plaintes et le système d’information au niveau des provinces, communes et des collines. De plus, l’avantage comparatif de l’ONU Femmes est très peu perçu à cause de l’absence d’une stratégie intégrée et multisectorielle, formellement rédigée dans ce domaine. La présence de cette stratégie développée conjointement avec les autres agences des Nations Unies serait l’occasion de saisir les opportunités de mobilisation des ressources existantes.

Durabilité

Conclusion 6 : Il existe des résultats importants de l’intervention qui peuvent être mis à l'échelle au-delà du cycle de la Note stratégique 2019-2023 dans le triple mandat de l’ONU Femmes.  Dans le mandat normatif, un certain nombre d’instruments juridiques et politiques qui intègrent le Genre ont été produits. Quant au mandat de coordination, le groupe thématique Genre et droits humains a été institutionnalisé dans le plan cadre de coopération au sein du système des Nations Unies 2023-2027 pour permettre la synergie des actions. Concernant le mandat programmatique, 43 912 ménages ont amélioré leurs connaissances en nutrition, 57 150 femmes ont accès aux services financiers, 19 000 conflits ont été résolus et 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits. L’ONU Femmes a collaboré avec les partenaires de la société civile, l’État et les autres agences du système des Nations Unies, pour assurer la durabilité des résultats sur le plan financier, économique, social et politique. (Basée sur les constats 1,2,3,15,16)

La mise en œuvre de la Note stratégique 2019-2023 a produit des résultats importants dans ses mandats normatif, programmatique et de coordination. Ces résultats du Portefeuille sont susceptibles de perdurer au-delà du cycle de programmation tout en les mettant à l’échelle. Le Bureau pays a collaboré en permanence avec la société civile et la communauté en vue d’une meilleure appropriation des interventions dans les domaines de la prévention et de la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication et le plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur.

Toutefois, l’ONU Femmes ne possède pas de stratégie pour démontrer la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux dans le continuum ou le nexus actions humanitaire-développement-paix. Les actions de courtes durées sont généralement relatives à l’aide humanitaire qui est une intervention rapide conçue pour sauver des vies, atténuer les difficultés et remettre sur pied les victimes de catastrophes. L'aide au développement est un effort visant à aider les populations et communautés dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté et se développer davantage tout en s’alignant avec les ODDs à travers le plan cadre de coopération des Nations Unies 2023-2027.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations découlent des conclusions, lesquelles résultent elles-mêmes d'une analyse documentaire exhaustive, de consultations des parties prenantes, et de la validation des résultats par le groupe de référence de l'évaluation. Tous les instruments de collecte de données ont été délibérément conçus pour permettre aux participants à l'évaluation, tant au niveau national, régional que local, de contribuer avec des solutions potentielles aux défis rencontrés lors de la mise en œuvre du programme. Après la collecte des données sur le terrain et une analyse préliminaire, une réunion de validation a été tenue avec le groupe de référence de l'évaluation afin d'examiner les résultats ainsi que les recommandations initiales de l'équipe d'évaluation. À partir de ces processus, combinés à une triangulation et une synthèse systématique des preuves, l'équipe d'évaluation émet les recommandations suivantes, classées en termes de priorité (faible, moyenne et élevée) en fonction de leur impact direct sur le succès des résultats.

| Recommandation 1 : | Renforcer le choix des thématiques d’intervention en mettant l’accent sur l’autonomisation économique des femmes et jeunes filles et incluant les thématiques pour élargir les champs de mobilisation de ressources. |
| --- | --- |
| -Priorité : Urgent -Complexité : Moyen -Alignée sur les conclusions : 1,2,3,4,5,6 -Adressée à : l’Équipe de Gestion du Bureau-Pays | Description : ONU Femmes Burundi devrait garder les trois thématiques actuelles avec en priorité l'Autonomisation économique de la Femme ( conformément à la Vision du Gouvernement ) ; Mais il devrait absolument ajouter La Budgétisation sensible au Genre, l’Action, l’Humanitaire, les Changements Climatiques, les pratiques nutritionnelles pour les femmes (en collaboration avec le PAM notamment ), l'inclusion financière par la Digitalisation, l’inclusion de la Jeunesse dans toutes les thématique et particulièrement les nouvelles technologies. Pour finir, l’agence devrait également intégrer les perspectives de genre dans les politiques et programmes de lutte contre les changements climatiques, l'environnement et la réduction des risques de catastrophe, ce qui permettrait d’élargir les champs de mobilisation de ressources. |
| Action | Elaborer des approches intégrées sur la Budgétisation sensible au Genre, les changements Climatiques, les pratiques nutritionnelles pour les, l'inclusion financière par la digitalisation, l’inclusion de la Jeunesse. |

| Recommandation 2 : | Renforcer les stratégies de mobilisation de fonds sur plusieurs années en élargissant la couverture des interventions et les populations ciblées surtout dans les secteurs stratégiques de l’ONU Femmes. |
| --- | --- |
| -Priorité : Elevé -Complexité : Moyen -Alignée sur la conclusion : 3 -Adressée à : l’Équipe de Gestion du Bureau-Pays | Description : Renforcer les stratégies de mobilisation de fonds sur plusieurs années en élargissant la couverture des interventions et les populations ciblées surtout dans les secteurs stratégiques de l’ONU Femmes (Leadership féminin, Lutte contre les VBG, Autonomisation économique des femmes, Budgétisation sensible au Genre, Paix et sécurité, Humanitaire, Changement climatique…) |
| Action | Elaborer une stratégie de mobilisation de ressources dans les secteurs stratégiques de l’ONU Femmes |

| Recommandation 3 : | Consolider la collaboration entre les interventions humanitaires, les efforts de développement et de consolidation de la paix dans divers secteurs et avec divers intervenants, en partenariat avec les entités étatiques opérant dans les zones ciblées. |
| --- | --- |
| -Priorité : Elevé -Complexité : Moyen -Alignée sur les conclusions : 1,2 -Adressée à : l’Équipe de Gestion du Bureau-Pays | Description : Renforcer la connexion entre les interventions humanitaires, telles que les fonds PBF de courte durée puis concentrés sur le relèvement économique, et les initiatives de développement axées sur l'autonomisation économique des femmes, ainsi que la consolidation de la paix dans divers secteurs et en collaboration avec divers acteurs, y compris les structures étatiques opérant dans les zones d'intervention. L’approche du triple Nexus (c’est-à-dire les liens entre les interventions humanitaires, de développement et paix) a pour objectif de réduire les besoins humanitaires, les vulnérabilités et les risques à long terme, tout en s’attaquant aux facteurs et causes sous-jacentes des crises. Elle visera à une meilleure implication et complémentarité entre les actions des différentes parties prenantes (Gouvernement, ONG, OSC, Agences des Nations Unies et bailleurs de fonds). L’approche sera alignée, d’une part sur le Plan National de Développement (PND) 2018-2027, qui est aligné aux objectifs de développement durable (ODD) ; d’autres part, au Plan-cadre de Coopération pour le Développement Durable entre le Gouvernement du Burundi et le Système des Nations Unies, (UNSDCF 2023-2027). |
| Action | Elaborer une stratégie humanitaires nexus humanitaire-développement-Paix |

| Recommandation 4 : | Élaborer des approches intégrées tant sectorielles que multisectorielles en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, en tenant compte de leurs politiques en matière de genre, afin de renforcer l'avantage comparatif d'ONU Femmes dans les interventions de ces agences et de saisir les opportunités de mobilisation des ressources. |
| --- | --- |
| -Priorité : Elevé -Complexité : Moyen -Alignée sur les conclusions : 4,5 -Adressée à : - L’équipe de Gestion du Bureau-Pays - Agences du SNU - Bureau de Coordination du SNU - Ministères Genre, Intérieur et économique - Ambassade de France - Union Européenne - Banque Africaine de Développement | Description : Développer des approches intégrées sectorielles et multisectorielle avec les autres Agences des Nations Unies (sur la base de leurs politique Genre) pour affirmer l’avantage comparative de l’ONU Femmes dans les interventions de ces agences et saisir les opportunités de mobilisation des ressources. A titre illustratif, la rédaction de l’approche intégrée dans le secteur de l’autonomisation économique des femmes permettra de tirer parti du leadership d'ONU Femmes sur les résultats de l'UNSDCF 2023-2027 sur ce secteur pour positionner stratégiquement ONU Femmes en tant qu'agence cheffe de file sur les questions liées à l’Égalité de Genre et Autonomisation des Femmes (GEWE) au sein de l'Equipe Pays des Nations Unies (UNCT). De même, la rédaction d’un guide d’intégration du Genre dans les programmes, projets, stratégies, mécanismes de suivi et d’évaluation, communication permettra de renforcer l'intégration du genre et l'utilisation d'outils de suivi de l'égalité hommes-femmes tout en renforçant la collaboration entre les différentes institutions étatiques et les agences des Nations Unies dans la planification et la mise en œuvre des différentes interventions. Sur cette base, ONU Femmes renforcera le développement de programmes/projets de mobilisation de ressources pour améliorer le niveau de financement en matière d’égalité de sexe et d’autonomisation des femmes. |
| Action | - Elaborer une stratégie national humanitaire pour le Burundi - Elaborer une stratégie d’autonomisation économique des femmes et jeunes filles - Elaborer un guide d’intégration du Genre dans les politiques et stratégies. |

| Recommandation 5 : | Renforcer les capacités des parties prenantes partenaires (ONG et OSC), les acteurs étatiques et du personnel de l’ONU Femmes. Il s’agit spécifiquement de : |
| --- | --- |
| -Priorité : Urgent -Complexité : Moyen -Alignée sur les conclusions : 3,6 -Adressée à : - L’équipe de Gestion du Bureau-Pays | Description : - Renforcer les capacités de manière continue des partenaires d’exécution dans le suivi de proximité des interventions ; - Renforcer les capacités des membres du GTGDH dans la mise en œuvre ainsi que dans le suivi et évaluation de leurs interventions tout en veillant à la disponibilité des outils, la pertinence des rapportages ; - Renforcer les capacités du personnel de l’ONU Femmes sur les mécanismes de mobilisation de ressources et les approches sectorielles ; - Renforcer la capacité de l’Institut national de la statistique et des structures gouvernementales à collecter, analyser, diffuser et utiliser des données sur le changement climatique, les risques environnementaux et systémiques et les impacts des catastrophes, ventilées par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, situation géographique et autres caractéristiques. - Renforcer le fonctionnement des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le Genre Faites aux Femmes et aux Filles dans la gestion et la prise en compte des plaintes et dans l’amélioration de leurs systèmes d’information et de communication au niveau des provinces, communes et des collines. |
| Action | - Elaborer des stratégies de renforcement de capacités des structures partenaires, alignées à chaque projet mise en œuvre. |

| Recommandation 6 : | Renforcer la structure organisationnelle en recrutant plus de personnel qui devront couvrir les positions stratégiques et techniques dans les thématiques et zones d’intervention. |
| --- | --- |
| -Priorité : Elevé -Complexité : Moyen -Alignée sur la conclusion : 3 -Adressée à : l’Équipe de Gestion du Bureau-Pays | Description : - Recruter quatre (4) Analystes des programmes dans chaque thématique d’intervention pour assurer les rôles normatifs et de coordination au sein des Agences du SNU, partenaires étatiques et partenaires d’exécution. - Recruter un (1) responsable International opérationnel du Bureau (Deputy)/ Adjoint ; - Recruter deux (2) M&E analystes (1 pour le reporting et 1 pour le suivi de proximité sur le terrain) - Renforcer l’unité de communication (en recrutant 1 infographe-photographe, 1 vidéographe,) pour la production régulière des données, histoire de succès, support de communications et des rapports (communication des résultats). - Recruter des chefs de projets pour chaque financement (projet sur la résolution 1325, projet Budgétisation axé sur le Genre, projet humanitaire…) |
| Action | Elaborer plan de recrutement de renforcement en ressources humaines. |

Leçons apprises

- Leçons apprise N°1 : La collaboration entre ONU Femmes et ses partenaires a renforcé de manière significative le mouvement coopératif national. En d’autres termes, ONU Femmes et ses partenaires ont joué un rôle crucial dans le renforcement du mouvement coopératif national en soutenant divers groupements, coopératives et groupes de solidarité. Ces initiatives ont été rendues possibles grâce à des projets financés par ONU Femmes et exécutés sur le terrain par des partenaires variés, engagés et compétents tels que FVS, AFRABU, Dushirehamwe, Action Santé pour tous (AST), Saemaul Undong, SOJPAE, CFCIB, ABR, etc. Cela implique que reconnaitre que la collaboration efficace entre les organisations internationales comme ONU Femmes et les partenaires locaux est essentielle pour renforcer les mouvements sociaux et promouvoir le développement communautaire. En investissant dans des projets ciblés et en mobilisant des ressources locales, il est possible d'apporter des changements significatifs au niveau national et communautaire.

- Leçons apprise N°2 : L'assistance technique et opérationnelle apportée par ONU Femmes pour la coordination d'événements stratégiques de haut niveau concernant les droits des femmes, en mobilisant des femmes leaders à divers niveaux (local, national, régional et international), émerge comme une stratégie efficace pour renforcer et consolider le leadership d'ONU Femmes en tant qu'acteur majeur dans les débats relatifs à l'égalité des sexes et aux droits des femmes, conformément aux standards de recherche en sciences sociales.

- Leçons apprise N°3 : Il est crucial de reconnaitre que le réseautage des femmes médiatrices constitue un socle de capitalisation et de pérennisation des réalisations. Les projets à venir d'ONU Femmes doivent donc s'appuyer sur ce socle pour garantir la pérennité des acquis.

- Leçons apprise N°4 : Les approches adoptées par les partenaires d'exécution des projets financés par ONU Femmes, qui privilégient le regroupement des femmes en coopératives et la promotion de l'épargne et du crédit dans le cadre des activités génératrices de revenus, se révèlent être des leviers efficaces pour l'autonomisation des femmes au Burundi, selon les normes de recherche en sciences sociales.

ONU Femmes 2020, Politique révisée d’Evaluation. Conseil d’Administration.

ONU Femmes 2022, Guide révisé de l’évaluation des Portefeuilles Pays. Service Indépendant d’Evaluation.

ONU Femmes 2022, Manuel d’Evaluation : Comment gérer les évaluations sensibles au Genre. Service Indépendant d’Evaluation.

http://unevaluation.org/document/detail/22

Le critère d’impact porte sur l’importance ultime et les effets potentiellement transformateurs de l’intervention. Il vise à déterminer quels sont ses effets sociaux, environnementaux et économiques à plus long terme ou à plus vaste échelle que ceux déjà évalués au titre du critère d’efficacité. Au-delà des résultats immédiats, le critère d’impact vise à évaluer les conséquences indirectes, secondaires et potentielles de l’intervention, à travers l’examen des évolutions globales et durables des systèmes ou des normes, ainsi que des effets potentiels sur le bien-être des populations, les droits humains, l’égalité des sexes et l’environnement.

ONU Femmes 2022. Examen à mi – parcours de la Note stratégique 2019- 2023 d’ONU Femmes au Burundi. Rapport final. Juillet 2022. Page 1

Banque Mondiale 2023. Burundi - Vue d'ensemble. Siteweb.

République du Burundi 2023. « Vision Burundi Pays Emergent en 2040 et Pays Développé en 2060 ». Page 14. La cible est de 70% en 2040 et 90 en 2060 afin que le pays soit totalement pacifié. Selon Mo Ibrahim, plus l’indicateur tends vers les 100% et le pays enregistre de bon score en matière de Sureté et sécurité (Sécurité et Eta de droit/Gouvernance).

CNUCED 2014. État de dépendance à l’égard des produits de base. Rapport State of Commodity Dependence.

PUND 2019. Rapport sur le développement humain 2020, Page 3 .

Banque Mondiale 2021. https://www.banquemondiale.org/fr/country/burundi/overview

ONU Burundi 2022. Évaluation finale du Plan-cadre des Nations Unies Pour l'Aide au Développement – Burundi (PNUAD 2019-2023). Page 8

OCHA 2021. Analyse des besoins humanitaires (Données publiées) : https://data.humdata.org/dataset/burundi-humanitarian-needs-overview

OCHA 2022. Plan de réponse humanitaire du Burundi. Page 22

Source: https://data.unhcr.org/en/dataviz/57

ONU Femmes Burundi 2023. Profil d’Egalité de genre du Burundi. Rapport provisoire. Page 29

Commission Electorale Nationale Indépendante 2021, Rapport sur le processus éléctoral de 2020, CENI.

Conformément à l’article 213 de la constitution du Burundi sur la représentativité féminine et les quotas.

République du Burundi, Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Annuaire statistique, édition 2021

République du Burundi, Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Politique Nationale Genre au Burundi, 2012-2025, op.cit, p.16

ONU Femmes Burundi 2023. Profil d’Egalité de genre du Burundi. Rapport provisoire. Page 36

Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Plan d’action de la Politique nationale Genre, 2018-2025, Pge14

Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Politique nationale Genre, 2018-2025, Pge14

Banque de la république du Burundi, Rapport d’enquête sur l’offre des services financiers formels au Burundi au 31 décembre 2015, édition 2016

Enquête nationale sur l’inclusion financière au Burundi

ISTEEBU, EDSB-III, 2016-2017

ONU Femmes Burundi 2020. Rapport annuel 2020, Page 4 (Narrative).

ONU Femmes 2020, Politique révisée d’Evaluation. Conseil d’Administration.

ONU Femmes 2022, Guide révisé de l’évaluation des Portefeuilles Pays. Service Indépendant d’Evaluation.

ONU Femmes 2022, Manuel d’Evaluation : Comment gérer les évaluations sensibles au Genre. Service Indépendant d’Evaluation.

http://unevaluation.org/document/detail/22

Une conception basée sur la théorie évalue la performance de la note stratégique en fonction de ses hypothèses déclarées sur la façon dont le changement se produit. Ces hypothèses peuvent être contestées, validées ou élargies par l'évaluation.

Une évaluation par grappes évalue un grand nombre d'interventions en «regroupant» des interventions similaires en «clusters» et en évaluant uniquement un échantillon représentatif de celles-ci en profondeur.

Voir Annexe 4 et 5

Voir Annexe 5

Groupe des Nations Unies pour l’évaluation. Intégrer les droits de l’homme et l’égalité des sexes aux évaluations – Vers un document d’orientation du GNUE. Mars 2011

Vision 2025 du PND : Faire du Burundi « une puissance régionale émergente à l’horizon 2025, portée par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeurs ajoutées et d’emplois et assurant à chaque burundais, un accès adéquat aux services sociaux de base et à un logement décent » est en accord avec le but de la ToC : « Les femmes et les filles auront les moyens d'affirmer et de jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et politiques ».

République du Burundi, Programme National de développement, (PND2017-2027), Bujumbura, 2017, p.9

OCHA 2020. Analyse des besoins humanitaires : https://data.humdata.org/dataset/burundi-humanitarian-needs-overview

La participation des femmes dans ce dialogue régional interburundais était faible

Effet 1 de la Note stratégique 2019-2023 du Burundi

OIM Burundi 2018. Suivi des mouvements transfrontaliers. Octobre 2018.

Rapport de l’UNHCR du 23 juillet 2023,

L’OIM avait enregistré environ 3 600 maisons détruites ou endommagées entre avril et mai 2018 et 150 000 personnes déplacées internes, dont la moitié sont des femmes.

OIM Burundi 2018. Rapport du suivi des mouvements transfrontaliers : https://dtm.iom.int/fr/node/57

EDS 2016-2017

Plan Sectoriel d’Intégration de la Biodiversité́ du MINAGRIE

ONU Femmes Burundi 2023 : Draft du « Profil d’Egalité de genre du Burundi (2023) ». Page 8

Plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 (2000) du conseil de sécurité des Nations Unies. Décembre 2011 ; Ministère de la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Plan d’action 2012-2016

ONU Femmes 2019. Rapport de progrès de la Note stratégique. Page 5

ONU Femmes 2019. Rapport de progrès de la Note stratégique. Page 5

Cette performance est tirée des rapports des OSC locales et vérifiées sur le terrain à travers les Focus groupes. La Note stratégique a réellement enregistrée des résultats transformateurs dans la résolutions des conflits.

ONU Femmes Burundi. Rapport d’activités 2019-2022.

PNUD 2019 : « Discours du Coordinateur résident du Système des Nations Unies au Burundi ». Dr Garry Conille

Bureau du Coordinateur Résident du SNU 2022 : « Rapport de l’évaluation final de l’UNDAF 2019-2023 ». Page 24 Paragraphe 74.

Groupe des Nations Unies pour le développement 2018. « Manuel de référence pour l’intégration du genre dans la programmation conjointe de l’ONU au niveau de pays ». Page 7

Les approches intégrées sectorielles et multisectorielles de l’ONU Femmes (y compris les théories de changements) sont développé dans le « UN Women’s Flagship Programme Initiatives » qui est un document approfondi sa programmation et obtenir des résultats significatifs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes.

ONU Femmes Burundi, Rapport annuel 2019 (1133 personnes) et 2022 (2785 personnes).

ONU Femmes Burundi, Rapport annuel 2022.

ONU Femmes Burundi, Rapport annuel 2019 (1133 personnes) et 2022 (2785 personnes).