EQUIPE D’EVALUATION

Chef d’équipe : Guennolet BOUMAS NGABINA, Consultant International, Expert international en évaluation

Consultant National: Cyprien MBONIGABA, Expert en évaluation

Enquêtrice: Mme Lydia KANYANGE, Experte en analyse qualitative axée sur le Genre

Enquêtrice: Mme Natacha Akimana, Experte en analyse qualitative axée sur le Genre

Évaluation finale du Portefeuille Pays 2019-2023 de l’ONUFemmes au Burundi

L'analyse et les recommandations de ce rapport ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’Organisation des Nations Unies pour l’Egalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Ceci est une publication indépendante.

TABLE DES MATIERES

Annexe 1 : Termes de Références	4

Annexe 2 : Documents consultés	21

Annexe 3 : Cartographie des programmes et projet et parties prenantes	22

Annexe 4 : Liste des personnes/institutions rencontrées,	79

Annexe 5 : Liste focus group	83

Annexe 6 : Tableau de l’échantillonnage	85

Annexe 7 : Tableau OEEF	85

Annexe 8 : Synthèse des indicateurs 2019-2022 VF compilé	87

Annexe 09 : Allocation budgétaire VF Thématique Budget & Dépenses SN2019-2023	98

Annexe 10 : Rapport de mission	99

Annexe 11 : Matrice de l’Evaluation	102

Annexe 12 : Instruments de collecte des données	112

Annexe 13 : Tableau de revu des résultats de l’EPP selon les critères	118

Annexe 14 : Liste des membres du Groupe de Référence	119

Annexe 15 : Partenaires directs et théories de changement	120

Annexe 1 : Termes de Références (produit séparément)

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=111791

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=111790

Annexe 2 : Documents consultés

- DOCUMENTS  UN WOMEN

- Burundi UN Women Country Office - Strategic Note – Narrative

- UN Women 2020 Annual Report. Region: Central and West Africa

- UN Women 2021 Annual Report. Region: Central and West Africa

- UN Women 2022 Annual Report. Region: Central and West Africa

- UNDAF Annual Report 2019-2020

- UNDAF Annual Report 2020-2021

- UNDAF Annual Report 2022-2023

- UNDAF 2019-2023. Final Report d’Evaluation of Burundi, etc...

- UN SWAP Report 2019-2023

- Organigramme actualisé du Bureau Pays Burundi

- La politique d'évaluation et le Plan stratégique d'évaluation d’ONU Femmes

- Rapports mandataires ONU-Femmes à l’interne au Bureau Pays et externe,

- Etc...

- DOCUMENTS PRODUITS DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES PROGRAMMES ONU FEMME

- Documents de programme

- Différents Accords de partenariat d’ONU Femme

- Rapport annuel et trimestriel 2020, 2021,2022 et 2023 selon les thématiques programmatiques d’ONU Femme

- 2020, 2021,2022 et 2023 Annual Work Plan conformement aux thematiques d’ONU Femme au Burundi

- 2020, 2021,2022 et 2023 Annual Work Plan on Gender

- Etc...

- DOCUMENTS EN LIEN AVEC LE MANDAT DE COORDINATION

- Termes de référence du Groupe thématique Genre

- Document de transfert des taches des Agences SNU à UNCT, feuille de route,

- Etc…

- DOCUMENTS  DE PLANIFICATION DU PAYS

- Plan National de Développement (PND) 2018-2027

- Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Sexuelles et basées sur le Genre

- Profil national Genre du Burundi

- Politique nationale Genre du Burundi

- Guide sur la budgétisation sensible au genre

- Le cadre de mesure de l’efficacité et efficience organisationnelle(OEEF)/ Burundi

- Le cadre de Développement des résultats (DRF)/ Burundi

- Etc.

| # Annexe 3 : Cartographie des programmes et projet et parties prenantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Projets de la SN 2019-2023 |  |  |
| Domaine 1 : Encourager une coordination plus efficace du système des Nations Unies et des partenariats stratégiques sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes | Domaine 2 : Institutionnaliser une culture forte de gestion axée sur les résultats, de rapports, de gestion des connaissances et d'évaluation | Domaine 3 : Renforcer l'efficacité organisationnelle, en mettant l'accent sur la capacité et l'efficacité robustes au niveau du pays |
| - Appui au renforcement de capacités des femmes leaders pour leur contribution davantage accrue à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la solidarité nationale des femmes - Appui au pilotage et coordination stratégiques du projet « Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au Burundi » - Appui aux initiatives d’autonomisation économique, politique et sociale de la femme Burundaise - Appui à la valorisation de l’expertise du Réseau des Femmes et Filles Actrices de Paix et de Dialogue (RFAPD) dans la prévention et de résolution des conflits ainsi qu’au réseautage stratégique avec les autres structures à tous les niveaux communautaire, communal, provincial et national pour le renforcement de la cohésion sociale et la cohabitation pacifique - Partenariat du Réseau ABAKANGURIRAMAHO- jeunes et media pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale - Restons ensemble pour la paix et le relèvement équitable - «ABAKABURIRATERAMBERE1» Femmes comme catalyseurs du développement - Renforcement du leadership des femmes pour une implication effective au sein des instances de gouvernance et de consolidation de la paix - Dialogues intergénérationnels pour une consolidation effective de la paix et un développement durable - Appui à la promotion des Droits des Femmes, à travers la Mobilisation Sociale, le Renforcement des Capacités Economiques et le Leadership Féminin - Renforcement des capacités des jeunes filles leaders des communautés de base sur les notions de leadership féminin, les techniques de résolution pacifique des conflits - Evaluation du PAN 2017-2021 et mise en place d'un nouveau Plan d'Action Nationale 2022-2027 de la Résolution 1325 - Appui au pilotage et coordination stratégiques du projet « Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et Sécurité » au Burundi - Rôle des femmes leaders dans le renforcement de la paix et la promotion de la bonne gouvernance - Appui à la résilience des femmes pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale - “INKINGI Z’AMAHO, Femmes Piliers d’une Paix Durable | - Les médias dans l’autonomisation socio-économique des jeunes filles/garçons et l’implication des femmes pour la malnutrition zéro - Intagereranywa - TWESE HAMWE - Renforcement des capacités des acteurs du secteur judiciaire pour une administration de la justice sensible au genre - Campagne de sensibilisation sur la masculinité positive dans le contexte de la prévention et la gestion du covid-19 - Renforcement des capacités des communautés les plus vulnérables dans l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles - Amélioration de l'accès de la justice en faveur des femmes et des filles y compris les femmes et les filles handicapées et déplacées. | - Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur « Femme, paix et sécurité » - Renforcement de la participation des femmes aux processus de prévention et de résolution des conflits dans la province Bujumbura par la combinaison des approches traditionnelle et moderne - Autonomisation socio-économique des jeunes filles et garçons a Ruyigi grâce a la digitalisation - Autonomisation économique des jeunes filles/garçons et adolescent(e)s de la province Ruyigi - Les médias dans l’autonomisation socio-économique des jeunes filles/garçons et l’implication des femmes pour la malnutrition zéro - Problématique de la prise en compte des principes directeurs relatifs à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et de l'Approche Genre au sein des entreprises burundaises. - Prevention des conflits et autonomisation des femmes dans les provinces de BUBANZA, Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie, Cibitoke, Gitega et Rumonge - Relèvement socio-économique des femmes actrices de paix Biraturaba - Femmes actives et responsables dans la lutte contre la malnutrition chez femmes enceintes et allaitantes, aux fille-mère, aux femmes chef de ménage et aux enfants de moins de 5 ans - Strengthening Social Cohesion for Returned Women and Girls, Displaced Persons and Host Communities in Bujumbura Province of Burundi Phase II - Project for Socio-Economical Empowerment for Returnees Women, Internally Displaced Women in Bujumbura Rural Province - Soutien à la cohésion sociale entre les femmes et filles rapatriées, déplacées et celles communautés hôtes à travers leur autonomisation |

Annexe 4 : Liste des personnes/institutions rencontrées,

| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, AUTONOMISATION DES FEMMES ET RESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| Points Focaux des Agences des Nations Unies |  |  |  |  |
| 1. Sylvine Kahasha | F | PNUD |  | sylvine.kahasha@undp.org 76 447 449 |
| 2. Eléonore Kouakou | F | UNFPA | Coordonnateur VBG | ekouakou@unfpa.org 79 617 105 |
| 3. Ewodo Ekani | F | UNICEF | Chef des Politiques sociales et Plaidoyer | aeekani@unicef.org 76444860 |
| 4. Alain Gilbert Ndakoze | M | FAO | Assistant Technique | Alain.ndakoze@fao.org 75826409/ 79404483 |
| 5. Elie Kayogoma | M | PAM | Chargé de la Production et Sécurité Alimentaire | elie.kayogoma@wfp.org 71934752 |
| 6. Khadija ABOULNASR | F | UNHCR | Protection Officer | aboulnas@unhcr.org 79920224/ +201015797077 |
| 7. Saadia Yahouza Iro Kode | F | OCHA | Humanitarian Affairs Officer | yahouzairo@un.org 72 1111 51 |
| 8. Calixte Nkurunziza | M | ILO | Coordonnateur du Programme | nkurunziza@ilo.org 79479001 |
| Points Focaux genre des Ministères |  |  |  |  |
| 9. Clémentine Bizoza | F | Ministère de l’intérieur (Développement Communautaire) | Point focal projets SNU | Bizozaclementine2001@yahoo.fr 9442306 |
| 10. Colonel Clotilde Kayongo | F | Ministère de l’intérieur (Sécurité Publique) | Point focal Genre Sécurité publique | 61619540 |
| 11. Désiré Niyomwungere | M | Ministère du Genre | Point focal genre | 71005112 |
| 12 Moise Bimenyimana | M | Ministère de la Justice | Point focal Genre intérimaire | 68224638 |
| 12. Aline Ndayisaba | F | Bureau d’ombudsman | Point focal Genre | Ndayisaba_aline@yahoo.fr 79924977/75383123 |
| Partenaires d’exécution des projets d’ONU Femmes |  |  |  |  |
| 13. Gordien Irankunda | M | AFVS AMADE | Chargé de programme | g.iradukunda@fvs-amade.org 76255106 |
| 14. Nestor Nsengiyumva | M | Saemaoul Undong Burundi | Chargé de programme | nestorsmubdi@gmail.com 79308353 |
| 15. Nadine Ndimurukundo | F | American Friends Service Committee | MEAL Officer | NNdikumasabo@afsc.org 79 767 664 |
| 16. Cassilde Hatungimana | F | Dushirehamwe | Membre du Comité Exécutif chargé des Relations Publiques | 79319475 |
| 17. Mariane Nijimbere | F | AFAPD | Représentante légale et Présidente du Comité Exécutif | 71027340 |
| 18. Ange Muyubira | F | Kazozah | Founder & Executive Director | angemuyubira@kazozah.org 76 508 508 |
| 19. Concessa Barubike | F | AFRABU | Coordonnatrice des projets | barubike@gmail.com 79747824/69990822 |
| 20. Eric Nsengimana | M | A.J.A.P AFRICAINE | Fondateur Président et Représentant International | nsengieric@ajapafricaine.org 79213779/61 660 000 |
| 21. Ernest Sendazirasa | M | CARITAS | Chargé de programme | ernesend@yahoo.fr |
| 22. Frédien Bizimana | M | SOJEPAE | Directeur CEPAC | fbizimana65gmail.com 79934843 |
| 23. Karine Desenne | F | Allemagne | Responsable Projets et Communication | wi-100@buju.diplo.de 79915975 |
| 24. Gilles GAVINET | M | Ambassade de France au Burundi | Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle | Gilles.gavinet@diplomatie.gouv.fr 79 731000 |
| 25. Mona Serrat | F | OIM | Project Development Officer/ specialized in Gender Equality &Environmental Sustainability | Mserrat@iom.int 71773557 |
| 26. Eugenie Siga Diane | F | OMS |  | nianee@who.int +257 76 005 605/ +221 77658 205 |
| 27. Ingrid KAMUSONI | F | APFB | Secrétaire Exécutive | 79 48 13 11 |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| REGION KIRUNDO : ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET AUTONOMISATION DES FEMMES, RESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| 1. HATUNGIMANA Albert | M | Bureau provincial | Gouverneur de la province | alberthatunga@gmail.com 79439185 / 69 082 569 |
| 2. BIGIRIMANA Sylvestre | M | Association des hommes engagés contre les VBG | Président provincial de l’association | 69288393 |
| 3. KAMATAMO Agrippine | F | CDFC | Assistante Sociale | 69083518 |
| 4. HAVYARIMANA Spès Caritas | F | AFAPD | Point focal provincial | Havyara.spesca@gmail.com 69285490 |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| REGION MUYINGA: ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, AUTONOMISATION DES FEMMES ET RESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| 5. NDARUHEKERE Denise | F | Bureau provincial Muyinga | Cheffe de cabinet du gouverneur | dndaruhekere@yahoo.fr 79455545 |
| 6..NDIMIRIMANA Déo | M | Tribunal de Grande Instance de Muyinga | Président du Tribunal de Grande Instance de Muyinga | Nshimirimanadeo2@gmail.com 61137274 |
| 7. NIYONIZERA Esther | F | DPDFS | Directrice | niyonizeraesther@yahoo.fr 79948873 / 61 116406 |
| 8. MINANI Agathe | F | AFAPD | Point focal provincial | ninanagathe@gmail.com 79 923659 |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| REGION GITEGA : ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, AUTONOMISATION DES FEMMES ETRESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| 9. NINDERERA Marie | F | Bureau provincial Gitega | Conseiller du gouverneur | Nimarie75@gmail.com 79913098 |
| 10. Dr MANARIYO Alida | F | Centre HUMURA de Gitega | Coordinatrice du Centre | Amanlida2020@gmailcom 79381925 |
| 11. HABARUGIRA Tharcisse | M | Radio Ijwi ry’Umukenyezi | Chef des programmes | habatharcisse@gmail.com 79585469 |
| 12. BIZIMANA Anathole | M | Zone Kabanga | Chef de zone | 68001885 |
| 13. MANIRAKIZA Marie Beatrice | F | AFAPD | Point focal provincial | Manirakizabetty1970@gmail.com 71293636 / 68 113928 |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| REGION RUMONGE : ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, AUTONOMISATION DES FEMMES ETRESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| 14. NICIZANYE Anne Marie | F | Bureau provincial | Conseiller Socio-culturel du Gouverneur | nicizanyeannemarie@gmail.com 69582839 |
| 15. NDUWIMANA Silas | M | Centre HUMURA | Coordinateur du centre | nduwisilas@gmail.com 69983782 |
| 16. NDUWIMANA Virginie | F | AFAPD | Point focal provincial | nduwinanvirginie@gmail.com 799932436 |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| REGION CIBITOKI: ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| ACTEURS NATIONAUX AU NIVEAU REGIONAL DANS LA COMPOSANTE : LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, AUTONOMISATION DES FEMMES ET RESOLUTION 1325 |  |  |  |  |
| 17. NIYIMBONA M.Goreth Janvière | F | AFAPD | Point focal provincial | niyijanviere@gmail.com 69764301 / 69 562 019 |
| REGION BUJUMBURA RURAL: ACTEURS NATION AUX AU NIVEAU REGIONAL |  |  |  |  |
| NOM ET PRENOM | SEXE | INSTITUTION/ ORGANISATION. | FONCTION/ TITRE | TELEPHONE/ EMAIL |
| 18. NTAHETWA Hussein | M | Zone Gatumba | Chef de zone | 68744355 |
| 19. NSENGIYUMVA Désiré | M | province | Gouverneur de la province | ndesire84@yahoo.com 68312151 |
| 20. HATANGAYO Adelaïde | F | DPDFS | Directrice | adelahatanagayo@gmail.com 69129917 |
| 21. NDAYIKEZA Bienvenu | M | Zone Kanyosha | Chef de zone | ndayikezabienvenu@gmail8.com 68128255 |
| 22. NYANDWI Anne Marie | F | AFAPD | Point focal provincial | Nyandwiannemarie1@gmail.com 61735523 |

Annexe 5 : Liste focus group

| Lieux (région localité) | Nombre et type de Participants | Thèmes traités abordés |
| --- | --- | --- |
| 1. Kirundo- Commune Busoni – colline Gisenyi | 15membres du groupement MUKENYEZI TERIMBERE, bénéficiaires du projet de l’ONUFemmes, elles ont un atelier de couture | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes et masculinité positive |
| 2. Kirundo-Bwambarangwe- Colline Mukenke1 | 15membres du groupement MUKENYEZI NTUSIGARINYUMA, bénéficiaires du projet de l’ONUFemmes | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes et masculinité positive |
| 3. Muyinga-Commune Gasorwe – Colline BWASARE | 12membres du groupement AFAPD qui ont reçu la formation dans la fabrication des savons | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 4. Muyinga- Commune Gashoho-Colline Cihonda | 10membres du groupement TWEHOKUKI et un chef de colline | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 5. Muyinga-Commune Buhinyuza-Colline Muramba | 11membres du groupement JIJUKA, forme dans la fabrication des savons | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 6. Gitega-Commune Bukirasazi-Colline Gatongati | 11membres du groupement NZORIMA+ une femme médiatrice, point focal communal | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 7. Gitega-Commune Giheta- Colline Ruhanza | 12memmbre de 2 groupements qui animent les émissions à la radio Ijwi ry’umukenyezi: 8 du groupement des adultes et 4 du groupement des jeunes | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 8. Gitega-Commune Giheta-Zone kabanga | 12membres du groupement «DUKORERE HAMWE » qui font la culture des champignons | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 9. Rumonge- Colline Gashasha | 12membres du Groupement DUKUNDANA qui ont une usine d’extraction d’huile mais pas encore fonctionnelle | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes et la vulgarisation de la Résolution 1325 |
| 10. Rumonge-Commune Bugarama- Colline MAGARAII | 12participantes dont 11membres du groupement DUSHIGIKIRANA » + une femme médiatrice, point focal communal | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 11. Cibitoke-Commune Rugombo | 11membres du groupement COFACOF qui font le commerce des fruits au marché de Cibitoke | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes et résolution 1325 |
| 12. Cibitoke- Commune Murwi- Centre Murwi | 12membres de l’association MURISANZE qui font les beignets des haricots | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 13. Cibitoke-Murwi- Murwi | 12membres du groupement KEREBUKA MUKENYEZI qui fabrique les pains et font le commerce du lait | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 14. Bujumbura Rural-Commune Mutimbuzi-Zone Gatumba | 12membres des groupements AFAPD | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 15. Bujumbura-Commune Mubimbi-colline Muyabara | 14membres du groupement MVURANKUVURE1 qui travaille sur la lutte contre les VBG dans les ménages | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |
| 16. Bujumbura Rural-Commune Kanyosha- Colline Mboza | 12membres du groupement MUSO TUZAMUKEqui font la culture du manioc et ont une machine qui fait la farine de manioc | Leadership et participation politique, violences basées sur le genre, autonomisation des femmes |

Annexe 6 : Tableau de l’échantillonnage

| Institutions/ Organisations | Nombre d’interviews |
| --- | --- |
| Entretiens individuels (Agences des Nations Unies) | 10 |
| Entretiens individuels (Gouvernement) | 11 |
| Entretiens individuels (bénéficiaires ou Informateurs clés) | 27 |
| Entretiens individuels (ONG, OSC) | 7 |
| Total | 55 |
| Focus groups | 16 |

Annexe 7 : Tableau OEEF

| Domaine 1 : Encourager une coordination plus efficace du système des Nations Unies et des partenariats stratégiques sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats | 1.1 | ONU-Femmes BURUNDIBURUNDI dirige effectivement, coordonne et fait la promotion de la redevabilité pour la mise en œuvre des engagements en matière d'égalité des sexes au sein du SNU |
|  | 1.2 | ONU-Femmes BURUNDIBURUNDI établit des partenariats solides avec la société civile et les organisations régionales |
|  | 1.3 | ONU-Femmes BURUNDIBURUNDI établit des partenariats solides avec le secteur privé pour promouvoir l'égalité des sexes |
| Domaine 2 : Institutionnaliser une culture forte de gestion axée sur les résultats, de rapports, de gestion des connaissances et d'évaluation |  |  |
| Résultats | 2.1 | ONU Femmes BURUNDIBURUNDI pratique la gestion axée sur les résultats pour ses programmes |
|  | 2.2 | ONU Femmes est une source reconnue d'informations de qualité sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes |
|  | 2.3 | ONU Femmes BURUNDIBURUNDI utilise le suivi et l'évaluation pour générer des connaissances fondées sur des données probantes pour améliorer la prise de décisions et la redevabilité |
| Domaine 3 : Renforcer l'efficacité organisationnelle, en mettant l'accent sur la capacité et l'efficacité robustes au niveau du pays |  |  |
| Résultats | 3.1 | ONU-Femmes BURUNDIBURUNDI démontre une capacité de direction efficace et un personnel adéquat pour faire avancer le mandat et la mission de l'ONU Femmes BURUNDIBURUNDIau Burundi |
|  | 3.2 | Le personnel d’ONU Femmes BURUNDIBURUNDI dispose des capacités et la responsabilité pour délivrer les résultats |
|  | 3.3 | ONU Femmes BURUNDIBURUNDI adopte une culture de la gestion des risques, de la redevabilité, l’harmonisation et la transparence de ses activités |
| Domaine 4 : Utiliser et gérer efficacement les ressources |  |  |
| Résultats | 4.1 | ONU Femmes BURUNDIBURUNDI démontre une bonne gestion des ressources à travers une gestion financière, budgétaire et des ressources humaines plus efficace et efficiente |
|  | 4.2 | La base de ressources des Nations Unies pour la BURUNDIBURUNDI est élargie et diversifiée pour répondre aux demandes de programmation et d’assistance technique |
|  | 4.3 | La capacité et les produits de communication d’ONU Femmes BURUNDIBURUNDI fournissent une base solide pour un plaidoyer efficace pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes |
|  | 4.4 | La capacité et les produits de communication d'ONU Femmes contribuent à faire avancer les principes du programme ONE et ONE UN BURUNDIBURUNDIau Burundi |

Annexe 8 : Synthèse des indicateurs 2019-2022 VF compilé

| N° | Indicateur | Ligne de base | Valeur de base | Cible | Valeur cible | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Valeur SN 2019-2022 | Ecart/cible | Ecart/baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BDI_D_4.1A : Proportion de femmes médiatrices de paix fournissant des informations aux structures de sécurité locales et influençant celles-ci afin de prévenir et de résoudre les conflits | Valeur : 40% ¦ Année : 2017 | 40 | Valeur : 80% ¦ Année : 2010 | 80 | Valeur : 60 % | Valeur : 80% | Valeur : 100 % | Valeur : 100 | 100 | 20 | 60 |
| 2 | BDI_D_4,1 milliard de % : des dispositions du PAN 1325 qui sont incorporées et budgétisées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, des affaires intérieures et du développement et des politiques locales | Valeur : 7,9 ¦ Année : 2017 | 7,9 | Valeur : 20 ¦ Année : 2023 | 20 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | Valeur : 15 | 15 | -5 | 7,1 |
| 3 | BDI_D_4.1.1A : Un certain nombre d'événements stratégiques de plaidoyer, de dialogues, etc., dirigés par des femmes parlementaires formées et d'autres défenseurs de l'égalité des sexes en vue de la mise en œuvre du PAN 1325 et du PNG pour prévenir et résoudre les conflits | Valeur : 6 ¦ Année : 2017 | 6 | Valeur : 12 ¦ Année : 2019 | 12 | Valeur : 3 | Valeur : 25 | Valeur : 6 | Valeur : 7 | 41 | 29 | 35 |
| 4 | BDI_D_4.1.1B : Nombre de budgets et/ou de stratégies tenant compte de l'égalité des sexes élaborés par les institutions nationales pour mettre en œuvre les engagements pris en matière de prévention et de résolution des conflits, conformément au Plan d'action national (PNA) relatif à la résolution 1325 et à la Politique nationale en matière d'égalité des sexes | Valeur : 2 ¦ Année : 2018 | 2 | Valeur : 3 ¦ Année : 2019 | 3 | Valeur : 1 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | 1 | -2 | -1 |
| 5 | BDI_D_4.1.1C : Nombre de réseaux/mouvements régionaux/mondiaux pour les femmes et la paix auxquels participent les militantes burundaises et les femmes militantes pour la paix | Valeur : 3 ¦ Année : 2018 | 3 | Valeur : 7 ¦ Année : 2019 | 7 | Valeur : 2 | Valeur : 4 | Valeur : 2 | Valeur : 2 | 4 | -3 | 1 |
| 6 | BDI_D_4.1.2A : Nombre de médiatrices formées et d'autres leaders communautaires participant de manière substantielle aux processus de paix et de relèvement au niveau local. | Valeur : 848 ¦ Année : 2018 | 848 | Valeur : 500 ¦ Année : 2019 | 500 | Valeur : 352 | Valeur : 15805 | Valeur : 3700 | Valeur : 7626 | 27483 | 26983 | 26635 |
|  | BDI_D_4, 1,2 milliard de % : des structures locales de paix et de sécurité recevant et intégrant des informations d'alerte précoce destinées aux femmes pour prévenir et résoudre les conflits | Valeur : 20 ¦ Année : 2018 | 20 | Valeur : 20% ¦ Année : 2019 | 20% | Valeur : 20 | Valeur : 80 | Valeur : 40 | Valeur : 19 | 80 | 79,8 | 60 |
| 7 | BDI_D_4, 1,2 % : d'augmentation de la participation des femmes au mécanisme de gouvernance au niveau des collines | Valeur : 17% ¦ Année : 2019 | 17% | Valeur : 20% ¦ Année : 2020 | 20% | N/A | Valeur : 2 | Valeur : 0 | Valeur : 27 | 29 | 28,8 | 28,83 |
| 8 | BDI_D_4.1.2D : Nombre de femmes et de filles participant aux initiatives de prévention de la COVID-19 et de renforcement des capacités mises en œuvre avec l'appui d'ONU Femmes | Valeur : 0¦ Année : 2019 | 0 | Valeur : 250 ¦ Année : 2020 | 250 | N/A | Valeur : 163 | Valeur : 15000 | Valeur : 14100 | 29263 | 29013 | 29263 |
| 9 | BDI_D_4.1.3A : Number of UNCT SWAP Scorecard recommandations implemented | Valeur : 5 ¦ Année : 2021 | 5 | Valeur : 10 ¦ Année : 2022 | 10 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 8 | 8 | -2 | 3 |
| 10 | BDI_D_4.1.3B : Existence of a Burundi Country Gender Equality Profile | Valeur : non ¦ Année : 2021 | non | Valeur : oui ¦ Année : 2022 | Oui | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : Non | Oui | Oui | Oui |
| 11 | BDI_D_4.1.3C : Existence d'un programme conjoint sur le chapitre commun intégrant les questions de genre avec ONU Femmes, le PNUD, l'UNICEF, le FNUAP | Valeur : non ¦ Année : 2021 | non | Valeur : oui ¦ Année : 2022 | Oui | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : Oui | Oui | Oui | Oui |
| 12 | BDI_D_4.2A: Nombre de communautés et d'organes de presse mettant en œuvre des stratégies visant à éliminer les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives | Valeur : 9 ¦ Année : 2018 | 9 | Valeur : 27 ¦ Année : 2010 | 27 | Valeur : 11 | Valeur : 16 | Valeur : 134 | Valeur : 11 | 134 | 107 | 125 |
| 13 | BDI_D_4,2 milliards de % : des victimes et des survivants de violence à l'égard des femmes utilisant des mécanismes coordonnés d'orientation vers les femmes à l'égard des femmes | Valeur : 30 ¦ Année : 2018 | 30 | Valeur : 60 ¦ Année : 2023 | 60 | Valeur : 0 | Valeur : 40 | Valeur : 16,3 % | Valeur : 36 | 40 | -20 | 10 |
| 14 | BDI_D_4.2.1B : Nombre de programmes des médias et des organisations communautaires axés sur la modification des stéréotypes sexistes et la promotion de relations respectueuses et de l'égalité des sexes, y compris dans les camps de personnes déplacées et de réfugiés | Valeur : 9 ¦ Année : 2018 | 9 | Valeur : 11 ¦ Année : 2019 | 11 | Valeur : 19 | Valeur : 16 | Valeur : 18 | Valeur : 12 | 65 | 54 | 56 |
| 15 | BDI_D_4.2.1B : Nombre de programmes des médias et des organisations communautaires axés sur la modification des stéréotypes sexistes et la promotion de relations respectueuses et de l'égalité des sexes, y compris dans les camps de personnes déplacées et de réfugiés | Valeur : Non ¦ Année : 2018 | Non | Valeur : Oui ¦ Année : 2019 | Oui | Valeur : Non | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Oui | Oui | Oui |
| 16 | BDI_D_4.2.1D : Nombre d'espaces communautaires inclusifs pour les femmes et les jeunes (clubs de jeunes, huttes de la paix, etc.) menant des initiatives intergénérationnelles de prévention et de résolution des conflits, créées et soutenues par ONU Femmes | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 12 ¦ Année : 2019 | 12 | Valeur : 5 | Valeur : 15 | Valeur : 116 | Valeur : 45 | 181 | 169 | 181 |
| 17 | BDI_D_4.2.1E : Number of provinces with access to timely and accurate information on COVID-19 from UN Women | Valeur : 0 ¦ Année : 2020 | 0 | Valeur : 10 ¦ Année : 2020 | 10 | N/A | Valeur : 18 | Valeur : 18 | Valeur : 9 | 18 | 8 | 18 |
| 18 | BDI_D_4.2.2A : Nombre de structures démontrant des compétences appropriées en matière de gestion des cas de violence à l'égard des femmes et des filles, conformément aux SoP convenues. | Valeur : 3 ¦ Année : 2018 | 3 | Valeur : 6 ¦ Année : 2019 | 6 | Valeur : 3 | Valeur : 3 | Valeur : 8 | Valeur : 8 | 8 | 2 | 5 |
| 19 | BDI_D_4.2.2B : Nombre de femmes victimes ou survivantes bénéficiant de mécanismes coordonnés d'orientation vers les services de lutte contre la violence à l'égard des femmes | Valeur : 878¦ Année : 2018 | 878 | Valeur : 966 ¦ Année : 2019 | 966 | Valeur : 863 | Valeur : 608 | Valeur : 1032 | Valeur : 432 | 2935 | 1969 | 2057 |
| 20 | BDI_D_4.2.2C : Nombre de productions médiatiques sur les alertes précoces sensibles au genre, en collaboration avec les initiatives des femmes médiatrices diffusées avec l'appui de l'UNW | Valeur : 60¦ Année : 2018 | 60 | Valeur : 50 ¦ Année : 2019 | 50 | Valeur : 0 | Valeur : 84 | Valeur : 80 | Valeur : 34 | 80 | 30 | 20 |
| 21 | BDI_D_4.2.3 : Un certain nombre de policiers, de procureurs, de juges et de personnel de la justice informelle ayant les compétences et les capacités nécessaires pour administrer la justice aux femmes et aux filles | Valeur : 100¦ Année : 2018 | 100 | Valeur : 800 ¦ Année : 2019 | 800 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | Valeur : 240 | Valeur : 75 | 315 | -485 | 215 |
| 22 | BDI_D_4.2.3B : Existence d'un Comité national multisectoriel chargé de l'établissement de rapports sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et sur les droits des femmes, qui produit des rapports périodiques de qualité et en temps opportun sur les droits des femmes et qui assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations, conformément aux directives régionales et mondiales (CEDAW/Conseil de sécurité des Nations Unies 1325/Plateforme de Beijing/SDGEA, etc | Valeur : Non¦ Année : 2018 | Non | Valeur : Oui ¦ Année : 2019 | Oui | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Oui | Oui | Oui |
| 23 | BDI_D_4.2.3C : Nombre de campagnes et autres événements de mobilisation sociale organisés sur les droits des femmes par an. | Valeur : 1¦ Année : 2016 | 1 | Valeur : 2 ¦ Année : 2019 | 2 | Valeur : 4 | Valeur : 6 | Valeur : 9 | Valeur : 7 | 26 | 24 | 25 |
| 24 | BDI_D_4.3A : Pourcentage de femmes ayant accès à des services financiers, sociaux et économiques adaptés à leurs besoins dans les zones de projet d'ONU Femmes | Valeur : 7.9 ¦ Année : 2012 | 7.9 | Valeur : 20 ¦ Année : 2023 | 20 | Valeur : 7.9 | Valeur : 10.72 | Valeur : 14 | Valeur : 3 | 27,72 | 7,72 | 19,82 |
| 25 | BDI_D_4.3B : Nombre de ménages qui ont réduit la malnutrition chronique grâce au soutien d'ONU Femmes | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 50000 ¦ Année : 2023 | 5000 | Valeur : 0 | Valeur : 0 | Valeur : 3450 | Valeur : 43912 | 43912 | 38912 | 43912 |
| 26 | BDI_D_4.3.1A : Nombre de structures ou de mécanismes œuvrant au relèvement et à la résilience intégrant les besoins des femmes et des filles conformément à l'Agenda des femmes pour la paix et le développement | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 14 ¦ Année : 2023 | 14 | Valeur : 0 | Valeur : 7 | Valeur : 27 | Valeur : 0 | 34 | 20 | 34 |
| 27 | BDI_D_4.3.1C : Nombre d'initiatives ou d'interventions intégrant les besoins des femmes et des filles dans la planification du relèvement et de la résilience mises en œuvre au niveau communal | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 14 ¦ Année : 2023 | 14 | Valeur : 4 | Valeur : 17 | Valeur : 22 | Valeur : 0 | 43 | 29 | 43 |
| 28 | BDI_D_4.3.2A : Un certain nombre de coopératives d'agricultrices créées ou renforcées, accédant à la terre et à la technologie pour améliorer la productivité du maïs et du riz, avec l'appui de l'UNW | Valeur : 3 ¦ Année : 2018 | 3 | Valeur : 9 ¦ Année : 2019 | 9 | Valeur : 2 | Valeur : 11 | Valeur : 322 | Valeur : 594 | 594 | 585 | 591 |
| 29 | BDI_D_4.3.2B : Nombre d'institutions de microfinance/banques mettant en œuvre des produits de financement traditionnels et innovants pour soutenir les agricultrices, avec l'appui de l'UNW. | Valeur : 1 ¦ Année : 2018 | 1 | Valeur : 4 ¦ Année : 2019 | 4 | Valeur : 0 | Valeur : 4 | Valeur : 15 | Valeur : 1 | 20 | 16 | 19 |
| 30 | BDI_D_4.3.2C : Existence d'un réseau de commerce des produits agricoles par les femmes burundaises à l'intérieur du pays et avec d'autres pays | Valeur : Non ¦ Année : 2018 | Non | Valeur : Oui ¦ Année : 2019 | Oui | Valeur : Non | Valeur : Non | Valeur : Oui | Valeur : Oui | Oui | Oui | Oui |
| 31 | BDI_D_4.3.3A : Nombre de programmes communautaires d'éducation nutritionnelle utilisant des données probantes issues d'études/cartographies dirigées par l'ONU | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 5 ¦ Année : 2019 | 5 | Valeur : 0 | Valeur : 2 | Valeur : 5 | Valeur : N/A | 7 | 2 | 7 |
| 32 | BDI_D_4.3.3A : Nombre de femmes/filles et de garçons ayant la capacité de transformer et d'ajouter de la valeur aux produits alimentaires locaux destinés à la consommation des ménages. | Valeur : 0 ¦ Année : 2021 | 0 | Valeur : 500 ¦ Année : 2022 | 500 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 43912 | 43912 | 43412 | 43912 |
| 33 | BDI_D_4.3.3B : Nombre de femmes médiatrices de paix et de dirigeantes de CDFC formées pour fournir des connaissances, des compétences et des techniques nécessaires à la mise en œuvre des normes nutritionnelles essentielles | Valeur : 0 ¦ Année : 2018 | 0 | Valeur : 368 ¦ Année : 2019 | 368 | Valeur : 0 | Valeur : 495 | Valeur : 1373 | Valeur : N/A | 1868 | 1500 | 1868 |
| 34 | BDI_D_4.3.3C : Nombre de femmes et de filles vulnérables qui bénéficient des filets de sécurité sociale fournis par ONU Femmes pendant la pandémie de COVID-19. | Valeur : À déterminer ¦ Année : 2019 | À déterminer | Valeur : 3500 ¦ Année : 2020 | 3500 | Valeur : 0 | Valeur : 12805 | Valeur : 36998 | Valeur : N/A | 49803 | 46303 | 46303 |
| 35 | BDI_D_4.3.3C: Number of national policies/strategies/programmes on nutrition integrating gender aspects. | Valeur : 2 ¦ Année : 2022 | 2 | Valeur : 1 ¦ Année : 2021 | 1 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 6 | 6 | 5 | 4 |
| 36 | BDI_D_4.3.4A : Nombre de femmes et de filles touchées par une catastrophe naturelle ont reçu des kits de dignité dans le cadre de la réponse humanitaire et de la lutte contre le Covid-19 | Valeur : 2 ¦ Année : 2022 | 2 | Valeur : 0 ¦ Année : 2021 | 1 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 1512 | 1512 | 1511 | 1510 |
| 37 | BDI_D_4.3.4B: Nombre d’acteurs humanitaires et de femmes leaders membres du comité mixte de sécurité participent au plan de relance et de résilience Covid-19. | Valeur : 146 ¦ Année : 2021 | 146 | Valeur : 1 ¦ Année : 2021 | 0 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 45 | 45 | 191 | 45 |
| 38 | BDI_D_4.3.4C : Nombre de femmes et de filles affectées par des catastrophes naturelles impliquées dans des activités génératrices de revenus | Valeur : 1000 ¦ Année : 2021 | 1000 | Valeur : 1000 ¦ Année : 2020 | 1000 | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : N/A | Valeur : 36 | 36 | -964 | -964 |

Annexe 09 : Allocation budgétaire VF Thématique Budget & Dépenses SN2019-2023

| Année | Outcome | Description | BUDGET | DEPENSES | Taux d'exécution (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Outcome 1 | Leadership et gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire | 942 075 | 855 734,00 | 91% |
|  | Outcome 2 | Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et les droits humains | 265 288 | 229 107,00 | 86% |
|  | Oucome 3 | Autonomisation économique des femmes. | 110 371 | 109 565,00 | 99% |
|  | OEEF |  | 959 754 | 109 565,00 | 11% |
|  | TOTAL |  | 2 277 488 | 1 303 971,00 | 57% |
| 2020 | Outcome 1 |  | 1 042 695 | 904 754,00 | 87% |
|  | Outcome 2 |  | 173 004 | 171 649,00 | 99% |
|  | Oucome 3 |  | 408 514 | 674 976 | 165% |
|  | OEEF |  | 724 689 | 722 180,00 | 100% |
|  | TOTAL |  | 2 348 902 | 2 473 558,67 | 105% |
| 2021 | Outcome 1 |  | 744 076 | 904 754,00 | 122% |
|  | Outcome 2 |  | 424 892 | 413 133 | 97% |
|  | Oucome 3 |  | 719 656 | 674 976 | 94% |
|  | OEEF |  | 782 520 | 777 981 | 99% |
|  | TOTAL |  | 2 532 327 | 2 770 844 | 109% |
| 2022 | Outcome 1 |  | 611 276 | 586 825 | 96% |
|  | Outcome 2 |  | 505 599 | 495 487 | 98% |
|  | Oucome 3 |  | 529 607 | 524 599 | 99% |
|  | OEEF |  | 775 670 | 752 400 | 97% |
|  | TOTAL |  | 2 422 152 | 2 359 311 | 97% |
| 2023 | Outcome 1 |  | 703 599 | 221 435,20 | 31% |
|  | Outcome 2 |  | 344 803 | 135 074,15 | 39% |
|  | Oucome 3 |  | 767 549 | 124574,2 | 16% |
|  | OEEF |  | 734 479 | 77 706,20 | 11% |
|  | TOTAL |  | 2 550 430 | 558 789,75 | 22% |

Annexe 10 : Rapport de mission

# RAPPORT DE MISSION Etape N°01

Nom de l’activité : Collecte des données pour l’Evaluation du portefeuille de l’ONUFemmes 2019-2023

Période de l’activité : du 19/06/2023 au 14/07/2023 Lieu de l’activité : Provinces Bujumbura Mairie, Kirundo, Muyinga et Gitega Date du rapport : 02/08/2023

Noms du staff : Mr Guennolet BOUMAS NGABINA : Consultant International

Autres personnes accompagnant le staff -Chauffeur, tout le personnel de l’ONUFemmes Burundi.

Le nombre de personnes prises en charge par le Consultant : Le coût de la prise en charge lors des activités (s’il y a lieu.) :

Structures visitées : - Bureau pays de l’ONUFemmes Burundi - Administration provinciale, communale et zonale ; - Centre Humura de Gitega.

Objectif de la visite : Collecte des données pour l’Evaluation du portefeuille de l’ONUFemmes 2019-2023

Activités réalisées : -Revue documentaire -Rapport de démarrage -Entretiens avec les informateurs clés -Animation des focus groups

Personnes rencontrées : -Personnel du Bureau pays ONUFemmes Burundi, -Gouverneurs, DPDFS, administrateur, chefs de zone, Coordinatrice du centre Humura de Gitega, les points focaux provinciaux de l’AFAPD et les bénéficiaires des projets membres des groupements.

L’activité était- elle prévue dans le planning de l’évaluation: (cocher la bonne réponse) x Oui □ Non Si Non, donnez la raison :

Liste des réalisations : - Rapport de démarrage produit - Les interviews ont été faites - les groupes de discussions ont été conduits

Les résultats obtenus : - Bujumbura Mairie: Atelier de validation du rapport de démarrage -Kirundo : 2 groupes de discussions et 4 entretiens ; -Muyinga : 3 groupes de discussions et 4 entretiens ; -Gitega : 3 groupes de discussions et 5 entretiens ; Au total, 8 groupes de discussions et 13 entretiens ont été réalisés sur le terrain.

Liste des problèmes ou contraintes rencontrés : -Retard des participants ;

Mesures de recommandations : - Aviser les participants à temps - Prévoir plus de temps et de provinces pour les enquêtes terrain

Autres commentaires : La mission s’est déroulée à merveille sauf qu’il y a des participants qui devraient être interviewé qu’on n’a pas rencontré.

Nom du Superviseur destiné à recevoir le rapport : Guennolet BOUMAS NGABINA

Commentaires du Consultant : - Les listes de présences sont annexées au rapport en fichier imprimés

Signature du Consultant : Guennolet BOUMAS Date : 25/07/2023.

# RAPPORT DE MISSION Etape N°02

Nom de l’activité : Collecte des données pour l’Evaluation du portefeuille de l’ONUFemmes 2019-2023

Période de l’activité : du 17/07 /2023 au 28/07/2023 Lieu de l’activité : Provinces Bujumbura rural et Bujumbura Mairie Date du rapport : 24/7/2023

Noms du staff : - Mr Guennolet BOUMAS NGABINA : Consultant International

Autres personnes accompagnant le staff -Chauffeurs - Mr Cyprien MBONIGABA : Consultant national - Mme Natacha AKIMANA : Enquêtrice - Mme Lydia KANYANGE : Enquêtrice

Le nombre de personnes prises en charge par le Consultant : Le coût de la prise en charge lors des activités (s’il y a lieu.) :

Structures visitées : - Administration provinciale, communale et zonale ; - Centre Humura Rumonge ; - ONGs - Partenaires techniques et financiers ; - Agences des Nations Unies ; - Ambassades.

Objectif de la visite : Collecte des données pour l’Evaluation du portefeuille de l’ONUFemmes 2019-2023

Activités réalisées : - Entretiens avec les informateurs clés -Animation des focus groups

Personnes rencontrées : -Informateurs clés, - Gouverneurs, DPDFS, administrateur, chefs de zone, Coordinateur de centres Humura de Rumonge, les points focaux provinciaux de l’AFAPD et les bénéficiaires des projets membres des groupements.

L’activité était- elle prévue dans le planning de l’évaluation: (cocher la bonne réponse) x Oui □ Non Si Non, donnez la raison :

Liste des réalisations : - Les interviews ont été faites - les groupes de discussions ont été conduits

Les résultats obtenus : -Rumonge : 2 groupes de discussions et 3 entretiens ; -Cibitoke : 3 groupes de discussion et 1 entretien ; -Bujumbura rural : 3 groupes de discussions et 5 entretiens ; -Bujumbura Mairie : 22 entretiens Au total, 30 groupes de discussions et 9 entretiens ont été réalisés sur le terrain.

Liste des problèmes ou contraintes rencontrés : -L’indisponibilité de certaines autorités administratives notamment en province Cibitoke ; -Retard des participants ;

Mesures de recommandations : - Aviser les participants à temps - Prévoir plus de temps et de provinces pour les enquêtes terrain

Autres commentaires : La mission s’est déroulée à merveille sauf qu’il y a des participants qui devraient être interviewé qu’on n’a pas rencontré.

Nom du Superviseur destiné à recevoir le rapport : Guennolet BOUMAS NGABINA

Commentaires du Consultant :

Signature du Consultant : Guennolet BOUMAS Date : 02/08/2023.

Annexe 11 : Matrice de l’Evaluation

- EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROTEFEUILLE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Méthodes de collecte | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • Les objectifs de l'intervention sont-ils adéquatement définis, réalistes et réalisables ? • Les résultats sont-ils vérifiables et alignés sur les normes internationales actuelles pour les interventions de développement ? | La Note stratégique a-t-elle été conçue conformément aux besoins et aux intérêts de tous les groupes de parties prenantes, y compris les groupes marginalisés ? | Nombre de programmes thématiques intégrant les critères des DH et EGS dans la conception et la mise en œuvre | ONU FEMMESAUTRES AGENCES et COOPERATIONS GROUPES CIBLES AGENCES DES NATIONS UNIES GOUVERNEMENT | Analyse des documents stratégiques et de programmation, Interviews | Note Stratégique Burundi ; Documents de programmes thématiques ; Rapports d’implémentation ; Conventions ratifiées ; Politiques intégrants le Genre. Entretiens avec les parties prenantes |
|  | A-t-on procédé à une analyse de l’état des DH et de l’EGS lors de la phase de conception ? | Existence de rapports d’analyse/Etat des lieux/Etude de base | ONU FEMMES | Revue documentaire Groupes de discussion Interviews | Rapport d’analyse/Etat des lieux/Etude de base |
|  | Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention. | Nombre de programmes thématiques intégrant les besoins spécifiques des groupes marginalisés | ONU FEMMES AUTRES AGENCES et COOPERATIONSGROUPES CIBLES AGENCES DES NATIONS UNIES GOUVERNEMENT | Revue documentaire ; Interviews. Groupes de discussion | Note Stratégique du Burundi Documents de programmes thématiques Rapports d’implémentation Politiques intégrants le Genre. Documents de projets Entretiens avec les parties prenantes |
|  | Eu égard à ses domaines d’intervention, est-ce que la stratégie d’actions d’ONU Femmes répond aux demandes du Burundi en matière d’égalité des sexes ? | Nombre de domaines de résultats alignés sur les priorités nationales | ONU FEMMES GOUVERNEMENT | Revue documentaire, Interviews/ | Note stratégique Documents de politique nationale Entretiens avec les parties prenantes |
|  | Quelle est l’effectivité des actions d’ONU Femmes pour l’atteinte de l’ODD n°5 au niveau national ? | Nombre de programmes/projets qui prennent en compte l’atteinte de l’ODD n° 5 | ONU FEMMES GOUVERNEMENT | Revue documentaire, Interviews/ | Documents de programmes/Projets Note stratégique Rapport National de suivi des ODD Rapports des partenaires clés Entretiens avec les parties prenantes |
|  | Les interventions sont-elles conçues et mises en œuvre de façon à permettre à ONU Femmes de réaliser son mandat au Burundi (promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation)? | Nombre d’interventions conformes aux domaines de résultats. | ONU FEMMES | Revue documentaire Interview | Note stratégique Documents de programmes thématiques Entretiens avec les parties prenantes |
|  | Les choix des domaines de résultats du portefeuille est-il pertinent au regard du mandat et de la vision politique d’ONU Femmes ? | Valeur ajoutée de chaque domaine de résultat dans la réalisation de la vision globale d’ONU Femme | ONU Femmes | Revue documentaire Interview | Note stratégique Documents de programmes thématiques Entretiens avec les parties prenantes |
|  | L’orientation thématique du portefeuille est-elle appropriée au contexte (sociopolitique, développement, humanitaire, etc..) du Burundi ? | Existence d’une analyse contextuelle des problématiques liées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes au Burundi | ONU Femmes | Revue documentaire Interview | Note stratégique Documents de programmes thématiques Documents d’analyse contextuelle Entretiens avec les parties prenantes |
|  | Les besoins des bénéficiaires ciblés ont-ils été pris en compte dans l’orientation thématique du portefeuille. | Existence d’une analyse contextuelle des besoins des bénéficiaires en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation. | ONU Femmes | Revue documentaire Interview | Note stratégique Documents de programmes thématiques Documents d’analyse contextuelle Entretiens avec les parties prenantes |
|  | La conception de la note stratégique permet-elle d’établir la cohérence interne entre le diagnostic, les stratégies adoptées, les objectifs définis et les moyens ? | Existence d’un cadre décrivant le processus de programmation dans un schéma clair (enjeux sociétaux – Objectifs politiques- objectifs stratégiques- objectifs opérationnels- moyens-réalisations- résultats – impacts). | ONU Femmes | Revue documentaire | Note stratégique |
|  | La conception de la note stratégique permet de dégager une théorie de changement à travers une chaine causale et rationnelle ? | Théorie de changement clair et explicite dans la Note stratégique | ONU Femmes | Revue documentaire Interviews | Note stratégique Entretiens avec les parties prenantes |

- EVALUATION DE L’EFFICACITE DU PROTEFEUILLE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Outils | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •Dans quelle mesure ONU Femmes a-t-elle contribué aux résultats attendus ? Quels ont été les catalyseurs et les obstacles ? | Le portefeuille a-t-il réalisé dans les délais toutes les activités prévues dans son plan de travail ? | Proportion entre les prévisions et les réalisations d’activités | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONSSOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interview Groupes de discussion | Rapports périodiques de suivi des réalisations |
|  | Quelles sont les activités non réalisées et pourquoi ? | Proportion entre les prévisions et les réalisations d’activités | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONSSOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interview Groupes de discussion | Rapports périodiques de suivi des réalisations |
|  | Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? | Proportion entre les prévisions et la production des résultats | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interview Groupes de discussion | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats |
|  | La qualité de ces résultats va-t-elle permettre d’atteindre les objectifs prévus ? | Perception des bénéficiaires sur les changements induits par les résultats dans leur vécu quotidien | GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interviews Groupe de discussion | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |
|  | Dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs /Mandat d’ ONU Femmes et à ceux du Gouvernement, et dans quelle mesure ils ont répondu aux attentes des populations ? | Existence et opérationnalisation d’un cadre de suivi des contributions des acteurs aux résultats | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interviews Groupe de discussion | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |
|  | Quels sont les principaux facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats prévus ? | Types de facteurs ayant entravé l’atteinte des résultats | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interviews Groupe de discussion | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |
| Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été obtenus ? Pour qui ? | Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été atteints ? Pour qui ? | Proportion des résultats non prévus | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interviews Groupe de discussion | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |
| Quelle a été l'efficacité des partenariats d'ONU Femmes, pour atteindre les parties prenantes cibles et obtenir les résultats visés ? | Quels sont les investissements d’ONU Femmes au Burundi | Volume d’investissement dans les activités. | ONU FEMMES | Revue documentaire Interviews | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |
|  | Quelle est la contribution de chaque thématique à l’évolution des indicateurs d’équité et d’autonomisation au Burundi ? | Evolution des indicateurs d’équité et d’autonomisation : - Autonomisation socio-économique ; - Paix, sécurité et action humanitaire ; - Violences sexuelles et basées sur le genre. | ONU FEMMES | Revue documentaire Interviews | Rapports périodiques de suivi des progrès vers les résultats Rapports d’évaluation Rapports d’activités |

- EVALUATION DE L’EFFICIENCE DU PORTEFEUILLE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Méthodes de collecte | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • Avec quelle efficacité et quelle stratégie le bureau national a-t-il alloué ses ressources aux endroits les plus valorisants pour maximiser les résultats ? Avec quelle efficacité le CO a-t-il réussi à pivoter en réponse à l'évolution du contexte ? | Comment les fonds du programme ont-ils été répartis entre les différents domaines de résultat (thématiques), en tenant compte de l’équilibre entre les besoins exprimés et le budget disponible? | Volume du budget par domaine de résultat | ONU Femmes | Revue documentaire Interview | Note Stratégique |

- EVALUATION DE LA COHERENCE DU PORTEFEUILLE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Méthodes de collecte | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •Les interventions réalisent-elles des synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies ? | Dans quel domaine d'interventions avez-vous développé des programmes conjoints? | Nombre, catégorie de programmes conjoints | ONU Femmes, GOUVERNEMENT, AGENCES DU SNU AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire Interview, | Documents de programmes conjoints, Rapport du Groupe Thématique Genre, Rapports annuels des agences RMS Liste détaillée des projets ATLAS |
|  | Quels sont les résultats obtenus avec d’autres agences et comment le travail en synergie a- t-il permit d’optimiser les coûts de production de ces résultats ? | Le ratio entre le coût engagé et les résultats produits. | ONU Femmes, GOUVERNEMENT, AGENCES DU SNU AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire Interview, | Documents de programmes conjoints, Rapport du Groupe Thématique Genre, Rapports annuels des agences |
| •Quel est l'avantage comparatif du Bureau de pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et aux partenaires clés ? | Quel est l'avantage comparatif d’ONU Femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et les principaux partenaires ? | Quel est l'avantage comparatif d’ONU Femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et les principaux partenaires ? | Niveau d’appréciation des interventions d’ONU Femmes par le gouvernement, les bénéficiaires et les autres agences ; | ONU Femmes AGENCES DU SNU GOUVERNEMENT SOCIETE CIVILE BENEFICIAIRES | Revue documentaire Interview, Groupe de discussions |

- EVALUATION DE LA DURABILITE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Méthode de collecte | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •Existe-t-il des preuves que les résultats de l'intervention peuvent être mis à l'échelle, au-delà du cycle de la note stratégique ? | Dans sa conception et sa mise en œuvre, la SN prévoit-elle une stratégie de viabilité du programme et de sortie afin d’appuyer les changements positifs en matière de droits de l’homme et d’égalité des sexes à la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi ? | Existence et mise en œuvre effective d’une stratégie d’appropriation nationale | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire / Interviews | Note Stratégique ; Documents de programmes thématiques ; Document de stratégie d’appropriation nationale (le cas échéant) |
|  | La stratégie d’appropriation nationale développée a-t-elle pris en compte le contexte et les difficultés d’ordre institutionnel et organisationnel qui peuvent entraver sa mise en œuvre? | Existence d’une analyse contextuelle assortie de mesures d’atténuation des contraintes éventuelles | ONU Femmes GOUVERNEMENT | Revue documentaire / Interviews | Note Stratégique ; Documents de programmes thématiques ; Document de stratégie d’appropriation nationale (le cas échéant) |
|  | Dans quelle mesure la stratégie développée permet-elle de renforcer les capacités du Gouvernement à assurer la reproduction et/ou la mise à l’échelle des interventions dans le domaine de l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, après la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi? | Ligne budgétaire dans la loi des finances pour le financement des interventions sur l’égalité des sexes et l’autonomisation. | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire / Interviews | Loi de finances ; Rapport d’Evaluation des Capacités du MGFE; Document de stratégie d’appropriation nationale (le cas échéant). |
| •Les avantages (résultats) de l'intervention sont-ils durables sur le plan financier, économique, social et politique ? | Dans quel domaine spécifique les capacités des partenaires ont été renforcées afin d'assurer la durabilité des efforts consentis par le programme | Nombre de partenaires et domaine des capacités renforcées (pour chaque partenaire) | ONU Femmes AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire Interviews | Note Stratégique Burundi ; Plan de transfert des capacités |
|  | Est-ce que les interventions et leur impact sur les groupes marginalisés sont susceptibles de se poursuivre après la fin du mandat d’ONU Femmes? | Existence d’une feuille de route du transfert des capacités aux partenaires, validé par le Gouvernement. | ONU Femmes AUTRES AGENCES et COOPERATIONS | Revue documentaire Interviews | Note Stratégique Burundi ; Plan de transfert des capacités |
|  | Dans quelle mesure les organisations participantes ont- elles modifié leurs politiques ou leurs pratiques afin de contribuer à la réalisation des DH et de l’EGS ? | Type de services créés Amélioration de la qualité Meilleure réceptivité des partenaires | ONU Femmes GOUVERNEMENT AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE | Revue documentaire Interviews Groupes de discussion | Note Stratégique Burundi ; Plan de transfert des capacités Rapports des partenaires Rapports d’activités de l’ONU Femmes |

- DROITS DE L’HOMME ET GENRE

| Questions | Sous questions | Indicateurs | Parties prenantes | Méthodes de collecte | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •Dans quelle mesure les interventions contribuent-elles à la transformation du genre et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ? | Quels sont les changements positifs observés dans les attitudes, comportements et relations de pouvoir entre différents groupes (institutions, bénéficiaires, groupes marginalisés, etc..) à travers les interventions de ONU Femmes? | Perception des bénéficiaires sur les relations des pouvoirs en matière de DH et d’EGS ; Equité dans l’accès aux droits Accroissement du taux de parité à tous les niveaux | ONU Femmes AUTRES AGENCES et COOPERATIONS SOCIETE CIVILE GOUVERNEMENT BENEFICIAIRES | Revue documentaire Interviews, Groupes de discussions | Note Stratégique Burundi ; Plans de travail annuels ONU Femmes Documents de programmes/projets des partenaires. Rapports d’activités Rapports de Suivi et Evaluation |
|  | Comment les données issues du suivi sur les DH et l’EGS ont- elles été utilisées pour favoriser un changement durable dans ces domaines ? | Tenue régulière du journal des leçons apprises | ONU Femmes AUTRES AGENCES et COOPERATIONS GOUVERNEMENT PARTENAIRES CLES SOCIETE CIVILE BENEFICIAIRES | Revue documentaire Interviews, Groupes de discussions | Note Stratégique Burundi ; Plans de travail annuels ONU Femmes Documents de programmes/projets des partenaires. Rapports d’activités Rapports de Suivi et Evaluation Journal des leçons apprises |

Annexe 12 : Instruments de collecte des données

|  | GUIDE D’ENTRETIENS INDIVIDUELS |
| --- | --- |
| Critères d’évaluation | Interviewés |
|  | Chargés de Programmes ONU Femmes et autre responsables thématiques |
| PERTINENCE | - La Note Stratégique a-t-elle été conçue conformément aux besoins et aux intérêts de tous les groupes de parties prenantes, y compris les groupes marginalisés ? - Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention. - Comment les enseignements tirés des programmes précédents ont-ils influencé le mandat normatif d’ONU Femmes de 2014 à 2016 ? - Comment ONU Femmes exerce-t-elle son leadership et son mandat de coordination au Burundi ? - Quels sont les mécanismes et les outils mis en place par ONU Femmes pour assurer le suivi de l’intégration du genre au sein du SNU ? - Quel est l’appui apporté par ONU Femmes au Groupe Thématique Genre ? - Dans quelle mesure les interventions d’ONU Femmes Burundi intègrent-elles les 3 mandats de base? - Eu égard à ses domaines d’intervention, est-ce que la stratégie d’actions d’ONU Femmes répond aux demandes du Burundi en matière d’égalité des sexes ? - Quelle est l’effectivité des actions d’ONU Femmes pour l’atteinte de l’ODD n°5 au niveau national ? - A-t-on procédé à une analyse de l’état des DH et de l’EGS lors de la phase de conception ? - Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? - A-t-on procédé à une évaluation des capacités des partenaires ? - Le choix des partenaires a- t-il tenu compte des cibles du Portefeuille ? - Le choix des partenaires et des sites effectué a-t-il permis d’assurer une couverture géographique répondant aux besoins du programme ? - Les choix des interventions permettent-ils de répondre aux domaines thématiques d’ONU Femmes ? - Comment les programmes phares développés par ONU Femmes assurent-ils son positionnement comme actrice dans le domaine humanitaire ? - Les interventions sont-elles conçues et mises en œuvre de façon à permettre à ONU Femmes de réaliser son mandat au Burundi (promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation)? - Les choix des domaines de résultats du portefeuille est-il pertinent au regard du mandat et de la vision politique d’ONU Femmes ? - L’orientation thématique du portefeuille est-elle appropriée au contexte (sociopolitique, développement, humanitaire, etc..) du Burundi ? - Les besoins des bénéficiaires ciblés ont-ils été pris en compte dans l’orientation thématique du portefeuille ? - Une analyse de situation a-t-elle été effectuée pour mettre en évidence les causes des inégalités entre les sexes au Burundi ? - La conception de la note stratégique permet de dégager une théorie de changement à travers une chaine causale et rationnelle ? |
| EFFICIENCE | - Dans quel domaine d'interventions avez-vous développé des programmes conjoints? - Quels sont les résultats obtenus avec d’autres agences et comment le travail en synergie a- t-il permis d’optimiser les coûts de production de ces résultats ? - Comment les fonds du programme ont-ils été répartis entre les différents domaines de résultat (thématiques), en tenant compte de l’équilibre entre les besoins exprimés et le budget disponible? - Quel est l'avantage comparatif d’ONU Femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et les principaux partenaires ? - Comment la charge de travail entre les mandats a –t-elle été repartie de la manière la plus efficace possible ? - Est-ce que le budget alloué aux besoins opérationnels est suffisant par rapport à la charge du travail? - Les ressources (humaines et financières) affectées aux programmes sont-elles suffisantes pour l’atteinte des objectifs prévus dans les délais ? - La structure organisationnelle (Personnel, déploiement des présences locales, moyens logistiques, TIC) d'ONU Femme est-elle appropriée pour atteindre ses objectifs ? - Quels changements/modifications souhaiteriez-vous apporter dans la structure organisationnelle du bureau et pourquoi ? - Comment le système de GAR est-il mis en œuvre et comment il permet d’influer sur les décisions et orientations stratégiques d’ONU Femmes Burundi ? - Quel est le système de suivi et évaluation mis en place pour la collecte régulière d’informations sur l’avancement des projets/activités ? - Quel est le système de gestion de l’information et de rapportage mis en place ? 13. La gestion des risques est-elle assurée ? |
| EFFICACITE | 1. Dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs /Mandat de ONU Femmes et à ceux du Gouvernement, et dans quelle mesure ils ont répondu aux attentes des populations ? 2. Quels sont les principaux facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats prévus ? 3. Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été atteints ? Pour qui ? 4. Quels sont les investissements d’ONU Femmes Burundi ? 5. Quelle est la contribution de chaque thématique à l’évolution des indicateurs d’équité et d’autonomisation au Burundi ? 6. Le dispositif opérationnel, y compris le déploiement des présences locales, et les outils mis en place sont-ils appropriés pour conduire aux résultats attendus ? 7. Les résultats atteints répondent-ils de manière satisfaisante aux exigences d’intégration des droits humains et l’autonomisation ? 8. Le portefeuille a-t-il réalisé dans les délais toutes les activités prévues dans son plan de travail? 9. Quelles sont les activités non réalisées et pourquoi ? 10. Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? 11. Quels sont les principaux facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats prévus ? |
| DURABILITE | - Dans sa conception et sa mise en œuvre, la SN prévoit-elle une stratégie de viabilité du programme et de sortie afin d’appuyer les changements positifs en matière de droits de l’homme et d’égalité des sexes à la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi ? 2. La stratégie d’appropriation nationale développée a-t-elle pris en compte le contexte et les difficultés d’ordre institutionnel et organisationnel qui peuvent entraver sa mise en œuvre? 3. Dans quelle mesure la stratégie développée permet-elle de renforcer les capacités du Gouvernement à assurer la reproduction et/ou la mise à l’échelle des interventions dans le domaine de l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, après la fin du mandat d’ONU Femmes Burundi? 4. Dans quel domaine spécifique les capacités des partenaires ont été renforcées afin d'assurer la durabilité des efforts consentis par le programme ? 5. Est-ce que les interventions et leur impact sur les groupes marginalisés sont susceptibles de se poursuivre après la fin du mandat d’ONU Femmes? 6. Dans quelle mesure les organisations participantes ont- elles modifié leurs politiques ou leurs pratiques afin de contribuer à la réalisation des DH et de l’EGS ? 7. Dans quelle mesure les organisations nationales et locales ont été impliquées dans la mise en place et le fonctionnement des mécanismes locaux de pérennisation des interventions ? 8. Dans quelle mesure les interventions du programme contribuent-elles à promouvoir un changement durable des attitudes et comportements en matière de DH et d’EGS ? |
| Egalité des sexes et Droits de l’homme | 1. Quels sont les résultats concrets et mesurables obtenus par le Burundi au regard de ses engagements dans la mise en œuvre des normes mondiales des DH, d'égalité des sexes et d’autonomisation des femmes ? Quelle est la contribution d’ONU Femmes à ces résultats ? 2. Quels sont les changements positifs observés dans les attitudes, comportements et relations de pouvoir entre différents groupes (institutions, bénéficiaires, groupes marginalisés, etc..) à travers les interventions d’ONU Femmes? 3. Comment les données issues du suivi sur les DH et l’EGS ont- elles été utilisées pour favoriser un changement durable dans ces domaines ? 4. Dans quelle mesure les activités du programme ont- elles intégré les principes des droits de l'homme et de l'efficacité du développement ? 5. Dans quelle mesure les interventions ont permis de mettre en place un environnement propice à une évolution réelle dans le domaine des DH et de l’EGS ? |

| Critères d’évaluation | Interviewés |
| --- | --- |
|  | Autres agences de l’ONU et Coopération |
| PERTINENCE | 1. La Note Stratégique a-t-elle été conçue conformément aux besoins et aux intérêts de tous les groupes de parties prenantes, y compris les groupes marginalisés ? 2. Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? 3. Comment ONU Femmes exerce-t-elle son leadership et son mandat de coordination au Burundi ? 4. Quels sont les mécanismes et les outils mis en place par ONU Femmes pour assurer le suivi de l’intégration du genre au sein du SNU ? 6. Comment les programmes phares développés par ONU Femmes assurent-ils son positionnement comme actrice dans le domaine humanitaire ? 7. Les programmes/projets ont-ils été conçus conformément aux besoins et aux intérêts de tous les groupes de parties prenantes, y compris les groupes marginalisés ? |
| EFFICIENCE | 1. Dans quel domaine d'interventions avez-vous développé des programmes conjoints? 2. Quels sont les résultats obtenus avec d’autres agences et comment le travail en synergie a- t-il permit d’optimiser les coûts de production de ces résultats ? 3. Quel est l'avantage comparatif d’ONU Femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et les principaux partenaires ? |
| EFFICACITE | 1. Les résultats atteints répondent-ils de manière satisfaisante aux exigences d’intégration des droits humains et l’autonomisation ? 2. Le portefeuille a-t-il réalisé dans les délais toutes les activités prévues dans son plan de travail ? 3. Quelles sont les activités non réalisées et pourquoi ? 4. Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? 5. La qualité de ces résultats va-t-elle permettre d’atteindre les objectifs prévus ? 6. Dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs /Mandat d’ONU Femmes et à ceux du Gouvernement, et dans quelle mesure ils ont répondu aux attentes des populations ? 7. Quels sont les principaux facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats prévus ? 8. Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été atteints ? Pour qui ? |
| DURABILITE | 1. Dans sa conception et sa mise en œuvre, la SN prévoit-elle une stratégie de viabilité du programme et de sortie afin d’appuyer les changements positifs en matière de droits de l’homme et d’égalité des sexes à la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi ? 2. Dans quelle mesure la stratégie développée permet-elle de renforcer les capacités du Gouvernement à assurer la reproduction et/ou la mise à l’échelle des interventions dans le domaine de l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, après la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi? 3. Dans quel domaine spécifique les capacités des partenaires ont été renforcées afin d'assurer la durabilité des efforts consentis par le programme ? 4. Est-ce que les interventions et leur impact sur les groupes marginalisés sont susceptibles de se poursuivre après la fin du mandat d’ONU Femmes? 5. Dans quelle mesure les organisations nationales et locales ont été impliquées dans la mise en place et le fonctionnement des mécanismes locaux de pérennisation des interventions ? |
| Egalité des sexes et Droits de l’homme | - Quels sont les résultats concrets et mesurables obtenus par le Burundi au regard de ses engagements dans la mise en œuvre des normes mondiales des DH, d'égalité des sexes et d’autonomisation des femmes ? Quelle est la contribution d’ONU Femmes à ces résultats ? - Comment les données issues du suivi sur les DH et l’EGS ont- elles été utilisées pour favoriser un changement durable dans ces domaines ? - Quels sont les changements positifs observés dans les attitudes, comportements et relations de pouvoir entre différents groupes (institutions, bénéficiaires, groupes marginalisés, etc..) à travers les interventions d’ONU Femmes? - Dans quelle mesure les activités du programme ont- elles intégré les principes des droits de l'homme et de l'efficacité du développement ? - Dans quelle mesure les interventions ont permis de mettre en place un environnement propice à une évolution réelle dans le domaine des DH et de l’EGS ? |

| Critères d’évaluation | Interviewés |
| --- | --- |
|  | Agents de Gouvernement et services Publics |
| PERTINENCE | 1. La Note Stratégique a-t-elle été conçue conformément aux besoins et aux intérêts de tous les groupes de parties prenantes, y compris les groupes marginalisés ? 2. Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? 3. Quel est l’appui apporté par ONU Femmes au Groupe Thématique Genre ? 4. Dans quelle mesure les interventions d’ONU Femmes Burundi intègrent-elles les 3 mandats de base? 5. Quelle est l’effectivité des actions d’ONU Femmes pour l’atteinte de l’ODD n°5 au niveau national ? 6. Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? 7. Eu égard à ses domaines d’intervention, est-ce que la stratégie d’actions d’ONU Femmes répond aux demandes du Burundi en matière d’égalité des sexes ? 8. Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? 9. La qualité de ces résultats va-t-elle permettre d’atteindre les objectifs prévus ? |
| EFFICIENCE | 1. Dans quel domaine d'interventions avez-vous développé des programmes conjoints? 2. Quels sont les résultats obtenus avec d’autres agences et comment le travail en synergie a- t-il permit d’optimiser les coûts de production de ces résultats ? 3. Quel est l'avantage comparatif d’ONU Femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et les principaux partenaires ? |
| EFFICACITE | - Dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs /Mandats d’ONU Femmes et à ceux du Gouvernement, et dans quelle mesure ils ont répondu aux attentes des populations ? - Quels sont les principaux facteurs qui ont entravé l’atteinte des résultats prévus ? - Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été atteints ? Pour qui ? - Le portefeuille a-t-il réalisé dans les délais toutes les activités prévues dans son plan de travail ? - Quelles sont les activités non réalisées et pourquoi ? - Les résultats attendus ont-ils été atteints ? Dans quelle proportion ? - Les résultats atteints répondent-ils de manière satisfaisante aux exigences d’intégration des droits humains et l’autonomisation ? |
| DURABILITE | 1. Dans sa conception et sa mise en œuvre, la SN prévoit-elle une stratégie de viabilité du programme et de sortie afin d’appuyer les changements positifs en matière de droits de l’homme et d’égalité des sexes à la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi ? 2. La stratégie d’appropriation nationale développée a-t-elle pris en compte le contexte et les difficultés d’ordre institutionnel et organisationnel qui peuvent entraver sa mise en œuvre? 3. Dans quelle mesure la stratégie développée permet-elle de renforcer les capacités du Gouvernement à assurer la reproduction et/ou la mise à l’échelle des interventions dans le domaine de l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, après la fin du mandat d’ONU Femmes au Burundi? 4. Dans quelle mesure les organisations nationales et locales ont été impliquées dans la mise en place et le fonctionnement des mécanismes locaux de pérennisation des interventions ? 5. Dans quelle mesure les interventions du programme contribuent-elles à promouvoir un changement durable des attitudes et comportements en matière de DH et d’EGS ? 6. Dans quel domaine spécifique les capacités des partenaires ont été renforcées afin d'assurer la durabilité des efforts consentis par le programme ? |
| Egalité des sexes et Droits de l’homme | 1. Quels sont les résultats concrets et mesurables obtenus par le Burundi au regard de ses engagements dans la mise en œuvre des normes mondiales des DH, d'égalité des sexes et d’autonomisation des femmes ? Quelle est la contribution d’ONU Femmes à ces résultats ? 2. Quels sont les changements positifs observés dans les attitudes, comportements et relations de pouvoir entre différents groupes (institutions, bénéficiaires, groupes marginalisés, etc..) à travers les interventions d’ONU Femmes? 3. Comment les données issues du suivi sur les DH et l’EGS ont- elles été utilisées pour favoriser un changement durable dans ces domaines ? 4. Dans quelle mesure les activités du programme ont- elles intégré les principes des droits de l'homme et de l'efficacité du développement ? 5. Dans quelle mesure les interventions ont permis de mettre en place un environnement propice à une évolution réelle dans le domaine des DH et de l’EGS ? |

| Critères d’évaluation | Interviewés |
| --- | --- |
|  | Responsables des OSC, IPs et bénéficiaires |
| PERTINENCE | - Nombre de programmes thématiques intégrant les critères des DH et EGS dans la conception et la mise en œuvre - Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? - Quel est l’appui apporté par ONU Femmes au Groupe Thématique Genre ? - Comment les besoins et intérêts des parties prenantes et des groupes spécifiques ont-ils été pris en compte dans le choix des axes d’intervention ? |
| EFFICIENCE | - Dans quel domaine d'interventions avez-vous développé des programmes conjoints? - La structure organisationnelle (Personnel, déploiement des présences locales, moyens logistiques, TIC) d'ONU Femme Burundi est-elle appropriée pour atteindre ses objectifs? |
| EFFICACITÉ | - La qualité de ces résultats va-t-elle permettre d’atteindre les objectifs prévus ? - Les résultats atteints répondent-ils de manière satisfaisante aux exigences d’intégration des droits humains et l’autonomisation ? |

## Annexe 13 : Tableau de revu des résultats de l’EPP selon les critères

| Evaluation criteria (English) | Critères d’évaluation (Français) | Critère de classification |
| --- | --- | --- |
| Relevance | Pertinence |  |
| Are the objectives of the intervention adequately defined, realistic and achievable? | Les objectifs de l'intervention sont-ils adéquatement définis, réalistes et réalisables ? | (4) Très satisfaisant |
| Are the results verifiable and aligned with current international standards for development interventions? | Les résultats sont-ils vérifiables et alignés sur les normes internationales actuelles pour les interventions de développement ? | (4) Très satisfaisant |
| Effectiveness | Efficacité |  |
| To what extent has UN Women contributed to the expected results? What were the enablers and obstacles? | Dans quelle mesure ONU Femmes a-t-elle contribué aux résultats attendus ? Quels ont été les catalyseurs et les obstacles ? | (3) Satisfaisant |
| What unexpected results (positive and negative) were obtained? For who ? | Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été obtenus ? Pour qui ? | (4) Très satisfaisant |
| How effective have UN Women's partnerships been in reaching target stakeholders and achieving targeted results? | Quelle a été l'efficacité des partenariats d'ONU Femmes, pour atteindre les parties prenantes cibles et obtenir les résultats visés ? | (4) Très satisfaisant |
| Efficiency | Efficience |  |
| How effectively and strategically did the national office allocate its resources to the most rewarding areas to maximize results? How effectively has the CO managed to pivot in response to the changing context? | Avec quelle efficacité et quelle stratégie le bureau national a-t-il alloué ses ressources aux endroits les plus valorisants pour maximiser les résultats ? Avec quelle efficacité le CO a-t-il réussi à pivoter en réponse à l'évolution du contexte ? | (3) Satisfaisant |
| Coherence | Cohérence |  |
| Do the interventions achieve synergies between the UN Women portfolio and the work of the UN country team? | Les interventions réalisent-elles des synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies ? | (4) Très satisfaisant |
| What is the comparative advantage of the Country Office in gender equality and women's empowerment compared to other UN entities and key partners? | Quel est l'avantage comparatif du Bureau de pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et aux partenaires clés ? | (3) Satisfaisant |
| Gender equality and human rights | Egalité de genre et droits humains |  |
| To what extent do the interventions contribute to gender transformation and structural changes to advance and maintain gender equality and women's empowerment? | Dans quelle mesure les interventions contribuent-elles à la transformation du genre et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ? | (3) Satisfaisant |
| Sustainability | Durabilité |  |
| Is there evidence that intervention results can be scaled up, beyond the policy brief cycle? | Existe-t-il des preuves que les résultats de l'intervention peuvent être mis à l'échelle, au-delà du cycle de la note stratégique ? | (3) Satisfaisant |
| Are the benefits (results) of the intervention sustainable financially, economically, socially and politically? | Les avantages (résultats) de l'intervention sont-ils durables sur le plan financier, économique, social et politique ? | (3) Satisfaisant |
| (1) Très insatisfaisant; (2) Insatisfaisant; (3) Satisfaisant; (4) Très satisfaisant |  |  |

## Annexe 14 : Liste des membres du Groupe de Référence

| N° | Noms et prénoms | Institution représentée | Position | Téléphone | Type de partenaires |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Partenaires directes |  |  |
|  |  |  |  |  | Gouvernement | OSC | Agences UN |
| 1 | Donatienne GIRUKWISHAKA | Ministère du Genre | Directrice Générale | 79984990 | X |  |  |
| 2 | Goretti Ndacayisaba | Association Dushinsmwe (DH) | Coordinatrice | 76047127 |  | X |  |
| 3 | Jacques NSHIMIRIMANA | SOJPAE | Représentant Légal | 79556677 |  | X |  |
| 4 | Marianne NIJIMBERE | AFAPD | Représentante Légale | 71027340 |  | X |  |
| 5 | CASSILOU HATOUNGUIMANA | Association Dushinsmwe (DH) | Chargé des relations Publiques et partenariat | 79319475 6102966 |  | X |  |
| 6 | KIRURA Mélance | MSNASDPHG | Conseiller Dép. | 79330853 | X |  |  |
| 7 | KAMUSONI Ingrid | APFB | Secrétaire Exécutive | 79481311 |  | X |  |
| 8 | BONOSE NIYONZIMA | UNFPA | NPO/Gender | 61110588 |  |  | X |
| 9 | GASHAKA Alain | ONU Femmes | Chargé de communication | 79973131 |  |  | X |
| 10 | BARUBIKE Marie | AFRABU | Coordinatrice des projets | 79747824 69990822 |  | X |  |
| 11 | SYLVINE KAHASHA | PNUD | Spécialiste Genre | 76447449 |  |  | X |
| 12 | RUSUKU Spes | ONU Femmes | Opérations | 76724406 |  |  | X |
| 13 | Leonard NDIKININWE | ONU Femmes | Chef de programme | 76215353 |  |  | X |

# Annexe 15 : Partenaires directs et théories de changement

| DOMAINE D’INTERVENTION LEADERSHIP ET PARTICIPATION POLITIQUE, PAIX ET SECURITE & HUMANITAIRE (Mandats Normatif, de Coordination et Programmatique) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de partenaires | Indicateurs de Partenariat | Groupes cibles | Changements apportés | Lien à la Théorie de Changement |
| - ENA - Ministère de l’intérieur - Ministère du Genre - Dushirehamwe - SOJPAE - AFRABU - FNF - AFSC - RFP - Ombudsman - AJAP - AFAPD - APFB - UNICEF - PAM - FIDA - Ambassade de la Suède - Ambassade Du Japon - Ambassade de France - Ministère de l’Intérieur - Ministère de la justice OMS - UNFPA - UNICEF - ONUSIDA - Banque Mondiale - PNUD - Ministère du Genre - Gouvernorat | - Participation significative et contribution au processus de changement - Documents politiques améliorés - Connaissance et communication des problèmes et résultats - Initiatives exprimées par les partenaires - MiniGenre capable de coordonner les mécanismes et approche durable - Suivi et coordination - Exécution des engagements - Amélioration des connaissances - Participation des femmes au processus - Fonds alloués aux activités - Responsabilité et redevabilité mutuelle - Un travail de genre plus coordonné - Travail collaboratif pour les effets synergiques | - Hommes et Femmes favorable à la prévention et résolution des conflits dans un contexte électoral - Femmes et Hommes favorable à la promotion des droits des femmes - Femmes collinaires - Députés et femmes leaders - Femmes et Hommes favorable à la participation politique des femmes | - Les connaissances des Femmes leaders politiques et les populations locales sur les instruments juridiques nationaux et internationaux des droits des femmes sont améliorées - Les connaissances Hommes et Femmes favorable à la prévention des conflits sur les droits des femmes pour l’amélioration de son statut sont améliorées - Les valeurs et motivations des Femmes et Hommes favorables à la promotion des droits des femmes ont été étudiées - Les capacités des Députés provinciaux et femmes leaders en ce qui concerne la législation sensible au genre et la promotion de la participation politique des femmes sont Renforcées pour comprendre les déterminants de la participation politiques des femmes - Le leadership féminin dans le cadre des efforts tendant à améliorer le statut de la Femme de l’Est de la BURUNDIBURUNDI est promu Les Femmes et les Hommes favorables à la participation politique des femmes sont intégrés dans le processus électoral | Hypothèses : - Fournir un appui technique entraînera la réforme des cadres juridiques - Mener mon exemple a un effet positif dans les communautés - Les institutions sont ouvertes au changement - Il existe une volonté politique d'adopter des réformes. Gestion des Risques : - L'égalité des sexes n'est pas considérée comme une priorité dans l'administration électorale - La Législation est non appliquée - Les capacités des partenaires sont limitées pour mettre en place des systèmes de planification et d'élaboration des politiques tenant compte des spécificités liées au genre Effets intermédiaires : - Produit 4.1.1 - Produit 4.1.2 - Produit 4.2.1 - Produit 4.2.3 - Produit 4.3.1 - Produit 4.3.2 |

| DOMAINE D’INTERVENTION AUTONOMISATION ECONOMIQUE (Mandats Normatif, de Coordination et Programmatique) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de partenaires | Indicateurs de Partenariat | Groupes cibles | Changements apportés | Lien avec la Théorie de Changement |
| - FVS AMADE Burundi - SAEMAUL UNDONG BURUNDI TWESE HAMWE BIRAS - Ministère de la Communication, des TIC - KAZ'O'ZAH KEZA - Association Burundaise des Radiodiffuseur - Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie - CARITAS BURUNDI - TERRA RENAISSANCE - UNICEF - PAM - FIDA - Ambassade de la Suède - Ambassade Du Japon - Ambassade de France - Ministère de l’Intérieur - Ministère de la justice - OMS - UNFPA - UNICEF - ONUSIDA - Banque Mondiale - PNUD - Ministère du Genre - Gouvernorat | - Participation significative et contribution au processus de changement - Documents politiques améliorés - Connaissance et communication des problèmes et résultats - Initiatives exprimées par les partenaires - MGFE capable de coordonner les mécanismes et approche durable - Suivi et coordination - Exécution des engagements - Amélioration des connaissances - Participation des femmes au processus - Fonds alloués aux activités - Responsabilité et redevabilité mutuelle - Un travail de genre plus coordonné Travail collaboratif pour les effets synergiques | - Femmes survivantes des VBG - Association villageoise des femmes - Femmes favorables à la prévention et résolution des conflits dans un contexte électoral - Femmes favorables à la lutte contre les VSBG - Les Femmes vivantes dans une extrême pauvreté | - Les femmes survivantes des violences basées sur le Genre ont été assistées dans le suivi du processus juridiques - Les Femmes survivantes des VBG ont été appuyées - Les Femmes survivantes des VBG ont été accompagnées psycho-socialement et en autonomisation - Le pouvoir économique des femmes des zones rurales et péri-urbaines est renforcé - Le pouvoir économique des femmes des zones rurales et péri-urbaines est renforcé pour mieux prévenir les conflits - Les Femmes vivant dans une extrême pauvreté ont été appuyées dans les aspects d'autonomisation économique par l'agriculture | Hypothèses : - Des ressources sont disponibles pour financer les investissements dans la protection sociale des femmes vulnérables. - La société Burundaise accepte les femmes entrepreneurs ou chef d'entreprises - Les femmes entrepreneurs bénéficient des chaînes d’approvisionnement des produits et des opportunités pour accéder aux marchés et se développer - Les femmes entrepreneurs ont le temps de développer leurs activités économiques malgré leurs responsabilités familiales Gestion des Risques : - Les barrières sociales, culturelles et politiques ne permettent pas l'entrepreneuriat féminin Effets intermédiaires : - Produit 4.3.1 - Produit 4.3.2 - Produit 4.3.3 - Produit 4.1.1 - Produit 4.1.2 - Produit 4.2.1 - Produit 4.2.3 |

| DOMAINE D’INTERVENTION VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (Mandats Normatif, de Coordination et Programmatique) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de partenaires | Indicateurs de Partenariat | Groupes cibles | Changements apportés | Lien avec la Théorie de Changement |
| - Association Burundaise des Radiodiffuseurs - Fontaine-Isoko - InitiativeSeruka Pour Victimes De Viol - Ministère de la justice - Radio Ijwi ry’Umukenyezi - Centre HUMURA - Association des Femmes Juristes du Burundi - UNICEF - PAM - FIDA - Ambassade de la Suède - Ambassade Du Japon - Ambassade de France - Ministère de l’Intérieur - Ministère de la justice OMS - UNFPA - UNICEF - ONUSIDA - Banque Mondiale - PNUD - Ministère du Genre - Gouvernorat | - Participation significative et contribution au processus de changement - Documents politiques améliorés - Connaissance et communication des problèmes et résultats - Initiatives exprimées par les partenaires - MiniGenre, Ministère de l’Intérieur capablent de coordonner les mécanismes et approche durable - Suivi et coordination - Exécution des engagements - Amélioration des connaissances - Participation des femmes au processus - Fonds alloués aux activités - Responsabilité et redevabilité mutuelle - Un travail de genre plus coordonné - Travail collaboratif pour les effets synergiques | - Femmes et hommes policiers en charge des victimes de VBG - Femmes survivantes des VBG - Femmes et Hommes leaders favorables à la lutte contre les VSBG - Femmes et Hommes victime des VSBG - Femmes et Hommes des communautés favorables à la lutte contre les VSBG - Femmes et Hommes des communautés, des écoles et des universités favorables à la lutte contre les VSBG - Hommes favorables à la lutte contre les VSBG - Femmes et Hommes des communautés favorables à la lutte contre les VSBG | - Les capacités des Hommes et Femmes militaires en charge des victimes de VBG ont été renforcées - Les capacités des Hommes et Femmes policiers en charge des victimes de VBG ont été renforcées - Les femmes survivantes des violences basées sur le Genre ont été assistées dans le suivi du processus juridiques - Les Femmes victimes des VBG ont été appuyées - Les Femmes victimes des VBG ont été accompagnées psychosocialement et en autonomisation - Les Femmes et Hommes leaders favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés dans les communautés - Les Femmes et Hommes victime des VSBG sont accompagnés juridiquement - Les Femmes et Hommes leaders favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés dans les communautés - Les Femmes et les Hommes des communautés, des écoles et des universités favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés - Les Hommes favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés - Les Femmes et les Hommes des communautés favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés hors médias - Les Femmes et les Hommes des communautés favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés - Les Femmes et les Hommes des communautés favorables à la lutte contre les VSBG sont sensibilisés par les médias | Hypothèses : - Le Gouvernement du Burundi manifeste de la volonté considérer la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre comme une priorité nationale - Il existe une approche intégrée / multidisciplinaire pour la prévention efficace pour changer les normes et attitudes sociales; - Les changements d'attitudes et de croyances entraîneront des changements de comportements envers les violences sexuelles. - Des services de qualité dédiés à la réponse des violences sexuelles et basées sur le Genre renforceront la confiance des femmes dans la recherche d'un soutien et augmenteront l'élargissement de leur accès à ces services; - Les ressources sont engagées pour la collecte des données et la coordination des services. Gestion des Risques : - Les déclarations des politiques ne se traduisent pas en activités de mises en œuvre; - La loi est non appliquée à cause du manque des capacités des acteurs et des allocations budgétaires; - Des normes sociales et des attitudes défavorables à la lutte contre les violences sexuelles limitent les femmes dans le cadre de la défense de la loi sur les violences sexuelles et basées sur le genre - Le Gouvernement du Burundi ne manifeste pas assez de volonté politique pour lutter contre les VSBG; - Manque de ressources techniques et financières; - Les évidences sont limitées sur ce qui fonctionne pour prévenir les VSBG; - Limite des services disponible pour la lutte contre les VSBG; - Manque de ressources techniques et financières pour améliorer la prestation des services; Effets intermédiaires : - Produit 4.2.1 - Produit 4.2.2 - Produit 4.2.3 - Produit 4.3.1 - Produit 4.3.3 - Produit 4.1.1 - Produit 4.1.2 |

# Annexe 16 : Participation des groupes cibles et partenaires à l’Evaluation du Portefeuille Pays

| Groupe de Partenaires/Détenteurs d’obligations et de responsabilités | Type des groupes-cibles | Rôle dans l’évaluation |
| --- | --- | --- |
| Équipe Pays de l’ONU | Détenteurs d’obligations | - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires ; - Groupe de référence |
| Institutions/Gouvernement National | Détenteurs d’obligations et de responsabilités | - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires ; - Groupe de référence |
| Société civile représentatives | Détenteurs d’obligations et de responsabilités | - Collecte de données, - Interprétation en langue locale, - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires ; - Groupe de référence |
| Bailleurs et partenaires au développement | Détenteurs d’obligations | - Groupe de référence ; - Entrevue |
| Groupes bénéficiaires et leurs ménages et les membres de la communauté | Titulaires de droits | - Collecte de données, - Interprétation en langue locale, - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires ; - Groupe de référence |
| Agences des Nations Unies partenaires | Détenteurs de responsabilités | - Groupe de référence ; - Entrevue |
| Partenaires du secteur privé | Détenteurs de responsabilités | - Groupe de référence ; - Entrevue |

Annexe 17 : Alignement des priorités de la Note stratégique à l’UNSDCF et politique nationale

| Priorités UNSDCF&ODD | Politique Nationale Genre | Effets de la Note stratégique de l’ONU Femmes |
| --- | --- | --- |
| Résultat Stratégique 5 : D’ici 2027, les populations du Burundi bénéficient de meilleures pratiques de gestion de l’environnement et des ressources naturelles et des systèmes de préparation et de réponse aux chocs d’origines naturelle et humaine Orientation 2 du PND ODD 3 ,4 5 6 7 8 9 10, 11 et 16 Agenda 2063, Objectif 1,2,3 et 17 | OS1 : Amélioration du statut social et culturel de la femme dans la famille et dans la société ; OS2 : Renforcement de l’accès équitable des femmes, des hommes et des adolescents aux services sociaux de base ; OS5 : Promotion équitable de la participation des femmes et des hommes dans les sphères de décision et dans les mécanismes de consolidation de la paix et de la sécurité ; | Effets 4.1 : Un environnement pour la mise en œuvre de la Paix et Sécurité pour les Femmes est activé au Burundi grâce à la participation des principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. |
| Résultat Stratégique 3 : D’ici 2027, les populations du Burundi, pour chaque tranche d’âge, notamment les plus vulnérables, utilisent un système de protection social adapté Orientation 2 du PND ODD 1, 2,3,4,5,6,8,10 Agenda 2063 Objectifs 1, 2 et 3 Résultat Stratégique 4 : D’ici 2027, les populations du Burundi, notamment les enfants, les jeunes, les femmes et les plus vulnérables ont un accès équitable et de qualité aux services sociaux de base adaptés au cycle de vie Axe 4 , 5 et 6 du PND ODD 3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 Agenda 2063, Objectifs 1,2,3 et 17 | OS4 : Promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs des femmes et des hommes ; | Effet 4.2 : Les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays et d’autres situations vulnérables, bénéficient d’une sécurité, d’une santé physique et mentale améliorées et de leurs droits humains respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés. |
| Résultat Stratégique 1 : D’ici 2027, les populations du Burundi bénéficient de systèmes alimentaires inclusifs et durables d’ici 2027 Orientation 1 du PND ODD1,2,3,6,8,9,11,12,13,14,15,17 Agenda 2063 : Objectifs 1, 3 et 5 Résultat Stratégique 2 : D’ici 2027, les populations, notamment les plus vulnérables, bénéficient d’un système de gouvernance renforcée et d’une économie plus diversifiée et inclusive, y compris à travers une intégration régionale Orientations 1 et 4 du PND ODD: 1, 5,8,9,10, 12,13 et 16 Agenda 2063: Objectifs 1, 4, 10, 11, 12, 13, 18 et 20 | OS3 : Promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de l’économie ; OS6 : Renforcement des capacités d'intervention des mécanismes institutionnels de mise en œuvre de la PNG. | Effet 4.3 : Les femmes et les filles participent et bénéficient des opportunités de relèvement socio-économique dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience. |

Annexe 18 : Profil de l’équipe de l’Evaluation

| Noms complets | Profils |
| --- | --- |
| Guennolet BOUMAS NGABINA | Guennolet BOUMAS NGABINA possède un Master 2 en Politique économique et analyse économique des projets, un Master en Management des projets, ainsi qu'un Master 2 en ingénierie financière. Expert évaluateur et consultant international, il détient plusieurs certifications en évaluation, notamment avec J-PAL, PMD pro et Measure Learning Evaluation. Actuellement président de l'Association Gabonaise d'Évaluation et de Suivi, il est également membre à part entière de l'Association Africaine d'Évaluation (AfrEA) et de l'équipe accréditée par les Nations Unies (notamment l'UNICEF) et le CLEAR pour les évaluations dans les pays francophones. Avec douze ans d'expérience dans les pays en développement et les urgences humanitaires au sein d'organisations nationales et internationales, y compris les agences des Nations Unies et les écoles de formation, Guennolet a dirigé l'évaluation de trois programmes pays, notamment en République Démocratique du Congo, au Mali et pour l'UNFPA Madagascar, en tant qu'expert international en évaluation et suivi. Ses deux dernières évaluations de programmes pays ont été notées "very good" par les bureaux indépendants d'évaluation respectivement de l'ONU Femmes et de l'UNFPA. Ses domaines de spécialisation en évaluation incluent l'éducation et la formation professionnelle, l'analyse de la politique, la réduction de la pauvreté, l'évaluation de la vulnérabilité et de la résilience, les initiatives de consolidation de la paix et de transition, le développement agricole et rural, la sécurité alimentaire et la nutrition, la planification et la gestion de projets, le développement communautaire et le genre. Maîtrisant les exigences des bailleurs internationaux tels que l’ONUFemmes en matière de qualité de travail et de rapport d’évaluation conformément au GERAAS et à l’UNEG, Guennolet a été le chef d'équipe de l'évaluation d le Notre stratégique 2019-2023 de l’ONUFemmes au Burundi. À ce titre, il a supervisé la conception de l'évaluation, piloté le processus évaluatif, assuré le contrôle qualité des livrables de l'évaluation et coordonné toute l'équipe d'évaluation. |
| Cyprien MBONIGABA | Cyprien MBONIGABA est un économiste titulaire d'un Master en Administration des Affaires (MBA) avec une vaste expérience dans le domaine du développement. Ses compétences académiques et professionnelles lui ont permis d'acquérir une expertise en leadership, gouvernance organisationnelle, gestion pacifique des conflits, techniques de négociation, planification, suivi et évaluation des programmes et projets. Il est qualifié pour élaborer des documents stratégiques, concevoir des projets et programmes de développement, former et renforcer les capacités des adultes selon les principes de l'andragogie, négocier et mobiliser des ressources, ainsi que mobiliser les communautés pour le développement et communiquer avec les partenaires. Il est habitué à travailler au sein d'équipes multidisciplinaires et possède d'excellentes compétences en rédaction et en communication en français et en anglais. Plus spécifiquement, en tant que Coach International en Approche par les Résultats Rapides (ARR), il a accompagné pendant plus de 10 ans les équipes d'administrations et de projets de développement au niveau national et international pour améliorer leurs performances et atteindre leurs objectifs. Au Burundi, il a formé plus de 360 cadres de l'administration publique à la Gestion Axée sur les Résultats de Développement (GRD ou GARD) dans le cadre de l'Initiative Africaine pour les Résultats (Afrik4R), pilotée par le Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Économique et la Banque Africaine de Développement (BAD) de 2014 à 2017. Au Niger, il a formé les cadres de 21 districts sanitaires du Ministère de la Santé publique sur l'Approche par les Résultats Rapides pour le projet Population et Santé financé par la Banque Mondiale de 2017 à 2020. Cyprien Mbonigaba collabore régulièrement en tant qu'expert avec des organisations internationales telles que la Banque Mondiale, où il agit comme Coach international en Approche par les Résultats Rapides pour la mise en œuvre de projets financés, notamment le Projet d'Appui à la Population et la Santé au Niger. Il travaille également avec le Système des Nations Unies (ONU Femmes, PNUD et OIM) en tant que consultant principal pour l'évaluation de projets au Burundi, ainsi qu'avec la Banque Africaine de Développement comme Coach national en Gestion Axée sur les Résultats de Développement pour l'Initiative Africaine pour les Résultats (Afrik4R) au Burundi. |

Annexe 19 : Table d’analyse des Contributions

(1) Très Faible; (2) Faible ; (3) Moyen; (4) Elevé

| Changements attendus | Changements trouvés par l'évaluation | Lien vers ONU Femmes (histoire de performance) | Autres facteurs contributifs | D’autres facteurs Probables contributifs | Niveau de Contribution effective d'ONU Femmes à ce changement | Incidences sur le genre et les droits de l’homme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effets 4.1 : Un environnement pour la mise en œuvre de la Paix et Sécurité pour les Femmes est activé au Burundi grâce à la participation des principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales. | La Note Stratégique 2019- 2023 a atteint des résultats très appréciables dans le domaine de leadership et participation des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire. Le réseau de ramification des femmes médiatrices s’est amplifié de 16 000 femmes actives sur l'ensemble du territoire pour traiter et résoudre les près de 20 000 conflits communautaires. De même, des changements positifs dans les attitudes et comportements sociaux ont été observés dans la lutte contre la violence envers les femmes et les filles, grâce à des initiatives promouvant la masculinité positive, les relations respectueuses et l'égalité des sexes, en collaboration avec les médias, les jeunes et la société civile. | ONU Femmes a soutenu 16 000 femmes médiatrices, résolvant 49 000 conflits. 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités dans la prévention des conflits, le réseautage stratégique, la communication, et le leadership transformateur. | A travers l’intervention des femmes médiatrices dont la ramification s’étend à toutes les circonscriptions administratives, toutes les cibles prévues ont été touchées par la multitude des stratégies visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive. | Le choix d’accorder plus de fonds dans le domaine du leadership et de la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire a réhausser la participation des femmes aux instances de décision, renforcer le réseau des femmes médiatrices qui sont de 16 000 aujourd’hui et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires grâce aux divers appuis. | (4) Elevé | La participation des femmes dans le processus de paix et sécurité sont à la base de l'égalité des sexes à l'échelle nationale et durable. |
| Effet 4.2 : Les femmes, y compris celles qui se trouvent dans des camps de réfugiés/ Personnes Déplacées dans leur propre Pays et d'autres situations vulnérables, bénéficient d'une sécurité, d'une santé physique et mentale améliorées et de leurs droits humains respectés conformément aux instruments régionaux et internationaux ratifiés. | Dans le domaine de la lutte contre la violence faites aux femmes et aux filles et les droits humains, les résultats sont appréciables car on peut noter certains changements dans les attitudes et les comportements sociaux résultant des initiatives en faveur de la promotion de la masculinité positive, de relations respectueuses et d’égalité des sexes qui ont été menées en collaboration avec les médias , les jeunes et autres défenseurs de l’égalité des sexes de la société civile. | - plusieurs femmes qui ont été chassées de leurs ménages se sont réconciliées de leur mari grâce au travail des femmes médiatrices. - Aujourd’hui, 80% de femmes sont capables de dénoncer les violences qu’elles subissent grâce aux formations et sensibilisations. - 603 membres de la communauté ont renforcé leurs connaissances sur les mécanismes et les circuits d'orientation des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles. - Plus de 789 femmes et hommes, y compris des administrateurs locaux, des assistants psychosociaux et des leaders communautaires ont bénéficié du renforcement des capacités en matière de soins communautaires pour les victimes de violence à l'égard des femmes et des filles dans 6 provinces du pays. | Un réseau, qui couvre 11 communes de Gitega, est relié à d'autres réseaux communautaires opérationnels dans les provinces et communes limitrophes de la province de Gitega, en particulier ceux qui ont mis en place des centres de développement familial et communautaire et renforce le système d'orientation existant. | Le Centre Humura a reçu 100 alertes (en 2021) sur des cas de violences sexuelles de la part de 30 membres de la communauté formés à l'utilisation de l'application mobile juste après son lancement. | (4) Elevé | Lutte efficace contre les violences basées sur le Genre. |
| Effet 4.3 : Les femmes et les filles participent et bénéficient des opportunités de relèvement socio-économique dans le contexte de la paix et du renforcement de la résilience. | La Note Stratégique 2019- 2023 a atteint des résultats très appréciables dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes grâce aux techniques et compétences acquises par les femmes à travers les projets financés par ONU Femmes via ses partenaires, et aux appuis financiers octroyés aux groupements. Les financements accordés aux femmes dans la plupart des provinces ont ouvert des portes importantes vers l'autonomie économique, en particulier dans le domaine agricole. En tant que bénéficiaires, ces femmes ont eu accès à des ressources financières qui les aident à développer leurs propres initiatives économiques. Ce soutien a renforcé leur indépendance financière et leur capacité à prendre en charge les besoins de leur famille. | ONU Femmes, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre et le réseau des femmes médiatrices qui sont des acteurs clés du leadership communautaire, a facilité l’accès de 27,72% (soit une augmentation de 19,82%) des 57 150 femmes bénéficiaires des services financiers, sociaux et économiques adaptés à leurs besoins dans les zones d’interventions. | Les fonds de garantie déposés par ONU Femmes auprès des institutions de microfinance à travers la Banque centrale en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre ont permis aux femmes de financer leurs projets conformément à leurs besoins réels. | La majorité de ces groupes ont des comptes bancaires auprès d'institutions de microfinance. Ces femmes ont un accès continu à un renforcement des capacités adapté à leurs besoins, y compris le renforcement de la gestion coopérative, de la planification des activités, de la comptabilité, du marketing, de la nutrition, l’éducation financière, des mesures de prévention du covid-19 et de la résolution des conflits. | (4) Elevé | Appui économique aux titulaires de droits et de responsabilités de façon individuelle et aux groupes (de femmes rurales) dans le cadre d’augmentation des revenus des femmes |

Annexe 20 : Tableau des évidences

| Questions d’évaluation | Analyse de Portefeuille | Résultats des interviews | Balance de preuves |
| --- | --- | --- | --- |
| - Les objectifs de l'intervention sont-ils adéquatement définis, réalistes et réalisables ? | Les objectifs de l'intervention sont en droite ligne avec les référentiels stratégiques nationaux tout en étant en phase avec les cadres internationaux de planification du développement tels que les Objectifs de Développement Durable. Les domaines thématiques de la SN ont été conceptualisés sur la base des besoins réels en matière d’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles dans le contexte local au moment de la conception de la stratégie (la veille des élections de 2020) et les objectifs des interventions ont été définis conséquemment pour répondre adéquatement aux besoins exprimés par les bénéficiaires. | Selon les entrevus avec les partenaires, la PNG 2012-2025 s’est construite en tenant compte des résultats et des leçons apprises de la PNG de 2003, d’un diagnostic approfondi de l’état de lieu du Genre au Burundi, ainsi que des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2008. Le processus de planification qui a conduit au choix des objectifs réalistes et réalisables a pris en compte les besoins exprimés par les populations burundaises (les bénéficiaires des interventions), en particulier des groupes vulnérables les plus affectés par les aléas contextuels. | Ainsi les objectifs de l'intervention sont en droite ligne avec le PND Burundi 2018-2027 et la PNG 2012-2025 qui ont été élaborés en tenant compte des cadres internationaux tels que la CEDEF, la Résolution 1325 et l’Agenda 2030 traduits par les Objectifs de Développement Durable. Ils sont réalistes et réalisables car leur choix a été fait sur la base d’analyses elles-mêmes fondées sur des preuves et des études sur les politiques. L’ONU Femmes a aussi travaillé, avec les institutions publiques et la société civile partenaires des interventions, afin que ces derniers puissent prendre en compte les besoins des femmes et des filles dans leurs objectifs et stratégies respectifs. |
| - Les résultats sont-ils vérifiables et alignés sur les normes internationales actuelles pour les interventions de développement ? | Les résultats de la Note Stratégique se réfèrent aux cadres juridiques, conventions et autres instruments en matière d’égalité des sexes auxquels le Burundi a souscrit, en l’occurrence : la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que le Plan d’Action de Beijing pour la Promotion de la Femme. | Les interviewés ont répondu que la mise en œuvre des programmes et projets de l’ONU Femmes se fait avec le selon la Politique Nationale Genre. | Des accords sont signés avec le Ministère en charge du Genre, et autres institutions au niveau national et provincial. |
| - Dans quelle mesure ONU Femmes a-t-elle contribué aux résultats attendus ? Quels ont été les catalyseurs et les obstacles ? | La Note stratégique a permis au Bureau d’ONU Femmes au Burundi de faire des progrès remarquables dans le cadre de son triple mandat malgré les défis contextuels et l’ampleur des expectatives des partenaires. Sur le plan normatif, ONU Femmes a apporté une grande contribution au Gouvernement pour la mise en œuvre et l’élaboration des Plans d’Actions Nationales de la Résolutions 1325 et intégration du Genre dans les documents politiques et stratégiques clés. Au niveau de la Coordination, la Note stratégique constitue un instrument puissant de coordination des partenaires dans le domaine genre, principalement à travers le Groupe Thématique genre et Droits Humains et l’appui au Ministère en charge du Genre malgré les efforts de renforcement à fournir. | Bien que certaines activités ont été retardées à causes des contraintes opérationnelles notamment dues aux procédures et les exigences en matière de rapports mais les activités ont été réalisées dans les délais. | Le taux de delivery (82%), plus de 19 000 conflits (sociaux y compris familiaux et communautaires) ont été résolus et 27 483 femmes et jeunes filles ont renforcé leurs capacités. Les interventions de la Note stratégique 2019-2023 ont touchés 7 396 073 (2 595 070 hommes et 4 801 003 femmes) bénéficiaires au total. |
| - Quels résultats inattendus (positifs et négatifs) ont été obtenus ? Pour qui ? | Comme résultats positifs inattendus, l’on comptabilise les 4 027 523 (14772 hommes et 4012 751 femmes) bénéficiaires touchés à travers les séances de sensibilisation et de formation. La collaboration avec les organisations locales a été un effet multiplicateur puisqu’elle a permis de vulgariser ces séances au niveau des communautés. | Selon les entretiens, les textes de lois, normes et initiatives favorables au genre au sein des communautés n'ont pas pu être divulgués efficacement. Contre toute attente, les structures gouvernementales locales n'ont pas reçu les ressources nécessaires pour mener à bien cette activité, ce qui explique leur manque d'implication. Certaines initiatives de l'AFAPD ont été incorporées dans les plans d'action des ministères de l'Intérieur ainsi que des ministères en charge du Genre et de l'Éducation, qui ont également inclus le forum des femmes dans leurs activités. | Une plateforme provinciale sur la lutte contre les VBGs a été créée. C’est un groupe Whatsapp présidé par le conseiller socio-culturel provincial et certaines autres autorités administratives y sont membres. Les réunions du comité provincial de lutte contre les VBGs sont tenues trimestrielles sauf celle convoquées de façon extraordinaire. A travers ce forum, des informations importantes sont communiquées en temps réel. |
| - Quelle a été l'efficacité des partenariats d'ONU Femmes, pour atteindre les parties prenantes cibles et obtenir les résultats visés ? | La mise en œuvre de la Note stratégique a nécessité la mobilisation de 47 partenaires de mise en œuvre et financier à travers les 36 projets. | Les populations bénéficiaires dans certaines provinces telles que Muyinga ont déploré l’inefficacité de certains partenaires. Plusieurs ont exprimé le besoin de collaborer plus efficacement dans la conception, le suivi, la mise en œuvre des interventions avec les bénéficiaires qu’elles supervisent. | Les partenariats d'ONU Femmes avec les services gouvernementaux, la société civile, les agences du SNU et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ont été efficaces pour atteindre les résultats escomptés. Ils restent toutefois à être renforcés dans la supervision des interventions et l’implication des autorités locales pour la lutte contre les violences basées sur le Genre |
| - Avec quelle efficacité et quelle stratégie le bureau national a-t-il alloué ses ressources aux endroits les plus valorisants pour maximiser les résultats ? Avec quelle efficacité le Bureau Pays a-t-il réussi à pivoter en réponse à l'évolution du contexte ? | Pendant la période de la Note stratégique sous- évaluation, on constate que le Bureau d’ONU femmes a bénéficié de financements propres et de financements mobilisés auprès des partenaires de développement pour la mise en œuvre de son programme à un niveau très appréciable (soit 74%). Entre 2019 et 2023, le budget prévu pour la note stratégique s'établissait à 17 424 381 USD. Les ressources totales mobilisées pendant cette période atteignent 12 840 665 USD, dont 3 185 199 USD proviennent de ressources propres, représentant ainsi 31,54% des 10 100 645 USD projetés en 2019. | Les interviewés ont dit qu’il faut renforcer le personnel d’ONU Femmes pour qu’il arrive à assumer les trois mandats. | Les taux d’absorption et de décaissement ont des niveaux de performance excellent (soit 100%) par rapport au 82% du taux d’atteinte des résultats. Le choix d’investissement accordé au leadership et à la gouvernance des femmes dans la paix, la sécurité et l'action humanitaire a facilité la participation des femmes aux instances de décision, renforcé la ramification du réseau des femmes médiatrices et réduit la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face aux urgences humanitaires |
| - Les interventions réalisent-elles des synergies entre le portefeuille d'ONU Femmes et le travail de l'équipe de pays des Nations Unies ? | Les cadres de planification conjointe du système des Nations Unies et les interventions du portefeuille d'ONU Femmes se sont réalisés en synergie avec 6 Agences des Nations Unies à travers 8 projets conjoints et les actions conjointes. | Les membres des autres agences du SNU ont souligné une insuffisance des capacités techniques à assurer le suivi et l’évaluation axés sur le Genre tout en veillant à la disponibilité des outils, la pertinence des rapportages des interventions, puis une budgétisation insuffisante de ce volet dans les différents projets internes. Les 13 points focaux genre désignés dans ces agences sont constamment changés et surchargés avec d’autres responsabilités tout en délaissant très souvent les préoccupations Genre pour compte. | Cela a accéléré la progression de la prise en compte de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et filles dans la cohérence avec le travail de l'équipe de pays des Nations Unies. |
| - Quel est l'avantage comparatif du Bureau de pays en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes par rapport aux autres entités des Nations Unies et aux partenaires clés ? | Le Bureau pays devrait davantage développer des approches intégrées sectorielles et multisectorielles avec les autres Agences des Nations Unies qui faciliteraient la mobilisation des ressources. Chacune des Agences des Nations Unies possède une stratégie pour l’intégration du genre dans son intervention conformément aux directives d'orientation du Système des Nations Unies | Les interviews avec les points focaux des Agences ont révélé que très peu connaissent les approches intégrées sectorielles et multisectorielles de l’ONU Femmes décrite dans le « UN Women Flagship Programme initiatives ». | La présence d’un Bureau pays d’ONU Femmes au Burundi est un avantage comparatif pour l’ensemble des Agences du système des Nations Unies, qui bénéficie du renforcement des capacités et d’un accompagnement effectif dans l’intégration de la question du Genre par l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans leurs différentes interventions. Les approches intégrées sectorielles et multisectorielles de l’ONU Femmes ne sont pas assez développer et utiliser dans les stratégies des autres agences afin de bénéficier pleinement de ses avantages comparatifs. |
| - Dans quelle mesure les interventions contribuent-elles à la transformation du des normes et aux changements structurels pour faire progresser et maintenir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes ? | La mobilisation communautaire visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive ont permis à 3918 personnes (70% de Hommes et 30% de femmes) de participer à 88 dialogues communautaires organisés dans 5 provinces sur la paix et l'élimination de la violence à l'égard des femmes. De plus, 410 jeunes filles et garçons ont mis en œuvre des initiatives visant à promouvoir la masculinité positive. La stratégie a permis d’impliquer 18 stations de radio, de réaliser 166 productions médiatiques axées sur la promotion de la masculinité positive ciblant les hommes, les jeunes garçons, les dirigeants communautaires et religieux. Un réseau de 480 hommes a été désignés comme des « Champions HeForShe » au niveau communautaire. A travers l’intervention des femmes médiatrices présentes dans l’ensemble des provinces, communes et collines du pays, les femmes, les filles, les hommes et les garçons de la communauté, les médias et les dirigeants communautaires ont été mobilisés pour lutter contre les pratiques néfastes à l'égalité des sexes pour favoriser une coexistence pacifique et des relations respectueuses. Les attitudes des dirigeants communautaires, judiciaires et autres envers la participation des femmes à la prévention des conflits ont eu des résultats significatifs. | Les interviews et focus groupes avec les communautés ont révélé qu’il y a plusieurs changement grâce à la stratégie mise en place. | La stratégie de changement de comportement visant à éliminer les normes sociales négatives et promouvant la masculinité positive a produit des résultats très appréciables avec la mobilisation des communautés et des organes de presse. Les stéréotypes sexistes et les normes sociales négatives au niveau communautaire ont fortement diminués pour permettre aux femmes d’entreprendre des initiatives d’autonomisation des femmes. |
| - Existe-t-il des preuves que les résultats de l'intervention peuvent être mis à l'échelle, au-delà du cycle de la note stratégique ? | Sur le plan normatif, un certain nombre d’instruments qui seront utilisés au-delà du cycle de l’actuelle Note stratégique, ont été renforcés par le Bureau pays pour la promotion et la protection des femmes et des filles. En matière de coordination, un Groupe Thématique Genre et Droits Humains a été créé au travers des dispositifs organisationnels de la mise en œuvre du plan cadre de coopération 2023-2027. Ce groupe qui fonctionne sous le leadership d'ONU Femmes dispose d'un plan d'action validé par l'équipe pays du système des Nations Unies au Burundi qui sera actualisé et utilisé pendant tout le cycle de plan cadre de coopération. Au niveau du Gouvernement, les cellules genre ont été mises en place au niveau des ministères sectoriels et autres structures étatiques conformément à la Politique Nationale Genre 2012-2025 du Burundi. Dans l’aspect programmatique, plus de 19 000 conflits ont été résolus et 27 483 femmes et jeunes filles ont augmenté en capacités dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication non violente, et plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur par l'intermédiaire des partenaires d'ONU Femmes. L’ONU Femmes, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre a facilité l’accès des 57 150 femmes bénéficiaires aux services financiers, sociaux et économiques adaptés à leurs besoins dans les zones d’interventions. Grâce à cet appui, 198 de ces groupes ont créé leurs activités génératrices de revenus sur leurs fonds propres. Ces activités sont fonctionnelles et peuvent être mises à l’échelle au-delà du cycle de la Note Stratégique actuelle. Un total de 43 912 ménages a amélioré les connaissances dans la préparation de repas diversifiés et complets à base de produits locaux grâce à des formations dispensées par les partenaires de mise en œuvre. Aujourd’hui, 45 personnes (dont 45% de femmes) membres de la plateforme humanitaire sont capables de développer des programmes humanitaires qui intègrent le genre dans l'ensemble du Plan de Réponse Humanitaire. | Les interviewés ont témoignés que plusieurs résultats vont perdurer au-delà du cycle de la Note stratégique et, en particulier le changement social. | Le Bureau pays d’ONU Femmes a obtenu des résultats importants de l’intervention qui peuvent être mis à l'échelle au-delà du cycle de la Note stratégique 2019-2023, dans une moindre mesure, sur le plan normatif, programmatique et de la coordination. Sur le plan normatif, par la production d’un certain nombre d’instruments qui intègre le Genre ; sur le plan de la coordination par l’institutionnalisation des mécanismes au sein du système des Nations Unies et de l’Etat. Enfin, sur le plan programmatique grâce au renforcement des capacités et au nombre de conflits réglés. |
| - Les avantages (résultats) de l'intervention sont-ils durables sur le plan financier, économique, social et politique ? | L’ONU Femmes a travaillé en permanence avec la société civile et la communauté en vue d’une meilleure appropriation dans les domaines de la prévention et la résolution des conflits, le réseautage stratégique, la communication et le plaidoyer ainsi que sur les questions du leadership transformateur. Les 30 partenaires de mise en œuvre ont permis d’atteindre un effet significatif sur le plan social à travers le nombre de personnes formées et de conflits communautaires résolus. | Lors des discussions avec les partenaires d’exécution, il a été conclu qu’il y aura certainement un important transfert de compétences qui garantira la durabilité des acquis dans la résolution des conflits et l’autonomisation économique. Il a été démontré que presque la totalité des stratégies adoptées dans les effets 1 et 3 ont un effet social durable et seront en mesure de continuer après le retrait de l’ONU Femmes. | Les stratégies de mise en œuvre à travers les interventions de la Note stratégique garantissent une collaboration étroite, avec les partenaires de la société civile, l’Etat et les autres agences du système des Nations Unies, qui sont un gage de la durabilité des résultats sur le plan financier, économique, social et politique. Toutefois, le bureau pays ne possède pas de stratégie - nexus pour démontrer la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux de l’interface action humanitaire-développement-paix. |