## Indicadores
Año | # Resultado | Resultados | # indicador de resultado | Indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
2023 | 1 | El TSE previene y responde a la conflictividad electoral desde una perspectiva de igualdad de género | 1.1 | Percepción de personas funcionarias públicas y representantes de sociedad civil que participan en procesos del TSE sobre el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2.5 | 3. Positiva (media) | 0 | 0% | 0%
|  |  | 1.2 | Grado de mejora en las capacidades institucionales para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.5 | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
| 2 | Aumentada la participación sustantiva de mujeres, personas jóvenes, población indígena y afrodescendiente en el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2. Baja | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2.2 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2. Baja | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
|  |  | 2.3 | Grado de cambio en la calidad de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en la formulación y proceso de implementación de los acuerdos y soluciones a la conflictividad. | 2. Baja | 3. Significativo (media) | 0 | 0% | 0%
| # Producto | Producto | # indicador de producto | Indicador de Producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | Generados y consolidados mecanismos de articulación con actores relevantes y espacios de participación liderados por el TSE para la prevención y abordaje integral de la conflictividad electoral con énfasis en la participación sustantiva de personas jóvenes, mujeres, y pueblos indígenas y afrodescendiente | 1.1.1 | Número de Mesas Nacional y Locales de Prevención Electoral que incorporan a mujeres, jóvenes, población indígena y afrodescendiente en la promoción de la participación y prevención de la conflictividad | 0 | 46 | 21 | 21 | 45.65%
|  |  | 1.1.2 | Número y tipo de herramientas y/o estrategias de prevención y abordaje de la conflictividad electoral implementadas que contribuyan a aumentar la participación ciudadana. | 0 | 2 | 5 | 5 | 250%
|  |  | 1.1.3 | Nivel de participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en espacios de diálogo | 0 | Alto | 0 | 0 | 0%
| 1.2 | Incrementada la capacidad del TSE para el abordaje integral de la conflictividad en municipios priorizados por medio de análisis estratégicos prospectivos, incluyendo la violencia electoral y violencia política contra las mujeres y personas jóvenes. | 1.2.1 | Número de funcionarios/as del TSE cuyas capacidades para el abordaje y transformación de la conflictividad electoral y para la prevención de la violencia electoral, la violencia política contra las mujeres y la inclusión de la participación de las personas jóvenes han sido fortalecidas | 0 | 700 | 747 | 747 | 106.7%
|  |  | 1.2.2 | Número de análisis de contexto, prospectivo y de escenarios desarrollados con participación del TSE, para la prevención y mitigación de la conflictividad electoral, que incluyen violencia contra las juventudes y violencia política contra mujeres. | 0 | 9 | 10 | 10 | 111.1%
| 1.3 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.3.1 | Número y tipo de estrategias e instrumentos de prevención y mitigación de la conflictividad electoral y de la violencia contra las juventudes y violencia política contra las mujeres implementados. | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67%
|  |  | 1.3.2 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 0 | 18 | 9 | 9 | 50%
| 1.4 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.4.1 | Número de procesos de fortalecimiento de capacidades del TSE desarrollados con enfoque de juventud. | 0 | 35 | 27 | 27 | 77.14%
|  |  | 1.4.2 | Número de personas funcionarias del TSE cuyas capacidades para el diseño e implementación de estrategias de participación juvenil han sido fortalecidas. | 0 | 700 | 169 | 169 | 24.14%
|  |  | 1.4.3 | Número de espacios colaborativos entre TSE y juventudes para el fortalecimiento de su participación. | 0 | 20 | 13 | 13 | 65%
|  |  | 1.4.4 | Número de alianzas estratégicas entre el TSE y el sector educativo para que fomenten la cultura de paz y participación juvenil. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  | 1.4.5 | Porcentaje de incremento en el número de mujeres jóvenes empadronadas en comparación con el proceso electoral anterior. | 0 | TBD | 0 | 0 | 0%
| 2.1 | Fortalecidas las capacidades de agencia de las y los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes para la prevención y abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1.1. | Número de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes con capacidades fortalecidas para la participación y presentación de propuestas para la prevención de la conflictividad en tomo al proceso electoral. | 0 | 1300 | 726 | 726 | 55.85%
|  |  | 2.1.2 | Número de organizaciones, colectivos y redes de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes fortalecidas para el diálogo, negociación y resolución de conflictos en el marco del proceso electoral local. | 0 | 35 | 3 | 3 | 8.571%
| 2.2 | Generados y/o consolidados espacios dialógicos políticos entre mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para promover la inclusión de sus propuestas en la resolución pacífica e inclusiva de conflictos | 2.2.1 | Número de espacios dialógicos con participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el desarrollo de propuestas para la resolución pacífica e inclusiva de conflictos. | 0 | 40 | 36 | 36 | 90%
|  |  | 2.2.2 | Grado de satisfacción adquirido por las personas y sectores en conflicto, mediante la participación en espacios de diálogo multiactor, desagregado por sexo, edad y sector o grupo que representan. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2.3 | Número de procesos desarrollados para la verificación del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes el proceso electoral. | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67%
2024 | # Resultado | Resultados | # indicador de resultado | Indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1 | El TSE previene y responde a la conflictividad electoral desde una perspectiva de igualdad de género | 1.1 | Percepción de personas funcionarias públicas y representantes de sociedad civil que participan en procesos del TSE sobre el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 106.7%
|  |  | 1.2 | Grado de mejora en las capacidades institucionales para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.4 | 85%
| 2 | Aumentada la participación sustantiva de mujeres, personas jóvenes, población indígena y afrodescendiente en el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 70%
|  |  | 2.2 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 86.67%
|  |  | 2.3 | Grado de cambio en la calidad de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en la formulación y proceso de implementación de los acuerdos y soluciones a la conflictividad. | 2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 90%
| # Producto | Producto | # indicador de producto | Indicador de Producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | Generados y consolidados mecanismos de articulación con actores relevantes y espacios de participación liderados por el TSE para la prevención y abordaje integral de la conflictividad electoral con énfasis en la participación sustantiva de personas jóvenes, mujeres, y pueblos indígenas y afrodescendiente | 1.1.1 | Número de Mesas Nacional y Locales de Prevención Electoral que incorporan a mujeres, jóvenes, población indígena y afrodescendiente en la promoción de la participación y prevención de la conflictividad | 0 | 46 | 1 | 22 | 47.83%
|  |  | 1.1.2 | Número y tipo de herramientas y/o estrategias de prevención y abordaje de la conflictividad electoral implementadas que contribuyan a aumentar la participación ciudadana. | 0 | 2 | 0 | 5 | 250%
|  |  | 1.1.3 | Nivel de participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en espacios de diálogo | 0 | Alto | Bajo | Bajo | 33.3%
| 1.2 | Incrementada la capacidad del TSE para el abordaje integral de la conflictividad en municipios priorizados por medio de análisis estratégicos prospectivos, incluyendo la violencia electoral y violencia política contra las mujeres y personas jóvenes. | 1.2.1 | Número de funcionarios/as del TSE cuyas capacidades para el abordaje y transformación de la conflictividad electoral y para la prevención de la violencia electoral, la violencia política contra las mujeres y la inclusión de la participación de las personas jóvenes han sido fortalecidas | 2.5 | 700 | 3.2 | 747 | 106.7%
|  |  | 1.2.2 | Número de análisis de contexto, prospectivo y de escenarios desarrollados con participación del TSE, para la prevención y mitigación de la conflictividad electoral, que incluyen violencia contra las juventudes y violencia política contra mujeres. | 0 | 9 | 1 | 12 | 133.3%
| 1.3 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.3.1 | Número y tipo de estrategias e instrumentos de prevención y mitigación de la conflictividad electoral y de la violencia contra las juventudes y violencia política contra las mujeres implementados. | 0 | 3 | 0 | 2 | 66.67%
|  |  | 1.3.2 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 0 | 18 | 68 | 67 | 372.2%
| 1.4 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.4.1 | Número de procesos de fortalecimiento de capacidades del TSE desarrollados con enfoque de juventud. | 0 | 35 | 3 | 31 | 88.57%
|  |  | 1.4.2 | Número de personas funcionarias del TSE cuyas capacidades para el diseño e implementación de estrategias de participación juvenil han sido fortalecidas. | 0 | 700 | 388 | 557 | 79.57%
|  |  | 1.4.3 | Número de espacios colaborativos entre TSE y juventudes para el fortalecimiento de su participación. | 0 | 20 | 3 | 24 | 120%
|  |  | 1.4.4 | Número de alianzas estratégicas entre el TSE y el sector educativo para que fomenten la cultura de paz y participación juvenil. | 0 | 1 | 1 | 2 | 200%
|  |  | 1.4.5 | Porcentaje de incremento en el número de mujeres jóvenes empadronadas en comparación con el proceso electoral anterior. | 0 | 0 | 12.9% | 12.9% | 100%
| 2.1 | Fortalecidas las capacidades de agencia de las y los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes para la prevención y abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1.1. | Número de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes con capacidades fortalecidas para la participación y presentación de propuestas en tomo al proceso electoral. | 0 | 1300 | 1. 166 / 144 2.664 3. 1670 4.141+25 | 3423 | 263.3%
|  |  | 2.1.2 | Número de organizaciones, colectivos y redes de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes fortalecidas para el diálogo, negociación y resolución de conflictos en el marco del proceso electoral local. | 0 | 35 | 20 | 50 | 142.9%
| 2.2 | Generados y/o consolidados espacios dialógicos políticos entre mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para promover la inclusión de sus propuestas en la resolución pacífica e inclusiva de conflictos | 2.2.1 | Número de espacios dialógicos con participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el desarrollo de propuestas para la resolución pacífica e inclusiva de conflictos. | 0 | 40 | 16 | 54 | 135%
|  |  | 2.2.2 | Grado de satisfacción adquirido por las personas y sectores en conflicto, mediante la participación en espacios de diálogo multiactor, desagregado por sexo, edad y sector o grupo que representan. | 3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 90% | Debería ser al menos el valor 3.6; lo que daria un 90%
|  |  | 2.2.3 | Número de procesos desarrollados para la verificación del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes el proceso electoral. | 0 | 3 | 3 | 5 | 166.7%
2025 (1er trimestre) | # Resultado | Resultados | # indicador de resultado | Indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1 | El TSE previene y responde a la conflictividad electoral desde una perspectiva de igualdad de género | 1.1 | Percepción de personas funcionarias públicas y representantes de sociedad civil que participan en procesos del TSE sobre el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 106.7%
|  |  | 1.2 | Grado de mejora en las capacidades institucionales para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.4 | 85%
| 2 | Aumentada la participación sustantiva de mujeres, personas jóvenes, población indígena y afrodescendiente en el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 70%
|  |  | 2.2 | Incremento de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 86.67%
|  |  | 2.3 | Grado de cambio en la calidad de la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en la formulación y proceso de implementación de los acuerdos y soluciones a la conflictividad. | 2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 90%
| # Producto | Producto | # indicador de producto | Indicador de Producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | Generados y consolidados mecanismos de articulación con actores relevantes y espacios de participación liderados por el TSE para la prevención y abordaje integral de la conflictividad electoral con énfasis en la participación sustantiva de personas jóvenes, mujeres, y pueblos indígenas y afrodescendiente | 1.1.1 | Número de Mesas Nacional y Locales de Prevención que incorporan a mujeres, jóvenes, población indígena y afrodescendiente en la promoción de la participación y prevención de la conflictividad | 0 | 46 | 0 | 22 | 47.83%
|  |  | 1.1.2 | Número y tipo de herramientas y/o estrategias de prevención y abordaje de la conflictividad electoral implementadas que contribuyan a aumentar la participación ciudadana. | 0 | 2 | 0 | 5 | 250%
|  |  | 1.1.3 | Nivel de participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes en espacios de diálogo | 0 | 3.Alto | 2.Medio | 2. Medio | 66.67%
| 1.2 | Incrementada la capacidad del TSE para el abordaje integral de la conflictividad en municipios priorizados por medio de análisis estratégicos prospectivos, incluyendo la violencia electoral y violencia política contra las mujeres y personas jóvenes. | 1.2.1 | Número de funcionarios/as del TSE cuyas capacidades para el abordaje y transformación de la conflictividad electoral y para la prevención de la violencia electoral, la violencia política contra las mujeres y la inclusión de la participación de las personas jóvenes han sido fortalecidas | 2.5 | 700 | 22 | 769 | 109.9%
|  |  | 1.2.2 | Número de análisis de contexto, prospectivo y de escenarios desarrollados con participación del TSE, para la prevención y mitigación de la conflictividad electoral, que incluyen violencia contra las juventudes y violencia política contra mujeres. | 0 | 9 | 1 | 12 | 133.3%
| 1.3 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.3.1 | Número y tipo de estrategias e instrumentos de prevención y mitigación de la conflictividad electoral y de la violencia contra las juventudes y violencia política contra las mujeres implementados. | 0 | 3 | 1 | 3 | 100%
|  |  | 1.3.2 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 0 | 18 | 0 | 67 | 372.2%
| 1.4 | Número de productos comunicacionales orientados a la prevención de la violencia política y la participación incluyente desde un marco de derechos humanos de personas jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente. | 1.4.1 | Número de procesos de fortalecimiento de capacidades del TSE desarrollados con enfoque de juventud. | 0 | 35 | 2 | 32 | 91.43%
|  |  | 1.4.2 | Número de personas funcionarias del TSE cuyas capacidades para el diseño e implementación de estrategias de participación juvenil han sido fortalecidas. | 0 | 700 | 209 | 766 | 109.4%
|  |  | 1.4.3 | Número de espacios colaborativos entre TSE y juventudes para el fortalecimiento de su participación. | 0 | 20 | 0 | 24 | 120%
|  |  | 1.4.4 | Número de alianzas estratégicas entre el TSE y el sector educativo para que fomenten la cultura de paz y participación juvenil. | 0 | 1 | 1 | 2 | 200%
|  |  | 1.4.5 | Porcentaje de incremento en el número de mujeres jóvenes empadronadas en comparación con el proceso electoral anterior. | 0 | 0 | 12.9% | 12.9% | 100%
| 2.1 | Fortalecidas las capacidades de agencia de las y los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes para la prevención y abordaje integral de la conflictividad en torno al proceso electoral. | 2.1.1. | Número de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes con capacidades fortalecidas para la participación y presentación de propuestas en tomo al proceso electoral. | 0 | 1300 | 236 | 3486 | 268.2%
|  |  | 2.1.2 | Número de organizaciones, colectivos y redes de personas jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes fortalecidas para el diálogo, negociación y resolución de conflictos en el marco del proceso electoral local. | 0 | 35 | 11 | 61 | 174.3%
| 2.2 | Generados y/o consolidados espacios dialógicos políticos entre mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para promover la inclusión de sus propuestas en la resolución pacífica e inclusiva de conflictos | 2.2.1 | Número de espacios dialógicos con participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes para el desarrollo de propuestas para la resolución pacífica e inclusiva de conflictos. | 0 | 40 | 0 | 55 | 137.5%
|  |  | 2.2.2 | Grado de satisfacción adquirido por las personas y sectores en conflicto, mediante la participación en espacios de diálogo multiactor, desagregado por sexo, edad y sector o grupo que representan. | 3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 90%
|  |  | 2.2.3 | Número de procesos desarrollados para la verificación del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes el proceso electoral. | 0 | 3 | 0 | 5 | 166.7%

## Análisis
Indicadores Abordando la conflictividad electoral
Rango | Colores | Total | Indicadores de Resultado |  |  | Total | Indicadores de Producto
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 (1er trimestre) |  | 2023 | 2024 | 2025
Sin información |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0% -25% |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
26%-50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1
51%-75% |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1
76%-100% |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4
Mayor a 100% |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11
Total |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 34 | 17 | 17 | 17
Indicadores Abordando la conflictividad electoral
Rango | Colores | Total | indicadores de Resultado |  |  |  | Indicadroes de Producto
|  | Total | 2023 | 2024 | 2025 (1er trimestre) | Total | 2023 | 2024 | 2025
Sin información |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
0% -25% |  | 50% | 100% | 0% | 0% | 14.71% | 29.41% | 0% | 0%
26%-50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 5.882%
51%-75% |  | 10% | 0% | 20% | 20% | 14.71% | 23.53% | 5.882% | 5.882%
76%-100% |  | 30% | 0% | 60% | 60% | 20.59% | 17.65% | 23.53% | 23.53%
Mayor a 100% |  | 10% | 0% | 20% | 20% | 38.24% | 17.65% | 58.82% | 64.71%
Total |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%

## Sheet2
Año | # Resultado | # indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
2023 | 1 | 1.1 | 2.5 | 3. Positiva (media) | 0 | 0% | 0%
|  | 1.2 | 2.5 | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
| 2 | 2.1 | 2. Baja | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
|  | 2.2 | 2. Baja | 4. Alto | 0 | 0% | 0%
|  | 2.3 | 2. Baja | 3. Significativo (media) | 0 | 0% | 0%
| # Producto | # indicador de producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | 1.1.1 | 0 | 46 | 21 | 21 | 45.65%
|  | 1.1.2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 250%
|  | 1.1.3 | 0 | Alto | 0 | 0 | 0%
| 1.2 | 1.2.1 | 0 | 700 | 747 | 747 | 106.7%
|  | 1.2.2 | 0 | 9 | 10 | 10 | 111.1%
| 1.3 | 1.3.1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67%
|  | 1.3.2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 50%
| 1.4 | 1.4.1 | 0 | 35 | 27 | 27 | 77.14%
|  | 1.4.2 | 0 | 700 | 169 | 169 | 24.14%
|  | 1.4.3 | 0 | 20 | 13 | 13 | 65%
|  | 1.4.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100%
|  | 1.4.5 | 0 | TBD | 0 | 0 | 0%
| 2.1 | 2.1.1. | 0 | 1300 | 726 | 726 | 55.85%
|  | 2.1.2 | 0 | 35 | 3 | 3 | 8.571%
| 2.2 | 2.2.1 | 0 | 40 | 36 | 36 | 90%
|  | 2.2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
|  | 2.2.3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67%
2024 | # Resultado | # indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 106.7%
|  | 1.2 | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.4 | 85%
| 2 | 2.1 | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 70%
|  | 2.2 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 86.67%
|  | 2.3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 90%
| # Producto | # indicador de producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | 1.1.1 | 0 | 46 | 1 | 22 | 47.83%
|  | 1.1.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 250%
|  | 1.1.3 | 0 | Alto | Bajo | Bajo | 33.3%
| 1.2 | 1.2.1 | 2.5 | 700 | 3.2 | 747 | 106.7%
|  | 1.2.2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 133.3%
| 1.3 | 1.3.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 66.67%
|  | 1.3.2 | 0 | 18 | 68 | 67 | 372.2%
| 1.4 | 1.4.1 | 0 | 35 | 3 | 31 | 88.57%
|  | 1.4.2 | 0 | 700 | 388 | 557 | 79.57%
|  | 1.4.3 | 0 | 20 | 3 | 24 | 120%
|  | 1.4.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200%
|  | 1.4.5 | 0 | 0 | 12.9% | 12.9% | 100%
| 2.1 | 2.1.1. | 0 | 1300 | 1. 166 / 144 2.664 3. 1670 4.141+25 | 3423 | 263.3%
|  | 2.1.2 | 0 | 35 | 20 | 50 | 142.9%
| 2.2 | 2.2.1 | 0 | 40 | 16 | 54 | 135%
|  | 2.2.2 | 3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 90%
|  | 2.2.3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 166.7%
2025 (1er trimestre) | # Resultado | # indicador de resultado | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 106.7%
|  | 1.2 | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.4 | 85%
| 2 | 2.1 | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 70%
|  | 2.2 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 86.67%
|  | 2.3 | 2 | 3 | 2.7 | 2.7 | 90%
| # Producto | # indicador de producto | Línea de base | Meta de desempeño | Alcanzado en el periodo | Alcanzado acumulado | % logro - cumplimiento
| 1.1 | 1.1.1 | 0 | 46 | 0 | 22 | 47.83%
|  | 1.1.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 250%
|  | 1.1.3 | 0 | 3.Alto | 2.Medio | 2. Medio | 66.67%
| 1.2 | 1.2.1 | 2.5 | 700 | 22 | 769 | 109.9%
|  | 1.2.2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 133.3%
| 1.3 | 1.3.1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100%
|  | 1.3.2 | 0 | 18 | 0 | 67 | 372.2%
| 1.4 | 1.4.1 | 0 | 35 | 2 | 32 | 91.43%
|  | 1.4.2 | 0 | 700 | 209 | 766 | 109.4%
|  | 1.4.3 | 0 | 20 | 0 | 24 | 120%
|  | 1.4.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200%
|  | 1.4.5 | 0 | 0 | 12.9% | 12.9% | 100%
| 2.1 | 2.1.1. | 0 | 1300 | 236 | 3486 | 268.2%
|  | 2.1.2 | 0 | 35 | 11 | 61 | 174.3%
| 2.2 | 2.2.1 | 0 | 40 | 0 | 55 | 137.5%
|  | 2.2.2 | 3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 90%
|  | 2.2.3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 166.7%
Note on G47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Debería ser al menos el valor 3.6; lo que daría un 90%
Note on H56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar el % de indicadores con menos del 50% en el nivel de cumplimiento al finalizar el proyecto
Note on G71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Debería ser al menos el valor 3.6; lo que daría un 90%