| Términos de Referencia Consultoría de servicios Retainer |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Información de la posición |  |  |
| Título de la consultoría: Evaluación externa final del proyecto interagencial Aceleración del Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en Colombia (ODS 5: Iniciativa de Aceleración del Empoderamiento Económico De Las Mujeres) – Raíces Mujeres Sembradoras del Cambio Contrato: SSA retainer Lugar: Domicilio de Consultor/a (con viaje a sitios de implementación del proyecto) Duración: 4 meses |  |  |
| II. Contexto organizacional |  |  |
| La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, en la realización de los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, así como con otros actores relevantes. ONU Mujeres en Colombia apoya el cumplimiento de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a mujeres paz y seguridad. En concordancia con las prioridades nacionales, ONU Mujeres trabaja para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en fortalecer el liderazgo y el empoderamiento político y económico de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias. De este modo, ONU Mujeres apoya los esfuerzos nacionales y del sistema de las Naciones Unidas para que las mujeres sean beneficiarias y actoras principales en el desarrollo sostenible, las acciones humanitarias y en la sostenibilidad de la paz. Los programas de ONU Mujeres en Colombia se enmarcan en la propuesta de acción de su Plan Estratégico 2022-2025, integrando los elementos particulares que se consideran necesarios para un mayor nivel de efectividad de acuerdo con las prioridades nacionales del Estado colombiano. En Colombia, las áreas de intervención de ONU Mujeres están definidas por el Marco de Cooperación de Naciones Unidas con el Gobierno Nacional 2024-2027 (UNSDCF por su acrónimo en inglés) y por el Programa de País multianual de la Agencia (Nota Estratégica) 2025-2028, en el cual se ha propuesto trabajar de la mano con instituciones del orden nacional, en aras de aportar a las capacidades de las instituciones estatales para la transversalización del enfoque de género en diferentes entidades del orden nacional. Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: cero muertes maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero violencias basadas en género (VBG) y prácticas nocivas incluida la mutilación genital femenina y y los matrimonios infantiles y forzados. En el UNSDCF para Colombia 2024-2027 y en el marco del octavo Programa País de UNFPA en Colombia 2025-2028 y en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el UNFPA enfoca sus esfuerzos en la reducción de la mortalidad materna, la satisfacción de necesidades en planificación familiar, la prevención del embarazo en adolescentes, la erradicación de la violencia basada en género (VBG) y las prácticas nocivas, el desarrollo juvenil y la construcción de resiliencia. Estas acciones están alineadas con los tres resultados transformadores del UNFPA. El octavo Programa País de UNFPA, se centra en adolescentes y jóvenes de 12 a 28 años, con especial atención a niñas, mujeres, comunidades étnicas y otros grupos marginados, incluidas personas con discapacidad, migrantes, refugiados, poblaciones en procesos de construcción de paz y personas LGBTIQ+. Además, el programa promueve una agenda integral que articule estrategias de construcción de paz, desarrollo y respuesta humanitaria, impulsando el desarrollo territorial desde un enfoque de nexo. |  |  |
| III. Antecedentes |  |  |
| En seguimiento a los acuerdos entre los gobiernos de Corea y de Colombia, así como al acuerdo global entre KOICA, UNFPA y ONU Mujeres, en el marco de esta alianza a nivel nacional, y en coordinación con el Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Igualdad y Equidad en especial Viceministerio de las Mujeres, se encuentra en implementación el proyecto interagencial “ODS 5: Iniciativa de Aceleración del Empoderamiento Económico de las Mujeres” también nombrado “Raíces: Mujeres sembradoras del cambio”, para un periodo de implementación de la iniciativa de cuatro años: 2021 al 2025. El proyecto busca promover los sistemas de desarrollo económico y territorial para superar las barreras al empoderamiento económico de las mujeres y acelerar el progreso hacia las metas del ODS 5, en Cauca, Nariño y Valle del Cauca; para lograrlo, se pretenden los siguientes resultados: - Fortalecimiento de un entorno institucional local propicio para el empoderamiento económico sostenible de las mujeres y las jóvenes - Mejora de la generación de ingresos de mujeres rurales y jóvenes en zonas PDET seleccionadas mediante alianzas para el empoderamiento económico de las mujeres y vínculos entre zonas rurales y urbanas para cadenas de valor - Mayor conciencia social y cultural favorable a la igualdad de género, incluidos mejores servicios para mujeres, en municipios seleccionados Los resultados 1 y 2 son implementados por parte de ONU Mujeres, el resultado 3 es desarrollado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La implementación del proyecto se lleva a cabo mediante un equipo de profesionales de ONU Mujeres, UNFPA y socios territoriales, quienes aportan experiencia en los temas del proyecto y conocimiento del contexto local, lo cual facilita la ejecución de las acciones previstas en el marco de resultados. Considerando todo lo anterior, ONU Mujeres requiere contar con un/a profesional que se encargue de la realización de la evaluación externa sumativa y formativa del proyecto Aceleración del Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en Colombia (ODS 5: Iniciativa de Aceleración del Empoderamiento Económico De Las Mujeres) – Raíces, Mujeres Sembradoras del Cambio. |  |  |
|  | IV. Objetivos de la consultoría |  |
|  | Realizar una evaluación externa final del proyecto Aceleración del Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en Colombia (ODS 5: Iniciativa de Aceleración del Empoderamiento Económico de las Mujeres) – Raíces Mujeres Sembradoras del Cambio, con el propósito de analizar sus resultados, su relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, así como identificar aprendizajes y recomendaciones que fortalezcan la ejecución e identifiquen las buenas prácticas para la escalabilidad y el alcance de futuras intervenciones orientadas al empoderamiento económico de las mujeres rurales. |  |
|  | V. Metodología y responsabilidades esperadas |  |
|  | El(la) consultor(a) será responsable de realizar una evaluación sumativa y formativa, independiente y externa enfocada en el logro de los resultados del proyecto Raíces: Mujeres Sembradoras del Cambio: - Valorar, basándose en evidencias, criterios asociados a la relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. - Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas a lo largo de la implementación del proyecto. - Realizar recomendaciones que permitan fortalecer acciones o experiencias para la implementación de futuras acciones. Los objetivos específicos de la evaluación de proyecto son: - Evaluar el modelo de intervención del proyecto y la metodología, desde su construcción hasta su implementación y su nivel de eficiencia, identificando factores limitantes y buenas prácticas. - Evaluar la cadena de resultados del proyecto, la pertinencia y la eficacia en el logro de estos. - Evaluar el nivel de transformación de las instituciones meta, de las juventudes participantes y de las organizaciones mixtas y organizaciones de mujeres participantes. - Evaluar la sostenibilidad de la intervención para lograr mayor igualdad de género y un empoderamiento económico de las mujeres de manera sostenida. - Evaluar la integración de los enfoques de derechos humanos, diferencial y de igualdad de género en la ejecución del proyecto. - Formular recomendaciones para mejorar el modelo de intervención, la estrategia de implementación y la calidad de las acciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo el modelo de funcionamiento de las Casas para las Mujeres en el Marco del Programa de las Casas para la Dignidad de las Mujeres. - Formular recomendaciones específicas relacionadas con la implementación de la reforma rural integral. Los principales usuarios previstos de esta evaluación son: - ONU Mujeres Colombia - UNFPA Colombia - Agencia de cooperación internacional de Corea – (KOICA) - Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad - Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y Ministerio de Relaciones Exteriores - Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Fondo Mujer Libre y Productiva - Socios implementadores - Representantes de la sociedad civil - Autoridades locales en los territorios de intervención Los principales usos previstos de esta evaluación son: - El principal uso de la evaluación reside en la generación de insumos para la Agencia de cooperación internacional de Corea – (KOICA), Ministerio para la Igualdad y Equidad, Agencia Presidencial de Cooperación Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ONU Mujeres, UNFPA Colombia, y demás instituciones nacionales y locales, así como organizaciones socias y personas que han sido partícipes del proyecto, sobre los resultados y principales hitos del proyecto, en materia de planeación y presupuestación con enfoque de género, empoderamiento económico de las mujeres y mejoramiento de la conciencia social y cultural favorable a la igualdad de género. - Aportar a la estrategia de gestión de conocimiento del Proyecto y consolidación de alianzas, identificando lecciones aprendidas y buenas prácticas, incluyendo oportunidades de escalabilidad a nivel nacional e internacional a través de estrategias de cooperación Col-Col, sur -sur y triangular. - Proveer insumos sobre la eficacia de la implementación del proyecto interagencial de ONU Mujeres y UNFPA y proveer insumos para la implementación de los nuevos Programas de País. - Proveer insumos y recomendaciones específicas relacionadas con la reforma rural integral. La evaluación deberá considerar los requerimientos y los marcos de referencias propuestos en documentos que guían la elaboración de evaluaciones en ONU Mujeres, y UNFPA tales como: las "Normas y Directrices para la Evaluación en las Naciones Unidas", el “Código de Ética para Evaluadores del Sistema de las Naciones Unidas”, , y la “Guía de Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género” de UNEG(United Nations Evaluation Group) 2024, el Manual de gestión de evaluaciones con enfoque de género de ONU Mujeres, el listado de verificación GERAAS para el control de calidad de los informes de evaluación, el Indicador de Desempeño de Evaluación del Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (UN-SWAP EPI), los lineamientos para Evaluación conjunta de los programas conjuntos de género en el sistema de las Naciones Unidas, la Guía para la evaluación de resultados del UNFPA, Guía para la Evaluación de Impacto del UNFPA.. Además, el/la evaluador/a deberá cumplir con los principios éticos y las pautas para garantizar que las evaluaciones realizadas por los organismos de la ONU sean imparciales, transparentes, responsables y éticamente correctas como son, entre otros, la independencia, la imparcialidad y objetividad, la transparencia, la confidencialidad, la responsabilidad profesional, el respeto por los derechos humanos y el compromiso con la mejora continua. Las evaluaciones de ONU Mujeres son sensibles al género, lo que significa que tanto el proceso como el análisis aplican los principios clave de un enfoque basado en los derechos humanos: son inclusivas, participativas, garantizan relaciones de poder justas y transparentes; y analizan las barreras estructurales subyacentes y las normas socioculturales que impiden la realización de los derechos de las mujeres. El/la consultor/a deberá, en línea con la propuesta técnica, la metodología y herramientas de recopilación de información, tener en cuenta los siguientes aspectos: - La evaluación tendrá un carácter sumativo y formativo. Se espera, dentro del proceso de análisis de información, la generación de insumos que evalúen el logro de resultados esperados por parte del proyecto Raíces: Mujeres sembradoras del cambio, y provean recomendaciones para la implementación de este tipo de iniciativas en el futuro. - La evaluación tendrá un enfoque de método mixto, utilizando métodos cualitativos y también se basará en registros cuantitativos disponibles para la revisión y análisis de información. - La evaluación deberá hacer uso de triangulación de fuentes y técnicas de recolección de información que garanticen mayor rigurosidad y calidad de análisis. - Evaluar la articulación y pertinencia de las acciones a nivel nacional con los esfuerzos realizados en los territorios priorizados. - Para la realización de la evaluación, el/la consultor/a contará con el apoyo directo del equipo técnico a cargo de la ejecución del proyecto, quien proveerá información generada por el proyecto. - La evaluación deberá incluir trabajo de campo in-situ (ver sección VII de este documento), mediante el contacto y diálogo con actores estratégicos en el desarrollo de la evaluación, en caso de requerirse jornadas en remoto, estas serán facilitadas por ONU Mujeres y UNFPA. Los instrumentos de recolección de información a utilizar por parte de la persona seleccionada deberán estar alineados con la metodología propuesta (entrevistas estructuradas, semi estructuradas o grupos focales, etc.) A lo largo del desarrollo de la evaluación, la persona seleccionada deberá participar en las reuniones de seguimiento donde sea solicitada, realizar trabajo de campo in situ (que también incluirá la observación de algunas actividades de la ruta de gestión de conocimiento del proyecto), una presentación presencial de los hallazgos preliminares al final del trabajo de campo in situ o virtual y una presentación de hallazgos finales al grupo de referencia de la evaluación. - El carácter participativo para consultar a los grupos interesados (con un plan de inclusión de mujeres, individuos y grupos vulnerables y/o discriminados). - Un marco de muestreo (superficie y población representadas, justificación para la selección, limitaciones de la muestra), además de cómo se va a manejar la diversidad de las partes interesadas en la intervención. Se espera que la evaluación aplique un enfoque de muestreo intencional para garantizar que se tome en cuenta una amplia gama de perspectivas. - Los métodos y procesos de recopilación de datos deben tener en cuenta los enfoques de género, diferencial y de movilidad humana, los datos deben desagregarse sistemáticamente por sexo, edad y nacionalidad y, en la medida de lo posible, desglosarse por región geográfica, origen étnico, discapacidad, afectaciones por conflicto y otros marcadores de equidad contextualmente pertinentes. En particular, en la propuesta metodológica deberán tomarse en cuenta la Guía de Evaluación de Programas y Proyectos con Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad de ONU Mujeres, el Manual de Gestión de Evaluaciones con Enfoque de Género de ONU Mujeres, la guía de UNEG para la Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la Evaluación, la Guía para la evaluación de resultados del UNFPA, Guía para la Evaluación de Impacto del UNFPA. y los lineamientos para Evaluación conjunta de los programas conjuntos de género en el sistema de las Naciones Unidas Además, deben observarse las Normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2016), la Rendición de Cuentas de la Evaluación de la Estrategia de Inclusión de la Discapacidad de las Naciones Unidas (2019). Actividades: - Reuniones de inicio con la supervisión de la evaluación y el equipo técnico de ONU Mujeres y UNFPA; - Revisión de escritorio introductoria y aclaración de dudas frente al proceso o el proyecto. - Revisión de escritorio de los documentos entregados. - Presentación del informe inicial que incluya el marco metodológico, plan de trabajo, cronograma de entrega, metodología, selección de la muestra poblacional y propuesta de instrumentos de recolección, matriz de evaluación. - Recolección de información con actores estratégicos vinculados al proyecto sea virtual o presencial. - Presentación de resultados preliminares al terminar visita de campo - Análisis, triangulación y presentación del informe borrador. - Retroalimentación al borrador. - Ajustes y validación de hallazgos y recomendaciones y presentación informe final de la evaluación. - Presentación de los resultados de la evaluación al grupo de referencia. |  |
| a | VI. Criterios y preguntas de evaluación |  |
|  | La evaluación aplicará los criterios de evaluación desarrollados por ONU Mujeres y UNFPA Colombia y plasmados en las guías mencionadas en el apartado V. La evaluación aplicará seis criterios de evaluación: relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Los derechos humanos y la igualdad de género se incorporan como un subcriterio de manera transversal a toda la evaluación. La evaluación buscará responder las siguientes preguntas en función de cada uno de los criterios señalados: - Relevancia - ¿El proyecto se encuentra alineado con las políticas nacionales, marcos de planificación de ONU Mujeres y UNFPA? - ¿En qué medida el modelo del proyecto, junto con sus herramientas y acciones, responde a las necesidades del contexto y actores clave, contribuye a superar las barreras específicas que enfrentan las mujeres y es apropiado para facilitar la adopción de mejores prácticas productivas que impulsan la generación de ingresos? - ¿En qué medida el diseño del proyecto ha contribuido al trabajo articulado y colaborativo entre organizaciones de mujeres, la sociedad civil y la institucionalidad pública? - Coherencia - ¿En qué medida el proyecto facilitó un adecuado nivel de coordinación y sinergia entre los actores involucrados internos y externos? ¿Y en qué medida se promovió la participación y alianza con actores clave? - Eficacia - ¿En qué medida, y de qué manera, se han alcanzado los objetivos estratégicos, y outcomes y outputs previstos del proyecto, a partir de la generación de las mujeres participantes? - ¿En qué medida el proyecto logró contribuir en mejorar las capacidades de los gobiernos locales, organizaciones de mujeres y otros actores involucrados para incluir una perspectiva de género en las herramientas de planificación, presupuestación y participación e incidencia política? - ¿Cómo el proyecto ha contribuido a la mejora de las habilidades para la vida y a transformar normas socioculturales de género de las mujeres y jóvenes de municipios seleccionados? - ¿Qué factores internos y externos contribuyeron o no, al logro de los resultados y objetivo del proyecto? ¿De qué manera lo hicieron? - ¿El proyecto ha logrado incorporar de forma efectiva el enfoque de género, interseccional (incluyendo personas con discapacidad) - Eficiencia - ¿Cómo los recursos financieros y humanos, los sistemas y procedimientos administrativos y de monitoreo y seguimiento, así como los mecanismos de gestión y niveles de coordinación entre las partes, permitieron el alcance de los resultados y objetivos del proyecto? - ¿Cuán oportunamente fue implementado y ejecutado el proyecto, de acuerdo con su documento de diseño y planificación estratégica y cronograma? - Impacto - ¿Cómo el proyecto contribuyó a promover sistemas de desarrollo económico y territorial para superar barreras al empoderamiento económico de las mujeres a partir de la creación de oportunidades de generación de ingreso y de entornos habilitantes en los municipios priorizados para acelerar el avance hacia las metas del ODS 5 en dos regiones PDET de Colombia”? - ¿Cómo el proyecto ha contribuido a la implementación de la Reforma Rural Integral? - Sostenibilidad - ¿Qué cambios institucionales y sociales generados por el proyecto tienen mayor potencial de ser sostenibles en el tiempo a partir del compromiso de los actores, y qué condiciones o alianzas se requieren para escalar y fortalecer las buenas prácticas identificadas? - ¿Cuál es la probabilidad de que los efectos y resultados del proyecto se mantengan una vez finalice el apoyo financiero de KOICA? |  |
|  | VI. Productos esperados |  |
|  | En el marco de las actividades propuestas, el/la consultor/a será responsable de presentar los productos que se señalan a continuación: Producto No. 1: Informe inicial, considerando el siguiente esquema: - Introducción: antecedentes y contexto, propósito, objetivos y alcance de la evaluación. - Metodología: criterios y preguntas, indicadores para la medición de los resultados (basados en el marco de resultados del proyecto); diseño de la evaluación (métodos para la recolección y análisis de los datos); limitaciones de la evaluación. Debe tener en cuenta lógica de intervención y la línea de base. Resultados del análisis de evaluabilidad. - Matriz de evaluación que sintetice los principales aspectos a evaluar especificando qué y cómo será evaluado (criterios, preguntas, indicadores, medios, fuentes, etc.). - Plan y cronograma de trabajo detallado. - Responsabilidades, aspectos logísticos y de apoyo. Tiempo de entrega después de firmado el contrato: 20 días, porcentaje de pago 20% Producto No. 2: Informe borrador de la evaluación, siguiendo la siguiente estructura: - Título, índices y páginas introductorias - Antecedentes y propósito de la evaluación - Descripción del contexto de implementación del proyecto. - Objetivos y alcance de la evaluación - Metodología y limitaciones de la evaluación - Hallazgos - Conclusiones - Recomendaciones (priorizándolas de acuerdo con criterios como: prioridad, factibilidad, costo, impacto, potencial, etc.) - Lecciones aprendidas y buenas prácticas Tiempo de entrega después de firmado el contrato: 80 días, porcentaje de pago 40% Producto No. 3: Informe final de la evaluación, siguiendo la siguiente estructura: - Título, índices y páginas introductorias - Resumen ejecutivo que incluya principales resultados y recomendaciones - Antecedentes y propósito de la evaluación - Descripción del contexto y del proyecto evaluado. - Objetivos y alcance de la evaluación - Metodología y limitaciones de la evaluación - Hallazgos por criterio de evaluación - Conclusiones - Recomendaciones (priorizándolas de acuerdo con criterios como: prioridad, factibilidad, costo, impacto potencial, etc.) - Lecciones aprendidas y buenas prácticas - Anexos: - Términos de referencia - Documentos consultados - Documentos de recolección de información - Documentación relacionada al análisis de la información realizado, a la metodología empleada, (ej. la matriz de evaluación). Presentación visual (Power Point/infografía u otra herramienta según preferencia del consultor/a) con principales hallazgos y recomendaciones generadas desde la evaluación. El informe final deberá ser presentado en español, incluyendo la traducción en inglés (nivel profesional). Tiempo de entrega después de firmado el contrato: 100 días, porcentaje de pago 40% Alcance Marco Temporal de implementación: junio – octubre 2025. |  |
|  | VII. Remuneración y forma de pago |  |
|  | El pago será desembolsado tras la entrega de los productos, previamente revisados por el grupo de gestión de la evaluación y aprobados por ONU Mujeres y contra la entrega de un Certificado de Pago (COP por sus siglas en inglés) firmado. La modalidad de contratación “Retainer” implica que el/la consultor/a será contratado/a por servicio con una tarifa diaria determinada en su contrato. Los compromisos económicos se establecerán cada vez que se soliciten servicios bajo el contrato marco en base a la tarifa fija, mediante la gestión de una orden de compra acordada entre las partes especificando el alcance, productos y resultados esperados y orden de compra aprobada, como indicación del inicio de la prestación de servicios. Se establecerá un máximo acumulable que se mantendrá como el límite superior y no debe interpretarse ni entenderse como un compromiso financiero ni una garantía de volúmenes de negocios. Para cada pago, se debe presentar una factura que detalle el producto entregado y el número de días hábiles. El contrato de Consultoría determina la inclusión de todos los costos (todo incluido); la Organización no asumirá costos o beneficios adicionales a los honorarios por servicios. Por lo tanto, es responsabilidad del consultor/a contar con seguro médico por el periodo del contrato y se recomienda que incluya cobertura médica para enfermedades relacionadas a COVID-19. La cobertura médica deberá ser internacional en los casos que el contrato requiera misiones o asignaciones internacionales. De ser seleccionados/as para esta vacante, se requerirá presentar prueba de cobertura médica dentro de los dos primeros meses del contrato. |  |
|  | VIII. Supervisión de la consultoría y otros acuerdos |  |
|  | La supervisión directa de la consultoría será realizada por el Área de Planeación, Monitoreo y Evaluación (PME) de ONU Mujeres en Colombia. El grupo de gestión de la evaluación será conformado por el área de PME de ONU Mujeres, la coordinación general del proyecto, la coordinación del proyecto en UNFPA el área de PMyE de UNFPA. El grupo de gestión tomará las decisiones estratégicas en el marco de la evaluación. El comité técnico del proyecto actuará como grupo de referencia y comentará los productos clave de la evaluación. Todos los productos deberán sujetarse a las especificaciones y los requerimientos establecidos en los presentes términos de referencia. El/la consultor/a debe estar disponible para las reuniones establecidas en el marco de la consultoría. Por parte de el/la consultor/a se deberán realizar viajes a los municipios en los cuales se desarrolla el proyecto Raíces, y realizar entrevistas con los socios institucionales de proyecto. El/la consultor/a se compromete a mantener completa confidencialidad de los productos desarrollados en el marco de la consultoría. La remuneración para este tipo de contrato es todo incluido, la organización no asumirá otros costos o beneficios. Por lo tanto, es responsabilidad del consultor/a contar con seguro médico por el periodo del contrato y se recomienda que incluya cobertura médica para enfermedades relacionadas a COVID-19. En caso de requerirse viajes, bajo acuerdo previo con ONU Mujeres; Las noches de DSA y los terminal expenses serán pagadas de acuerdo a la tabla de DSA del Sistema de Naciones Unidas. Para el desarrollo de la consultoría se prevén los siguientes viajes: Destino; Número de días indicativos. Bogotá: Reuniones con KOICA, Viceministerio, Dirección de mujer rural, APC Colombia, ONU Mujeres y UNFPA; 2. Popayán: Diálogo funcionarias/os Alcaldía y Gobernación, visita Casa de las mujeres, UNW Cauca; 1. Caldono y Piendamó: Visita a ASOCAL, a los invernaderos de producción de tomate; visita al grupo de mujeres indígenas del Resguardo Campesino de Pueblo Nuevo, a la Casa para las Mujeres de Kweth K’ina, Casa de la Mujeres de Piendamó, visita con jóvenes de la iniciativa juvenil y al Restaurante Nasa Gourmet; 2. Pasto: Reunión UNW Pasto, Cámara de comercio, ACOPI, Fenalco, reunión OSC PA y a la Casa para las Mujeres.; 1. Policarpa: Visita a la Asociación Nuevos Horizontes (café), visita con jóvenes de la iniciativa juvenil (zona rural).; 1. Tumaco: Visita ASMUSCA centro de transformación cacao, ASOPEZCONCHA visita centro de transformación piangua, visita ASOPALMIRA, visita sala TIC, diálogo funcionarias/os a la Casa para las Mujeres y visita con jóvenes de la iniciativa juvenil.; 2. Buenaventura o Cali: Visita Casa de las mujeres, diálogos colectivos con jóvenes.; 1. Total; 10. En ONU Mujeres asumimos el compromiso de crear un entorno diverso e inclusivo de respeto mutuo. ONU Mujeres contrata, emplea, capacita, compensa y promueve sin discriminar por motivos de raza, religión, color, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, capacidad, origen nacional o cualquier otra condición contemplada en la ley. Todos los empleos se deciden en función de las aptitudes, la competencia, la integridad y las necesidades de la organización. Si necesita algún tipo de adaptación razonable para participar en el proceso de reclutamiento y selección, incluya esta información en su candidatura. ONU Mujeres tiene una política de tolerancia cero frente a las conductas incompatibles con los fines y objetivos de las Naciones Unidas y de ONU Mujeres, que incluyen la explotación y abusos sexuales, el acoso sexual, el abuso de autoridad y la discriminación. Las candidatas y los candidatos seleccionadas/os deberán respetar las políticas y los procedimientos de ONU Mujeres y las normas de conducta exigidas al personal de la organización, por lo que se someterán a rigurosas verificaciones de referencias y antecedentes. (La verificación de antecedentes incluirá la comprobación de las credenciales académicas y el historial de empleo. Es posible que las candidatas y los candidatos seleccionadas/os deban proporcionar información adicional para realizar una verificación de antecedentes). Las personas de grupos minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad son igualmente incentivadas a postularse. |
|  | IX. Competencias |  |
|  | Valores y principios corporativos: - Integridad: Demostrar coherencia en la defensa y promoción de los valores de ONU Mujeres en acciones y decisiones, en línea con el Código de Conducta de las Naciones Unidas. - Profesionalismo: Demostrar capacidad profesional y conocimiento experto de las áreas sustantivas de trabajo. - Respeto por la diversidad: Demuestra una apreciación de la naturaleza multicultural de la organización y la diversidad de su personal. Competencias corporativas - Conciencia y sensibilidad con respecto a cuestiones de género - Responsabilidad - Solución creativa de problemas - Comunicación efectiva - Colaboración incluyente - Compromiso con Contrapartes - Liderazgo y ejemplo. Visitar el siguiente link para más información sobre las Competencias de ONU Mujeres: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/employment/un-women-values-and-competencies-framework-es.pdf?la=es&vs=5414 |  |
|  | X. Requerimientos |  |
|  | Educación: | Profesional en Ciencias Humanas, Sociales, Económicas, Políticas, ciencias agrarias o disciplinas afines. Maestría en Ciencias Humanas, Sociales, Económicas, Políticas o disciplinas afines. |
|  | Experiencia: | Experiencia general mínima de ocho (8) años en el campo de desarrollo social y/o derechos humanos. De los cuales debe contar con experiencia específica mínima de cinco (5) años en evaluación externa de programas y/o proyectos sociales. Experiencia demostrable en evaluaciones de proyectos rurales con énfasis en generación de ingresos y género, (por lo menos 2 evaluaciones realizadas). Se valora positivamente conocimiento sobre el contexto colombiano, y sobre el accionar de ONU Mujeres en función de su triple mandato, con énfasis en el ámbito programático de Mujeres, Paz y Seguridad, con énfasis en procesos de empoderamiento económico, y género, así como conocimiento del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. |
|  | Lenguaje Requerido: | Español (nativo o avanzado). Inglés deseable (nativo o avanzado). |
|  | XI. Metodología de evaluación |  |
|  | SSA Retainers Oficina Regional ONU Mujeres |  |

Sumativa: Cuya finalidad es establecer la relación de procesos entre planeación y diseño de proyecto, y la generación de resultados e impactos tempranos a nivel programático en las áreas de intervención.

Formativa: Cuya finalidad es la mejora de la intervención evaluada. Se concentra en identificar fortalezas y debilidades, tanto del concepto mismo de la intervención como del proceso de implementación, para proponer medidas correctivas para la mejora de la gestión.

El informe borrador y final tendrán que incluir las siguientes referencias específicas: en cada hallazgo se tendrá que especificar a cuál/es pregunta/s de evaluación responde, las conclusiones en cuales hallazgos se sustentan y de la misma forma las recomendaciones.

Se tendrá que incluir un apartado específico de recomendaciones sobre la implementación de la Reforma Rural Integral.