# EVALUATION DES PROJETS :

LE PROJET D’APPUI A LA LEGISLATION SENSIBLE AU GENRE ET PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ A L’EST DE LA RD CONGO

LE PROJET DE PROMOTION ET RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES VULNERABLES EN MILIEU RURAL DU SUD-KIVU

LE  PROJET D’APPUI AU RELEVEMENT ECONOMIQUE DES FEMMES ET FILLES VICTIMES DES CONFLITS ARMES DANS LA PROVINCE DU NORD KIVU

RAPPORT FINAL

Présenté  à  ONU FEMMES,  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par Kadish Swan Kakom  Consultant (RDC)

Contrat  2014-006 UNWOMEN RDC  	Novembre  2014

Avant-propos

Ce rapport récapitule les principaux constats, résultats et recommandations de la mission d’évaluation des projets ci-après : Le Projet d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo, le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural, le  Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu. Ces projets ont été respectivement exécutés par : L’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, le Bureau de la Coordination de la Société civile du Sud-Kivu et le Bureau de la Coordination de la Société civile du Nord-Kivu.

Nous tenons à remercier chaleureusement les nombreuses personnes rencontrées au cours de cette mission et dont la liste se trouve en Annexe 4 du présent rapport. Les différents interlocuteurs rencontrés ont manifesté un intérêt certain au programme. Ils se sont rendus disponibles et ont fournis données, informations et documents pertinents à la conduite de ce travail.

Les analyses apportées en parfaite indépendance par l’évaluation constituent principalement des apports vus avec l’œil et le recul de l’extérieur, lesquels apports sont destinés avant tout à ressortir des enseignements et des améliorations pour les interventions en faveur des femmes qui sont soumises à un défi quotidien de survie.

Table des matières

Avant-propos2

Table des matières3

Sigles et Acronymes 4

Résumé Exécutif5

I. INTRODUCTION  12

1.1- Buts, Objectifs, Portée, Méthodologie, Contraintes et limites de l’Évaluation 12

### 1.1.1 Buts 12

1.1.2 Objectifs12

    - Portée12

    - Méthodologie de l’Évaluation13

1.1.5    Contraintes et limites de l’Évaluation13

1.2- Description des projets   13

1.2.1 Contexte 14

1.2.2 Mise en œuvre des projets 15

II. PRINCIPALES CONSTATATIONS 17

2.1 La capacité organisationnelle des partenaires impliqués dans la mise en œuvre21

2.2 La pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones    d’interventions par les partenaires de mise en œuvre22

2.3 L’efficacité et l’efficience des stratégies mises en œuvre pour l’exécution des différentes activités des projets. 23

2.4 Le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés. 25

2.5 Les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre. 25

2.6  La contribution des résultats des projets évalués aux indicateurs du Plan de Travail  d’ONU Femmes 2012-201326

III. ANALYSES 29

3.1 Le partenariat avec les Bureaux de Coordination de la societe civile.29

3.2 La négligence des aspects de STRATEGIE31

3.3 Absence d’un dispositif de suivi et la question d’accompagnement local32

3.4 Du rejet latent à une participation dynamique pour l’appui à une législation sensible au Genre32

3.5 Le passage de l’accroissement du revenu à l’autonomisation effective des femmes32

IV. CONCLUSIONS33

4.1 Recommandations. 34

4.2 Leçons apprises/Enseignements tirés37

ANNEXES 38

ANNEXE 1 :45

ANNEXE 2 :47

ANNEXE 3 :49

ANNEXE 4 :53

ANNEXE 5 :56

FICHE BIODATA 56

Sigles et Acronymes

| ACDI | Agence Canadienne de Développement Internationale |
| --- | --- |
| ADJF | Actions pour le Développement de la Jeunesse et de la Femme |
| AGR | Activité Génératrice des Revenus |
| BCSC | Bureau de Coordination de la societe civile |
| CEDAW/CEDEF | Convention sur l’élimination des toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes |
| FAO | Food and Agriculture Organisation |
| FARDC | Forces Armées de la République Démocratique du Congo |
| FDLR | Forces démocratiques de libération du Rwanda |
| FIDA | Fonds International pour le Développement Agricole |
| I.G.E | Institut pour la Gouvernance et Education électorale |
| PAM | Programme Alimentaire Mondiale |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| REID | Réseau d’Initiatives locales pour le Développement Durable |
| UNDAF | Plan‐cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement |
| UNEG | United Nations Evaluation Group (Groupe des Nations-Unis pour l’Evaluation) |

Résumé exécutif

Provinces du Nord et du Sud Kivu

Depuis pratiquement 1994, les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en proie à une situation de guerre et des conflits armés. Cette situation a entrainé des conséquences dramatiques dans la vie de la population de ces  deux provinces : des millions de morts, des réfugiés et des déplacés, des infrastructures de base (routes, ponts, ports, écoles, unités médicales, …) et économiques (usines, champs, élevage, parcs touristiques, espèces animales rares,…) détruites ou endommagées. Ces événements ont eu aussi un impact négatif sur la situation économique de ces deux provinces.

Quant à la situation socio-économique, une étude du PNUD nous affirme: « Si l’incidence de la pauvreté nationale est estimée à 71,3% en RDC, elle varie de 41,6% (Kinshasa) à 84,7%  en Equateur et au Sud-Kivu. La comparaison géographique montre que le Sud Kivu, avec 84,7% des Pauvres, compte avec l’Equateur et le Bandundu, parmi les 3 provinces qui ont les plus fortes incidences de pauvreté. La guerre qui sévit dans cette province depuis plus d’une décennie ne doit pas être étrangère à cette situation d’extrême pauvreté.

Il en est de même de la province du Nord-Kivu, qui a connu les mêmes conditions de guerre, où la situation n’est guère reluisante. « La comparaison géographique montre que, avec une incidence de pauvreté de 72,9%, le Nord-Kivu compte parmi les 5 provinces les plus pauvres de la RDC. La guerre qui sévit dans cette province depuis plus d’une décennie n’est pas étrangère à cette situation d’extrême pauvreté. Avec cette incidence de pauvreté de 72,9%, le Nord-Kivu compte près de 3,3 millions de pauvres en 2005, ainsi donc 8,3% des pauvres de la RDC vivent dans la Province du Nord-Kivu ».

Déjà au cours de l’élaboration du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté il avait été reconnu que « l’insécurité généralisée à travers toute la Province est le problème principal qui empêche toute action de développement durable et les initiatives privées d’investissements, et surtout dans les milieux ruraux ». La même étude du PNUD, donne la caractéristique suivante de la pauvreté « Au Nord-Kivu, la pauvreté est moins répandue dans les ménages dirigés par les hommes (72,3%) que dans les ménages dirigés par les femmes (75,8%). Cette situation s’explique par le fait que les revenus des femmes sont inférieurs à ceux des hommes les exposant un peu plus à la pauvreté »

Une autre analyse se focalise sur la féminisation de la pauvreté ainsi que les inégalités qui y sont liées. « L'analyse du contexte actuel de la République Démocratique du Congo (RDC) rend évident le déséquilibre persistant du genre qui existe dans tous les domaines de développent économique, social, culturel et politique. Les femmes Congolaises constituent 53 % de la population en DRC, leur visibilité et contribution à la sécurité alimentaire pour la survie et la maintenance de la société Congolaise sont incontestables et mais non reconnus. L'accès des femmes congolaises aux tables de prise de décision ainsi qu'aux ressources économiques nationales et aux facteurs de production reste très limité.

Cette situation s'est surtout détériorée les années dernières avec les effets négatifs de guerres à répétition et l'insécurité persistante actuelle. En fait, 61.2 % de femmes vivent au-dessous du seuil de la pauvreté contre 51.3 % d'hommes, pendant que 44 % de femmes ne peuvent pas atteindre un pouvoir économique quelconque ».

La guerre a exacerbé la situation de la femme. A cause de la guerre, les structures de familles et de la communauté se sont fortement affaiblies. Comme beaucoup d’hommes ont rejoint des groupes armés, ou encore ont cherché du travail ailleurs ou ont fui, la conséquence est que les femmes sont devenues des chefs de famille. Ce qui laisse croire à une autonomisation des femmes, la réalité est qu’il est très difficile pour elles de gagner leur vie, étant menacées par plusieurs sortes de violence, y compris la pauvreté et la faiblesse des infrastructures. De plus elles sont victimes des problèmes structurels tels que l’accès au foncier.

L’usage persistant des pratiques discriminatoires traditionnelles sur les femmes et petites filles persiste toujours. « Conformément à la loi, le droit aux terres ou concessions peut être donné aux hommes et aux femmes sans distinction, mais les attitudes traditionnelles et coutumières établissent une discrimination contre les femmes sont très courantes ».

La société attend plus (aussi) à ce que les femmes  fournissent les aliments pour la survie quotidienne de la famille, qu’elles aillent aux champs ainsi qu’au marché. On attend aussi à ce qu'elles prennent soins des enfants, du mari, des parents, des malades ainsi que de la maison. En raison de la pauvreté, du manque d’assistance juridique et d’aide sociale par l'état Congolais, on attend aussi à ce que les femmes garantissent leur éducation elles mêmes, ainsi qu’elles se défendent elles mêmes contre la discrimination et l'exclusion. Car Les femmes Congolaises ne sont pas effectivement représentées dans les sphères du pouvoir.

Le manque des femmes aux instances de prise de décisions est parfois à l’ origine du non prise en compte de la spécificité des femmes en termes de besoin, d’intérêt, des ressources et aspirations dans les efforts du développement du pays. D’où la persistance des disparités entre les hommes et les femmes.

A travers le Plan‐cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (UNDAF), ONU Femmes s’est engagé à travailler avec le Gouvernement de la RDC pour la réalisation des objectifs sur l’élimination de toutes formes de  discrimination à l’égard des  femmes et des filles, l'autonomisation des femmes,  la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

A cet effet, le bureau d’ONUFEMMES a financé trois projets dont deux pour le Sud-Kivu et un dans le Nord-Kivu. Ces projets avaient, respectivement, pour objectifs :

- Le Projet d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo mis en œuvre par l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu visait à renforcer les capacités individuelles des députés et femmes leaders et les capacités institutionnelles de l’assemblée du Sud Kivu à améliorer  le cadre légal en faveur du leadership féminin à travers des édits sensibles au genre et promouvoir le leadership féminin dans le cadre des efforts tendant à améliorer le statut de la Femme de l’Est de la RDC à travers :

- Le renforcement des capacités des Députés provinciaux du Sud Kivu  pour la prise en compte de la dimension genre dans les activités de l’Assemblée provinciale ;

- L’appui à l’Assemblée provinciale du Sud Kivu à la rédaction, la validation et la vulgarisation des édits sensible au genre;

- La suscitation et promotion de la participation et le leadership politiques des Femmes ;

- L’appui à l’amélioration du cadre légal en faveur de la Femme congolaise.

- Le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural mis en œuvre par la société civile du Sud Kivu  avait pour objectif principal de renforcer le pouvoir économique des retournés, des ex-combattants, les femmes victimes des violences sexuelles, les femmes chefs des ménages et autres femmes vulnérables dans des groupements estimés à 3500 ménages par l’agriculture,  la transformation, la commercialisation et le stockage des produits agricoles à travers :

- L’accroissement de l’accès des femmes vulnérables (les retournées, les veuves, les femmes victimes des violences sexuelles, les femmes chefs des ménages,) aux facteurs de production qui sont la terre, le petit capital, la main d’œuvre qualifiée ;

- La facilité de leur accès au marché : transformation, commercialisation, la préservation ;

- Le renforcement du réseautage entre les groupes des femmes vulnérables ;

- La responsabilisation des autorités locales pour pérenniser les activités.

- Le  Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu dont l’objectif principal était de contribuer au relèvement économique des femmes et des jeunes filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu à travers :

- Le renforcement  de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables ;

- L’améliorer les conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles dans les camps ;

- La réinsertion  socio économiquement des femmes et des jeunes filles déplacées dans les milieux d’origines ;

- La consolidation  de la cohésion sociale, de l’autosuffisance et l’auto prise en charge à travers les 9 mutuelles de solidarité mise en place

Conformément au Plan de travail Annuel 2014 (AWP 2014) et aux recommandations formulées dans les Accords de partenariat desdits projets l’ONU FEMMES a prévu  une évaluation finale dont le présent rapport est le produit.

L’objectif de la mission d’évaluation est de faire le bilan de l’atteinte des résultats et des objectifs du programme en appréciant le rendement global du programme et sa contribution aux résultats escomptés, de tirer les leçons et enseignements de sa mise en œuvre, de capitaliser les acquis. Les informations recueillies et les données collectées au cours des visites de terrain, des entretiens ainsi que les produits de l’examen documentaire et des questionnaires dépouillés ont fait l’objet d’analyses minutieuses et ont été confrontées aux objectifs et résultats escomptés et indicateurs en regard des contenues des Termes de Référence de l’évaluation, pour en dresser des constatations, en ressortir des conclusions, des enseignements essentiels et formuler des recommandations.

Il ressort des constatations suivantes :

- Contribution du projet aux résultats de développement visés :

  - L’implémentation du projet « de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural » a produit d’autres résultats que ceux planifiés. Un déficit dans l’approche axée sur les résultats et le cadre logique a abouti à une logique d’intervention inadéquate. Les contributions aux résultats du programme sont de ce fait mitigées.

  - Malgré les résultats atteints par le programme d’implantation des moulins et la totale satisfaction des bénéficiaires (l’allègement du travail des femmes rurales et le dégagement de temps libre; réduction de la distance moulin et Villages ; prévention contre les harcèlements et violences sexuels ; fréquentation régulière des filles à l’école, l'initiation des femmes à la gestion commune d'un bien collectif), l’intervention a enfreint la norme 4 « Ne pas nuire » des normes minimales pour le relèvement économique (Les opérations, produits et le rebut des interventions de relèvement économique traitent ou minimisent le préjudice potentiel et n’aggravent pas la disparité économique). L’intervention étant incomplète, pas de carburant et pièces de échanges pour le démarrage, les femmes ont du s’endetter pour faire fonctionner ces moulins.  « Targeting women should not mean increasing women’s burden”.

  - Pour le « Le projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu », le volet renforcement économique des femmes et des jeunes filles  vulnérables constituent une réussite en terme d’approche et pas en nombre de bénéficiaires. Un simple calcul sur le nombre de rotation achat-ventes des sacs de braises permet à une femme de réaliser plus ou moins 40 dollars nets de bénéfice par mois et lui permet aussi de contribuer avec 1000 francs congolais à sa caisse de solidarité. Ce résultat ne concerne que 25 femmes vulnérables de Musawato/ Goma c.à.d, un succès à des proportions extrêmement réduites.

  - « Le projet  d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo » a porté des fruits. L’amendement du Règlement d’ordre Intérieur de l’Assemblée provinciale, l’édit portant Régime d’intégration du genre dans la politique, les programmes et projets de développement dans la Province du Sud-Kivu, le recensement par groupe des députés des pratiques néfastes à la promotion de la femmes en sont les indicateurs de réalisation.

- Les leçons tirées :

  - L’accompagnement par les organisations non gouvernementales des organisations féminines de base  est un facteur potentiel de succès et d'appropriation par les bénéficiaires et gage de l’avancée vers la réalisation des objectifs et l’autonomisation des femmes par rapport au milieu où le comité /noyau de la coordination de la société civile assurent l’encadrement. Dans ce dernier, ONUFEMMES n’est même pas connu (cas du moulin de Kabare).

  - Les femmes, regroupées au sein d’une association, dont les initiatives ont eu un succès dans leur milieu, acquièrent de facto un pouvoir dans la communauté. Cas de l’association des femmes de MUGOTE à Idjwi (moulin=appui ONUFEMMES, fabrication des savons, propre initiative). Elles sont consultées et leur avis est pris avec une haute considération. C’en est là la manifestation de ce qu’on appelle pouvoir persuasif ou ‘pouvoir doux’ ' (par exemple, la capacité d’amener à coopérer, de donner la légitimité et d'inspirer confiance). Voir histoire à succès ci-dessous.

Histoire à succès : Témoignages de l’initiatrice de l’association de Mugote sur les bienfaits du groupement : « Je m’appelle Angalinasi Netanze. Je suis venu m’installer ici à Idjwi pour fuir  l’insécurité du Masisi. Dans le Masisi, j’appartenais à une association des femmes pour le développement.

A mon arrivée, ici, j’avais proposé la création d’un mouvement identique pour défendre les intérêts des femmes. Nous avons commencé à 20 personnes. Au début, notre rôle était de nous prodiguer  des conseils, de cotiser et de prêter à celle qui était dans le besoin. Nous avons eu la chance de bénéficier d’un moulin et des formations, appui d’ONUFEMMES. A ce moment, notre groupe a commencé à prospérer en termes d’adhésion des membres, jusqu'à 96 femmes. Nous avons initié notre savonnerie qui fait la fierté de la localité et nous prospérons dans les assistances mutuelles et conseils aux foyers. Ce qui nous a valu beaucoup plus d’estime de la part des chefs, des hommes et même du curé. Nos projets sont connus de tous et des hommes cherchent à s’y associer : acquérir une pirogue motorisée pour l’écoulement des récoltes, acquérir un appui pour monter une unité d’extraction et empaquetage de jus d’ananas, construire un entrepôt…

À la suite des succès de leurs initiatives et de l’intérêt de leur projets, elles sont plus impliquées dans la prise de décision Communautaire, elles participent davantage à des réunions communautaires, expriment librement leurs idées, et font des rapports sur les femmes du groupe d'activités à d'autres membres de la communauté

- Principales recommandations :

  - Au niveau des Organisations Non Gouvernementales d’accompagnement (ex. ADIJF, REID) :

    - Associer aux appuis dans le cadre des AGR et des activités d’apprentissage des femmes,  des forums/discussions portant sur les droits des femmes et des filles, les rôles des femmes et des hommes dans la société, les emplois du temps journaliers des uns et des autres, les relations hommes/femmes, les proverbes, les stéréotypes dans la vie quotidienne, la promotion de la solidarité entre femmes, la sensibilisation sur le leadership féminin ; afin que l’égalité des sexes soit au centre des interventions. Organiser, périodiquement, les mêmes forums avec les hommes, dans lesquels l’accent sera mis  sur les gains, économiques et autres, qu’ils peuvent tirer d’une plus grande équité.

    - Adhérer au mécanisme de transmission périodique des rapports d’activités ou de progrès.

  - Au niveau des Bureaux de Coordination de la societe civile Nord et Sud Kivu :

    - Opérer un transfert progressif de la gestion des moulins du comité local de la société civile (noyau) aux groupements ou associations des femmes pour aligner l’intervention sur l’autonomisation des femmes.

    - Appuyer ONUFEMMES dans la sélection des ONGs locales fiables, viables, valides et au profil « Genre » pour assurer la relève des BCSC dans des partenariats sur une longue durée.

    - Assurer le suivi citoyen de l’application des édits intégrant le genre dans la politique, les projets et projets de la province du SU Kivu.

    - Former et impliquer les membres des noyaux territoriaux de la societe civile à documenter les avancées réalisées en matière d’autonomisation dans leur territoire respectif.

  - Au niveau de l’Assemblée provinciale :

3.3.1 Envisager l’intégration dans un édit portant exemption des taxes et autres obligations pour les initiatives féminines en vue d’assurer une protection légale des efforts des organisations féminines de base.

  - Au niveau de l’ONUFEMMES :

    - Favoriser la concentration des activités dans les zones à forte densité de la population et à l’accessibilité relativement aisée au lieu et  place de l’éparpillement sur des vastes étendues. L’ampleur constatée des besoins chez les femmes vulnérables s’avère telle que ni l’éparpillement et ni la multiplication des interventions ne sauraient représenter des stratégies efficaces d’intervention en raison de la superficialité des résultats (Ex : 25 femmes sur un total 690). Ainsi, la concentration et la consolidation des interventions, notamment des AGR, sont jugées indispensables pour assurer l’atteinte des résultats appréciables. La maxime chère aux planificateurs dit : « A ressources réduites, cible minimale pour des résultats optimaux ».

    - Privilégier des interventions spécifiques au contexte qui justifie le projet, d’où ne pas mélanger les interventions d’urgence à celles de relèvement économique ou de développement.

    - Financer des interventions de redressement d’urgence complémentaire à la dotation des moulins tels que le stockage ou grenier communautaire couplé au warrantage, micro-crédit ou renforcer l’appui pour déboucher sur les unités de production des farines, en vue de la réhabilitation des bénéficiaires et de la restauration de la crédibilité d’ONUFEMMES. Il en est de même de la dotation en kit de sortie (machines à coudre) pour les filles et femmes finalistes de la formation en coupe et couture à Goma.

    - Répliquer à grande échelle l’appui aux activités génératrices de revenus couplé aux mutuelles de solidarité réalisé par l’ONG REID à Goma sous l’égide de la Coordination Provinciale de la Société civile. Cette approche a été aussi relevée en Ouganda où on l’a documentée dans la publication « Incorporating women into markets: using Push-Pull system».

    - Rechercher les synergies/la mutualisation des moyens auprès de la FAO, FIDA et PNUD, en vue d’exploiter les avantages comparatifs respectifs dans les productions végétales et animales de deux premières agences en orientant leur ciblage vers les femmes bénéficiaires de l’appui d’ONUFEMMES.

    - Etant donné l’assertion selon laquelle l’accès à l’argent ou à un revenu ne conduit pas automatiquement à l’autonomisation, mettre sur pied une équipe, Task force autonomisation qui aura pour mission d’accompagner les bénéficiaires vers l’autonomisation effective selon les étapes du cadre de l’autonomisation expliqué ci-après : « L'atteinte du pouvoir et d'un plus grand degré d'égalité du genre peut être vu comme une série d'étapes, dépendant de l'accès aux ressources et aux processus décisionnels. Le Cadre d’autonomisation des Femmes suggère que ces étapes soient comme suit :

- bien-être (survie de base : le pouvoir de se nourrir et de nourrir sa famille et de se soutenir soi-même et soutenir sa famille) ;

- accéder aux ressources (y compris opportunités pour l'auto-réalisation : le pouvoir d'accéder à des ressources nécessaires pour la survie et les pratiques des moyens d’existence sur une base équitable) ;

- conscientisation (une conscience d’une volonté pour changer les inégalités du genre) : y réaliser ce type de pouvoir peut être la nécessité renforcer l'amour-propre, la confiance et - l’auto-valeur : pouvoir de groupe par l'établissement de mouvements sociaux et des groupes d’efforts personnels peut jouer un rôle important ;

- participation (rôle égal y compris dans la prise de décision : le pouvoir de choix et de voix) ;

- contrôler (dans les domaines personnels et publics : le pouvoir de mener son propre développement et changement à un rythme et à une manière que les communautés – de femmes et d’hommes –– individuelles, veulent).

    - Renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux et des ONG en Gestion Axée sur les Résultats. Cette recommandation a aussi été une priorité dans le Plan Annuel de Travail 2012-2013 : « UN Women DRC Office will certainly conduct capacity building activities for partners in Result Based Monitoring». Pour ce faire, il convient, entre autres en amont de procéder à une sélection des ONGs pour un partenariat sur une longue période avec l’appui d’un consultant, du Bureau de coordination de la societe civile et de la division du Plan. En aval, le bureau devra organiser un atelier d’élaboration des fiches techniques et de proposals portant sur  toutes les interventions inscrites dans le Plan annuel de Travail.

    - Renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux et des ONG en Communication pour le Changement de Comportement en faveur de l’égalité des sexes. Et aussi élaborer des messages, des discours et argumentaires spécifiques au Genre pour contourner les résistances, les réfractions et le rejet de l’autonomisation, en référence aux domaines couverts en vue d’un plaidoyer en faveur de l’égalité. Ceci justifie la construction d’un partenariat sur le long terme avec les structures qui seront renforcées en communication sur le genre.

    - Procéder aux appuis directs des groupements féminins de base, fiables et viables, pour une responsabilisation  à travers l’octroi des fonds à petite échelle (SSFA : Small Scale Funding Agreement) pour achat d’équipement par exemples : L’appui aux associations féminines, que les membres considèrent  comme « leur affaire » permet aux femmes non seulement d’augmenter un peu leurs revenus, mais aussi d’accroître leur confiance en elles-mêmes, leur estime et leur indépendance. C’est une des voies pour l’efficience du financement.

    - Mettre en place le mécanisme traditionnel de suivi à travers les visites de terrain, les réunions d’exploitations des données et les revues semestrielles et annuelles. En cas d’adoption du schéma d’accompagnement d’associations bénéficiaires par les ONGs locales à bon ancrage dans les milieux, la remontée de l’information pourra suivre le circuit bénéficiaires-ONG locale- Comité de pilotage-ONUFEMMES et partage au cours des réunions.

I. INTRODUCTION

1.1- Buts, Objectifs, Portée, Méthodologie, Contraintes et limites de l’Évaluation

    - Buts :

Le but de l’évaluation des trois projets de l’ONUFEMMES était de satisfaire au souci de renforcer la culture de la gestion basée sur les résultats auprès de ses partenaires de mise en œuvre et d’améliorer la mesure de l’impact et les progrès réalisés de ses programmes en RDC. Il s’agissait de fournir aux parties prenantes, les éléments d’appréciation des résultats obtenus, ainsi que les enseignements et recommandations susceptibles d’en être tirés. Cette évaluation permettra d’affiner les stratégies des programmes et de capitaliser les  bonnes pratiques qui pourront être prises en compte dans les projets futurs.

    - Objectifs :

L’objectif de la consultation est de réaliser, pour chacun des projets cités, un rapport concis et précis décrivant leurs réalisations  tout en faisant ressortir  contribution du projet aux résultats de développement visés ;  les facteurs de succès pouvant être répliqués ; les limites constatées et les  leçons  tirées ainsi que les recommandations pour améliorer les interventions présentes et futures d’ONU Femmes dans le domaine femme, paix et sécurité notamment dans les thématiques « Participation politique des femmes et leadership féminin  et Autonomisation économique des femmes ».

    - Portée :

L’évaluation a couvert les localités rurales des territoires de Kabare, de Kamanyola et de l’ile d’Idjwi , le quartier Musawato de la ville de Goma ainsi que le parlement dans la ville de Bukavu  et a porté spécifiquement sur la vérification du niveau de l’atteinte des résultats attendus pour chacun des produits suivants : 1) Une sensibilité au genre accrue des députés du Sud Kivu/ Un document des édits sensible au genre disponible, validé et vulgarisé et un cadre légal amélioré en faveur du leadership féminin ; 2) Une augmentation de 20% des revenus des femmes et des jeunes filles vulnérables à travers l’agriculture / Les conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles est amélioré /les femmes et les jeunes filles déplacées sont réinsérées dans les milieux d’origines/Une capacité accrue des femmes à consolider la cohésion sociale et à s’auto prise en charge à travers les 9 mutuelles de solidarité mise en place.

Nous devrions en plus nous rendre compte de la pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones d’interventions par les partenaires de mise en œuvre, leur capacité organisationnelle, le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés ainsi que les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre.

    - Méthodologie de l’Évaluation

Le cheminement méthodologique de la mission a porté essentiellement sur la revue documentaire, les visites de terrain et les entretiens au cours des réunions et les entretiens individuels avec les responsables des organisations non gouvernementales de mise en œuvre, les points focaux de la coordination de la société civile pour trois axes, les bénéficiaires, les conseillers au parlement , les parlementaires et  gestionnaires du projet au niveau du parlement .

L’analyse documentaire a consisté en l’extraction d’informations pertinentes dans les propositions des projets, du Plan de travail Annuel d’ONUFEMMES 2012-2013, du Plan cadre des Nations-Unies pour l’Assistance au Développement (UNDAF), des communiqués et Plans d’actions des Bureaux de coordination de la société civile, des différents rapports d’activités des projets et d’autres études et publications que nous détaillons en Annexe 6.La technique du « Most significant Change » nous a permis de ne récolter qu’une seule histoire. A la place des étapes habituelles de sélection (Collecte d’histoires, Sélection des histoires les plus significatives, Renvoyer les résultats du processus de sélection, Vérification des histoires. Quantification,  Analyse secondaire et meta-suivi), nous avons recouru à la validation en focus-group par tous les acteurs.

Pour l’ensemble du processus, 4 séances de focus-group ont été réalisées notamment avec les bénéficiaires de Kamanyola, d’Idjwi, de Kabare et les vendeuses de braises de Goma. Cela pour récolter les opinions collectives des bénéficiaires.

Les étapes principales de l'évaluation ont ainsi porté sur le briefing meeting au bureau d’ONUFEMMES de Bukavu  le 22 Octobre 2014; la revue documentaire en continu; les visites de terrain, les entretiens individuels et en réunions à Bukavu, à Kamanyola, à Mbobero (Groupement) dans la collectivité Kabare, à Idjwi et à Goma dans la province du Nord Kivu du 22 , pour prendre fin le 03 Novembre 2014.

Ces informations et les données collectées au cours des visites de terrain, les entretiens ainsi que les produits de l’examen documentaire et des questionnaires dépouillés ont fait l’objet de recoupements , d’analyses minutieuses et ont été confrontées aux objectifs et résultats escomptés et indicateurs en regard des grandes questions évaluatives et préoccupations (contenues dans les Termes de Référence) de l’évaluation en vue d’en dresser des constatations, d’en ressortir des conclusions, des enseignements essentiels et de formuler des recommandations.

Questions évaluatives

Les termes de référence de la mission détaillent comme suit les questions évaluatives :

Tableau 1 : Critères d’évaluation

| Critères d’évaluation | Questions évaluatives de base correspondantes |
| --- | --- |
| La capacité organisationnelle des partenaires impliqués dans la mise en œuvre | Le partenaire démontre-t-il les capacités techniques, les capacités de gestion et de suivi pour exécuter ces projets ? |
| La pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones d’interventions par les partenaires de mise en œuvre | Quelles sont les critères qui ont prévalu dans la sélection des bénéficiaires du projet et des zones d’intervention? |
| Le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés | Les bénéficiaires considèrent-ils le projet et ses resultats comme leur propre affaire ? |
| La contribution des résultats des projets évalués aux indicateurs du Plan de Travail d’ONU Femmes 2012-2013 | Les objectifs ou résultats attendus (produits, effets et impacts) ont-ils été atteints ? Quel est le niveau de contribution des résultats atteints aux résultats stratégiques (effets) d’ONUFEMMES ? |
| Les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre | Jusqu’à quel point les activités et résultats sont-ils durables (auprès des bénéficiaires et des communautés)? Quels sont mécanismes pour assurer durabilité des acquis du projet ? |

    - Contraintes et limites de l’Évaluation.

L’évaluation a eu à faire face à certaines contraintes qui ont affecté l’exercice, il s’agit de :

- L’inaccessibilité de certains sites des projets : l’impraticabilité des axes routiers Bukavu-Mwenga , Bukavu-Shabunda, Goma-Masisi, Goma-Kitchanga-Kashuga-Kalembe-Pinga, n’a pas permis de vérifier l’effectivité des réalisations dans ces zones de projet.

- L’absence des données de base et des données d’avancement dans les rapports des projets a aussi affecté  le processus d’évaluation. Le cadre de résultats des documents de projets des Bureaux de la Société civile/ Nord et Sud Kivu servant de cadre de référence présente de réelles faiblesses au niveau des indicateurs de performance et généralement sans situation de référence (baseline) et cibles (Target) précis et cohérents avec les indicateurs, ce qui n'a pas été de nature à faciliter la mesure des progrès dans l'atteinte des résultats escomptés;

- L’absence des mesures intermédiaires que l’on peut extraire des revues/examens semestriels ou annuels due à l’inexistence de ces rapports.

- L’impossibilité de mesurer les résultats liés aux interventions humanitaires, tels que les résultats attendus ci-après (pour lesquels les bénéficiaires ont quitté les camps et/ou se déplacés- Incendie de camp des déplacés de Bweremana) :Les conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles est amélioré dans les camps / Les femmes et les jeunes filles déplacées sont réinsérées dans les milieux d’origines/ Une capacité accrue des femmes à consolider la cohésion sociale et à s’auto prise en charge à travers les 9 mutuelles de solidarité mise en place.

- L’hermétisme des Etats majors des Partis politiques ne nous a pas permis de réaliser l’analyse et  de saisir l’évolution du profil genre au sein des partis membres de l’Assemblée provinciale.

- Le manque de disponibilité ainsi que le manque d’intérêt (aux antipodes du souci de renforcer la culture de la gestion basée sur les résultats) tant de parlementaires que des coordinateurs des bureaux de coordination de la société civile fait que nous avons eu à travailler qu’avec l’Honorable monsieur le vice-président de l’assemblée dont la forte volonté et l’engagement n’ont pas d’égal, l’honorable Rapporteur de la sous commission  Droits de l’homme et genre , les conseillers - pour le projet avec le parlement ; et  les points focaux chargés des axes d’interventions ainsi que les organisations qui ont effectivement implémenté les interventions sur le terrain pour les projets avec les coordinations de la société civile.

- Le caractère hermétique de l’accès des états-majors des partis politiques membres des 4 grands groupes parlementaires   au parlement ne nous a pas permis de mesurer le changement induit au niveau des directions des partis politiques par la sensibilisation sur le Genre.

- L'impossibilité de rencontrer tous les parlementaires réunis et tous les membres du bureau de coordination de la société civile réunis, n’ont pas permis de réaliser une restitution en bonne et due forme. Les restitutions ont été réalisées au niveau des ONGs de mise ne œuvre présentes sur le terrain.

- Les résultats mesurables que sur le moyen et long terme ne pouvaient être pris en compte dans le présent exercice tels que : Une participation et représentativité accrue des femmes dans les assemblées provinciales de l’Est de la RDC qui ne pourra être effective qu’après les élections provinciales.

1.2 Description des projets

1.2.1 Historique : L’ONU Femmes, est une agence du système des Nations-Unies, qui travaille pour l’élimination de toutes formes de  discrimination à l’égard des  femmes et des filles, l'autonomisation des femmes,  la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

# Plaçant   les droits des femmes au centre de tous ses efforts, ONU Femmes a la responsabilité de diriger et coordonner  les efforts du Système des Nations Unies afin  que les engagements pris par les Etats membres sur l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes se traduisent en actions concrètes dans le monde. ONU Femmes fournit un leadership fort et cohérent en appui aux  priorités et aux efforts des États membres, établit également des partenariats efficaces avec la société civile et les autres acteurs concernés.

En République Démocratique du Congo,  ONU Femmes concentre ses interventions autour de cinq (5) thématiques prioritaires suivantes :

  - Participation politique des femmes et leadership féminin ;

  - Autonomisation économique des femmes ;

  - Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre ;

  - Gouvernance, Paix et  Sécurité

  - Planification et budgétisation sensibles au Genre.

C’est dans ce cadre qu’ONU Femmes  a accordé trois financements en 2011, respectivement à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, à la société civile de cette même province et à celle de la province du Nord-Kivu pour réaliser trois projets intitulés :

- Le Projet d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo»

- Le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural réalisé à Kalehe , Kabare , shabunda , Fizi  , Uvira , Idjwi , Mwenga et Walungu.

- Le  Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans  la province du Nord Kivu réalisé dans les localités de territoires de la Ville de Goma, Ville de Butembo , Ville de Beni, Territoire de Walikale, Territoire de Masisi, Territoire de Nyiragongo, Territoire de Rutshuru, Territoire de Lubero Territoire de Beni.

1.2.2 Contexte

Le 17 Octobre 2011, un protocole d’accord est signé entre l’Assemblée provincial du Sud Kivu et ONU FEMMES pour l’exécution du projet d’appui à La législation Sensible un Genre et  à La Promotion Du leadership féminin à l’est de la RDC. Le projet devra s’étaler sur douze mois soit du 20 Octobre 2011 au 20 Octobre 2012. La même année ONU FEMMES signe un protocole avec le Bureau de coordination de la societe civile du Sud Kivu, pour l’implémentation du projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural. Quant au Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu, mis en œuvre par la société civile cette province, il a démarré au mois de Septembre 2012.

La période de fin des conflits est souvent considéré, dans le monde du développement, comme une période de création des opportunités pour des reformes sociales et économiques. Il s’agit d’occasions que les sociétés en transition doivent attraper au vol. Mettre en œuvre des projets dans cette période de transition était un atout de succès surtout pour les causes liées aux droits de la femme de l’Est de la RDC pour lesquelles toutes les couches de la population au niveau national et international étaient sensibles.

Les enjeux pour ces projets portaient sur l’émergence d’un leadership féminin capable de mener des plaidoyers pour les droits des femmes d’une part et assurer un revenu aux femmes vulnérables.

Cependant, ces projets ont été exécutés dans un contexte d’intenses conflits armés pour certains milieux et de sporadiques escarmouches dans certains autres.

Les affrontements ci-après ont émaillé la période de mise en œuvre de ces projets : le 12 mai 2012, la rébellion du le M23 voit le jour et durera 18 mois jusqu’au  05 Novembre, date où les FARDC, soutenues par la brigade d’intervention des Nations-Unies y a mis fin. Pas moins de 40 groupes armés opèrent dans la région y compris les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) en activité dans certaines régions des territoires de Masisi, Walikale, Sud-Lubero et Rutshuru et les Raia Mutomboki (« citoyens en colère ») présents dans le territoire de Shabunda.

C’est dans ce contexte que les trois projets ont été mis en œuvre et où certaines circonstances ont fait que les bénéficiaires s’étaient retrouvés en plein dans les confrontations comme les parlementaires réunis en séminaire à Goma lors de la prise de cette ville par le M23 du 23 au 28 Novembre 2012 et l’incendie du camp des Déplacés de guerre de Bweremana au cours de la dernière semaine du mois de juin 2013.

1.2.3 Mise en œuvre des projets

1.2.3.1 Le Projet d’Appui à la Législation Sensible au Genre et à la promotion du Leadership Féminin à l’EST de la RDC dirigé par une équipe focale composée de  les Honorables Gilbert NGONGO LUSANA Président et Mme Masoka Bwami Georgette Rapporteur de la sous commission  Droits de l’homme et genre  de l’Assemblée Provinciale du Sud Kivu, a consisté en l’exécution des 15 séries d’ activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des parlementaires (Ateliers de formation), d’appui en équipements informatique et de bureau, d’appui à l’élaboration de document d’édits sensible au genre, d’initiation et de lancement des projets en faveur des femmes dans 5 territoires de la province du Sud-Kivu et de plaidoyer et formation auprès de Députés Provinciaux de La Province Orientale, du Nord-Kivu et du Maniema Sur La Législation Sensible au Genre. Le projet a bénéficié d’un financement d’ONUFEMMES d’une valeur de 379,522 dollars américains, a donné les résultats ci-après :

- Une connaissance accrue des 40 députés provinciaux du  Sud-Kivu, Nord-Kivu ,Maniema, Orientale  et  50 personnels administratifs sur l’intégration du genre  dans les politiques de leur province respective

- L’analyse genre et intégration du genre dans les documents, des politiques et projets de l’assemblée provinciale est réalisée.

- Le document de l’Edit portant intégration du Genre est produit et est validé.

Le projet s’est étalée sur une période de 22 mois soit d’Octobre 2011 à Aout 2013.

1.2.3.2 Le projet sur de promotion et le relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieux ruraux au sud Kivu, mis en œuvre par le bureau de la coordination de la société civile du Sud-Kivu, se résume dans la dotation des groupements féminins (3.500 femmes) en moulins et à la construction des abris pour ces actifs productifs. Les formations dans les domaines aussi variés tels que la structuration d’une filière manioc et maïs,  le conditionnement des produits agricoles,  la gestion d’un fonds de roulement,  les mutuelles de solidarité ainsi que sur le marketing et la négociation des marchés des produits agricoles ont été dispensées.

Les réalisations consistent en la mise en fonction des six  (6) moulins sur les huit(8) prévus et la construction de huit (8) abris. Nous avons vérifié trois (3) sites sur les six (6) en fonction. En termes de nombre de bénéficiaires, nous pouvons avancer, sur foi de la déclaration du partenaire de mise en œuvre, qu’approximativement 2.625 femmes bénéficient de service de ces moulins.

Les résultats atteints par cette intervention sont :

- Allègement du travail des femmes rurales.

- Réduction des distances à parcourir (Ex. 18 km de distance  et 6 heures de marche de la maison d’écoute au Rwanda où se trouvent les moulins).

- Prévention et réduction des risques et occasions de harcèlement et de violences sexuels.

- Fréquentation scolaire régulière pour les filles.

- Une bonne considération de l’œuvre au sein de la communauté (capacité de gestion)

- Renforcement de la cohésion inter communautaire par l’implication effective dans les activités et dans les structures de gestion des personnes issues des différentes ethnies (entre les ethnies Fulero, Hutu, Bavira…)

- Création d’emploi pour le meunier et respectabilité à l’égard de la femme

Le projet, financé à la hauteur de 97.490,52 dollars américains, s’est écoulé sur la période de Novembre 2012 à Novembre 2013.

1.2.3.3 Le projet d’  Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes de  conflits armés en Province du Nord-Kivu mis en œuvre par le bureau de coordination de la société civile du Nord Kivu , à partir du mois d’Aout 2012 a porté sur un ensemble d’interventions d’urgence et sur des activités génératrices de revenus. Cet amalgame d’interventions d’urgence et d’appui au relèvement est probablement dû au contexte de conflit lié à la résurgence du M23. Le relèvement économique est une activité qui se réalise en post-conflit et qui privilégie les stratégies et les interventions conçues pour améliorer le revenu, les liquidités, la gestion des actifs et la croissance des ménages et des entreprises affectées par une crise . Ainsi pour l’aspect du renforcement économique des femmes et des jeunes filles vulnérables, le projet a appuyé 690 personnes dans la tenue du petit commerce (Octroi de 17,152.00 USD/690 bénéficiaires soit  25 USD par bénéficiaire pour le petit commerce portant sur l’achat et vente de braise, pomme de terre, Farine de manioc, beignet, huile de palme, riz, haricot, légumes, poissons salés, banane, fretins/sambaza/ Kabuchungu , arachides, pétrole  et farine de froment)  et la pratique de mutuelles de solidarité. Nous avons pu vérifier le progrès réalisés auprès de 25 femmes de Musawato, seul groupe accessible sur le douze (12) groupes bénéficiaires. La situation de 11 autres groupes restant (Bweremana(1), Masisi(1), Lushebere(1), Oicha(4)  et Lubero (4)), soit 665 femmes bénéficiaires, n’est pas connue.

Un groupe de 17 femmes avaient opté pour une formation en coupe et couture pour leur  auto-prise en charge, apprentissage pour lequel aucun kit de sortie n’avait pas été prévu.

Le financement global du projet s’est élevé à 81.000 $US  dont 79 %  a été affecté aux interventions d’urgences telles que amélioration des conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles dans les camps et dans les ménages, la consolidation de  la cohésion sociale par la sensibilisation et la redynamisation des comités locaux de pacification.

Le projet a couvert la période du  14 Septembre 2012 au 30 juin 2013.

II. PRINCIPALES CONSTATATIONS

2.1  La capacité organisationnelle des partenaires impliqués dans la mise en œuvre.

La capacité organisationnelle des partenaires est définie comme leur aptitude à mener à bien les activités, mesurée sur base de la formulation/présentation du projet, notamment les aspects liés à la Gestion Axée sur les Résultats, la mesure dans laquelle le programme a été conduit,  ainsi que le reporting, premier pas vers la redevabilité.

Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ces trois projets sont les bureaux de coordination de la société civile Nord Kivu et Sud Kivu pour les projets axés sur le relèvement économique et l’Assemblée provinciale du Sud Kivu, par le biais d’un comité pilotage idoine, pour le projet d’appui à la législation sensible au genre et  à la promotion du leadership féminin à l’est de la RDC.

2.1.1 Assemblée provinciale du Sud Kivu :

La gestion de ce dernier projet a un trait particulier dans son partenariat. L’Assemblée provinciale du Sud-Kivu est en même temps récipiendaire/bénéficiaire de l’appui financier d’ONUFEMMES et partenaire d’exécution. L’Assemblée provinciale, dans son organisation, a un bureau chargé de l’administration et finances et plusieurs autres organes qui veillent à son bon fonctionnement. C’est ce bureau qui gère l’aide au parlement qui est octroyé sous forme de soutien budgétaire comme modalité de l’aide.

La mise sur pied d’un comité de pilotage différend des organes habituels qui veillent au bon fonctionnement de l’assemblée provinciale a été à la base des discordes résolues à point en se référant aux clauses de la lettre d’agrément notamment les points 6, 7,8 :

6.	As executing entity, L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu shall retain overall responsibility for the project and shall designate a programme/project coordinator.

7.	The personnel assigned by L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu to the project, and under contract with L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu shall work under the supervision of the project coordinator.  The supervisory arrangements shall be determined in mutual consultation between UN WOMEN and L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu and described in the relevant terms of reference of the personnel.  These personnel shall remain accountable to L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu for the manner in which assigned functions are discharged under applicable laws.

8.	In the event of disagreement between the project coordinator and the project personnel of L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu, the project coordinator shall refer the matter under dispute to L’Assemblée Provinciale du Sud Kivu for the purpose of finding a satisfactory solution.  In the interim, the decisions of the project coordinator shall prevail.

La forme de ce partenariat, non conventionnel, est plus stratégique car il est le gage de plus d’engagement, d’implication et d’appropriation du projet. Une autre alternative, celle d’une organisation non gouvernementale assurant la gestion ou pire encore un service gouvernemental, aurait abouti à un échec.

Les avis recueillis prouvent que le comité de pilotage, notamment le vice-président de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, a fait preuve d’un intérêt et d’une volonté d’assumer la responsabilité dans la gestion du projet. Ces avis sont contraires aux « études existantes donnant à penser que de nombreux donneurs ont des difficultés à aider les parlementaires, compte tenu de la complexité des situations de gouvernance dans lesquels se trouvent les parlements (Hudson et OCDE, 2009) ».

Toutefois nous ne devrions pas perdre de vue que le facteur déterminant du succès est le recours ou le recrutement d’un personnel aux standards les plus élevés d’efficience, de compétence et d’intégrité, notamment une consultante internationale appuyé par un consultant national.

Concernant la conception et la formulation du projet, nous avons noté que le Projet d’Appui à la Législation Sensible au Genre et à la promotion du Leadership Féminin à l’EST de la RDC a une logique d’intervention claire et des objectifs bien définis. Les liens entre les activités, les produits et les résultats sont limpides et susceptibles de faciliter la gestion et l’évaluation. L’intitulé du projet, le résumé, le contexte et la justification sont en parfaite cohérence. La formulation indique clairement ce qui est attendu du projet.

Un cadre logique reprenant la hiérarchie des résultats, les indicateurs, la situation de référence (baseline), la cible, les moyens de vérification et la couverture géographique donne le reflet du changement que le projet va générer. L’appréciation de ces critères nous pousse à conclure la conception du projet répond aux standards de qualité pour la faisabilité.

Si le document du projet de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu est un modèle de bon projet, son rapport de mise en œuvre est loin de l’être aussi. Il est par contre un assemblage des modules de formation agrémenté, heureusement, à la fin d’un cadre des résultats dûment rempli. Ce cadre des résultats renseigne sur les réalisations du projet par rapport aux prévisions mais ne donnent pas des éléments sur le déroulement, les difficultés et les enseignements.

L’évaluation a relevé que la gestion du projet de l’Assemblée provinciale est tributaire de la qualité du protocole et du respect des engagements pris à travers celui-ci ainsi que des appuis des consultants extérieurs.

2.1.2 Les bureaux de coordination de la société civile du Nord et du Sud Kivu :

La capacité organisationnelle et les performances opérationnelles se sont révélées premièrement dans la formulation des documents des projets.

La conception d’un projet, notamment la logique d’intervention qui ressort de la gestion axée sur les résultats est primordiale pour assurer la qualité à l’entrée d’un projet, l’adéquation des outils de suivi et enfin  l’évaluation des projets. Le guide d’ONU FEMMES sur l’évaluation ouverte sur l’égalité et les droits de l’homme reprend certains prérequis pour qu’un programme soit soumis à une évaluation :

- Un modèle et un fondement théorique solides et cohérents

- Des objectifs clairs et spécifiques

- Un plan d’implémentation clair

- La population cible bien définie

Ces prérequis sont aussi les mêmes pour qu’un programme soit bien exécuté. L’approche du cadre logique, sous-entendue dans les recommandations du Plan de Travail 2012-2013, reste  un outil d'analyse et de gestion très efficace des projets. Elle détermine la logique d’intervention et liens de causalité entre les activités, les extrants, les produits et les résultats.

2.1.2.1 Le  Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu :

L’intitulé du projet ne concorde pas avec le contenu qui se réfère plus aux interventions d’urgence qu’aux interventions de relèvement économique post-conflit et pour preuve 79 % du budget global sont destinés aux urgences. La hiérarchie des objectifs n’est pas claire et pas susceptible de faciliter le monitorage ni l’évaluation. La profusion d’activités sans lien fait voir qu’il s’agit d’une juxtaposition d’activités ne pouvant aboutir à un extrant pour donner un produit et aboutir à un résultat. Il serait difficile d’établir un lien logique entre : Produit 2.2 : Une propreté accrue de l’environnement  des camps  →► Effet 2 : Les conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles est amélioré dans les camps →►Résultat : Un relèvement économique effectif des femmes et des jeunes filles victimes des conflits armées est assuré dans la province du Nord Kivu.

Les facteurs clés externes pouvant influencer la réussite du projet (hypothèses) n’ont pas été prévus ni les alternatives. C’est ainsi que le projet a été exécuté en période de conflit armé avec tous les risques qui pouvaient en découler.

La mission d’évaluation a estimé que l’amalgame des interventions d’urgence et celles de relèvement économique était préjudiciable à la mesure des résultats étant donné l’absence de lien de causalité entre ces éléments. Les activités ne sont pas spécifiques aux objectifs poursuivis.

Quant au reporting, il ne peut qu’être le reflet du document initial, car il reprend les mêmes faiblesses mais au niveau des réalisations.

Ces faits sont les indicateurs du niveau de maitrise du domaine de relèvement économique et de l’autonomisation des femmes du partenaire ainsi que le niveau moyen de ses capacités opérationnelles.

2.1.2.1 Le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural :

Il est de la responsabilité de l’acteur de mise en œuvre de s’assurer que le projet répond à des besoins prioritaires et démontrés et d’analyser d’avance les avantages tangibles et durables que les bénéficiaires vont en tirer et la conformité à l’analyse des problèmes.

Dans la formulation du projet, ces problèmes apparaissent dans la justification du projet. Il n’en est pas de même dans la formulation du projet de la BCSC du Sud Kivu dont le sommaire, , le contexte, l’analyse de la situation et la justification ne sont pas cohérents. Le contenu du contexte et justification sont d’une distorsion de nature à compliquer la compréhension du document du projet.

L’absence d’une budgétisation efficace et conséquente a abouti à la transgression du principe « Do not Harm » en matière d’intervention de relèvement économique. Tous les projets de dotation des moulins aux groupements paysans prévoient toujours dans le budget le carburant et lubrifiant de démarrage et un kit de pièces de rechange d’usure courante pour ne pas alourdir le fardeau de bénéficiaires vulnérables au départ (charges récurrentes). Le Cadre Logique sert également de base à la détermination des besoins en ressources (inputs) et des coûts.

Pour illustration, une comparaison des sommaires des cadres logiques montés à partir du document du projet et celui construit à partir des données recueillies auprès des bénéficiaires, nous édifie sur l’inadéquation existante entre les deux :

TABLEAU 2 . L’INADEQUATION ENTRE LES PROBLEMES (ARBRE A PROBLEMES), LA LOGIQUE DU DOCUMENT DU PROJET ET LA LOGIQUE DES RESULTATS OBTENUS DU PROJET DE LA SOCITE CIVILE SUD KIVU

Source : Doc du projet

Source : Focus group                                                                  = Pas de lien direct de cause à effet

Source : AWP 2012-2013

Source : focus-Group

Malgré cette insuffisance dans la planification, les résultats de l’intervention ont donné pleine satisfaction aux bénéficiaires.

La qualité des rapports est très faible et manque des repères élémentaires tels que les dates et des renseignements sur le déroulement des activités, associations d’accompagnement.

L’évaluation a ainsi estimé, sur base des critères de Planification (formulation), mise ne œuvre des projets- reporting, que les partenaires Bureau de Coordination de la Societe Civile Nord et Sud Kivu , présentent un déficit en matière de Gestion Axée sur les Résultats d’où leurs capacités opérationnelles sont estimées inadéquates pour assurer l’implémentation des projets , sans mise à niveau préalable.

2.2 La pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones d’interventions par les partenaires de mise en œuvre.

Bien qu’il n’ait pas eu des critères de sélection préétabli, les bénéficiaires, dans la majorité des cas, avaient les caractéristiques des femmes vulnérables. Nous avons relevé les caractéristiques suivantes dans les 5 sites visités :

- Site de Kamanyola : 32/80 femmes contactées sont soit Femmes chefs de ménages/veuves, victimes des violences sexuelles, femmes du troisième âge sans famille. Leur association a pour base le projet de prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles et autres femmes vulnérables dans le territoire de Walungu, financé par ONUFEMMES. L’appui du présent projet s’est donc fait sur le principe du « Bâtir su l’Existant ». Avec ou sans financement, cette association des femmes de Kamanyola ; gestionnaire du moulin acquis sur fonds du projet est accompagné par l’ONG ADIJF (Action pour le Développement Intégral de la Jeunesse et des Femmes). Ce choix est plus pertinent et cohérent avec la mission d’ONUFEMMES. L’accompagnement permanent par ADIJF est aussi un gage pour la focalisation des acquis sur l’autonomisation de la femme.

- Site de Kabare : le moulin est sous la gestion du noyau de la société civile et du meunier. L’implication des femmes où d’un comité de gestion était difficile à vérifier. L’organisation des Nations-Unies, ONUFEMMES, n’est même pas connue d’autant plus qu’il n’y a aucune visibilité. Toutefois, au cours de notre visite, 19 femmes sur les 24 personnes contactées ont reconnu les bienfaits de l’installation du moulin dans le groupement Mbobero, territoire de Kabare. Après analyse, il apparait que les bénéficiaires du service sont les femmes du territoire et les gestionnaires sont issus du noyau de la société civile. Cette approche apparait non conforme à la mission d’ONUFEMMES et nécessite une réorientation. En plus de cela, il n’y a pas de visibilité escomptée et en reconnaissance de l’appui par ONUFEMMES.

- A Idjwi, 98 femmes de l’association des femmes pour le développement de Idjwi, groupe de Mugote, sont les bénéficiaires de l’appui. Ce groupe rassemble les femmes de toutes les couches paysannes mais aussi de ménages nouvellement installés, ayant fui la stigmatisation des femmes victimes des violences sexuelles et les souffrances d’ailleurs. Idjwi, qui est une ile à 60 km de Bukavu et 80 Km de Goma, n’a pas connu des affrontements directs entre belligérants sur son territoire. Les habitants ont pâti de l’inaccessibilité aux marchés (débouchés), des rançonnements et tracasseries des troupes de passage et des éléments en transit venant du Rwanda. Cette association à base communautaire est fortement engagée dans le relèvement économique de la femme et entreprend des initiatives diversifiées pour l’accroissement des revenus. Par initiative propre et l’appui des familles nouvellement installées sur l’ile, l’association a entrepris la fabrication locale du savon. Ce groupe œuvre bien dans la droite ligne de mire de la mission d’ONUFEMMES. Nous avons recueilli un témoignage (histoire à succès) de l’efficacité de cette association dans la lutte des droits des femmes.

- Dans les 2 sites de Goma (Musawato pour les activités génératrices de revenus), nous avons été en présence des femmes et filles déplacées de guerre dont le seul désir est de s’installer à Goma, d’avoir un moyen de survivre, de recommencer une autre vie et de jouir de tous leurs droits en toute dignité. Ce groupe est accompagné bénévolement par l’ONG Réseau d’Initiatives locales pour le Développement Durable.

- Il faut noter la dispersion des interventions dans des sites inaccessibles où on ne peut pas assurer le suivi et mesurer le niveau d’avancement. Pour le cas des moulins, sur 8 sites programmés, 4 sont accessibles et autres difficiles d’accès.

Nous pouvons dire, sur base des observations des visites et sur base des déclarations des partenaires, 5 sur 6  moulins fonctionnels sont gérés par des femmes vulnérables (83 %).

Sous toutes réserves concernant les 2 sites d’implantation des moulins non visités, nous pouvons affirmer qu’à 83 % le ciblage s’avère pertinent à la mission d’ONUFEMMES, cohérent pour résoudre les problèmes de femmes en les engageant elle-même comme actrices.

Les actions correctives sont nécessaires pour transférer la gestion des moulins du comité du noyau de la société civile au groupement des femmes pour être cohérent avec les objectifs poursuivis par le projet.

Le choix le moins éclairé a été celui des zones d’intervention. Pour l’implantation des moulins et pour les AGR, le ciblage de tous les territoires de la province du Nord et du Sud-Kivu n’a pas été judicieux et à engendré les problèmes suivants :

- Difficultés d’accès des sites sélectionnés (ex. Shabunda, Fizi pour le Sud Kivu/Oicha, Lushebere-  Goma-Masisi, Goma-Kitchanga-Kashuga-Kalembe-Pinga pour le Nord Kivu) suite à la dégradation des routes.

- Les prix prohibitifs des intrants (ciment) dans les zones éloignées (les biens sont acheminés par avions).

- L’insécurité dans les milieux ciblés et la persistance des groupes armés avec pour conséquence risque des dilapidations des appuis(Bweremana)  et risque de perte de vie (Assaut du M23 sur Kanyaruchinya le 18 novembre 2012 où les déplacées étaient en pleine formation),

- L’impossibilité d’assurer le suivi régulier.

La sélection de zones d’intervention, trop ambitieuse en cherchant à couvrir tous les territoires des provinces, n’a pas été judicieuse même par rapport aux pôles de la concentration de la population (Voir données ci-dessous, pour le Sud-Kivu pour exemple).

Tableau N°3 : Densité de la population du Sud Kivu par territoire en 2007

| Ville/Territoire | Nombre d'habitants | Superficie (en Km2) | Nombre d'habitants par Km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bukavu | 583.455 | 60 Km2 | 9.724,25 |
| Fizi | 450.036 | 15.786 Km2 | 28,50 |
| Idjwi | 159.847 | 681 Km2 | 234,72 |
| Kabare | 515.290 | 1.960 Km2 | 262,90 |
| Kalehe | 476.339 | 5.707 Km2 | 83,46 |
| Mwenga | 538.945 | 11.172 Km2 | 48,24 |
| Shabunda | 708.346 | 25.216 Km2 | 28,09 |
| Uvira | 451.649 | 3.148 Km2 | 143,47 |
| Walungu | 567.756 | 1.800 Km2 | 315,42 |
| Total Sud Kivu | 4.451.663 | 66.814 Km2 | 66,62 |

Source : Analyse du rapport de la Division provinciale de l'Intérieur, décentralisation et sécurité.

De l'analyse de ce tableau se dégage le fait que la population du Sud-Kivu présente de fortes inégalités dans sa répartition spatiale. Au sein des milieux ruraux, des noyaux de densités démographiques très élevées rivalisent avec des vastes régions faiblement peuplées.

Les territoires de Shabunda, Mwenga et Fizi qui concentrent 78,08 % de la superficie provinciale ne sont occupés que par 38,12% de la population du Sud - Kivu alors que ceux de Kabare, Walungu, Idjwi et Kalehe, représentant 15 % du territoire, sont occupés par 38,61% de la population provinciale.

Ces 4 territoires sont aussi les plus proches, les plus accessibles en termes de routes relativement praticables et  les affrontements avec les groupes armés et l’insécurité due à leur présence sont relativement ineffectifs.

2.3 L’efficacité et l’efficience des stratégies mises en œuvre pour l’exécution des différentes activités des projets.

La stratégie est définie comme l’art de coordonner l’action des acteurs ou des facteurs en vue d’atteindre un objectif donné ou encore l’art de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Ainsi défini, nous pouvons affirmer que les différents documents des projets ne définissent pas explicitement les stratégies.

Le document projet d’appui a la législation sensible au genre et  à la promotion du leadership féminin à l’est de la RDC présente les activités du projet comme stratégies pour atteindre les objectifs : La sensibilisation et le renforcement des compétences individuelles des députés  et capacités institutionnelles de l’assemblée du Sud Kivu en matière du genre et développement / Les analyses genre des documents, des politiques, des stratégies et intégration du genre dans les politiques, stratégies, programmes et projets de l’assemblée provinciale du Sud Kivu / Les plaidoyers pour la prise en compte du genre dans la législation.

Par contre dans l’analyse du projet que nous avons réalisé, nous avons relevé le recours aux stratégies pragmatiques suivantes :

- Promotion de l’appropriation et la participation à travers la responsabilisation de l’activité : Etant eux-mêmes gestionnaires du projet, les parlementaires se sont abstenus de formuler des exigences qu’ils réclameraient si un autre acteur avait le droit de gestion ( telles per diem, primes de présence ). Ceci démontre que le fait de détenir la prérogative de gestion du projet, qui est une stratégie, à l’Assemblée provinciale a accru les chances de la participation et l’appropriation du projet par les députés provinciaux. S’il existe une véritable participation aux activités et à la prise de décision, il y aura plus d’engagement et plus de chances d’atteindre les objectifs.

- Le recrutement ou le recours aux facilitateurs/formateurs de haute facture.

- L’adoption des méthodes d’apprentissage des adultes les plus élaborés. « Les adultes apprennent mieux lorsque le contexte du stage est proche de leurs tâches ou de leur métier. Une mise en situation réelle facilite l'enseignement aux adultes. On retient 90 % de ce qu'on dit et fait. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'avoir recours à des aides visuelles dans toute activité d'apprentissage et qu'il faut donner aux gens la possibilité de s'exprimer et d'expérimenter ce qu'ils ont appris ». Le fait  que chaque parlementaire ait eu à recenser les pratiques discriminatoires à l’égard de la femme dans son fief, le fait d’élaborer les propositions d’édits au cours de l’atelier de Katana tenu du 6 au dimanche 10 février 2013 constituent des exercices qui ont maximisé l’apprentissage.

Ces stratégies pragmatiques ont contribué énormément aux résultats réalisés par l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Toutefois, on ne saurait évaluer leurs coûts pour mesurer leur efficience par rapport au financement global.

Les projets mis en œuvre par les Bureaux de coordination de la société civile ont, en commun, recouru à la responsabilisation des ONGs locales pour un accompagnement de proximité continu. Le bureau de la société civile du Sud Kivu a, en plus, recouru aux noyaux territoriaux de la société civile pour la gestion des moulins (Cas de Kabare). Cette approche n’est pas conforme aux visées de l’autonomisation des femmes.

Voici, cependant, les énoncées des stratégies, qui n’en sont pas unes ou à peu près et qui n’ont aucun lien avec le projet du Bureau de coordination Sud-Kivu :

-   Auto-responsabilisation des bénéficiaires à travers les différentes formations

-	Le gérant et le magasinier seront membres de la communauté pour s’approprier le projet.

-	A travers la promotion et l’émergence des mutuelles de santé ainsi que l’émergence des multiplicateurs des semences dans le milieu permettra à la communauté de valoriser le dépôt.

-	Un comité de gestion de ce dépôt sera constituée par 5 bénéficiaires et deux leaders de la communauté notamment le chef de groupement et un leader d’opinion (représentant les producteurs ou les vendeurs).

-	Des outils de gestion seront tenus notamment les fiches de stock, les livres de caisse,…ainsi que les outils de gestion de la MUSO (carnet vert des membres, le cahier vert de cotisation, le cahier rouge de cotisation,…

Force est de constater que les partenaires dans la présentation des projets et la mise en œuvre, l’aspect  « Stratégie » n’a pas été considéré à sa juste valeur.

2.4 Le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés.

Pour le projet de l’Assemblée provincial, la responsabilisation des membres de l’Assemblée provinciale dans la gestion a été à la base de l’appropriation du projet. Au fur et mesure de la mise en œuvre de ceci, un autre intérêt est né : chaque participant, selon les affirmations des interviewés, a commencé à découvrir le bénéfice individuel à tirer de ces formations et exercices (plans d’action pour les territoires, conduire une campagne électorale, la recherche du soutien populaire, le rassemblement, les mécanismes de persuasion par les partis et la constitution de l’électorat , le renforcement du fonctionnement des partis, la libération des citoyens de lobbies religieux et regroupements ethnicisés…). On peut donc affirmer que l’intérêt individuel est le moteur de l’appropriation du projet d’appui à la législation sensible au genre et à la promotion du leadership féminin.  « L’intérêt personnel emprunte toujours les traits du bien ou intérêt public, et nul ne convainc plus aisément de la justesse ou de la moralité d’une cause publique que celui qui doit personnellement y gagner ».

L’égalité des sexes est adoptée par plus d’un député comme cheval de bataille. L’honorable Madame Kinja Mwendanga appuyée par l’Institut pour la Gouvernance et Education électorale (I.G.E), en est la championne.

Les femmes bénéficiaires de la dotation en moulins ont accueilli avec grande satisfaction l’intervention. C’est pourquoi, elles ont consenti des sacrifices au démarrage pour faire fonctionner ces moulins.

Les meuniers sont aussi le plus concernés car ils ont accédé à un emploi pour lequel ils ne s’attendaient pas. Comme nous le verrons dans les facteurs de pérennisation, ce sont eux qui sont les plus engagés dans les réparations.

2.5 Les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre.

Parler de pérennisation des actions du projet d’appui  à la législation sensible au genre et à la promotion du leadership féminin à l’est de la RDC est fort complexe. Pour la société civile, pérenniser les actions de ce projet serait s’assurer que les édits sont suivis et appliqués et que la parité soit effective au sein de l’Assemblée provinciale.

Pour le comité de pilotage, la pérennisation revient, en premier lieu, à achever le projet tel qu’il était prévu. Il s’agit de débourser la tranche de financement restante, parachever les activités et vérifier les retombées au cours des élections municipales prochaines. Pour ce comité, un second volet de renforcement des capacités des femmes au niveau des Entités Territoriales Décentralisées, avec la participation du Caucus des Femmes du Sud-Kivu,  consoliderait la promotion du leadership féminin.

Toutefois, il considère les acquis du projet comme étant eux-aussi facteurs et vecteurs de la pérennisation :

- L’édit sur l’intégration du genre est le gage même de la pérennisation des acquis du projet car il  a  force de loi.

- La sous-commission des Droits de l’Homme, sous-structure de la commission PAJ (commission Politique-Administrative et Juridique) est permanente et immuable. Elle continuera à coordonner tout ce qui est lié au Genre.

- En plus, on ne peut plus revenir sur les amendements, intégrant le genre,  portés sur le Règlements d’ordre intérieur du parlement

- Si on peut revenir sur le remaniement du gouvernement provincial qui a intégré 4 femmes, le principe de proportionnalité est, par contre, considérée comme acquise.

- Il en est de même de l’intégration d’une ligne budgétaire portant sur la promotion du genre dans le budget du parlement.

Les projets de dotation des moulins et celle des activités génératrices des revenus et coupe et couture présentent un potentiel de durabilité et de pérennisation. Les facteurs et dispositions ci-après sont prévus pour assurer la durabilité :

- . Pour le projet des moulins :

- La marque de fabrication est bonne qualité : les moulins sont robustes et les pièces maitresses s’usent lentement.

- Les premières économies sont destinées aux remboursements, aux réparations et entretiens de routine, le carburant, la rémunération du meunier. Toutefois ces économies ne sont pas assez suffisantes pour assurer l’amortissement du moulin. Donc les bénéficiaires ne disposent pas de capacités de renouvellement des équipements

- Les moulins ne tournent pas sans interruptions. Il y a même un temps d’inactivité involontaire, la  période de soudure, où on n’a pas de clients durant des semaines.

- La prolifération des motos dans les milieux ruraux a fait que les mécaniciens se sont aussi délocalisés des milieux urbains vers les milieux ruraux.

Les différents comités de gestion des moulins ont pu identifier les menaces pour le fonctionnement des moulins. Il s’agit de la concurrence qui a soit la forme des œuvres caritatives (moulins des paroisses aux tarifs plus bas) soit des commerçants nantis (qui rabaissent le tarif pour acculer à l’abandon les femmes). C’est sur ces points que différents comités envisagent de solliciter l’appui des autorités locales en vue planifier des localisations rationnelles.

- . Pour les Activités génératrices des revenus : conserver leur capital est un impératif vital pour ces bénéficiaires. En cas de sinistre imprévu, elles peuvent recourir à la caisse de la Mutuelle de solidarité. Leur activité a connu une évolution positive soit un accroissement de 25 $USD à 300$USD (1200%) de 2013 à 2014. L’activité d’achat des braises sur l’axe Sake et Masisi reste soumise à l’insécurité ambiante.

- . Pour l’atelier de formation en coupe et couture il n’y a aucune garantie à part le dévouement de la formatrice. Cependant, les 3 machines à coudre ne sont même pas amorties. Un éventuel cou dur à l’atelier sonnerait le glas de cette activité.

L’évaluateur est arrivé à déduire que les acquis de ces deux projets ont en elles-mêmes la force de la pérennisation suite à l’engouement des bénéficiaires, leur effroi à revivre les corvées antérieures. L’engagement s’est initialement manifesté par le sacrifice consenti, en cotisations et emprunts, pour faire fonctionner ces moulins.

Le petit commerce est la seule et unique source de survie pour les femmes commerçantes d’où leur engagement à le préserver coûte que coûte.

Toutefois, l’évaluateur est  d’avis qu’une réflexion profonde sur l’élaboration des stratégies est de première urgence pour lier ces acquis à l’atteinte de l’autonomie effective et  déterminer leur  contribution à la réduction de :

- La faible solidarité entre les femmes (réseaux ?, coalition ?),

- La faible reconnaissance des contributions des femmes au développement du pays et

- La faible acceptation du leadership féminin par la population.

- La Persistance des disparités en matière d’instruction (alphabétisme), d’éducation (scolarisation) et de qualification (technicité).

2.6  La contribution des résultats des projets évalués aux indicateurs du Plan de Travail  d’ONU Femmes 2012-2013.

Mesurer la contribution des résultats des projets évalués aux indicateurs du Plan de Travail 2012-2013 d’ONUFEMMES et aux résultats de développement visés reviendrait, en fait, à démontrer l’efficacité c’est à dire explorer la mesure dans laquelle les résultats prévus ont été atteints.

Pour le cas du projet de promotion et le relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieux ruraux au Sud Kivu pour lequel les résultats atteints ne sont pas ceux planifiés, la mesure de la contribution se fera sur base de ceux atteints, qu’ils soient fortuits ou inattendus ou dû à une défaillance des planificateurs. Car les résultats atteints sont significatifs et durables de nature à modifier significativement les conditions des femmes et de la communauté. Cela figure aussi parmi les préoccupations inscrites dans le plan d’actions 2012-2013: “Up to 65% of women involved in micro-businesses are engaged in the agricultural sector and remain the economic pillars of their households through informal trade. The basic infrastructure for trade as well as availability of appropriate technologies to save time and energy constitute a big challenge to access to economic opportunities and services”.

Quant qu’à l’effectif des femmes bénéficiant de cet appui, nous avons convenu de considérer le chiffre extrapolé de 2.625 femmes atteintes étant donné que la cible initiale était d’installer 8 moulins pour 3.500 femmes. A la fin de la mise en œuvre,  6/8 moulins ont été installés.

Pour le Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu, nous allons prendre en considération les activités génératrices des revenus et l’apprentissage de la coupe et couture malgré leur insignifiance par rapport à la cible du Plan de Travail 2012-2013.

Nonobstant ces réalisations, il reste à noter que les besoins à satisfaire dans les zones d'intervention et les attentes des bénéficiaires restent élevés rendant marginale la contribution de ces interventions de relèvement économique, préalable à l’autonomisation des femmes mais aussi leur impératif vital. Une forte demande et une grande attente demeurent encore.

Projet d’Appui à la Législation Sensible au Genre et à la promotion du Leadership Féminin à l’EST de la RDC présente des facilités pour l’analyse de l’atteinte des résultats.

L’évaluateur a noté, pour ce dernier projet, les résultats atteints et les corollaires du projet dans la structure du gouvernement provincial et sur la modification du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée, sont très significatifs comme contribution à l’émergence d’un leadership féminin. Nous citons :

- Résultats :

- Une connaissance accrue des 40 députés provinciaux du  Sud-Kivu, Nord-Kivu ,Maniema, Orientale  et  50 personnels administratifs sur l’intégration du genre  dans les politiques de leur province respective

- L’analyse genre et intégration du genre dans les documents, des politiques et projets de l’assemblée provinciale est réalisée.

- Le document de l’Edit portant intégration du Genre est produit et est validé.

- Corollaires :

- Amendement du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée en y intégrant les aspects Genre.

- 4 Femmes sur 10 ministres, nommées dans le nouveau gouvernement provincial soit 40 % de représentativité sur recommandation du parlement.

- Une identification des pratiques, coutumes et us discriminatoires est réalisée par les députés selon les territoires.

- Plaidoyer pour l’intégration d’une ligne budgétaire, portant sur la promotion de la femme, est adopté.

Pour le volet des Activités Génératrices des Revenus, au moment de l’évaluation, les constats de l’évaluateur et ceux de la majorité des intervenants interviewés , font  état d’une amélioration mesurable de revenu des 25 femmes adonnées à la vente des braises :   un accroissement du capital initial de 25 $USD à 300$ USD (1200%) sur une période de 25 mois.

2.7.1 Matrice des Résultats

| COUNTRY LEVEL OUTPUT (EFFETS/PRODUITS ) | INDICATORS (INDICATEURS) | BASELINE (REFERENCE) | TARGET (CIBLE) | ACHIEVEMENT (REALISATION) | COMMENTS (COMMENTAIRES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Result Area 1: Women’s Political leadership and participation in governance- Projet d’Appui à la Législation Sensible au Genre et à la promotion du Leadership Féminin à l’EST de la RDC (Key activities :1.1.1.1. Advocacy for the implementation of affirmative action favoring women’s access to decision making positions/1.1.1.2. Sensitization of parliaments, the senate and political parties on the importance of female leadership and women’s participation in political processes ). |  |  |  |  |  |
| Output 1.1.1: Enhanced capacities of women’s groups and gender equality advocates to influence the national assembly, the senate, the provincial parliaments and political parties on gender equality and gender parity. Key activities : | Indicator 1.1.1: Extent to which gender advocates have increased capacity to influence the adoption of the principle of parity in constitutional reforms and laws | Baseline: TBD (à determiner) | Target: majority of gender advocates and organizations have capacity to effectively influence political processes | -Une connaissance accrue des 40 députés provinciaux du Sud-Kivu, Nord-Kivu ,Maniema, Orientale et 50 personnels administratifs sur l’intégration du genre dans les politiques de leur province respective -L’analyse genre et intégration du genre dans les documents, des politiques et projets de l’assemblée provinciale -Le document des édits sensible au genre est validé | Toutes les activités inscrites au plan du projet ne sont pas encore réalisé. Le comité de pilotage sollicite le décaissement du solde restant pour parachever les activités restantes. Les retombées immédiates de cette intervention sont : augmentation du nombre des femmes au bureau de l’Assemblée, accroissement du nombre des ministres provinciaux femmes. Des nominations des femmes au sein des Etats majors ont été aussi observées (non vérifiées). |
| Results Area 3: Prevent violence against women and girls and expand access to services for survivors - Le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural du Sud-Kivu- Le Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu. |  |  |  |  |  |
| Output 3.2.2 Women and girls economic empowerment become an entry point to reinforce SGBV prevention. | Indicator 3.2.1: Number of vulnerable women and girls beneficiaries of projects and programmes in poor neighborhoods. | Baseline: To Be Determined (à determiner) | 10.000 Beneficiaries | Sud-Kivu : 2.625 Femmes Nord-Kivu : 25 Femmes 20 Femmes finalistes en coupe et couture | 26,50% de réalisation non pas en termes d’augmentation de revenu des femmes mais en termes de réduction de la pénibilité du travail, réduction des risques d’harcèlement et violences sexuelles. |

III. ANALYSES

L’analyse à laquelle nous nous soumettons porte sur les capacités des partenaires Bureaux de la coordination de la societe civile, sur les stratégies, sur des sur la problématique émergeante de la communication d’accompagnement des interventions et sur la nécessité d’avoir un mécanisme pour orienter celles-ci sur l’égalité des sexes enfin de les différencier d’appuis d’autres Agences et Fonds du système des Nations-Unies.

3.1 Le partenariat avec les Bureaux de Coordination de la societe civile.

Les Bureaux de la  Coordination de la Societe Civile du Nord et du Sud Kivu ont joué un grand rôle dans le processus démocratique, la recherche et de la paix et la promotion du développement communautaire. Si le Nord et le Sud Kivu sont connus comme étant le berceau de la dynamique communautaire en RDC, ces 2 bureaux y ont contribué.

Pour construire un partenariat fructueux avec ces bureaux, il est impérieux d’analyser leurs avantages comparatifs.

Selon leur membres,  le Bureau de coordination n’a eu que très peu voire aucun accord de partenariat avec les agences des Nations-Unies et autres donateurs internationaux, dans les 2 provinces du pays où foisonnent des interventions humanitaires et de développement, pour des raisons suivantes :

- La méfiance des donateurs suite à la mégastructure de la société civile : la société civile du Sud-Kivu compte 428 organisations membres. Les donateurs pensent que les frais administratifs seraient prohibitifs.

- Le Bureau, dans sa genèse, s’est dévoyé plus pour des activités de plaidoyers, de suivi citoyen, et la conduite des dialogues pour la paix.

- Mauvaise appréhension ou compréhension de la société civile : confusion avec les opposants, les réactionnaires, les dénonciateurs.

- Les mauvais exemples de certains animateurs de la société civile, le manque d’observance de l’éthique de certains acteurs, utilisation de la société civile comme tremplin pour des carrières en politique.

L’absence d’une expérience de partenariat avec les agences du système des Nations-Unies et autres ONGs internationales est à la base des faiblesses suivantes :

- Déficit en planification et en Gestion Axée sur les Résultats.

- Mauvaise formulation et présentation d’une proposition des projets

- Le manque de pertinence des formations dispensées aux bénéficiaires.

- Développement des capacités juridiques au détriment des capacités techniques ou opérationnelles

- Inexistence de manuels de procédures de gestion,  ni manuels d’opérations

Toutefois le bureau se reconnait les forces suivantes : crédibilité, capacité de mobiliser, considéré comme interlocuteur direct de la population, considération dans la société, bonne connaissance des besoins de la population, la foi des communautés locales dans la société civile, capacité de mobiliser les grands faiseurs d’opinions.

Sur le plan statutaire, le Bureau de Coordination de la société civile se reconnait, entre autres, les rôles suivants :

- Rôle de porte-parole du peuple et d’informateur

- Rôle de surveillance et de moralisation de l’action publique et de l’action économique

- Eduquer les acteurs sociaux sur les notions de redevabilité, d’éthique et de civisme fiscal

- Inciter les échanges entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques en exercice ou non

- Assurer le plaidoyer social et mener un lobbying en rapport avec les causes de la population à la base

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes du Gouvernement et en assurer une évaluation citoyenne avec les bénéficiaires directs

- Créer et populariser des mécanismes décentralisés de lutte contre la corruption

- Organiser la vigilance sécuritaire dans les campagnes et aux frontières

- Sensibiliser davantage les acteurs sociaux sur l’équilibre des genres

- Former les organisations au niveau local dans les techniques de participation au processus budgétaire

- Sa Commission éthique, déontologie et contrôle veille au respect des principes d'éthique et de bonne gestion par la coordination des acteurs de la société civile. Elle veille à la transparence et à la moralité au sein des organisations de la société civile. Elle est un organe de contrôle interne de gestion.

Si dans les rôles énoncés ci-hauts n’apparaissent pas celui de partenaire d’exécution des projets, en pratique il est difficile aux membres des Bureaux d’être à la fois au four (exécution de projets) et au moulin (orienter les ONGs membres, les former, leur donner des opportunités de financement), car les multiples occupations de ces derniers font qu’ils sont peu disponibles. En plus le rôle d’exécution des projets est dévolu aux organisations membres de la société civile que le Bureau a le devoir de contrôler. C’est pour cette raison que le PNUD envisage de renforcer le Bureau de Coordination du Nord Kivu en matière de coordination (Référence du dossier : IC/DGL/257-04/2014).

Sur base de leurs attributions et sur base de leurs avantages comparatifs, les Bureaux de Coordination de la Societe civile restent des partenaires potentiels dans les domaines clés suivants :

- Le Suivi citoyen de l’application des édits sensibles au Genre. Ceci en prévention de non application de textes légaux, comme dit par certains acteurs en matière d’autonomisation des femmes : « tous ces cadres juridiques n'ont pas d'impact sur les vies de femmes Congolaises. La loi en RDC n'est pas souvent exécutée mais seulement quelquefois appliquées pour ceux qui pourraient se permettre de payer pour jouir de leurs droits. Le cadre constitutionnel de la RDC et les mécanismes pour l'avancement de la condition des femmes restent extrêmement faibles. La RDC envoie des rapports au comité CEDEF, malgré des réformes clé contenues dans la Constitution de la RDC et les différentes recommandations faites par le Comité CEDEF, la législation Congolaise reste contradictoire et discriminatoire envers les femmes à différents niveaux. Les dernières recommandations reçues du comité CEDEF depuis le rapport de 2006, doivent encore être concrétisées ».

- Le ciblage d’ONGs ayant les profils Genre en analyser leur validité, fiabilité et viabilité, pouvant évoluer en partenariat avec ONUFEMMES.

- Le suivi d’appoint à travers les noyaux de la societe civile, qui peuvent documenter les avancées réalisées en matière d’autonomisation dans leur territoire respectif.

- La dénonciation des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

- L’orientation des interventions exécutées par les ONGs membres et financées par d’autres bailleurs vers les associations féminines appuyées par les projets financés par ONUFEMMES, en vue d’une synergie.

3.2 La négligence des aspects de STRATEGIE.

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes ; les réflexions sur les stratégies et surtout l’exploitation de celles qui s’avèrent viables sont à plus privilégier dans ce domaine qui embrassent tous les secteurs et s’immerge dans les missions de toutes les agences du système des Nations-Unies. Proposer les stratégies serait un des moyens pour immiscer le genre dans cette multitude de projets mis en œuvre dans les Nord et Sud-Kivu. Les 3 partenaires de mise en œuvre n’ont pas pris en compte cette vision ou ont adopté certaines stratégies sans le savoir.

Les stratégies sont aussi importantes que les ressources. Quand tout les recours sont épuisés, ce sont les stratégies qui donnent les pistes de solution. La stratégie définie comme « La réflexion sur les ressources et sur les vertus de ce qui existe et sur les moyens d'en tirer partie. Elle consiste en la valorisation et la mobilisation des ressources humaines, la fertilisation des réussites et des innovations, l'optimisation de l'emploi des capacités financières et des moyens matériels, la saisie de toutes les occasions et de toute conjoncture favorable, avec la minimisation des coûts et l'économisation des énergies. Quant aux contraintes et aux obstacles, on essaye de les aménager, de les contourner, mieux encore, de les transformer en ressources ».

3.3 Absence d’un dispositif de suivi et la question d’accompagnement local

Pour les partenaires Bureaux de coordination de la société civile, le suivi n’était budgétisé dans le projet et que leur rôle s’arrêtait au lancement des projets. Et pour le bureau ONUFEMMES, l’effectif réduit du personnel ainsi que l’étendue de la zone d’intervention ne le permettait. La question de la faiblesse du contrôle technique des propositions de projets, requêtes ou fiches techniques (contenu du Cahier des charges et du Devis estimatif) pour assurer l’intégration des conditions minimales et des facteurs clés de réussite pour que l’activité menée puisse conduire aux résultats en développement escomptés fait aussi parti du dispositif de suivi ou de contrôle ante projet.

La seule force du projet pour la préservation des acquis a été l’accompagnement bénévole et dévoué soit des organisations locales de développement soit par des noyaux locaux de la coordination de la société civile.

Il faut avouer que ce dispositif de supervision de proximité n’était pas sous contrôle et n’a aucune obligation de rapporter à qui que ce soit.

Dans notre analyse, nous nous sommes penchés sur la nature de l’accompagnement par les noyaux territoriaux de la société civile. Nous avons relevé les éléments ci-après au cours de nos visites de terrain, notamment à Kabare ou un noyau de la société civile assure l’accompagnement :

- Les femmes ne sont pas au centre de la gestion du moulin.

- L’agence ONUFEMMES n’est pas connue des bénéficiaires. Elle n’est connue que des membres du comité de la societe civile.

- Le noyau de la societe civile n’est pas neutre dans ses relations avec les autorités locales. Il y a une émergence latente de bipolarité entre les autorités locales et la société civile. Les membres des noyaux ont enclins à la désobéissance civile et à la mise en place d’une force concurrente par rapport aussi autorités locales. L’installation du moulin constitue un des outils pour asseoir cette force.

La mission estime que , pour éviter que les appuis au profit de l’autonomisation de la femme ne servent à d’autres fins, pour éviter qu’ils se retrouvent entre deux feux croisés dans un affrontement Noyaux de la société civile -Autorités locales , un transfert progressif de la gestion soit opéré des noyaux de la société civile aux groupements féminins.

Le déficit en suivi est du, pour les acteurs de mise en œuvre, à la non-budgétisation de l’exercice dans l’accord et pour le bureau d’ONUFEMMES, à l’insuffisance du personnel. Dans ce contexte, il a été difficile de savoir si les résultats escomptés sont réalisés tel que prévu (ex. Le rapport d’activité du BCSC Sud Kivu ne fait même pas mention des résultats atteints déclarés par les bénéficiaires), difficile aussi d’avoir la garantie de l’effectivité et de mesurer le progrès. L’inexistence des rapports des revues semestrielles et annuelles a aussi été cataloguée comme une faille dans la gestion des projets.

L’évaluateur estime qu’il est indispensable de redynamiser le mécanisme traditionnel de suivi à travers les visites de terrain, les réunions d’exploitations des données et les revues semestrielles et annuelles.

En cas d’adoption du schéma d’accompagnement d’associations bénéficiaires par les ONGs locales à bon ancrage dans les milieux, la remontée de l’information pourra suivre le circuit bénéficiaires-ONG locale- Comité de pilotage-ONUFEMMES et partage au cours des réunions.

3.4 Du rejet latent à une participation dynamique pour l’appui à une législation sensible au Genre. L’importance d’une communication spécifique à l’autonomisation de la femme ou communication pour le changement de comportement en faveur de l’égalité des sexes.

Nous avons essayé de mener des réflexions et d’analyser les faits rapportés sur le rejet initial dont a été l’objet le projet d’appui à la législation sensible au genre et la promotion du leadership féminin dans l’est de la RDC. Nous sommes arrivés à la conclusion que les expressions ; la terminologie et les vocables employés en matière de Genre ont de lourdes conséquences. Pour le cas précis, le projet était mal perçu au départ.

Demander aux députés provinciaux de militer pour la cession d’une moitié de place à l’hémicycle aux femmes parlementaires serait leur demander de scier  la branche sur laquelle ils étaient assis. Les parlementaires étaient farouchement opposés aux propositions de ce projet considérées comme étant une menace pour leur mandat et la continuité de celui-ci. Pour certains, le pouvoir est un jeu à somme zéro: une augmentation du pouvoir d’un groupe implique nécessairement la perte de pouvoir d'un autre groupe.

Au fur et à mesure des formations, l’intérêt à changé des camps.  Nous pouvons reprendre pour le cas la maxime de Galbraith qui dit « L’intérêt personnel emprunte toujours les traits du bien ou intérêt public, et nul ne convainc plus aisément de la justesse ou de la moralité d’une cause publique que celui qui doit personnellement y gagner ».

La communication, qui est un processus social fondé sur la promotion du dialogue,  ne doit pas générer l’intolérance ou être susceptible de créer un blocage, entre les groupes, communautés et les décideurs à l’échelon local (Message tabou ou délicat, message mal formulé, message inapproprié, confus et imprécis, préjugés).

Il est donc indispensable d’élaborer des argumentaires spécifiques en référence aux domaines couverts en vue de messages en faveur de l’égalité de genre.

Dans la foulée, une communication sur l’autonomisation des femmes devrait être intégrée dans les appuis aux associations féminines. Les associations féminines paysannes sont aussi des canaux pour la promotion du Genre qu’il serait efficace de les valoriser. Elles peuvent être instituées comme des creusets de stimulation du dialogue au sein des communautés, sur l’autonomisation des femmes pour faciliter la compréhension et le changement de mentalité et de comportement en faveur de l’égalité des sexes.

Cet élément n’a pas été systématiquement prévu dans les projets de relèvement économique.

Nous suggérons que l’appui aux associations féminines, dans le cadre des AGR et des activités d’apprentissage des femmes, soient accompagnées des forums/discussions (portant sur les droits des femmes et des filles, les rôles des femmes et des hommes dans la société, les emplois du temps journaliers des uns et des autres, les relations hommes/femmes, les proverbes, les stéréotypes dans la vie quotidienne, la solidarité entre les femmes et le soutien du leadership féminin) afin que l’égalité des sexes soit au centre des interventions. Organiser, périodiquement, les mêmes forums avec les hommes, dans lesquels l’accent sera mis  sur les gains, économiques et autres, qu’ils peuvent tirer d’une plus grande équité.

3.5 Le passage de l’accroissement du revenu à l’autonomisation effective des femmes

Nous avons observé au cours de nos visites de terrain, les retombées comportementales et d’attitudes  des réussites des initiatives des groupements des femmes sur le comportement dans la communauté. Le cas du groupement d’Idjwi que nous avons rapporté dans ce document en est un exemple. Il y a aussi le fait que le groupement féminin soit un employeur d’un homme, le meunier, joue aussi sur la considération. Les initiatives féminines réussies engendrent de l’estime dans la société.

Cela nous a poussé à approfondir notre réflexion sur comment faire aboutir inexorablement le succès des initiatives féminines à l’autonomisation. Un accompagnement permanent d’une organisation non gouvernementale, experte en Genre, serait nécessaire pour canaliser les efforts dans ce sens. Ces organisations non gouvernementales auront à appuyer les groupements féminins dans leur cheminement au niveau des étapes de l’échelle de l’autonomisation décrite par Fiona Flintan en ces termes : « L'atteinte du pouvoir et d'un plus grand degré d'égalité du genre peut être vu comme une série d'étapes, dépendant de l'accès aux ressources et aux processus décisionnels. Le Cadre d’autonomisation des Femmes suggère que ces étapes soient comme suit :

- bien-être (survie de base : le pouvoir de se nourrir et de nourrir sa famille et de se soutenir soi-même et soutenir sa famille) ;

- accéder aux ressources (y compris opportunités pour l'auto-réalisation : le pouvoir d'accéder à des ressources nécessaires pour la survie et les pratiques des moyens d’existence sur une base équitable) ;

- conscientisation (une conscience d’une volonté pour changer les inégalités du genre) : y réaliser ce type de pouvoir peut être la nécessité renforcer l'amour-propre, la confiance et l’auto-valeur : pouvoir de groupe par l'établissement de mouvements sociaux et des groupes d’efforts personnels peut jouer un rôle important ;

- participation (rôle égal y compris dans la prise de décision : le pouvoir de choix et de voix) ; et

- contrôler (dans les domaines personnels et publics : le pouvoir de mener son propre développement et changement à un rythme et à une manière que les communautés – de femmes et d’hommes –– individuelles, veulent) ».

IV. CONCLUSIONS

La présente appréciation des appuis  d’ONUFEMMES a permis d’abord de constater que le projet d’appui a la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’est de la RD Congo et l’engagement des députés ont permis  de donner un surcroit dans le processus d’autonomisation des femmes. Les parlementaires ont, en effet , un rôle essentiel à jouer dans la mise en place d’un environnement social, juridique et économique propice pour une plus grande égalité de chance entre les hommes et les femmes et pour cela, ils doivent être nécessairement renforcés en capacités dans la compréhension du genre, les connaissances et compétences pour son intégration dans les édits. Ce qu’ils ont pu bénéficier au cours de la mise en œuvre dudit projet qui a abouti à l’élaboration et la validation de l’édit portant sur l’intégration du Genre en politique, programmes et projets de développement dans la province du Sud Kivu.

Au delà de ces acquis, les efforts et recommandations des députés ont produit de changement dans la composition du gouvernement provincial dont les femmes occupent désormais 40 % des ministères et l’amendement du Règlement d’Ordre Intérieur du Parlement en faveur de l’égalité des sexes. Ces textes auront aussi un effet protecteur sur les activités économiques, secteur qu’ONUFEMMES a également appuyé à travers 2 projets de relèvement économique, un pour le Nord Kivu et l’autre en faveur des milieux ruraux du Sud Kivu.

Pour ces 2 projets, l’évaluation a constaté les faiblesses, au sein des acteurs, dans la conception, la formulation et même le reporting notamment le déficit en matière de Gestion Axée sur le Résultats, l’amalgame des interventions d’urgence et interventions de relèvement économique, une budgétisation inadéquate préjudiciable aux bénéficiaires.

A ce déficit de capacités vient s’ajouter le problème de l’absence d’un mécanisme de suivi ou de monitoring. Financer les activités sans un suivi est fortement risqué et peut s’avérer être brèche à la dissipation et la dissimulation des ressources.

Il faut aussi avouer que la mise en œuvre de ces projets a été handicapée par la résurgence des conflits armés dont celle du M23 et la persistance des groupes armés dans certains territoires des provinces.

Les visites de terrain nous ont aussi permis de percevoir le plein engagement et engouement des bénéficiaires malgré la précarité de leur situation. Cet engagement constitue aussi un atout pour justifier des actions correctives complémentaires ou de consolidation à celles qui ont été menées, surtout en matière de relèvement économique des femmes. Les interventions futures pour rencontrer les attentes des bénéficiaires, pourront partir des acquis de ces appuis pour y être complémentaires (Ex : unités de productions des farines pour les moulins) soit pour les porter à l’échelle (Appui au petit commerce de Goma).

Au cours de ces mêmes visites, nous avons relevé la valeur des actions collectives  pour amorcer le changement social, à travers l’association des femmes d’Idjwi qui ont exploité les avantages du pouvoir d’un groupe (le soutien mutuel, la solidarité, le partage des compétences leur position) pour acquérir de l’estime, pour  accéder à des ressources et des droits et pour améliorer leur qualité de vie.

Un mécanisme permanent d’accompagnement des groupements féminins s’avère nécessaire pour que les activités des projets maintiennent leur cap sur l’autonomisation de la femme. Pour cela un renforcement des capacités des partenaires est primordiale tant en matière de communication pour le changement de comportement en faveur du Genre qu’en Gestion Axée sur les Résultats.

Les progrès réalisés, bien que modeste, permettent de croire que des avancées significatives pourront être réalisées en portant des actions correctives et à l’échelle pour pérenniser la dynamique de développement insufflée par les interventions de relèvement économique et aussi en soutenant la prolongation (jusqu’aux élections) et l’extension aux Entités Territoriales Décentralisées du projet de promotion du leadership féminin.

4.1 Recommandations.

Les recommandations ci-dessous ont été élaborées à partir des idées exprimées par les différents interlocuteurs, à partir des différentes publications et études consultées et enfin bien entendu sur la base des analyses précédemment faites.

    - Au niveau des Organisations Non Gouvernementales d’accompagnement (ex. ADIJF, REID) :

      - Accompagner les appuis dans le cadre des AGR et des activités d’apprentissage des femmes des forums/discussions portant sur les droits des femmes et des filles, les rôles des femmes et des hommes dans la société, les emplois du temps journaliers des uns et des autres, les relations hommes/femmes, les proverbes, les stéréotypes dans la vie quotidienne, la solidarité entre les femmes et le soutien au leadership féminin etc.) afin que l’égalité des sexes soit au centre des interventions. Organiser, périodiquement, les mêmes forums avec les hommes, dans lesquels l’accent sera mis  sur les gains, économiques et autres, qu’ils peuvent tirer d’une plus grande équité.

      - Adhérer au mécanisme de transmission périodique des rapports d’activités ou de progrès.

    - Au niveau des Bureaux de Coordination de la societe civile Nord et Sud Kivu :

      - Opérer un transfert progressif de la gestion des moulins du comité local de la societe civile (noyau) aux groupements ou associations des femmes pour aligner l’intervention sur l’autonomisation des femmes.

      - Appuyer ONUFEMMES dans la sélection des ONGs locales fiables, viables, valides et au profil « Genre », pour assurer la relève des BCSC dans des partenariats sur une longue durée.

      - Assurer le suivi citoyen de l’application des édits intégrant le genre dans la politique, les projets et projets de la province du SU Kivu.

      - Former et impliquer les membres des noyaux territoriaux de la societe civile à documenter les avancées réalisées en matière d’autonomisation dans leur territoire respectif.

    - Au niveau de l’Assemblée provinciale :

4.1.3.1 Envisager l’intégration dans un édit portant exemption des taxes et autres obligations pour ces initiatives féminines en vue d’assurer une protection légale des efforts des organisations féminines de base.

    - Au niveau de l’ONUFEMMES :

      - Favoriser la concentration des activités dans les milieux à forte densité de la population et à l’accessibilité relativement aisée à la place de l’éparpillement sur des vastes étendues. L’ampleur constatée des besoins chez les femmes vulnérables s’avère telle que ni l’éparpillement et ni la multiplication des interventions ne sauraient représenter des stratégies efficaces d’intervention en raison de la superficialité des résultats (25 femmes sur un total 690). Ainsi, la concentration et la consolidation des interventions, notamment des AGR, sont jugées indispensables pour assurer l’atteinte des résultats appréciables. La maxime chère aux planificateurs dit : « A ressources réduites, cible minimale pour des résultats optimaux ».

      - Privilégier des interventions spécifiques au contexte qui justifie le projet, d’où ne pas mélanger les interventions d’urgence à celles de relèvement économique ou de développement.

      - Financer des interventions de redressement d’urgence complémentaire à la dotation des moulins tels que le stockage ou grenier communautaire couplé au warrantage, micro-crédit ou renforcer l’appui pour déboucher sur les unités de production des farines, en vue de la réhabilitation des bénéficiaires et de la restauration de la crédibilité d’ONUFEMMES. Il en est de même de la dotation en kit de sortie (machines à coudre) pour les filles et femmes finalistes de la formation en coupe et couture à Goma.

      - Répliquer à grande échelle l’appui aux activités génératrices de revenus couplé aux mutuelles de solidarité réalisé par l’ONG REID à Goma sous l’égide de la Coordination Provinciale de la Société civile. Cette approche a été aussi relevée en Ouganda où on l’a documentée dans la publication « Incorporating women into markets: using Push-Pull system».

      - Rechercher les synergies/la mutualisation des moyens auprès de la FAO, FIDA et PNUD, en vue d’exploiter les avantages comparatifs respectifs dans les productions végétales et animales de deux premières agences en orientant leur ciblage vers les femmes bénéficiaires de l’appui d’ONUFEMMES.

      - Etant donné l’assertion selon laquelle l’accès à l’argent ou à un revenu ne conduit pas automatiquement à l’autonomisation, mettre sur pied une équipe, Task force autonomisation qui aura pour mission d’accompagner les bénéficiaires vers l’autonomisation effective selon les étapes du cadre de l’autonomisation expliqué ci-après : « L'atteinte du pouvoir et d'un plus grand degré d'égalité du genre peut être vu comme une série d'étapes, dépendant de l'accès aux ressources et aux processus décisionnels. Le Cadre d’autonomisation des Femmes suggère que ces étapes soient comme suit :

- bien-être (survie de base : le pouvoir de se nourrir et de nourrir sa famille et de se soutenir soi-même et soutenir sa famille) ;

- accéder aux ressources (y compris opportunités pour l'auto-réalisation : le pouvoir d'accéder à des ressources nécessaires pour la survie et les pratiques des moyens d’existence sur une base équitable) ;

- conscientisation (une conscience d’une volonté pour changer les inégalités du genre) : y réaliser ce type de pouvoir peut être la nécessité renforcer l'amour-propre, la confiance et - l’auto-valeur : pouvoir de groupe par l'établissement de mouvements sociaux et des groupes d’efforts personnels peut jouer un rôle important ;

- participation (rôle égal y compris dans la prise de décision : le pouvoir de choix et de voix) ;

- contrôler (dans les domaines personnels et publics : le pouvoir de mener son propre développement et changement à un rythme et à une manière que les communautés – de femmes et d’hommes –– individuelles, veulent).

      - Renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux et des ONG en Gestion Axée sur les Résultats. Cette recommandation a aussi été une priorité dans le Plan Annuel de Travail 2012-2013 : « UN Women DRC Office will certainly conduct capacity building activities for partners in Result Based Monitoring». Pour ce faire, il convient, entre autres en amont de procéder à une sélection des ONGs pour un partenariat sur une longue période avec l’appui d’un consultant, du Bureau de coordination de la societe civile et de la division du Plan En aval, le bureau devra organiser un atelier d’élaboration des fiches techniques et de proposals portant sur  toutes les interventions inscrites dans le Plan annuel de Travail.

      - Renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux et des ONG en Communication pour le Changement de Comportement en faveur de l’égalité des sexes. Et aussi élaborer des messages, des discours et argumentaires spécifiques au Genre pour contourner les résistances, les réfractions et le rejet de l’autonomisation, en référence aux domaines couverts en vue d’un plaidoyer en faveur de l’égalité de genre. Ceci justifie la construction d’un partenariat sur le long terme avec les structures qui seront renforcées en communication sur le genre.

      - Procéder aux appuis directs des groupements féminins de base fiables et viables pour une responsabilisation  à travers l’octroi des fonds à petite échelle (SSFA : Small Scale Funding Agreement) pour achat d’équipement par exemples : L’appui aux associations féminines, que les membres considèrent  comme « leur affaire » permet aux femmes non seulement d’augmenter un peu leurs revenus, mais aussi d’accroître leur confiance en elles-mêmes, leur estime et leur indépendance. C’est une des voies pour l’efficience du financement.

      - Redynamiser le mécanisme traditionnel de suivi à travers les visites de terrain, les réunions d’exploitations des données et les revues semestrielles et annuelles. En cas d’adoption du schéma d’accompagnement d’associations bénéficiaires par les ONGs locales à bon ancrage dans les milieux, la remontée de l’information pourra suivre le circuit bénéficiaires-ONG locale- Comité de pilotage-ONUFEMMES et partage au cours des réunions.

  - Leçons apprises.

    - L’accompagnement par les organisations non gouvernementales des organisations féminines de base  est un facteur potentiel de succès et d'appropriation par les bénéficiaires et gage de l’avancée vers la réalisation des objectifs et l’autonomisation des femmes par rapport au milieu où le comité /noyau de la coordination de la société civile assurent l’encadrement. Dans ce dernier, ONUFEMMES n’est même pas connu (cas du moulin de Kabare).

    - Les femmes, regroupées au sein d’une association, dont les initiatives ont eu un succès dans leur milieu, acquièrent de facto un pouvoir dans la communauté. Cas de l’association des femmes de MUGOTE à Idjwi (moulin=appui ONUFEMMES, fabrication des savons, propre initiative). Elles sont consultées et leur avis est pris avec une haute considération. C’en est là la manifestation de ce qu’on appelle pouvoir persuasif ou ‘pouvoir doux’ ' (par exemple, la capacité d’amener à coopérer, de donner la légitimité et d'inspirer confiance).

ANNEXES

ANNEXE  1

Notice de sélection pour Consultants Individuels

Un Consultant National chargé de l’évaluation des Projets

IC/UNWOMEN/108/2014

Date: 24 Juin 2014

Pays : 				République Démocratique du Congo – RDC

Intitulé de la mission :	UnConsultantNational chargé de l’évaluation des Projets

Durée de la mission :	4 semaines

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse e-mailic.soumission.cd@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier. Votre proposition devra être reçue au plus tard le 08 Juillet 2014. N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute information complémentaire au plus tard le 03 Juillet2014.

### TERMES DE REFERENCE POUR UN CONSULTANT NATIONAL EXPERT EN EVALUATION DES PROJETS ### A COURTE DUREE

Lieu :	Bukavu, République Démocratique du Congo

Type de Contrat:	Contrat individuel (IC)

Niveau du poste:	Consultant National

Langues requises:	Français et connaissance de l’Anglais

Date prévue de début:	Dès que possible

Durée du contrat :	4 semaines

- Background :

Fondée sur la vision de l'égalité consacrée dans la Charte des Nations Unies, ONU Femmes travaille pour l’élimination de toutes formes de  discrimination à l’égard des  femmes et des filles, l'autonomisation des femmes,  la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, les droits de l’homme, l'action humanitaire,  la paix et la sécurité.

# Plaçant   les droits des femmes au centre de tous ses efforts, ONU Femmes a la responsabilité de diriger et coordonner  les efforts du Système des Nations Unies afin  que les engagements pris par les Etats membres sur l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes se traduisent en actions concrètes dans le monde. ONU Femmes fournit un leadership fort et cohérent en appui aux  priorités et aux efforts des États membres, établit également des partenariats efficaces avec la société civile et les autres acteurs concernés.

En République Démocratique du Congo,  ONU Femmes concentre ses interventions autour de cinq (5) thématiques prioritaires suivantes :

  - Participation politique des femmes et leadership féminin ;

  - Autonomisation économique des femmes ;

  - Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre ;

  - Gouvernance, Paix et  Sécurité

  - Planification et budgétisation sensibles au Genre.

Dans son Plan de travail Annuel 2014 (AWP 2014), ONU FEMMES a prévu  une évaluation finale  des trois Projets suivants :

- Le Projet d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo mis en œuvre par l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu visant à renforcer les capacités individuelles des députés et femmes leaders et les capacités institutionnelles de l’assemblée du Sud Kivu à améliorer  le cadre légal en faveurs du leadership féminin à travers des édits sensibles au genre et promouvoir le leadership féminin dans le cadre des efforts tendant à améliorer le statut de la Femme de l’Est de la RDC à travers :

- Le renforcement des capacités des Députés provinciaux du Sud Kivu  pour la prise en compte de la dimension genre dans les activités de l’Assemblée provinciale ;

- L’appui à l’Assemblée provinciale du Sud Kivu à la rédaction, la validation et la vulgarisation des édits sensible au genre; sont les suivantes ;

- La suscitation et promotion de la participation et le leadership politiques des Femmes ;

- L’appui à l’amélioration du cadre légal en faveur de la Femme congolaise.

- Le Projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural mis en œuvre par la société civile du Sud Kivu  avait pour objectif principal renforcer le pouvoir économique des retournés, des ex-combattants, les femmes victimes des violences sexuelles, les femmes chefs des ménages et autres femmes vulnérables dans ces groupements estimés à 3500 ménages par l’agriculture,  la transformation, la commercialisation et le stockage des produits agricoles à travers :

- L’accroissement de l’accès des femmes vulnérables (les retournées, les veuves, les femmes victimes des violences sexuelles, les femmes chefs des ménages,) aux facteurs de production qui sont la terre, le petit capital, la main d’œuvre qualifiée ;

- La facilité leur accès au marché : transformation, commercialisation, la préservation ;

- Le renforcement du réseautage entre les groupes des femmes vulnérables ;

- La responsabilisation des autorités locales pour pérenniser les activités.

- Le  Projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu dont l’objectif principal était de contribuer au relèvement économique des femmes et des jeunes filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu à travers :

- Le renforcement  de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables ;

- L’améliorer les conditions psycho-sociales et hygiéniques des femmes et des jeunes filles dans les camps ;

- La réinsertion  socio économiquement des femmes et des jeunes filles déplacées dans les milieux d’origines ;

- La consolidation  de la cohésion sociale, de l’autosuffisance et l’auto prise en charge à travers les 9 mutuelles de solidarité mise en place

La décision de procéder à l’évaluation de la performance de ces différents projets  fait suite aux recommandations formulées dans les Accords de partenariat desdits projets et le Manuel de Procédures de gestion d’ONU FEMMES qui suggèrent qu’une analyse approfondie sur la mise en œuvre des projets soit faite  soit faite pour en déterminer la performance.  Le fait que les projets concernés partagent le même secteur dans la composante Femmes, Paix et Sécurité à l’Est de la RDC, justifie le choix d’élaborer des termes de référence communs pour les trois évaluations.

Dans le souci de renforcer la culture de la gestion basée sur les résultats auprès de ses partenaires de mise en œuvre et améliorer la mesure de l’impact et les progrès réalisés de ses programmes en RDC, le Bureau pays d’ONU Femmes recrute un/une consultant(e) national(e) dont la responsabilité sera de mener une évaluation externe des projets mis en œuvre par les partenaires.

Ainsi, cette consultation nécessite une expérience et une connaissance avérée des questions de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la connaissance de la situation sociopolitique de la RDC, ainsi qu’une large expertise dans le domaine du suivi et de l’évaluation, de la collecte et l’analyse des données relatives au développement.

Sous l’orientation de la Représentante du Bureau-Pays d’’ONU Femmes en République Démocratique du Congo, la Chargée du bureau d’ONU Femmes à Bukavu  et en étroite collaboration avec le point focal du Suivi et Evaluation  et des chargés de programme, le/la consultant(e) national(e)sera chargé(e)de la conception de la méthodologie, de la conception des outils de collecte des données, de la collecte et de l’exploitation des données et de l’analyse des résultats.

- Portée de la mission :

La mission consistera essentiellement à identifier, recenser et analyser les résultats obtenus en matière d’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans une situation de conflit à travers les 3 projets :  le projet d’Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin à l’Est de la RD Congo mis en œuvre par l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu ; le projet de Promotion et relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieu rural mis en œuvre par la société civile du Sud Kivu et le projet d’Appui au relèvement économique des femmes et filles victimes des conflits armés dans la province du Nord Kivu.

Il s’agira en particulier de mesurer les résultats atteints par rapport aux résultats planifiés et l’impact sur les bénéficiaires des projets ; de mesurer l’efficacité et l’efficience des stratégies mises en œuvre pour l’exécution des différentes activités des projets et d’analyser le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés (autorités locales, leaders communautaires, leaders religieux, etc.).

Cette évaluation permettra d’affiner les stratégies du programme et de capitaliser les  bonnes pratiques qui pourront être prises en compte dans les projets futurs.

- Objectifs :

L’objectif de la consultation est de réaliser, pour chacun des projets cités au niveau du contexte et justification, un rapport concis et précis décrivant leurs réalisations  tout en faisant ressortir  contribution du projet aux résultats de développement visés ;  les facteurs de succès pouvant être répliqués ; les limites constatées et les  leçons  tirées ainsi que les recommandations pour améliorer les interventions présentes et futures d’ONU Femmes dans le domaine femme, paix et sécurité.

La qualité des processus de préparation à la mise en œuvre (qualité à l’entrée) des projets concernés, et celle de leur implémentation (performance opérationnelle), feront aussi l’objet d’une attention particulière au cours de cette évaluation.

Au terme de cet exercice, les constats, conclusions, leçons et recommandations formulées seront discutées avec les parties prenantes et présentées, conformément aux modalités en vigueur dans le document de politique d’évaluation de ONU Femmes et le Guide du Manager pour une évaluation sensible au Genre, tous disponibles à l’adresse suivante http://www.unwomen.org/en/about-us/evaluation

- Principaux produits  attendus:

Les produits spécifiques attendus sont des données,  analyses et recommandations  relatives à:

- L’efficacité et l’efficience des stratégies mises en œuvre pour l’exécution des différentes activités des projets ;

- La contribution des résultats des projets évalués aux indicateurs du Plan de Travail  d’ONU Femmes 2012-2013 ;

- La capacité organisationnelle des partenaires impliqués dans la mise en œuvre ;

- Le niveau d’appropriation des projets par les bénéficiaires et les autres acteurs clés ;

- Les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre ;

- La pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones d’interventions par les partenaires de mise en œuvre.

- Méthodologie :

Le/la consultant(e) adoptera une approche participative pouvant assurer une interaction entre l’équipe de ONU Femmes et les partenaires. Au début du processus, une rencontre de clarification des termes de référence, de l’approche méthodologique et de programmation de la mission sera organisée entre ONU Femmes et le/la consultant(e).

La mission comprendra une méthodologie de travail incluant des misions sur le terrain, l’analyse des documents de projets et des méthodes innovantes de collecte de données fiables. A titre indicatif, elle précisera la manière opérationnelle et les séquences (plan de travail/calendrier) de la conduite des activités de collecte. Elle devra porter tant sur la revue documentaire que sur les entretiens et les focus groups impliquant des personnes ressources dans les institutions, structures et communautés couvrant à la fois les domaines du cadre stratégique de programmation de ONU Femmes et son Plan de travail 2014.

- Livrables :

- Rapport initial comprenant la méthodologie le calendrier détaillé de la mission et la liste des personnes ou institutions à rencontrer présenté sur une matrice ;

- Rapport provisoire par projets reprenant les produits attendus ;

- Rapport final de la mission de collecte des données produit en français et prenant en compte les recommandations et commentaires issus de la séance de restitution.

- Calendrier indicatif :

- Semaine 1 : 	Revue documentaire,  et validation de la méthodologie

- Semaine 2 : 	Collecte et analyse des données

- Semaine 3 : 	Production des rapports et restitution

- Semaine 4: 	Intégration des commentaires et soumission du rapport final

- Éthique :

Cette consultation   sera conduite conformément aux principes énoncés dans le document de politique d’évaluation de l’ONU Femmes, le Guide pour l’éthique de l’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation et le code de conduite d'UNEG pour l'évaluation dans le système des Nations Unies.

- Compétences :

Compétences institutionnelles :

- Faire preuve d’intégrité avérée en accord avec les valeurs et normes des Nations Unies ;

- Promouvoir la Vision, la Mission et les Objectifs stratégiques des Nations Unies en général et de l’ONUFEMMES en particulier ;

- Faire preuve d’une grande flexibilité et adaptabilité aux aspects culturels, de Genre, de religion, de race, de nationalité et d’âge au sein des Nations Unies et auprès de ses partenaires ;

- Etre crédible et jouir d’une bonne santé physique et d’une bonne éthique ;

- Etre familiarisé avec l’environnement institutionnel de la coopération au Développement (ONG, Système des Nations Unies, coopération multilatérale etc.).

Compétences fonctionnelles :

- Gestion des connaissances et apprentissage : Promouvoir au sein de l’ONUFEMMES la gestion des connaissances et un environnement propice à l’apprentissage grâce à l’exemple personnel et travailler activement à la formation et au développement continus du personnel à partir de leur plan d’apprentissage et au développement des nouvelles aptitudes ;

- Gestion et Leadership : Etablir des relations solides avec les partenaires en se focalisant sur l’impact et les résultats et savoir répondre positivement aux commentaires. Démontrer une ouverture au changement et à la capacité de gérer les complexités ;

- Développement et Efficacité opérationnelle: Capacités de fournir des données analytiques à la planification stratégique, la gestion et le suivi axés sur les résultats et les rapports et à organiser le travail. Capacité à faire de l’analyse des besoins et fournir des paramètres à l’appui des processus financiers dans le bureau pays. Aptitude à formuler et gérer des budgets, les contributions et investissements et les transactions et à effectuer une analyse financière, un rapport financier et de recouvrement des coûts ;

- Communication : Etre capable d’écrire de façon claire et concise et de bien s’exprimer oralement en public ;

- Aptitude technologique : Bonne maitrise de l’outil informatique y compris les logiciels power point, Excel ainsi que d’autres logiciels de gestion ;

- Travail en Groupe : Aptitude à entretenir, de façon satisfaisante aussi bien avec les collègues, les superviseurs hiérarchiques qu’avec des personnes ayant des cultures différentes, des bonnes relations de travail, dans le respect de la diversité ;

- Qualifications requises :

| Education | - Etre détenteur d’un diplôme universitaire du niveau Masters en Sciences Sociales, Sciences de Développement, Politiques Publiques ou autres disciplines connexes, avec une maîtrise avérée des questions liées au Genre et suivi-évaluation dans les pays en voie de développement notamment en République Démocratique du Congo. |
| --- | --- |
| Expérience | - Justifier d’une expérience d’au moins 7 ans dans le domaine du Suivi et Evaluation des projets et programmes de Développement ; - Bonne maîtrise des méthodes et techniques de Gestion Axée sur les Résultats et aptitudes à les utiliser efficacement dans l’exécution de ses tâches quotidiennes à l’ONUFEMMES. - Avoir une expérience de l’usage de l’approche genre dans l’analyse, la conception des outils de suivi et évaluation dans une approche Genre - Avoir d’excellentes aptitudes de communication orale comme écrite, avec une expertise avérée dans la rédaction, l’analyse et la synthèse ; - Avoir une expérience dans le domaine d’élaboration, de planification, de suivi et évaluation des projets ou programmes sensibles au genre appuyés par les Nations Unies serait un atout majeur; - Avoir une expérience dans l’utilisation des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, etc.) ; - Bonne connaissance du contexte sociopolitique de l’Est de la RDC serait un atout. |
| Langues requises | - Excellente maîtrise du français parlé et écrit. - Une bonne connaissance de l’anglais serait considérée comme un avantage. |

- Documents constitutifs de l’Offre :

Pour démontrer leurs qualifications, les candidat (e)s devront soumettre une offre qui comprendra les documents suivants :

| Document | Description | Forme |
| --- | --- | --- |
| Note méthodologique pour l’exécution de la mission attendue | - Une note de motivation - La démarche ou l’approche méthodologique, les outils ainsi que le chronogramme que vous comptez mettre en œuvre pour réaliser la mission. | Pas de formulaire spécifique |
| Curriculum Vitae/P11 | Remplir le formulaire de P11 en annexe en y incluant surtout votre expérience des missions similaires et indiquant au moins 3 (trois) personnes de référence. | Formulaire P11 (SC& IC/annexe 4) - (Cliquer sur « P11 (SC&IC) » pour télécharger le document) |
| Diplômes | Envoyer les copies de vos diplômes |  |
| Tableau des coûts | Remplir le tableau | Annexe « Tableau des coûts (annexe 2) ». (Cliquer sur « Tableau des coûts » pour télécharger le document) |

N.B.

Les candidat (e)s sont tenus de se renseigner sur les Conditions Générales des Contrats Individuels (annexe 2). (Cliquer sur « Conditions Générales des Contrats Individuels » pour télécharger le document)

ANNEXE 2

PROTOCOLE D’ENTREVUES

| Questions principales issues des Termes de référence | Sous-questions | Indicateurs de rendement | Sources d’information, Méthodes et outils | Moyens de vérification |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Revue documentaire | ONUFEMMES | Entrevues bénéficiaires | Entrevues partenaires | Entrevues services gouvernementaux | Entrevues parlementaires | Visites de terrain |
| 1. L’efficacité des stratégies mises en œuvre pour l’exécution des différentes activités des projets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quelles sont les stratégies adoptées par le partenaire? Quelle est leur pertinence? Quelle est leur efficacité? | Comment les bénéficiaires ont-elles été responsabilisées? | Niveau d’implication et niveau d’appropriation. Prise en charge de la gestion | Documents des projets; Entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |  |  |
|  | Comment les structures traditionnelles et les autorités locales coexistent-elles avec les activités des associations et groupements de femmes? Degré et qualité de l’interaction entre les groupes | Existence d’un appui Ou situation conflictuelle | Entrevue |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dans quelle mesure le Projet a-t-il recouru au développement et au renforcement de partenariats avec les autres acteurs et réseaux? | Possibilité d’exploitation des synergies | Documents du projet Entrevues | ⱱ |  |  | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |
| 2. La pertinence, la cohérence et l’efficacité des choix des bénéficiaires et des zones d’interventions par le partenaire de mise en œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quelles sont les critères qui ont prévalu dans la sélection des bénéficiaires du projet ? | Quels sont les critères du choix des bénéficiaires? | Pertinence des bénéficiaires Bon ciblage des bénéficiaires | Rapport des projets Entrevues | ⱱ | ⱱ |  | ⱱ |  |  |  |
|  | Quelles ont été les difficultés rencontrées pour établir ce choix? | Justification des écarts | Rapport des projets Entrevues | ⱱ |  |  | ⱱ |  |  |  |
|  | Vu le volume des besoins et la rareté des ressources comment le partenaire a-t-i évité le saupoudrage et l’éparpillement des efforts? |  | Entrevues |  | ⱱ |  | ⱱ |  |  |  |
| 3. Les stratégies de pérennisation des actions des projets par les partenaires de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jusqu’à quel point les activités et résultats sont-ils durables (auprès des bénéficiaires et des communautés)? | Dans quelle mesure, les intrants, formation et encadrement technique fournis dans le cadre du projet Sont-ils adéquats? | Qualités des extrants et produits | Visites terrains Entrevues |  |  | ⱱ |  | ⱱ |  | ⱱ |
|  | Selon les analyses quels sont, les risques majeurs dont il convient de tenir compte pour la pérennisation des acquis du projet? | Degré de préparation et résistance aux risques | Rapports de mise en œuvre. Entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ | ⱱ |  |  |
|  | Le programme est-il soutenu par des organisations nationales et locales de femme ? Ces organisations démontrent-elles l'engagement de direction (leadership) et la capacité technique pour continuer avec le programme ? | Niveau d’adhésion et de soutien des organisations | Entrevues |  |  | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |
|  | Dans quelle mesure le contexte social et politique prévalent dans le pays risquent-ils d’avoir un impact sur la pérennité des résultats? | Niveau de préparation aux surprises et autres aléas | Revue documentaire Entrevues |  |  |  |  |  | ⱱ |  |
| 4. La capacité organisationnelle des partenaires impliqués dans la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les partenaires se reconnait-il les capacités techniques, les capacités de gestion et de suivi pour exécuter ses projets | Les membres ont-ils des capacités requises pour mettre en œuvre ce projet? | Niveau de compétence des partenaires, assurance de l’implémentation adéquate | Analyse documentaire (cadre logique et logique d’intervention) Entrevue | ⱱ |  |  | ⱱ |  |  | ⱱ |
|  | Le comité de pilotage a-t-il produit des rapports pertinents de suivi du projet ? | Capacité de suivi et de correction | Revue documentaire Entrevue | ⱱ |  |  |  | ⱱ | ⱱ |  |
|  | Comment les membres du comité de pilotage, les gestionnaires du projet (Sous Commission des droits de l’homme et Genre) ont-ils estimé le volume de leur tache et responsabilité (en plus de leur charge habituelle)? | Capacité d’engagement | Entrevues |  |  |  | ⱱ |  | ⱱ |  |
| 5. Le projet a-t-il atteint les résultats escomptés ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De quelle façon les activités et interventions du projet ont-elles soutenu la réalisation progressive des droits des femmes dans les résultats à court, moyen et long termes | Quels sont les résultats attendus et inattendus que le projet a atteints ? | Changement dans la vie des bénéficiaires. Amélioration de leur revenu. | Rapport final du projet Entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |  |  |
|  | Quelles ont été les difficultés rencontrées au cours de la réalisation de ces résultats ? |  | Rapport des projets Entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |  |  |
|  | Les bénéficiaires jouissent-elles d’un revenu substantiel ? | Perception du changement. Jouissance des accroissements supplémentaires | Entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |  |  |
|  | Quelles ont été les mesures prises pour surmonter les difficultés ? | Engagement et recherche des solutions alternatives. | Rapport du projet et entrevues | ⱱ |  | ⱱ | ⱱ |  |  |  |

ANNEXE 3

Calendrier proposé

Voici le calendrier validé de commun accord avec le point focal chargé de suivi et évaluation :

CALENDRIER DETAILLE DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PROJETS

ONU-FEMMES / NORD ET SUD KIVU

| № | TACHES | DUREE | DEBUT | FIN | RESSOURCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHASE PREPARATOIRE |  |  |  |  |
|  | Etudes documentaires | 8 Jours | 08/10/2014 | 16/10/2014 |  |
|  | Rédaction Rapport de Démarrage Draft (Inception Report) | 2 jours | 16/10/2014 | 18/10/2014 |  |
|  | Voyage Lubumbashi - Bukavu | 1 Jour | 20/10/2014 | 20/10/2014 |  |
|  | PHASE DE COLLECTE DES DONNEES A BUKAVU | 4 Jours | 10/10/2014 | 13/10/2014 |  |
|  | Réunion d’Harmonisation avec le point focal du Suivi et Evaluation : Validation du calendrier pour descente sur terrain Prise de contact : Assemblée provinciale et Société civile | 0,5 Jour 0,5 Jour | 21/10/2014 | 21/10/2014 | Point focal M&E Société Civile |
|  | Entrevue à l’Assemblée provinciale Consultation Division provinciale du Genre, Famille et Enfant | 1 Jour | 22/10/2014 | 22/10/2014 | TBD |
|  | Entrevue Société civile | 1 Jour | 23/10/2014 | 23/10/2014 |  |
|  | Présentation Rapport de Démarrage | 1 Jour | 24/10/2014 | 24/10/2014 | Point focal M&E |
|  | COLLECTE/VISITE DE TERRAIN S/KIVU | 4,5 Jours | 25/10/2014 | 30/10/2014 |  |
|  | Entrevues avec associations féminines Consultation avec les autorités locales et les leaders locaux. Kamanyola et Kabare | 2 jours | 25/10/2014 | 26/10/2014 |  |
|  | Entrevues avec associations féminines Consultation avec les autorités locales et les leaders locaux. Idjwi | 2J ours | 27/10/2014 | 28/10/2014 |  |
|  | COLLECTE ET VISITE DE TERRAIN N/KIVU | 4 Jours | 29/10/2014 | 02/11/2014 |  |
|  | Voyage Aller | 0,5 jr | 29/10/2014 | 29/10/2014 |  |
|  | Consultation Division provinciale du Genre, Famille et Enfant | 0,5 jr | 30/10/2014 | 30/10/2014 | TBD |
|  | Réunion avec partenaire de mise en œuvre | 0,5 jr | 30/10/2014 | 30/10/2014 | TBD |
|  | Consultation bénéficiaires et groupements féminins + Mutuelles de solidarité | 2 Jrs | 31/10/2014 | 01/11/2014 | Représentantes bénéficiaires. |
|  | Debriefing avec partenaire de mise en œuvre | 0,5Jr | 02/11/2014 | 02/11/2014 | - |
|  | Voyage Retour à Bukavu | 0.5 jr | 02/11/2014 | 09/11/2014 | - |
|  | Débriefing avec les 2 partenaires de mise en œuvre (ASSPRO et socivile) | 0.5 jr | 03/11/2014 | 03/11/2014 | Point focal M&E |
|  | Débriefing avec ONU FEMMES | 1 Jour | 04/11/2014 | 04/11/2014 |  |
|  | Retour à Lubumbashi (Bukavu-Lubumbashi) | 1 Jour | 05/11/2014 | 05/11/2014 | - |
|  | REDACTION ET FINALISATION |  | 05/11/2014 | 15/11/2014 |  |
|  | Production du 1er draft du rapport | 5 jrs | 05/11/2014 | 10/11/2014 | Point focal M&E |
|  | Formulation de recommandations | 3 jrs | 10/11/2014 | 13/11/2014 | Point focal M&E |
|  | Préparation et Production du Rapport final | 3 jrs | 13/11/2014 | 15/11/2014 | Point focal M&E |

ANNEXE 4

PERSONNES CONTACTEES DANS LE CADRE DE LA MISSION D’EVALUATION DES PROJETS :

LE PROJET D’APPUI A LA LEGISLATION SENSIBLE AU GENRE ET PROMOTION DU LEADERSHIP FEMININ A L’EST DE LA RD CONGO

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Honorable Gilbert NGONGO LUSANA | Vice-président de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Point focal du projet | +243 990903702 |
| 2 | Honorable Masoka Bwami Georgette | Rapporteur de la sous commission Droits de l’homme et genre. | +243990903719 |
| 3 | Daniel Kabuka | Conseiller à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu | +243840403243 |
| 4 | Patrice Lwabaguma | Institut pour la gouvernance et éducation électorale I.G.E Conseiller Elaboration Edit sensible au Genre | +243977843609 |

LE PROJET DE PROMOTION ET RELEVEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES VULNERABLES EN MILIEU RURAL DU SUD-KIVU :

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descartes Mponge Malasi | Président du Bureau de Coordination de la société civile | +243812124090 |
| 2 | Pablo Muke | Membre du Bureau de la société civile et Permanent de la Coalition pour la Justice Transitionnelle CCJP. | +243997767450 |
| 3 | Adèle Safi Kagarabi | Présidente ADIJF | +243097028889 |
| 4 | Patrick Murhula Bulumba | Animateur ADIJF | +243994526112 |

Liste de présence à la réunion d’évaluation du projet de relèvement socio économique des femmes vulnérables dans le groupement de Kamanyola

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MAMY BAKYE | Présidente du Groupement des femmes | +24389969834 |
| 02 | MAKUZO M’ MAKENGO | Membre |  |
| 03 | NYOTA M’ MUHINDI | Membre |  |
| 04 | JOSEPHINE ROZA | Membre |  |
| 05 | REBEKA M M’GAMBI | Membre |  |
| 06 | MERCIANE M’CISHOHO | Membre |  |
| 07 | ANNONCIATA | Membre |  |
| 08 | SIFA BAJIRENGE | Membre |  |
| 09 | MUJIJIMA M’BASHANGWA | Membre |  |
| 10 | NTAKWIJA BAHATI | Membre |  |
| 11 | CUFWA M’KAHANGA | Membre |  |
| 12 | NJABUKA ESPERENCE | Membre |  |
| 13 | NTAKWINJA ZAGABE | Membre |  |
| 14 | SIFA ASIFIWE | Membre |  |
| 15 | MAWAZO FELISTA | Membre |  |
| 16 | AMINA FAIDA | Membre |  |
| 17 | VUMILIA M’MATEMBERE | Membre |  |
| 18 | MAOMBI ESPERENCE | Membre |  |
| 19 | AGNES | Membre |  |
| 20 | MAWAZO M’FUNDIKO | Membre |  |
| 21 | SIFA NSIMIRE | Membre |  |
| 22 | ARIETTE M’KASHOPI | Membre |  |
| 23 | MUGOSA VUMILIA | Membre |  |
| 24 | AMISA MUNGWARA | Membre |  |
| 25 | MWAMTA KUSINZA | Membre |  |
| 26 | MAWAZO M’KASHEMWA | Membre |  |
| 27 | FAIDA M’MUDAGI | Membre |  |
| 28 | KAMPIRE ZAINABO | Membre |  |
| 29 | M’RAMUKE M’MIKOBA | Membre |  |
| 30 | NTAKWINZA FAIDA | Membre |  |
| 31 | NTAKWINJA M’NTAKENGERWA | Membre |  |
| 32 | NABINTU MVENAS | Membre |  |

Liste de présence Rencontre de Kabare

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CHARLOTE M’KAHWIRA | Participante |  |
| 02 | CECILE M’CIKAKA | Participante |  |
| 03 | VICTOIRE M’NTABIRA | Participante |  |
| 04 | CIREZI M’KACOBO | Participante |  |
| 05 | AZIZA M’PASCAL | Participante |  |
| 06 | JEANETE M’NDIWAHALI | Participante |  |
| 07 | NSIMIRE M’CIZINGU | Participante |  |
| 08 | M’MITIMA | Participante |  |
| 09 | ZIRAJE M’MUSHIARHAMINA | Participante |  |
| 10 | JOSEPHINE M’KASIGWA | Participante |  |
| 11 | MAPENDO M’AKILIMALI | Participante |  |
| 12 | CECILE M’NKUNDWA | Participante |  |
| 13 | HERICK SHIMBO | Participant |  |
| 14 | BISIMWA KAMUNGU | Participant |  |
| 15 | ROMAIN KINGA | Participant |  |
| 16 | NJERINA M’RUKUBICA | Participant |  |
| 17 | BOSCO CISHUNGULUKA | Participant |  |
| 18 | NOELA M’KAZIMOTO | Participante |  |
| 19 | TOMBOLA JEAN-PAUL | Participant | +243854481189 |
| 20 | NSIMIRE M’NVAMUHUKU | Participante |  |
| 21 | LEONIA M’NKUNDWA | Participante |  |
| 22 | NAMURHOBO M’MAKANGARA | Participant | +243853613831 |
| 23 | NVIRIMBISHI BASHIZI DAMIEN | Participant |  |

Président de la société civile noyau du territoire de Kabare 0994126907/0859325560 /0823870614

La liste de présence Idjwi Mugote

| № | NOMS ET POSTNOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mapendo Munana | Présidente de l’Association | +243840358517 |
| 02 | Angalinasi Notanze | Secrétaire de l’association | +243840156171 |
| 03 | Faida Mahabari | Membre |  |
| 04 | Heberina Shamaro | Membre |  |
| 05 | Nsimire Esta | Membre |  |
| 06 | Francine Tuombe | Membre |  |
| 07 | Tuzidi Akili | Membre |  |
| 08 | Solange Gerome | Membre |  |
| 09 | Shibalonza Byabuze | Membre |  |
| 10 | Furaha Shamatu | Membre |  |
| 11 | Gisele Biniga | Membre |  |
| 12 | Imaculée mahabari | Membre |  |
| 13 | Neema Safari | Membre |  |
| 14 | Naragi kikuru | Membre |  |
| 15 | Honorina M’musenge | Membre |  |
| 16 | Divine Shubula | Membre |  |
| 17 | Mwamini Ciza | Membre |  |
| 18 | Anoniata balume | Membre |  |
| 19 | Nabintu Muresa | Membre |  |
| 20 | Furaha Nankavu | Membre |  |
| 21 | Regina Mwitazamba | Membre |  |
| 22 | Violeta tigana | Membre |  |
| 23 | Siana Namavu | Membre |  |
| 24 | Agnese Mahomet | Membre |  |
| 25 | Suga Bahati | Membre |  |
| 26 | Eveline Bantu baluge | Membre |  |
| 27 | Mariya Mikwege | Membre |  |
| 28 | Elina Mazimpaka | Membre |  |
| 29 | Sifa Kolera | Membre |  |
| 30 | Asifiwe Bahanuzi | Membre |  |
| 31 | Bora Kime | Membre |  |
| 32 | Jacqueline Habimana | Membre |  |
| 33 | Chibalonza Ngalici | Membre |  |
| 34 | Sifa Leonard | Membre |  |
| 35 | Nyabuhoro Kitabura | Membre |  |
| 36 | Sifa Bahati | Membre |  |
| 37 | Mehaniya safari | Membre |  |
| 38 | Chibalonza Mpata | Membre |  |
| 39 | Justina Fakage | Membre |  |
| 40 | Valence Nasoni | Membre |  |
| 41 | Sara Kabumba | Membre |  |
| 42 | Ntawiha Kavushaba | Membre |  |
| 43 | Nabakulage Saveri | Membre |  |
| 44 | Salome Léon | Membre |  |
| 45 | Justina Ruhusa | Membre |  |
| 46 | Françoise Mukigirwa | Membre |  |
| 47 | Rehema Noeri | Membre |  |
| 48 | Epiphanie Teogène | Membre |  |
| 49 | Chantal Kimbote | Membre |  |
| 50 | Salome | Membre |  |

LE  PROJET D’APPUI AU RELEVEMENT ECONOMIQUE DES FEMMES ET FILLES VICTIMES DES CONFLITS ARMES DANS LA PROVINCE DU NORD KIVU

Bureau de coordination de la société civile :

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bonaventure Negura Bary | Rapporteur Général | +243991762062 |
| 02 | Etienne Kambale | Rapporteur Général Adjoint | +243997739569 |
| 03 | Neema Birali | Secretaire executive REID | +243991513594 |

Liste des présences Focus group mission d’évaluation de l’ONU femmes du 30 octobre 2014

Activité Génératrice de Revenues

| № | NOMS ET POST-NOMS | ADRESSE PHYSIQUE | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MAOMBI MUNIHIRE | UNICRO |  |
| 02 | BANDU BAUNA | KIZIBA 2 |  |
| 03 | BENITA KWABO | NGANGI 3 |  |

Liste des présences focus group mission d’évaluation de l’ONU femmes du 30 octobre 2014

Coupe et couture

| № | NOMS ET POST-NOMS | ADRESSE PHYSIQUE | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | NEEMA BIRALI | HIMBI | 0853524167 |
| 02 | FURAHA SARAH | NDOSHO | 0892782172 |
| 03 | LUKAMBO KUNASI | NDOSHO | 0825403958 |
| 04 | ESTHA MIRIAM | KATOY | 0850199558 |
| 05 | BENITHE KALESA | NDOSHO | 0825843289 |
| 06 | MAPENZI SAFI | KATOYI | 0850210994 |
| 07 | SAYUNI ABELA | INGO |  |
| 08 | NDOOLE FURAHA | KATOYI | 0811904571 |

Autres personnes ressources :

| № | NOMS ET POST-NOMS | FONCTION | CONTACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESAHO SHUNGU LOLO | Expert en Suivi et Evaluation Programme Croissance Inclusive et Développement Durable. Goma, Nord-Kivu RDC | (+243) 8231782 05/ 997498207 |

ANNEXE 5

GALERIE PHOTOS

Membres groupement feminin bénéficiaire de Kamanyola : Ces femmes avaient pris part au  projet de prise en charge holistique des femmes victimes des violences sexuelles.

Bénéficiaires de Mugote, Idjwi

Fabrication de savons : initiative de l’association féminine de Mugote, Idjwi.

Coupe et couture, Goma.

Activités Génératrices des Revenus, Goma : Vente des braises au détail.

ANNEXE  6

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

  - UNwomen Annual Work Plan 2012-2013 DRC

  - Matrice des résultats UNDAF 2012

  - Plan-cadre des Nations Unies pour L’assistance au Développement ‐UNDAF 2013‐2017

République Démocratique du Congo

  - Standard letter of agreement between the united nations entity for gender equality and the empowerment of women and Assemblée provinciale du Sud-Kivu on the implementation of the project on “gender responsive legislation and  the promotion of female leadership in eastern DRC”

  - Project document : Projet d’appui à la législation sensible au genre et  à la promotion du leadership féminin à l’est de la RDC.

  - Projet sur la promotion et le relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieux ruraux au Sud-Kivu

  - Projet d’appui au relèvement  économique des femmes et jeunes filles victimes des conflits armes dans la province du Nord-Kivu

  - Deuxième rapport narratif  du projet d’appui à la législation sensible au genre et  à la promotion du leadership féminin à l’est de la RD. Congo

  - Rapport d’activités du Projet d’appui au relèvement  économique des femmes et jeunes filles victimes des conflits armes dans la province du Nord / Kivu.

  - Deuxième rapport intérimaire d’exécution du projet de promotion et de relèvement socio-économique des femmes vulnérables en milieux ruraux du Sud-Kivu.

  - Province du Sud-Kivu : Profil, Pauvreté et conditions de vie des ménages. Mars 2009 Programme des Nations Unies pour le Développement ; Unité de lutte contre la pauvreté.

  - Quel avenir pour les agricultures familiales d’Afrique de l’Ouest dans un contexte libéralisé ? Jean-François Bélières, Pierre-Marie Bosc, Guy Faure, Stéphane Fournier, Bruno Losch IIED Octobre 2002.

  - Déclaration et Programme d’action de Beijing1 La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, S’étant réunis à Beijing du 4 au 15 septembre 1995.

  - Normes minimales pour le relèvement communautaire, Réseau SEEP, Edition 2010.

  - La commercialisation des produits agricoles au Burundi ; La Voix des collines trimestriel d’information, de formation et d’action du monde rural, juillet – août – septembre 2013 N°8.

  - Le relèvement économique local en situation post-conflit, Bureau International du Travail. Programme

de réponse aux crises et pour la reconstruction Première édition (OIT/CRISE).

  - Guide de la GR sur l'établissement de chaînes de résultats, Agence canadienne de développement international. Direction de la gestion axée sur les résultats Agence canadienne de développement international. Décembre 2000.

  - Fiona Flintan ; Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales. PNUD-UICN. Septembre 2008.

  - Capturing changes in women's lives: the experiences of Oxfam Canada in applying feminist evaluation principles to monitoring and evaluation practice Carol Miller & Laura Haylock Published online: 26 Jun 2014.

  - CARE : Atteindre de nouveaux sommets : Mesurer l’autonomisation des femmes.

  - L'inégalité du genre et les institutions sociales en R.D.Congo. Annie Matundu Mbambi (WILPF DRC) et Marie-Claire Faray-Kele (UK WILPF), Avr-Déc 2010

  - Assemblée Parlementaire de la Francophonie : L’autonomisation économique des femmes dans l’espace francophone. Projet de rapport présenté par  Mme Stéphanie Vallée (Québec). Kinshasa (République démocratique du Congo) 5-8 juillet 2011.

  - Guide pour l’éthique de l’évaluation du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation

  - Code de conduite d'UNEG pour l'évaluation dans le système des Nations Unies.

  - UNDP, Outcome-level Evaluation : A companion guide to the handbook on planning monitoring and evaluating for development results for programme units and evaluators. December 2011

  - UNEG,  Intégrer les droits de l’homme et l’égalité des sexes aux évaluations – Vers un document d’orientation du GNUE. Mars 2011

  - Efficacité de l’aide 2005-2010, progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Paris ,OCDE

  - PNUD- RDC,  Projet de « Sécurité, autonomisation et réintégration socio-économique des femmes victimes des violences basées sur le genre » (PSAR), Rapport final d’Evaluation. Herma Majoor & Henriette Ndombe 23 décembre 2011.

  - Arnaud Gorgemans , Tatien Musabyimana, Quel rôle pour la société civile ? Article parue dans « Démocratie » 7 septembre 2010.

FICHE BIODATA

Baudouin Kadish Swan Kakom est un expert en suivi et évaluation des projets de développement.

Il a obtenu son diplôme de licencié (Master) en planification régionale à l’Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu. Il est formé en Approche de Programmation Basée sur les Droits de l’Homme et sur le Genre.

Prestations :

- Chargé de Projets de réinsertion des personnes déplacées de guerre au Commissariat General à la Réinsertion RDC.

- Coordonnateur du projet de promotion du statut socio-économique des femmes pour la survie, le développement et la protection des enfants. Projet cofinancé par l’UNICEF et le Fonds Belge de Survie.

-Administrateur à la planification – Suivi et Evaluation à l’UNICEF (contribution à l’enquête MICS 4)

-Evaluateur indépendant

Province du Sud Kivu, Pauvreté et conditions de vie des ménages. Unité de lutte contre la pauvreté UNDP 2009 p.6

Province du Nord Kivu, Pauvreté et conditions de vie des ménages. Unité de lutte contre la pauvreté UNDP 2009 p.6

Monographie de la province du Nord-Kivu, DSCRP 2005, Kinshasa-Gombe, p.130

Idem, supra. P 7

L'inégalité du genre et les institutions sociales en R.D.Congo. Annie Matundu Mbambi (WILPF DRC) et Marie-Claire Faray-Kele (UK WILPF), Avr-Déc 2010

Marie Mossi (RAF/ ASADHO) & Mariana Duarte (OMCT). VAW in the DRC. Alternative Report, prepared for CEDAW 36th Cession, 7 – 25 August 2006

Manuel des normes minimales pour le relèvement économique, The SEEP Network, Edition 2010 p.39

# Gender and poverty interventions: 5 ways to get it right in 2015, By Sylvia Chant, Gwendolyn Beetham 22 October 2014

Fiona Flintan ; Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales. PNUD-UICN. Septembre 2008

Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales, Fiona Flintan Septembre 2008 p.10

DRC Annual Work Plan 2012-2013, UNWOMEN

Normes minimales pour le relèvement économique, Deuxième édition Novembre 2010 ; RÉSEAU SEEP. p 6

Standard letter of agreement between the united nations entity for gender equality and the empowerment of women and assemblee provinciale du sud-kivu on the implementation of the project on “gender responsive legislation and  the promotion of female leadership in eastern DRC” 17 October 2011, P.1

Efficacité de l’aide 2005-10, progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Paris ,OCDE P.38

## UN Women’s Guide to GE / HR Responsive Evaluation- Checking evaluability, UNWomen.eval@Unwomen.org,

Demande de subvention a ONU-femmes, Projet  appui au relevement  economique des femmes et jeunes filles victimes des conflits armes dans la province du nord kivu, P

Normes minimales pour le relèvement économique, Deuxième édition Novembre 2010 ; RÉSEAU SEEP. p 4

Université ouverte, Campus de Bukavu, Problématique du financement de l’agriculture dans la Province du Sud-Kivu par Safanto Lukendo Bulongo

Lignes directrices de gestion du cycle de projet. Commission Européenne 2004 P.126

Galbraith, Le temps des incertitudes

Annual work Plan 2012-2013, DRC-UNW point 19, p.8

Annual Work Plan UNWOMEN 2012-2013, P 31

La société civile de Bukavu a un nouveau Bureau de coordination. 3Tamis, 21 Dec 2010.www.societecivile.cd

L'inégalité du genre et les institutions sociales en RD.Congo. Annie Matundu Mbambi (WI DRC) et Marie-Claire Faray-Kele (UK WILPF), Avr-Déc 2010

Sallat Guy, Décider en stratège: la voie de la performance, Paris, L'HARMATTAN,‎ 2013, 235 p.

Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales, Fiona Flintan ; 2008 ; P.8

Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales, Fiona Flintan Septembre 2008 p.10

DRC Annual Work Plan 2012-2013, UNWOMEN

Fiona Flintan ; Etude sur la bonne pratique: l’autonomisation des femmes dans les sociétés pastorales. PNUD-UICN. Septembre 2008

http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines.

http://www.unevaluation.org/unegcodeofconduct