RAPPORT D’ÉVALUATION

PROJET

Appui aux Sections de la Famille pour

La mise en œuvre du Code de la Famille

CREADH 2011

Table des matières

Remerciements

Liste des abréviations et acronymes

- Contexte-Objet de l’évaluation

- But et Objectifs de l’évaluation

- Critères d’évaluation et questions évaluatives

- Méthodologie de l’évaluation

- Principaux Résultats

- Recommandations

Annexes

- Termes de références

- Présentation du Bureau CREADH

- Liste des personnes et institutions consultées

- Liste des documents consultés

- Résumé des instruments d’évaluation utilisés (voir la section méthodologie pour complément d’information)

Remerciements

L’équipe du CREADH remercie l’ensemble des acteurs et actrices qui ont participé à la réalisation de cette évaluation. Il s’agit d’abord du Bureau de l’ONUFEEMME à Rabat qui a géré le processus d’évaluation avec pro-activité. Cette évaluation ne saurait également être réalisée sans la collaboration active du Ministère de la Justice à travers ses Directions concernées, notamment la Direction des Affaires civiles, la Direction des Études et de la Modernisation et la Direction des Affaires Pénales et la Grâce.

La collaboration des chefs de sections de la Famille des villes de Tanger, Salé, Benslimane,  Casablanca et Inezgane a été déterminante dans la conduite des travaux de terrain et a rendu possible le recueil de données relatives au programme dans les meilleures conditions.

Les assistantes sociales affectées aux tribunaux de familles et tous les cadres de l’UNIFEM et de l’UNICEF ont largement contribué aux travaux de l’évaluation et la mise à la disposition de l’équipe de toutes les informations et de la documentation nécessaires à la réalisation de cette évaluation.

Liste des abréviations et acronymes :

M J 		: Ministère de la Justice

SGMJ 	: Secrétariat Général du Ministère de la Justice

DAC		: Direction des Affaires Civiles

DEML	: Direction des Études, de Modernisation et de la Législation

DAPG 	: Direction des Affaires Pénales et la Grâce

ISM  	 	: Institut Supérieur de la Magistrature

MDSFS 	: Ministre du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité

UNIFEM	: Fond de Développement des Nations Unies pour la Femme

UNICEF	: Fond des Nations Unies pour l’Enfance

PNUD		: Programme des Nations Unies pour le Développement

UNDAF	: Plan Cadre d’Assistance des Nations Unies

CEDAW	: Convention d’Élimination de toutes les Discriminations à l’égard des Femmes

CDE		: Convention des Droits de l’Enfant

OMD 		: Objectifs  du Millénaire pour le Développement

- Contexte : Objet de l’Évaluation

La présente évaluation consiste à apprécier le degré d’atteinte des résultats du programme d’appui aux sections des tribunaux de la famille au Maroc, menée par le Ministère de la Justice avec l’appui de l’UNIFEM, le PNUD et l’UNICEF, ainsi qu’un apport financier de l’ambassade des pays bas au Maroc.

Ce programme vise essentiellement à :

- répondre à la volonté du renforcement institutionnel et des capacités des Sections de la Famille dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code de la famille;

- fournir un appui aux efforts du Ministère de la Justice à travers  la mise en place de moyens adéquats, nécessaires à l’application du droit par les sections de la famille;

- et promouvoir la mise en œuvre et le suivi des dispositions des conventions internationales, à savoir : la "Convention sur l’Élimination de toutes formes de Discriminations à l’Égard des Femmes"(CEDAW), la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Le programme, objet d’évaluation,  s’inscrit également dans le cadre du plan cadre des Nations Unies au Maroc 2007-2011 (UNDAF) et  répond particulièrement  aux résultats D et E de ce plan.

Ledit programme est décliné en cinq principaux axes d’intervention :

- Un mécanisme de Médiation et de conciliation est mis en place et opérationnel dans les Sections de la famille sites d’implantation du projet ;

- Un fonds d’entraide familiale est proposé et approuvé par les différents opérateurs et permet de faciliter l’obtention de la pension alimentaire pour les ayants droit.

- Révision du modèle de fixation des pensions alimentaires et  un référentiel de calcul du partage des biens;

- Système  de gestion de l’information dans les Sections de la Famille est mis  en place et opérationnel;

- Une cellule de formation spécialisée dans la formation continue pour les cadres du ministère et les Sections de la Famille

Le choix de ces dispositifs, en tant que réponse à un réel besoin de rendre effectifs les nouveaux acquis apportés par le code de la famille en faveur des femmes et des enfants, est justifié par les dispositions du code lui-même, les évaluations et études préalables  à la réalisation du programme.

Dans une première phase pilote, objet de la présente évaluation, le programme couvre 5 Sections de tribunaux de famille à savoir : Casablanca, Tanger, Salé, Benslimane et Inezgane.

Trois critères ont été retenus pour le choix de ces sites, la taille, le milieu de résidence (urbain/rural) et la diversité des contextes socioculturels.

La gestion administrative et financière du programme a été assurée par l’UNIFEM.

1.1 But et Objectifs de l’évaluation

La présente évaluation consiste à apprécier le degré d’atteinte des résultats escomptés du programme, en vue d’identifier les acquis à consolider.  Le but ultime de l’évaluation est de permettre au Ministère de la Justice et à ses partenaires de tirer des leçons de cette première expérience pilote, de dégager les actions d’ajustement nécessaires pour garantir  la réussite et la pérennité des résultats du programme, en vue d’une éventuelle généralisation au reste des sections de tribunaux de familles au Maroc.

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants :

- Apprécier la pertinence du projet et sa capacité à apporter des réponses appropriées aux enjeux et défis initialement déterminés;

- Évaluer l’efficacité des processus de gestion, de réalisation et les activités de support;

- Évaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux;

- Évaluer le degré d’appropriation et d’intégration des dispositifs et outils du projet par le partenaire clé et les femmes bénéficiaires ;

- Identifier les conditions et les mécanismes de pérennisation des expériences et des acquis.

- Apprécier l’efficience des réalisations au regard des budgets mobilisés et des modalités de mobilisation des moyens financiers, organisationnels, méthodologiques et organisationnelles ;

- Dégager les forces et les faiblesses du dispositif de formation mis en œuvre au regard des résultats attendus: thématiques, populations cibles, durée, système d’évaluation;

- Dégager les  principales leçons apprises et formuler des recommandations opérationnelles pour capitaliser sur les acquis du projet en vue des  phases futures.

1.2 Critères d’évaluation et questions évaluatives

Pour ce faire, l’évaluation a utilisé les critères d’évaluation tels que reconnu universellement, à savoir : la pertinence, la cohérence, le processus, l’efficacité, l’efficience, l’appropriation/durabilité. Ces critères ont été déclinés en questions évaluatives afin de couvrir tous les aspects du programme et préciser davantage la portée de l’évaluation. Les questions évaluatives développées sont les suivantes :

Pertinence

- Quel est le bien-fondé du programme au regard des objectifs et enjeux déterminés initialement ?

- dans quelle mesure les produits et les activités du projet sont pertinents pour asseoir le renforcement institutionnel des Sections de la famille pour une application effective du Code de la famille ?

Cohérence

- Quel est le niveau de cohérence et de concordance entre la chaine des résultats, les moyens et les activités du projet aussi bien dans la formulation initiale que dans le processus de sa mise en œuvre afin de contribuer à la réalisation des objectifs ?

Processus

- Faire une analyse critique du processus de mise en œuvre du projet aussi bien du point de vue des gestionnaires (y compris la gestion programmatique, administrative et financière) et le choix des sites.

Efficacité

- Quel est le degré d’atteinte des résultats annoncés (analyse des écarts) ?

- quels sont les effets positifs ou contraignants ?

- Comment les résultats sont-ils perçus par les partenaires et les bénéficiaires en général et les femmes en particulier ?

Efficience

- Analyser le rapprochement des résultats obtenus avec le budget dépensé et le taux d’exécution global, et les modalités de mobilisation des ressources financières, techniques, humaines et organisationnelles.

Appropriation/pérennisation

- Quel a été le degré d’intégration et d’appropriation du projet et des outils développés par le partenaire clé du projet (prise en charge institutionnelle) et par les bénéficiaires en particulier les femmes. Quelles sont les pistes identifiées pour reproduire ou généraliser l’intervention ?

- quelles sont  les recommandations opérationnelles pour consolider la phase suivante  du programme.

- Méthodologie de l’évaluation

Eu égard à la nature de l’évaluation, les méthodes utilisées sont d’ordre qualitatif. Le choix des techniques qualitatives est dicté par la nature de la mission elle-même qui consiste à apprécier la performance et le degré d’atteinte des résultats du programme. En outre, en analysant les cinq axes d’intervention du programme, ces derniers relèvent essentiellement du domaine institutionnel et du renforcement des capacités. L’appréciation de l’impact du programme sur la population cible à savoir les justiciables, qui aurait justifié également le recours aux méthodes quantitatives, ne rentre pas dans le périmètre de cette évaluation. Les méthodes qualitatives utilisées ont permis  de collecter l’information nécessaire de manière croisée et objective, en vue de répondre aux questions évaluatives formulées.

Par conséquent, l’équipe a procédé dans un premier temps à analyser le cadre logique du programme pour mieux cerner les enjeux du programme, puis réaliser la revue documentaire et ressortir les éléments saillants de diagnostic, en mesure de répondre à quelques questions évaluatives. Ensuite, élaborer les grilles d’entretien abordant les différentes phases du projet ; Conception, Planification, Mise en œuvre et suivi-évaluation. Ces grilles ont constitué la base d’échange avec l’ensemble des acteurs lors du recueil d’information et de données sur le terrain, à savoir l’UNIFEM,  l’Administration centrale du Ministère de la Justice, et les sections de familles ciblées par le programme dans les cinq sites.

La réalisation de l’évaluation s’est faite en trois principales phases :

La première phase a consisté en :

- La réalisation d'une  revue documentaire couvrant l’ensemble des documents mis à la disposition de l’équipe et autres documents identifiés par celle-ci;

- La déclinaison des objectifs de l’évaluation sous formes de questions évaluatives;

- L'élaborer les guides d’entretien directifs et semi-directifs;

- La collecte des données sur le terrain auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Les contenus des investigations se sont articulés autour des étapes logiques d’élaboration et de conduite du programme: i) conception, ii) planification, iii) mise en œuvre, iv) suivi-évaluation, permettant de croiser les éléments de diagnostic ressortis de la revue documentaire avec les éléments recueillis lors des entretiens.

La deuxième phase a été consacrée à :

- analyser les critères d’évaluation du programme au regard des résultats escomptés ;

- élaborer et présenter un rapport d’évaluation intermédiaire ;

- Élaborer les recommandations finales.

La troisième phase

- Finalisation du rapport final

- Elaboration d'une synthèse (résumé de l'évaluation)

- Présentation et validation du rapport final

- Principaux Résultats

Les résultats  d’appréciation de la performance du programme, vont être présentés selon les critères d’évaluation mentionnés.

3. 1. Pertinence :

3.1.1. Pertinence du projet :

- Le programme s’est avéré pertinent car il répond en premier lieu aux attentes du Ministère de la justice, et vise à assurer une meilleure protection des droits des  femmes et des enfants en matière de justice ;

- Le programme répond à des recommandations émanant de différentes évaluations  menées  suite à l’entrée en vigueur du nouveau code de la famille, et apporte des réponses à des défaillances constatées dans sa mise en œuvre ;

- le programme s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du pays en matière de démocratisation et de modernisation en général, et dans la perspective de la modernisation de la justice en particulier ;

- Dans un cadre plus global, le programme d’appui aux tribunaux de famille répond à deux principaux résultats du plan cadre (UNDAF 2007-2011), des nations unies de développement à savoir :

  - la réduction des vulnérabilités des femmes et des enfants, la lutte contre la discrimination et le renforcement des capacités des femmes,

  - et la contribution  aux efforts de réalisation de  l’objectif 3 des OMD (promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes).

3.1.2. Pertinence des composantes :

La présente section analyse la pertinence des différentes composantes du programme par produits tels qu’ils figurent dans le document de planification initial.

Produit 1: Un mécanisme de Médiation et de conciliation est mis en place et opérationnel dans les Sections de la famille

Le programme a réalisé une étude sur la médiation familiale qui s’est avérée  pertinente dans la mesure où elle a permis de clarifier le champ et l’étendue de la médiation, ainsi que l’identification de l’acteur le plus à même  d’assurer la fonction de médiation. Par ailleurs les scénarii proposés offrent des pistes et des leviers susceptibles de permettre au Ministère de la Justice de concevoir une vision intégrée de la médiation dans les différents domaines de la  justice. Cet axe a également permis de confirmer l’importance de l’institutionnalisation de l’approche sociale  comme dimension complémentaire à l’approche juridique dans la résolution des conflits familiaux, la protection des droits des femmes et la consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, la programmation de la mise en place d’une cellule de médiation dans les sections de la famille s’est avérée pertinente,  elle consacre l’institutionnalisation d’un cadre de proximité adapté au traitement des conflits conjugaux ainsi qu’un appui important pour  le travail des magistrats et des autres agents des Tribunaux concernés,  à travers la réalisation d’enquête sociale, l’écoute, l’orientation et le suivi de la situation des familles en difficulté.

L’évaluation a permis de mettre le doigt sur des aspects qui nécessitent plus d’attention en vue de pérenniser les résultats.

En effet, si l’utilisation des techniques de la médiation  par les juges  pourrait sans doute contribuer    à  améliorer leur  performance dans le processus de réconciliation, cette stratégie ne répond pas entièrement au résultat escompté par le programme, aux attentes  relatives  au concept de médiation familiale et à la mise en place de cellules de médiation.  D’autre part l’existence de juge –médiateur  et du procureur-médiateur dans les sections de famille qui sont chargés chacun selon ses compétences  d’orienter les justiciables et recevoir leurs plaintes  peut être  source de confusion chez les acteurs et le public.

L’évaluation a également relevé un risque de réduire le processus de la médiation à l’action de conciliation chez les acteurs, et un autre risque relatif à la non prise en compte des contraintes liées à l’organisation, aux infrastructures  et aux capacités financières des justiciables. Ce risque est justifié par le constat de terrain qui relate l’absence de bâtiment approprié abritant les sections de famille, l’indisponibilité  de  ressources humaine habilitées et compétentes en la matière, le manque de visibilité sur les procédures à suivre en matière de médiation, sur  le lien entre cellule locale de médiation et le juge en charge du dossier, la durée des séances de la médiation en plus de l’estimation du nombre de couples optant pour cette procédure et en fin le cout de cette opération pour le MJ et pour les justiciables.

Produit 2: Un Fonds  d’Entraide  familiale est proposé et approuvé par les différents opérateurs

La mise en place du fonds d’aide répond à une demande sociale largement partagée. L’étude de faisabilité réalisée par le programme a permis  d’apporter des réponses cruciales  relatives aux bénéficiaires : les sources de  financement, l’estimation des besoins,  l’unité de gestion, l’équilibre du fonds et sa pérennité. Sur le plan juridique, la promulgation d’une loi  relative au Fonds après plusieurs années d’attente et de manque de visibilité est une avancée en soi, et devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais pour répondre aux problèmes urgents dont font face les familles en situation de difficulté. Le programme a également suscité la mise en place de mesures spécifiques et d’urgence pour l’accélération et l’obtention des pensions alimentaires.

Cependant, l’évaluation a relevé plusieurs types de risques qui sont à prendre en compte pour une meilleure mise en œuvre du fond d’entraide familiale. Il s’agit essentiellement du risque d’instrumentalisation et comportements illicites des justiciables pour bénéficier du fond, de l’inaccessibilité pour certaines catégories de femmes  notamment en zone rurale et montagneuse. En outre, en dépit des mesures prise pour assurer la proximité géographique prévue par le biais de réseaux des bureaux de postes et agences bancaires dans les régions éloignées, le problème reste posé pour certaines régions où les femmes ont besoin d’être accompagnées pour pouvoir surmonter les obstacles socioculturelles et bénéficier du soutien dudit fond.

En outre, même si des procédures de contrôle ont été prévues pour assurer la durabilité de financement du fonds et un taux de recouvrement optimal, notamment vis-à-vis des maris récalcitrant, des mesures de pallier rapidement au risque du désengagement  d’époux de leur obligation parentale font encore défaut ; ceci remet en cause le principe de responsabilité sociale des parents vis à vis de leurs enfants et compromet à long terme la viabilité du fonds.

Produit 3: Proposition de révision du mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul du partage des biens est approuvée par les différents opérateurs du domaine.

En ce qui concerne la fixation des pensions alimentaires, cette composante a permis d’actualiser et de mettre en cohérence les pratiques des juges en la matière. Elle permet également de mettre à la disposition des Sections de la famille,  un référentiel de base et des outils d’appréciation  de la pension alimentaire, et de réduire les disparités dans les décisions de juges, en consacrant le principe d’équité entre les parents en matière de responsabilité et de contribution à la pension alimentaire. Cependant, l’absence de balises (non prise en compte des revenus informels et du niveau de vie réel avant le conflit) risque d’entraîner l'attribution de pensions inappropriées par rapport au coût réel des besoins de la femme et des enfants ;  puisque dans les cas de conflits, la tendance générale est de chercher à dissimuler les vrais revenus. La détermination de la pension se base uniquement sur les revenus justifiés sans tenir compte des autres revenus (informels ou non justifiés) et  du niveau de dépenses du ménage ;

Le projet ne prévoit pas d’action spécifique relative  au contrôle et  à la validation des déclarations de revenus des conjoints, d’où la nécessité, pour les  juges, en cas de doute ou sur la base d’affirmations  de la femme,  de recourir systématiquement à  la loi pour s’assurer de la bonne foi de l’époux.

On relève également le manque d’action spécifique traitant de la dimension territoriale et  du milieu de vie (urbain-rural) et leurs implications sur la fixation du montant de la pension. Ceci  exige une mise à jour des grilles et une prévision de grilles adaptées aux territoires/régions selon les données du HCP et les déclarations des  parties concernées.

S’agissant du calcul de partage des biens, l’étude a suscité un débat intéressant au sein du Ministère de la Justice et a permis d’explorer les différentes options, leur faisabilité et leurs limites.

En revanche, l’évaluation a identifié des difficultés qui risquent d’entraver la mise en œuvre du principe de partage des biens à savoir, l’imprécision des modalités opérationnelles pour la mise en œuvre du principe de partage des biens. Dans le cas de patrimoine  immobilier, malgré les contributions effectives de la femme à son acquisition,  généralement c’est  l’homme qui  s’occupe de l’enregistrement et la conservation  et omet souvent d’inscrire  sa femme en tant que copropriétaire.  Un cas concret consiste en un jugement  en première instance en faveur d’une  femme qui a pu convaincre les juges du fondement de sa requête en présentant des copies de chèques versés dans l’acquisition d’un appartement familial en vue d’une copropriété. Ledit jugement a été annulé en appel en s’appuyant sur le code de conservation immobilière.

L’utilisation des critères d’évaluation de la contribution de la femme, proposés par l’étude demeurent problématiques, notamment les aspects qui ont trait à la part de responsabilité et à la nature de la contribution de la femme aux biens cumulés durant la période du mariage.

En outre, le code de la famille dans son article 49, bien qu’il énonce le principe de partage des biens,  ne donne pas  de réponses claires sur la méthode à suivre dans l’absence d’un acte de mariage autonome. Un des facteurs sociologiques réside dans l’hésitation des jeunes couples en cours de mariage  à aborder la question du partage  des biens cumulés durant le mariage  en cas de séparation.

Produit 4: Un système de gestion informatisé de l’information dans les Sections de la famille.

Développer un système de gestion informatisé de l’information est pertinent dans la mesure où il permet  d'améliorer la capacité de collecte, de traitement, de communication et de diffusion des informations juridiques et judiciaires, et par conséquent, améliorer l’accès à la justice par à la mise en place d’un  service d’accueil  pour l’information et l’orientation des justiciables.

L’information concernant le nombre, la nature, le traitement des  dossiers,  les jugements établis  et le profil des personnes concernées,   permettra  d’apprécier  les performances des sections de la famille, l’impact du code sur les relations familiales  et donnera des éléments permettant d’orienter les stratégies des décideurs pour une meilleure qualité des services judiciaires.

Cependant, on souligne la faible prise en compte des contraintes liées à l’organisation, aux infrastructures,  aux capacités techniques des acteurs et à l’appropriation de l’outil. Il y’a eu également une redondance  avec d’autres programmes du MJ concernant le développement du système d’information. Quelque soit le niveau de réalisation de ce produit important à la mise en œuvre de la réforme, il faut souligner quelques contraintes qui risquent de retarder la mise en place d’un système d’information opérationnel, à savoir la résistance au partage de l’information en temps réel, et la faible circulation de l’information au sein de institution.

Produit 5: Une cellule de formation spécialisée dans la formation continue pour les cadres du Ministère et les Sections de la famille est mise en place et opérationnelle.

Cet axe est très pertinent dans la mesure où il offre  les outils nécessaires à la sensibilisation et au renforcement des compétences des acteurs clés du Ministère de la Justice  pour une meilleure application du code de la famille. Il a permis également de répondre aux défis de compétences posés par la mise en œuvre des autres composantes du projet.

Cependant, l’évaluation a identifié le risque de susciter des besoins/frustrations  chez  les acteurs et actrices  non bénéficiaires de la formation  au sein des Sections de la famille  pilotes  et dans les sections  de la famille non ciblées. Un autre risque à éviter serait de réduire la participation à la formation à  quelques catégories et en exclure d’autres parties prenantes  notamment les huissiers, les  avocats, les adouls et autres auxiliaires de justice; ou encore réduire la formation à un transfert de connaissances sans la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement  permettant de répondre aux difficultés de la pratique judiciaire.

3.2 Cohérence du projet

L’analyse des composantes du programme au regard de ses objectifs et  à l’interconnexion entre les différents produits fait ressortir une cohérence dans la vision du projet. Les  composantes du programme sont complémentaires et cohérentes (mise en place des mécanismes, renforcement des capacités, amélioration de la circulation de l’information).

Cette configuration permet, théoriquement, d’atteindre le résultat final, celui d’assurer une meilleure qualité de services pour les femmes et les enfants.

Cependant, certaines incohérences au niveau de la formulation ont été constatées, à savoir la distinction entre médiation et réconciliation se répercutant sur la méthode du choix pertinent des acteurs de la justice. En effet,  le document du programme aborde le mécanisme de médiation, alors que le plan de travail commun et budget fait référence au mécanisme de  médiation et de conciliation. Au niveau des activités, le cadre logique du programme a prévu une étude sur la mise en place d’un système de médiation performant au sein des sections de la famille et l’installation d’un mécanisme de médiation, alors que le plan de travail a prévu une étude comparative sur le meilleur moyen de mettre en place un système de conciliation performant au sein des Sections de la famille et la mise en place d’un mécanisme de conciliation.

3.3 Efficacité du projet

En vue d’apprécier la performance du programme selon le critère d’efficacité, il convient d’abord de cerner les réalisations, avant de commenter les résultats effectivement atteints. La présente section analyse l’efficacité du programme par produit.

Produit 1: Un mécanisme de Médiation et de conciliation est mis en place et opérationnel dans les Sections de la famille sites d’implantation du projet

Sous ce produit, plusieurs réalisations ont eu lieu, à savoir :

- La Conception et la réalisation d’une étude de faisabilité ;

- L’élaboration d’une grille référentielle pour la médiation familiale;

- La proposition de scénarii pour la mise en place d’un système de médiation familiale au Maroc ;

- L’organisation d’une série d’ateliers de validation ;

- Le recrutement des assistantes sociales dans chacune des sections pilotes ;

- L’Équipement en matériel informatique des cinq sections;

- L’Organisations de quelques actions ponctuelles sur la sensibilisation aux droits des femmes;

Cependant, l’évaluation a relevé une quasi absence d’un espace dédié uniquement à la Justice de la famille, suffisamment spacieux, géré de façon autonome, doté de ressources humaines adaptées aux besoins des enfants et des femmes. En outre, vu le caractère important de la médiation, l’évaluation n’a identifié aucune cellule dédiée exclusivement à la médiation. Le Choix du scénario  de mise en place d’un système de médiation en tant que moyen de modernisation de la procédure de réconciliation permet, certes, aux juges d’élargir leur base de connaissance et d’améliorer leur intervention, mais la complexité de la médiation et la surcharge des juges risquent d’en réduire la qualité et l’impact sur l’amélioration des jugements rendus.

Sur le plan des ressources humaines, le redéploiement, prévu dans le cadre du programme, des cadres du Ministère de la Justice dans les sections de famille pilotes n’a pas eu lieu. Ceci pourrait être justifié par la spécificité du travail social et sa distinction du travail judiciaire, ce qui a rendu difficile le redéploiement prévu.

Au niveau de la collaboration avec les autres acteurs concernés par les questions de la justice de la famille, l’évaluation a relevé une faible collaboration avec la société civile.  Les entretiens réalisés avec les différents acteurs du programme font ressortir une collaboration accrue avec les organisations de la société civile. Cependant, l’équipe d’évaluation n’a pas eu d’éléments suffisant sur le terrain étayant la collaboration notamment entre les sections de la famille et les associations  de droits humains ou des  droits de  femmes.

Produit 2: Un Fonds  d’Entraide  familiale est proposé et approuvé par les différents opérateurs

S’agissant du produit relatif à la mise en place d’un fond d’entraide, le programme a réalisé une étude de faisabilité, ainsi qu’un diagnostic de la situation et d’identification de la population cible à travers l’examen des dossiers en cours au sein des tribunaux : critères, besoins de financement, benchmarking etc. Une proposition du projet de Fonds  d’Entraide  Familiale a également été élaborée, y compris l’identification des missions, des attributions, les sources de financement, les conditions et critères d’accès, les taux d’indemnisation, les modalités de remboursement, et le mode d’organisation et de gestion.

Le programme a mis sur pied le montage  juridique du fonds et la conception de partenariats institutionnels nécessaires; ainsi qu’une proposition d’un cadre juridique régissant le fonds, couronné par la loi portant sur la création du fonds et ses modalités de financement qui a été    promulguée et approuvée au titre de la loi de finance 2011. Le programme a également identifié les modalités de partenariat entre le Fonds et les différentes institutions.

Cependant, en dépit du caractère participatif du processus au sein du ministère de la Justice, les  principaux bénéficiaires et les ONG de  droits des femmes n’ont pas été activement associés pour assurer une meilleure appropriation. Aucune  mesure spécifique et d’urgence pour l’accélération de l’obtention des pensions alimentaires dans les sections de famille pilote n’a été mise en place.

Dans le même sens, plusieurs organisations de droits de femmes ont exprimé des réserves quand à la limitation  de l’aide aux mères divorcées indigentes et souhaiteraient une extension du fonds à d’autres catégories de femmes notamment  les  femmes divorcées démunies et  sans enfants, les  veuves  pauvres, etc.

Ces limitations s’expriment notamment par les dispositions du projet du fond d’entraide, qui prévoient  que  le demandeur de l'aide doit apporter la preuve que non seulement la pension alimentaire n'a pas été payée, mais qu'en plus il est réellement dans le besoin.  La procédure usuelle  pour prouver le besoin  est   le certificat d’indigence  délivrée par les autorités locales. Or cette procédure est très contestée par la population  et considérée non transparente et discriminatoire, d’où la nécessité de réfléchir à des alternatives plus équitables.

Produit 3: Proposition de révision du mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul du partage des biens est approuvée par les différents opérateurs du domaine

En ce qui concerne le produit relatif à la révision et au mode de fixation des pensions alimentaires, et du calcul de partage des biens, une étude de faisabilité a été réalisée par le programme, au même titre que les autres produits. Cette étude a mis en avant l’intérêt pour le tribunal de coopérer avec les différents organismes publics concernés par la description de la situation financière des justiciables tels que les départements de planification, les experts, les assistantes sociales et autres. Comme suite à l’étude de faisabilité, le programme a élaboré et diffusé un guide de vulgarisation des barèmes en matière de pension alimentaire; et a organisé des ateliers de réflexion avec les juges des sections de famille et ceux du niveau central.

Cependant, l’évaluation a relevé l’insuffisance et des difficultés d’opérationnalisation des options identifiées quant au partage des biens après dissolution du mariage malgré l’initiation d’un débat au sein du MJ. Le guide diffusé est en phase d’expérimentation sans faire l’objet d’une validation finale.

En outre, le débat sur la question du partage des biens n’est pas uniquement d’ordre juridique, il a plusieurs dimensions; d’où l’intérêt d’y associer les différentes disciplines  ainsi que la société civile au même titre que les professionnels de la justice (juges, avocats, greffiers, notaires, experts, …)

Il faudrait également souligner que le modèle proposé n’a pas suscité une pleine adhésion de tous les juges des sections de la famille pilotes, ainsi que de son opportunité  et du modèle de calcul uniforme fixant la pension alimentaire. Une autre limite réside dans le fait que le modèle proposé n’a pas un caractère contraignant. Les barèmes indicatifs ont été définis mais pas encore officialisés, et l’uniformisation des jugements relatifs à la pension alimentaire connait encore des résistances et ne fait pas encore l’unanimité parmi les juges de famille concernés.

L’évaluation a également relevé une faible  communication sur la grille proposée au niveau des sections de la famille, ainsi que la persistance de contraintes juridico-légales et culturelles par rapport à ces estimations.

Produit 4: Un système de gestion informatisé de l’information dans les Sections de la famille

En ce qui concerne le produit relatif au système d’information, La réalisation de cette composante a été suspendue en concertation avec le comité technique du projet à raison du chevauchement avec les activités du projet MEDA.

Ainsi, pour éviter tout chevauchement ou double emploi entre le programme et les autres initiatives au sein du ministère de la Justice, un processus de concertation a été entamé entre la DECM et la DAC  pour étudier les modalités de conception d’un système d’information complémentaire relatif aux thèmes annoncés. Des formations dans ce sens ont eu lieu, en faveur des greffiers dans les  sections de Tanger et Salé.les autres sections n’ont pas pu tenir de formation sur le système d’information, au moment de l’évaluation.

Par ailleurs, l’opérationnalisation de cet axe est contrainte par l’insuffisance en infrastructure et équipements de base (réseau électrique, étanchéité…) dans les sections pilotes, ce qui a affecté la réalisation d’activités connexes, à savoir le développement des bases de données, et la gestion de l’information au sein des sections de famille ciblées par le programme.

Produit 5: Une cellule de formation spécialisée dans la formation continue pour les cadres du Ministère et les Sections de la famille est mise en place et opérationnelle.

Pour ce qui est de la mise en place d’une cellule de formation spécialisée, le programme a effectivement mis en place une équipe dédiée à la gestion de l’axe formation, et a élaboré un plan de formation incluant  les 3 axes suivants : a)  Identification des besoins en formation; b) Identification des emplois type; c) Identification des axes de formation. Le programme a renforcé les capacités de la cellule en matière d’ingénierie de formation ; et des membres du comité technique en matière de gestion axée sur les résultats. Il a été noté que les juges et les greffiers ont également largement participé aux sessions de formation transversales.

Plusieurs formation ont reçu un feedback très positif du moment qu’elles ont répondu aux besoins réels en matière d’approche psychosociale, de compétences relationnelles, d’outils et méthodes de mesure de performance et d’Informatique.

L’évaluation a relevé que la coordination était  efficace entre les directions du MJ  (DAC, DRH, DECM) et l’ISM  dans la conception, la planification et la mise en œuvre de la formation continue.

Cependant, la cellule de formation n’a pas encore été institutionnalisée et risque de ne pas pérenniser les importants acquis réalisés en matière de formation.

L’axe des NTIC reste également insuffisant et nécessite plus d’efforts pour mettre à niveau les compétences des tribunaux de famille pour une meilleure gestion et le partage de l’information.

En outre, le manque d’un mécanisme d’accompagnement  permettant de répondre aux difficultés de la pratique judiciaire  risque de réduire les résultats de la formation au seul aspect de transfert de connaissances, qui malgré son importance, reste insuffisant pour réaliser les résultats escomptés.

3.4 Appréciation du processus :

L’appréciation globale du processus du programme a révélé la création d’une dynamique positive au sein du Ministère de la Justice et des sections pilotes. Le comité technique a joué un rôle crucial dans cette dynamique grâce à une bonne maitrise du projet et un engagement volontariste sur le terrain.

Le  recrutement d’assistantes sociales, qui n’était pas prévu initialement s’est révélé une expérience concluante qui a généré une réelle valeur ajoutée  dans la mise en œuvre du dispositif. La pertinence de cette expérience a motivé sa généralisation qui en cours.

Le degré d’implication des chefs des sections et le niveau d’appropriation a été déterminant dans le déroulement du programme. Les études réalisées et les actions de partage et de diffusion qui ont été programmées et réalisées ont permis de développer un nombre important d’outils de travail appropriés pour la réalisation des produits du programme.

En outre, le processus d’appui à la mise en place d’une cellule de formation spécialisée dans la   formation continue s’avère très pertinent.  L’élaboration du  plan de formation a  été le fruit d’une ingénierie de formation basée sur une approche participative, et mérite d’être institutionnalisé pour une meilleure pérennisation des résultats, et une capitalisation des acquis en matière de formation, composante essentielle des efforts de modernisation des tribunaux pour une meilleure application de la loi.

Cependant, la gestion centralisée n’a pas toujours été accompagnée d’une implication active des acteurs au niveau des sections locales, notamment dans les discussions stratégiques concernant les sections de la famille. L’insuffisance, et parfois la quasi absence, de l’implication des autres acteurs de la justice en dehors des greffiers et des juges  a limité l’étendue de la réflexion sur les questions de la mise en œuvre du code de la famille ;

Le programme a également suscité  des attentes grandissantes auprès des autres Sections de la famille. Il convient de les prendre en compte en vue d’accompagner la généralisation et permettre aux autres sections non couvertes par le programme de bénéficier d’un accompagnement efficace basé sur les leçons tirées de cette expérience pilote.

La formation a joué un rôle important dans la dynamique de sensibilisation des juges: des jugements  référant à la CDE ont été prononcés, ce qui ne semble pas être le cas pour la CEDAW.

3.5 Appréciation de l’efficience du projet :

Le critère d’efficience peut être analysé pour l’ensemble des produits du programme en fonction du rapport moyens/résultats obtenus. L’analyse faite révèle que l’efficience est variable d’un produit à un autre. La présence section analysera sommairement le cout de chaque produit par rapport aux résultats obtenus.

Produit 1: Un mécanisme de Médiation et de conciliation est mis en place et opérationnel dans les Sections de la famille sites d’implantation du projet

Le produit 1, tel que le montre le tableau ci-dessous a prévu huit principales activités, avec un cout global de 298400 dollars américains, ce qui représente 17,8% du cout global du projet. Eu égard à la durée limitée du programme, et aux contraintes soulignées dans les sections précédentes du rapport, les résultats réalisés par rapport au coût sont importants et représentent un pré requis essentiel mais pas suffisants pour atteindre le résultat final qui est la mise en place d’un mécanisme opérationnel. Ce résultat pourrait être atteint si le Ministère de la Justice capitalise davantage sur cette expérience, tire les leçons de l’expérience pilote et met en place les moyens et les mesures nécessaires pour institutionnaliser ce mécanisme. L’efficience par rapport à ce produit est donc moyenne et nécessite d’être améliorée dans le futur.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Étude préparatoire en vue de la sélection de SF partenaires | 7.500 |
| Étude comparative sur le meilleur moyen de mettre en place un système de conciliation performant au sein des Sections de Famille | 20.000 |
| Une équipe d’une assistante sociale par SF (complétée par la mise à disposition de 2 cadres du Ministère) | 86.400 |
| Séminaire de lancement dans les SF pilotes | 10.000 |
| Équipements informatique et bureautique pour les SF pilotes | 30.000 |
| Frais de fonctionnement des cellules | 27.000 |
| Campagne nationale sur les droits des femmes | 100.000 |
| Production d’outils de communication | 17.500 |
| Total | 298. 400 Soit 17,8% du budget global |

Produit 2: Un Fonds  d’Entraide  familiale est proposé et approuvé par les différents opérateurs

Les résultats concernant le fonds  d’entraide familiale vont au delà de ce qui a été prévu par le projet. Avec un cout représentant 5,22% du montant global du projet, la mise en place de ce fonds est assez avancée et son entrée en vigueur est en cours de réalisation. Cependant, l’investigation de terrain ne permet pas d’attester de l’existence de mesures spécifiques pour l’accélération de l’obtention des pensions alimentaires. Ces mesures ont été prévues par le projet /cadre logique  pour répondre à des situations d’urgence en attendant l’opérationnalisation du Fonds. Cependant, on peut affirmer sans réserve que l’efficience en relation avec ce produit est assez satisfaisante, au regard des contraintes majeures rencontrées.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Étude de faisabilité de la mise en place du Fons d’entraide familiale | 20.000 |
| Mise en place d’un mécanisme de mesures spécifiques pour l’accélération de l’obtention des pensions alimentaires par les ayants droit | 87.500 |
| Total | 107.500 Soit 5,22% du budget global |

Produit 3: Proposition de révision du mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul du partage des biens est approuvée par les différents opérateurs du domaine

Concernant le produit relatif à la révision du mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul de partage des biens, qui représente un cout de 1,2% par rapport au cout global du projet,  l’étude réalisée comme composante de ce produit a permis l’élaboration  d’une grille sur les modalités de fixation de la pension alimentaire. La généralisation de la grille à l’ensemble des Section de Famille  est un pas important pour tenter de surmonter  les écarts  parfois injustifiés dans l’estimation de cette pension.  Le  référentiel de calcul en termes de contribution des époux aux biens du ménage  a rencontré des obstacles juridiques dus à la divergence des points de vue des juges et à l’expérience assez jeune du Ministère de la Justice dans ce domaine. Néanmoins, les acquis du débat lancé suite à cette étude doivent être capitalisés et poursuivre les efforts entamés dans ce domaine complexe.  En dépit des difficultés rencontrées, et au regard du budget investis qui s’élève seulement à 1,2% du budget global du projet, l’appréciation des résultats de ce produit selon le critère efficacité est satisfaisante.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Étude sur la juste estimation des biens des époux proposant : un modèle de fixation de la pension alimentaire visant à l’uniformisation de son mode de calcul et un référentiel de calcul en terme de contribution des époux à l’enrichissement du foyer pour la détermination du partage des biens | 20.000 |
| Total | 20.000 Soit 1,2% du budget global |

Produit 4: Un système de gestion informatisé de l’information dans les Sections de la famille

Des contraintes majeures rencontrées dans le processus de mise en œuvre de cette composante du programme, ont déjà été analysées dans d’autres sections du rapport. Ces contraintes n’ont pas favorisé  la mise en place d’un système de gestion informatisé  dans les Sections de la Famille. L’utilisation des NTIC dans le travail judiciaire et plus particulièrement dans les tribunaux de familles devrait recevoir une attention particulière dans le future en vue d’une meilleure gestion de l’information, et partant une meilleure qualité des services en faveurs des justiciables. Dans ce le cadre de ce programme pilote, La réalisation de cette composante a été suspendue en concertation avec le comité technique du projet en raison du chevauchement avec les activités du projet MEDA afin d’éviter la duplication.  Il n’ya pas lieu donc de l’analyser selon le critère efficience.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Développement et maintenance de la base de données | 55.000 |
| Équipement des greffes SF pilotes en matériel informatique. | 100.000 |
| Mise à disposition de 2 PC pour chacune des autres Sections de la famille du pays | 130.000 |
| Formation des greffiers des SF pilotes à l’utilisation des NTIC et à la maintenance de la base de données | 30.000 |
| Total | 315.000 Soit 18,8 % du budget global |

Produit 5: Une cellule de formation spécialisée dans la formation continue pour les cadres du Ministère et les Sections de la famille est mise en place et opérationnelle.

Les activités prévues par le projet  par rapport à l’axe formation ont entièrement été réalisées avec un budget représentant 16% par rapport au cout global du projet.  Des outils importants ont été mis à disposition des acteurs du Ministère de la Justice. La collaboration entre les directions du MJ et l’ISM en matière de formation est un acquis important.  Cependant certains aspects de formation n’ont pas été abordés et la cellule de formation continue ne s’est pas encore institutionnalisée. Le degré d’efficience est néanmoins assez satisfaisant.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Coordinateur de la cellule | 82.500 |
| Équipement de la cellule de formation. | 5.000 |
| Frais de fonctionnement de la cellule | 21.000 |
| Sessions de formation des acteurs des SF pilotes (acteurs judiciaires et acteurs en charge de la médiation dans les SF. | 158.800 |
| Total | 267.300 Soit 16 % du budget global |

Coordination / Équipe de projet :

Les frais de coordination et de gestion du projet s’élèvent à environ 30% du budget global.

Le tableau suivant décrit les activités relatives à la coordination, la gestion et le budget attribué.

| Activités | Budget (En USD) |
| --- | --- |
| Coordinateur du projet | 178.800 |
| 2 assistantes du projet | 133.500 |
| Clerc/chauffeur | 27.000 |
| Véhicule de projet | 40.000 |
| Entretien et frais de véhicule | 22.500 |
| Équipement de la cellule de coordination | 7.750 |
| Frais de fonctionnement | 22.500 |
| Loyer bureaux | 24.000 |
| Frais de déplacements | 33.000 |
| Divers | 18.000 |
| Total | 507.050 Soit 30,24 % du budget global |

Note sur le budget : le  montant  du budget   est de 1.676.621 § USD, dont une bonne partie provient du MJ  en nature. Cela montre une forte implication et un engagement financier du MJ et une mobilisation en interne assez remarquable des ressources  humaines et organisationnelles.

Les ressources attribuées au projet s’élèvent à 753.834 § USD.

Les partenaires sont le PNUD, l’UNICEF, les pays Bas et l’ONUFEMME en tant qu’Agent de gestion.

La gestion de l’ONUFEMME a permis un meilleur suivi des dépenses et allocation des ressources. Le bénéficiaire principal a géré ses ressources propres avec l’appui de l’agent de gestion pour une meilleure efficience du projet.

En conclusion, l’analyse globale permet de souligner les éléments suivants :

- Les études effectuées ont été l’un des points forts du processus. Elles ont permis au MJ d’avoir plus de visibilité pour la mise en œuvre du code. L’efficience est indiscutable et la part du budget attribuée est  justifiée.

- Environ  60% de la somme attribuée à la composante 5 a été consacrée à la formation des acteurs du MJ, ce qui a donné de l’impulsion au projet et à ses importantes réalisations.  Cependant 40%  du budget de la composante 5 a été alloué à la formation de la cellule      (Voir tableau ci-dessus). Le processus de mise en place est assez avancé mais son institutionnalisation connait encore un retard qu’il convient de rattraper au regard de la portée stratégique de la formation continue et sa contribution à la modernisation des structures de la justice.

- le plaidoyer n’a pas beaucoup fonctionné au regard du budget alloué. Tous/toutes les interviewé-e-s au niveau des SF pilote ont souligné la faiblesse de cet aspect dans la mise en œuvre du projet. Ce constat est confirmé par le non disponibilité de document précisant les supports créés et diffusés, le nombre, qualité et type du public touché et  les acteurs impliqués.

- La  contribution en nature, du MJ, est très appréciable et témoigne d’une volonté d’assurer la réussite du projet, ce qui contribuera sans doute à la pérennisation des résultats réalisés mais aussi à la généralisation progressive de cette expérience.

- L’implication des directions centrales du MJ  et la mobilisation de ressources  humaines et organisationnelles sont parmi les points forts du projet, témoignant de la pertinence et de l’appropriation  du projet et contribuent à son efficacité et son efficience.

3.6 Appréciation de l’appropriation

En ce qui concerne le critère d’appropriation, l’évaluation a révélé que l’ensemble des acteurs/actrices consulté-e-s témoignent de l’intérêt et la valeur ajoutée du projet, ce qui a favorisé une appropriation solide aussi bien du processus que des résultats atteints par le projet. La coopération développée dans le cadre du projet pourrait même servir de modèle pour les prochaines collaborations avec les organisations internationales dans le domaine de la justice. En outre, l’une des composantes ayant bénéficié d’un degré élevé d’appropriation est la formation. En fait l’ensemble des acteurs locaux ont apprécié les formations reçues au regard de leur pertinence et leur liens directs avec le travail quotidien notamment des juges.

Un autre acquis qui nécessite d’être généralisé est l’expérience de recrutement des assistantes sociales pour renforcer l’aspect social dans le règlement des affaires traitées par les tribunaux de famille. L’évaluation a noté une adhésion totale à cette initiative.

Les leçons tirées de cette expérience pilote permettront d’identifier plus amplement les facteurs d’appropriation des projets de coopération et les conditions de pérennisation des leurs résultats.

Cependant, l’évaluation a mis le doigt sur les aspects qui nécessitent plus d’attention pour améliorer l’appropriation, aussi bien du processus que des résultats, à savoir, entre autres :

- La sous utilisation de la grille  sur la pension alimentaire, par les acteurs des sections de la famille ;

- Les résistances qui subsistent en matière de partage des biens;

- Le système d’information pose tout autant de problèmes techniques que des résistances aux  changements de  pratiques judiciaires  en matière de collecte et de partage de l’information,

- Le fonds d’entraide continue de susciter beaucoup d’interrogations auprès des juges qui devraient trouver des réponses pour accélérer l’opérationnalisation de cette composante ;

- La cellule de formation a montré sa pertinence mais  son institutionnalisation n’est pas encore acquise ;

- Faible  implication des ONG des droits des femmes, des centres d’écoute et de soutien aux femmes victimes de violence.

Pour conclure sur ce critère, l’appropriation  était  variable selon les composantes et le degré de contraintes rencontrées. En somme, plus les axes sont pertinents et directement liés aux soucis et aux contraintes rencontrées, plus l’appropriation est forte.

3.7 Bonnes pratiques :

L’évaluation a identifié quelques bonnes pratiques en mesure de renforcer la modernisation de la justice en général et la mise en œuvre du code de la famille en particulier. En effet, l’expérience appréciable des assistantes sociales dans les cinq sections de la famille pilotes,   de part leur rôle d’appui des juges dans la gestion des affaires familiales, a permis de faire la démonstration de l’importance que revêt  cette  fonction pour une gestion plus efficace de la mise en œuvre du code de la famille. Le MJ a pris la décision de généraliser l’expérience de recrutement d’assistantes sociales à toutes les sections de la famille du pays. L’ISM s’est chargé de l’organisation du concours de  sélection des candidat-e-s lauréat-e-s de l’INAS et des licences  professionnelles  en sciences sociales et humaines et  assurer leur  formation avant leur affectation.

Le processus de mise en place d’une cellule de formation continue dont le rôle est de piloter la mise en œuvre du plan de formation. Le plan de formation inclut quatre principales étapes, à savoir :

1/ l’élaboration d’un plan de formation à partir de l’identification des besoins en formation d’une manière participative (référentiel de compétences des juges et greffiers, concertation avec les associations de droits des femmes, de l’enfant et de la famille), l’identification des emplois types puis l’identification des axes de formation,

2/ La mise en place d’une cellule de la formation en fixant sa composition et le rôle de chacun des intervenants ( SG, DAC, DRH, DECM, DAP et ISM),

3/ Le renforcement des capacités de la cellule en matière d’ingénierie  de formation,

4/ Le renforcement des capacités des membres du comité technique en matière de GAR.

L’institutionnalisation de cette cellule permettra d’améliorer la coordination entre les différentes directions du MJ avec l’ISM en vue de la pérennisation des processus  d’ingénierie de  la formation et permettre à l’ISM d’adapter son offre de formation aux besoins  évolutifs du secteur.

Le modèle de calcul de la pension alimentaire intégrant les données économiques de la pauvreté, l’enquête des niveaux de ménages et le capital d’expérience des juges permettra d’assurer une meilleure équité dans  le traitement des dossiers de la pension et ouvre la voix à la réflexion sur des modèles régionaux adaptés aux différents  contextes socioculturels.

Le fonds d’entraide familiale constitue une réponse institutionnelle permettant une meilleure protection des enfants et femmes en situation de précarité.

3.8 Enseignements tirés :

Le programme témoigne d’un appui ciblé et pertinent  à une institution publique pour la mise en place d’une réforme importante pour le pays, en matière de justice de famille. Le programme a vu le jour  deux ans après le début de la mise en œuvre du code et l’émergence de difficultés de réalisation de ses dispositions. Il a  permis au MJ de disposer d’outils d’aide à la décision et répondre aux interrogations de la mise en place d’un certain nombre de mécanismes prévus dans le code.

En outre, Le recrutement  des assistantes sociales, non prévu au départ du programme, montre la capacité du programme à s’adapter et à répondre de façon dynamique  aux difficultés de mise en œuvre. Cette expérience est l’exemple de bonnes pratiques à valoriser et disséminer. Elle a permis de faire la preuve par l’exemple de l’intérêt de ce profil /métier  dans la mise en œuvre  efficace et efficiente du code. La décision du MJ de généraliser cette expérience à toutes les sections de famille,  avec l’appui et l’adhésion des juges, greffiers, ministère public et autres acteurs ce qui contribuera certainement à l’amélioration de la qualité des services des tribunaux de la famille.

L’expérience des assistantes sociales dans les tribunaux des familles a également permis de démontrer que l’amélioration de la qualité de la justice, nécessite une meilleure ouverture du MJ sur les métiers sociaux et la collaboration entre toutes les parties prenantes concernées par la justice.

Par ailleurs, la décision d’intégrer la médiation pour améliorer la  procédure de réconciliation s’avère une stratégie réaliste et peut être efficace si certaines conditions relatives à la formation, aux ressources humaines et à l’infrastructure sont satisfaites.  Cependant cette stratégie peut être complétée par la mise en place d’autres mécanismes de médiation  impliquant d’autres acteurs que le personnel des sections de la famille. Les scénarii de l’étude portant sur la médiation constituent une feuille de route dans ce sens.

S’agissant du processus, l’approche participative adoptée par le programme a permis l’appropriation de ce dernier par les acteurs centraux du MJ. Cette approche mérite d’être élargie aux acteurs locaux du MJ et à d’autres parties  prenantes de la justice.

Le code de la famille a donné les bases juridiques d’un grand chantier de transformation  sociale. Les difficultés de mise en œuvre sont diverses. Cependant l’effet sur l’accès des justiciables à une justice de qualité ne peut être apprécié qu’à travers une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires, ce qui ne rentre pas dans le périmètre de cette évaluation et nécessite d’être envisagé dans le futur afin de mieux cerner les attentes des justiciables et répondre efficacement aux problèmes rencontrés.

- Recommandations :

Sur la base des résultats tels que présentés, des recommandations ont été formulées en direction de l’ensemble des acteurs concernés par le programme objet de cette évaluation.

  - Recommandations pour le MJ :

Les résultats du projet en tant que leviers de la politique de  modernisation engagée par le MJ :

En ce qui concerne le fond d’entraide familiale, l’évaluation recommande :

- Veiller à une meilleure coordination dans la gestion du Fonds  pour éviter tout risque de fraudes et consacrer le principe d’équité;

- Veiller à la mise en œuvre effective  du fonds d'entraide familiale, dont le lancement est prévu en 2011, conformément à l'engagement du gouvernement.

- Veiller à la réussite de la gestion de ce fonds et optimiser le fonctionnement du fonds aussi bien au niveau de la gestion qu'au niveau des prestations versées.

- Coordonner avec les services du  Ministère des finances, la conservation immobilière et autre,   pour évaluer les biens déclarés  du conjoint  et vérifier les déclarations concernant les revenus,  et assurer, quand c’est possible, le recouvrement à la source du montant de la pension alimentaire pour les fonctionnaires et employés des établissements publics.

- Étudier la possibilité de concevoir des grilles de  pension alimentaire par région pour répondre aux spécificités sociales et économiques locales et assurer plus de souplesse et d’adaptabilité  sans remettre en cause le principe de justice ;

- Mettre en place un système permettant l’adaptation des indicateurs du coût de la vie et son utilisation dans le calcul de la pension alimentaire.

- Mobiliser les moyens et outils nécessaires  (Bureaux de poste, Services déconcentrés, Associations locales,…) pour assurer l’accessibilité du fonds d’entraide familiale à tous/toutes les ayant droits et particulièrement les femmes rurales ;

- Accélérer le processus  de promulgation de la loi sur la médiation qui couvre l’ensemble des domaines de la médiation ;

- Accélérer la mise en place d’un statut spécifique régissant les rôles et obligations des assistant-e-s sociaux, ainsi que la formation d’assistant(e)s de Justice, en vue de consolider et étendre l’activité de médiation ;

- Veiller à la mise en place d’un mécanisme de conciliation/médiation par Tribunal via la création, l’organisation et la formation de cellules de médiation. Ces cellules seraient destinées à appuyer le travail des magistrats et des autres agents des Tribunaux concernés, par un travail d’enquête sociale, d’écoute, d’orientation et de suivi de la situation des familles en difficulté.

- Appuyer  la mise en place de guichets d'information et d’orientation  auprès des sections de famille ;

- Proposer la révision et la complétion de l’article 49 du code de la famille ;

- Élargir le débat sur le partage des biens après dissolution du mariage à d’autres professionnel-le-s de la justice et aux chercheur-e-s dans les sciences sociales et humaines en vue d’enrichir la base de connaissances et identifier des solutions réalistes adaptées à la réalité sociale ;

- Assurer l’autonomie d’hébergement  (local propre) aux sections de la famille, dans la perspective d’un tribunal à part englobant toutes les questions civile et pénales en lien avec le code de la famille.

- Intégrer les problématiques propres aux marocain-e-s résidant-e-s à l’étranger : disparités  entre le code et les lois du pays de résidence,  contraintes de mise en œuvre des dispositions du code notamment en matière de la prise en charge (kafala) des enfants…

En ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles par la formation et l’accompagnement :

- Capitaliser sur les acquis du programme pour la mise en place effective, l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la cellule de formation continue aux niveaux central et local.

- Assurer la formation des juges et autres  professionnel-le-s  de la justice sur la médiation familiale et mettre en exergue sa valeur ajoutée par rapport à l’approche de réconciliation ;

- Accompagner les Section de la Famille dans  leurs efforts pour  une meilleure  mise en œuvre du code de la famille ;

- Institutionnalisation  de la gestion axée sur les résultats (GAR)  et l’approche genre  en vue d’un management de qualité au service d’une justice de proximité.

En ce qui concerne le partenariat, la coresponsabilité et la convergence :

- Assurer le suivi de mise en œuvre des dispositions de la convention cadre portant sur le code de la famille signée le 12 Mars 2010 entre le Ministère de la Justice et le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (MDSFS), qui  vise la mise en place d'un cadre de coopération et de partenariat pour la réalisation des objectifs du Code de la famille ;

- Explorer d’autres partenariats avec les autres acteurs, en mesure de renforcer la mise en œuvre du code de la famille ;

- Une vision intégrée du partenariat  est nécessaire pour une meilleure gestion des RH et matérielles du secteur et assurer la convergence  aux niveaux interne et  externe  à même de  générer de véritables effets et impact sur les justiciables.

En ce qui concerne la communication institutionnelle et le plaidoyer :

- Mise en place d’un portail interactif d’information et d’orientation  sur les questions de la famille à la disposition du grand public  en partenariat avec le MFSPH et les associations de droits des femmes, de droits de l’enfant et de droits humains.

- Reconsidérer le principe d’autorisation préalable, des juges quand à la participation aux activités de la Société civile, et introduire une flexibilité permettant une meilleure participation aux activités de réflexion.

En ce qui concerne la formation initiale et la formation continue :

- Élargir l’offre de formation de l’ISM et rendre  obligatoire de l’enseignement de  modules en relation avec les sciences sociales et humaines dans le cursus de formation des juges ;

- Mettre en place une architecture de formation composée d’un tronc commun et de modules de spécialité dont notamment ceux dédiés aux questions de la famille.

- Institutionnaliser la formation continue au sein du MJ  et coordination avec l’ISM autres acteurs de formation notamment les universités;

4.2 . Recommandations pour l’UNIFEM :

- Capitaliser sur l’expérience des assistantes sociales impliquées dans le projet pilote, et appuyer sa généralisation ;

- Concevoir des initiatives d’accompagnement plus ciblées notamment au niveau de la médiation, le partage des biens, ainsi que la mise en place du système d’information propre aux questions familiales.

- Renforcer la coopération intersectorielle afin d’impliquer davantage les autres acteurs dans les questions relatives à la  justice de famille

- Promouvoir davantage la participation effective de la société civile dans ces différents programmes et particulièrement les associations de droits des femmes, de l’enfant et de droits humains.

- Accompagner le MJ et le  MDSFS dans la mise en œuvre  de la convention cadre portant sur le code de la famille signée le 12 Mars 2010.

4.3 Recommandations pour les ONG :

- Plaider pour la  mise en œuvre du protocole additif de la CEDAW récemment ratifié par le Maroc, pour une meilleure mise en ouvre de ses dispositions;

- Mener des campagnes de sensibilisation, en partenariat avec les médias et  les associations de la société civile, pour inciter les couples à s’entendre juridiquement sur   la manière de partager les  biens communs  en cas de dissolution du mariage.

- S’ouvrir d’avantage sur les sections de famille et œuvrer pour des partenariats durables pour un meilleur accès des femmes à la justice ;

- Impliquer d’avantages les professionnel-le-s  de la justice et particulièrement les juges dans les actions associatives.

- Annexes

  - . L’équipe de l’évaluation

La présente évaluation a été réalisée par le Centre de Recherches, d’Études Appliquées au Développement Humain (CREADH).  Le CREADH a été créé à l’initiative d’une équipe pluridisciplinaire de consultant-e-s en vue de promouvoir la recherche, les études et l’accompagnement des organisations et institutions en matière de développement.

L’ambition du CREADH est de contribuer qualitativement à la promotion des connaissances sur les problématiques de développement humain et au renforcement des compétences et capacités des acteurs intervenant dans ce domaine : associations, fondations, institutions spécialisées, représentations locales d’organisations internationales, administrations, collectivités locales. Le CREADH intervient dans les domaines suivants :

  - Politique et développement territorial ;

  - Évaluation des politiques publiques ;

  - Développement social (y compris Genre) ;

  - Gouvernance et renforcement des capacités ;

  - Études sectorielles ;

  - Audit et évaluation d’expériences, d’organisations et de projets.

Quelques Réalisation du CREADH

- Élaboration d’un diagnostic territorial pour la commune rurale de Taghjijt, province de Guelmim- Agence de Développement Social (ADS) – 2007

- Réalisation d’une étude sur la convergence des programmes INDH avec ceux des différents départements ministériels – Observatoire National de Développement Humain – 2008

- Contribution à la réalisation d’une étude sur les indicateurs de développement humain (avec le Centre Marocain de Conjoncture) – 2008/2009

- Réalisation d’une étude sur l’intégration des droits de l’enfant dans le budget de l’état et des différents départements ministériels.

- Réalisation en cours d’une étude à quatre composantes stratégiques s’étalant sur deux ans pour le compte de l’OCP.

  - . Termes de référence de l’évaluation :

I.  CONTEXTE

Avec la récente réforme du Code de la Famille en 2004, le gouvernement met en œuvre une

de ces priorités : la protection des droits des femmes et des enfants.

Parallèlement, il a fait de la réforme de la Justice un de ses objectifs majeurs, notamment

par la réhabilitation des institutions et la modernisation du travail.

Malgré les récents efforts du Ministère de la Justice, on assiste encore à un décalage entre

la norme juridique et l’application du droit.

Plusieurs études viennent souligner que les attitudes, normes et valeurs de la société

marocaines résistent au changement et que malheureusement le code de la famille est

encore mal connu de la société.

Avec la réforme du Code de la famille, les « Sections de la Famille » ont un rôle clé à jouer

dans la mise en œuvre des nouveaux droits humains des femmes et sont à même

d’appliquer effectivement le Code de la famille.

II. DESCRIPTION ET STRATÉGIE DU PROJET

Le projet vise à permettre au Ministère de la Justice d’améliorer la qualité de réponse aux

justiciables et à assurer une juste application du texte qui puisse respecter l’intégrité des

droits humains des femmes et ainsi combattre toutes les formes de discriminations à l’égard

des femmes.

Il se focalise notamment sur l’amélioration de l’accès à la justice par les justiciables et le

renforcement institutionnel de la mise en place des moyens nécessaires à l’application du

droit par les Sections de la Famille et des ressources humaines du Ministère pour la mise en

œuvre du nouveau code de la famille.

Le projet se propose de travailler dans 5 Sections de la Famille pilotes à savoir :

Casablanca, Tanger, Salé, Benslimane et Inezgane. Le choix des sites est dicté par des

critères liés à la taille, les milieux urbain et rural et la diversité des contextes culturels et

sociaux.

La stratégie du projet « Appui aux Sections de la Famille pour la mise en œuvre du Code de

la Famille » s’inscrit dans la logique du Plan Cadre des Nations Unies au Maroc 2007-2011

(UNDAF) et répond aux résultats D et E de l’UNDAF, à savoir des « progrès significatifs sont

atteints en matière d’égalité genre, de protection des droits des femmes et des filles et de

participation à la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle » et « les capacités de l’État et de la société civile, en matière de gouvernance démocratique sont accrues pour assurer un développement humain et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)».

En outre, ce projet, qui vise à accompagner le processus de réforme des institutions

judiciaires du pays, est également un moyen permettant de promouvoir la mise en œuvre et

le suivi des dispositions de la « Convention sur l’Élimination de toutes formes de

Discriminations à l’Égard des Femmes » (CEDAW) et de la Convention relative aux Droits de

l’Enfant (CDE), et ce d’autant plus que le Royaume vient, d’une part, de lever l’unique

réserve émise sur la CDE, et d’autre part, d’annoncer son intention de lever la plupart des

réserves émises à la CEDAW, ainsi que la ratification, à venir, du protocole facultatif de cette

dernière.

III. RESULTATS ATTENDUS

1. Un mécanisme de Médiation et de conciliation sera mis en place et opérationnel dans les

Sections de la famille sites d’implantation du projet.

2. Un Fonds pilote d’aide aux enfants des femmes divorcées (Caisse d’Entraide Sociale) est

proposé et approuvé par les différents opérateurs et permet de faciliter l’obtention de la

pension alimentaire pour les ayants droit.

3. Une proposition de révision du Mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul du

partage des biens est approuvée par les différents opérateurs du domaine.

4. Un système de gestion informatisé de l’information dans les Sections de la famille sur :

médiation/mariage, divorce/pension ; partage des biens acquis pendant le mariage/héritage

est mis en place et opérationnel.

5. Une cellule de formation spécialisée dans la formation continue pour les cadres du

Ministère et les Sections de la famille est mise en place et opérationnelle.

IV. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

Il s’agit d’évaluer, par rapport aux objectifs initiaux du projet, le contenu, le processus de

mise en œuvre et les résultats/produits attendus pour déterminer les opportunités

d’amélioration des différentes composantes initiées par le projet, la durabilité des actions, et

identifier les axes stratégiques à poursuivre et/ou à mettre en œuvre durant une éventuelle

phase II du projet.

V. Questions sur l’évaluation

Pertinence du projet : Quel est le bien-fondé du projet au regard des objectifs et enjeux

déterminés initialement ? Et dans quelle mesure les produits et les activités du projet sont

pertinents pour asseoir le renforcement institutionnel des Sections de la famille pour une

application effective du Code de la famille.

Cohérence du projet : Quel est le niveau de cohérence et de concordance entre la chaine

des résultats, les moyens et les activités du projet aussi bien dans la formulation initiale que

dans le processus de sa mise en œuvre afin de contribuer à la réalisation des objectifs.

Processus : Faire une analyse critique du processus de mise en œuvre du projet aussi bien

du point de vue des gestionnaires (y compris la gestion programmatique, administrative et

financière) et le choix des sites.

Efficacité : Quel est le degré d’atteinte des résultats annoncés (analyse des écarts), et

quels sont les effets positifs ou contraignants ? Comment les résultats sont-ils perçus par les

partenaires et les bénéficiaires en général et les femmes en particulier ?

Efficience : Analyser le rapprochement des résultats obtenus avec le budget dépensé et le

taux d’exécution global, et les modalités de mobilisation des ressources financières,

techniques, humaines et organisationnelles.

Appropriation/pérennisation : Quel a été le degré d’intégration et d’appropriation du projet

et des outils développés par le partenaire clé du projet (prise en charge institutionnelle) et

par les bénéficiaires en particulier les femmes. Quelles sont les pistes identifiées pour

reproduire ou généraliser l’intervention.

Par rapport aux questions posées et sur la base des résultats, quelles sont les

recommandations opérationnelles pour consolider la phase II du programme.

Lieu : niveau central et sites d’implantation du projet

Durée totale de la mission d’évaluation : 30 jours

VI. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

Revue documentaire, entretiens individuels et/ou en groupe avec les partenaires, focus

groupe avec les bénéficiaires des activités (niveau central et sites d’implantation du projet),

entretiens avec le staff de l’UNIFEM.

Documentation

- Document du projet

- Les plans d’action du projet

- Les rapports d’activités annuels

- Les rapports des consultants

- Les rapports des comités techniques et de suivi

- Les supports/documents produits dans le cadre du projet

- Etc.

VII. TACHES A ACCOMPLIR PAR LE/LES ÉVALUATEURS

Les termes spécifiques de l’évaluation sont :

- Procéder à une revue et analyse de la documentation du projet : documents de projet,

rapports d’activités, compte rendu des réunions des comités technique et de suivi,

émissions TV/radio , médias (articles de presse) etc.

- Évaluer le cadre institutionnel et organisationnel du projet et la stratégie adoptée pour sa

Mise en œuvre ;

- Effectuer des visites de terrain (sites) pour s’entretenir avec les partenaires du projet, les

bénéficiaires au sujet du processus et résultats du projet ;

- Faire une évaluation des réalisations du projet : activités, résultats, documents produits

et de leur effet multiplicateur ;

- Faire une évaluation des formations dispensées (pertinence des thématiques, profils des

bénéficiaires, durée, acquis, contraintes…) ;

- Identifier les nouveaux besoins en renforcement des capacités institutionnelles ;

- Identifier les points forts et les contraintes en fonction des résultats attendus ;

- Produire des recommandations stratégiques et opérationnelles ;

- Produire un rapport en version préliminaire sur l’évaluation ;

- Animer une séance de restitution des résultats de l’évaluation avec les partenaires ;

- Finaliser et soumettre les rapports préliminaire et final de l’évaluation à l’UNIFEM et au

Ministère de la Justice.

VIII.PRODUITS/LIVRABLES

- Une proposition de note méthodologique : description de l’approche utilisée, des

outils/techniques d’analyse, des hypothèses de travail, du mode d’organisation, du

chronogramme, des résultats et produits/livrables, etc.

- Une version préliminaire du rapport sur l’évaluation.

- Un rapport final validé sur l’évaluation en transmission électronique Word et PP.

- Un résumé de l’évaluation en deux versions arabe et française

- Une présentation /synthèse de l’évaluation PPT

Les rapports préliminaire et final, les résumés et la présentation/synthèse de

l’évaluation devra être soumise en transmission électronique en deux versions arabe

et française.

Le rapport d’évaluation doit faire ressortir clairement :

- l’approche méthodologique appliquée ;

- les leçons tirées par rapport aux résultats attendus, à la stratégie adoptée, au processus

de mise en œuvre et de suivi du projet ;

- les bonnes pratiques, les actions innovatrices et les réussites ;

- les points forts, les contraintes rencontrées et les défis relevés.

IX. PROFIL REQUIS

Un évaluateur/ou une équipe multidisciplinaire ayant :

- Une connaissance et expérience confirmées des méthodes d’évaluation, de collecte et

analyse de données quantitatives et qualitatives dans le domaine de la recherche

sociale en général et dans le domaine des droits humains des femmes en particulier.

- Une bonne connaissance du contexte socio-économique, législatif, culturel et politique

du pays en général et des droits humains des femmes en particulier.

X.MODALITES DE SOUMISSION

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par email avec la mention : Proposition de

réalisation de l’évaluation du projet : « Appui aux sections de la famille pour la mise en

œuvre du Code de la Famille », au plus tard le Mardi 16 novembre 2010 à 16 heures

à l’adresse suivante :

asmae.bouslamti@unifem.org et en Cc, à : bahaa.eddaou@unifem.org

Les dossiers de soumission doivent comprendre :

- un CV détaillé

- une note méthodologique incluant un échéancier

- une proposition financière

Annexe 1 : LIGNES DIRECTRICES DU RAPPORT D’ÉVALUATION

1. Page de garde

- Intitulé du projet

- Nom de l’organisation à laquelle le rapport est soumis

- Noms et affiliations de/des évaluateurs

2. Table des matières

3. Remerciements

- Identifiez ceux qui ont contribué à l’évaluation

4. Liste des abréviations et acronymes

5. Résumé

- Faire un résumé des informations essentielles sur le sujet évalué, contexte, objectif

du projet, les partenaires, les bénéficiaires etc.

- Objectifs de l’évaluation, approche et processus méthodologique adoptés, résultats

pertinents et conclusions, ainsi que les recommandations par ordre de priorité.

- Précisez la période prise en compte pour le travail d’évaluation.

6. Contexte

- Analyse de la situation de départ qui a justifié la mise en œuvre du projet (éléments

d’argumentation à la base de l’initiative du projet) et situer le projet par rapport

au contexte national.

- Présenter les partenaires stratégiques et bailleurs de fonds impliqués.

7. Introduction

- Présenter l’objectif de l’évaluation, les questions clés examinées et la méthodologie

appliquée pour procéder à l’évaluation.

- Présenter la structure du rapport de l’évaluation.

- Décrire les axes stratégiques/domaines d’interventions du projet.

8. Résultats et conclusions

Ils devront mettre en évidence :

- la pertinence de l’objectif du projet ;

- la pertinence des produits et des résultats et leur degré d’appropriation par

les partenaires;

- les bonnes pratiques ;

- l’adéquation du budget global ;

- l’objectivité des résultats sur la base des informations et données analysées ;

- une appréciation critique des performances et des résultats obtenus en y

incluant les facteurs de succès et les insuffisances à combler;

- les enseignements tirés.

9. Recommandations

Sur la base des résultats du projet et du processus d’évaluation, le/les évaluateurs

formuleront :

- des recommandations sur les conclusions et les enseignements tirés.

- des propositions de mesures et d’actions prioritaires (à court et long termes) d’ordre

stratégique et opérationnel à prendre par l’organisation/l’institution maitre d’œuvre

du projet.

10. Informations sur le/les évaluateurs

- La description de la structure d’évaluation et la biographie de/des évaluateurs/trices

et leurs domaine de compétence

- L’objet de la consultation

- La description de la méthodologie de travail et des différentes tâches de la démarche

évaluative

- Le planning d’intervention de l’évaluation

- La durée globale de la mission d’évaluation

11. Annexes

Joindre au rapport :

- les termes de référence de l’évaluation

- la liste des personnes interviewées et des sites visités

- la liste des documents/bibliographie consultés (document de projet et autres,

rapports, publications etc.)

- les instruments /outils collecte de données utilisés (questionnaires, grille, etc..)

- et tout autre document jugé pertinent.

  - Liste des personnes interviewées et des sites visités :

| Prénom et Nom | Qualité | Institution | Coordonnées |
| --- | --- | --- | --- |
| Najia Rahali | Chef de la division de la Modernisation et de l’Évaluation /DECM | MJ |  |
| El Aouni abdelkader | Chef de Division des Études et Législation/ Direction des Études, Coopération et Modernisation | M.J. | 0661881346 aelaoun@gmail.com |
| Seloua Bensaida | Juge/ Division des Études et Législation / Service du Droit Privé/ Direction des Études, Coopération et Modernisation | M.J. | 0661351063 s.bensaida@gmail.com |
| Saad Gaddar | Chef de Service de la formation et des stages/Direction des Ressources humaines | MJ |  |
| Abdelhafid Abdelali | Juge attaché à la DAC | MJ | Hafid7638@hotmail.com |
| Lahcen Bihi | Juge attaché à la DECM |  |  |
| El Asrari Bendaoud | Chef de la Section de Famille à Casablanca | M.J. | 0661622280/0522228081 Fax : 0522938572/74 |
| Mokhtar Khayour | Chef de la Section de Famille à Benslimane | M.J | 0663306162 Fax : 0523292018 |
| Abdellatif Lamine | Ministère publique de la Section de Famille à Benslimane | M.J. |  |
| Al hassan Bahi | Chef de Section de Famille à Inezguane | M.J. | 0661660142 Fax : 0528334590 |
| Loubna Aklim | Assistante sociale | SF Inezgane |  |
| Hamid Fadli | Chef de la Section de Famille à Tanger | M.J. | 0661396998/ 0539946570 fadlimagat@hotmail.fr Fax : 0539946535 |
| Saad Asbane | Chef de Section de Famille à Salé | M.J. | 0666161784/0537864423 |
| Fatima Roummah, | Assistante sociale | SF Salé |  |
| Mohamed Ait azizi | Ex Coordinateur du projet Directeur de l’enfance | MFEPH |  |
| Leila Rhioui |  | UNIFEM |  |
| Asmae Bouslamti |  | UNIFEM |  |
| Malika Latifi |  | UNICEF |  |

  - Liste des documents/bibliographie consultés :

- Code de la famille, Savoir Juridique pour tous, Dar Al Inma  Attaquafi, 2010

- Etude de réalisation de modèles de fixation de la pension alimentaire et d’un  référentiel pour le partage des biens acquis durant la période du mariage entre les époux, MJ, EFORH, Décembre 2008 ;

- Document du projet du gouvernement du Royaume du Maroc et du Système des Nations Unies au Maroc

- Rapport d’activités 2010, DECM/MJ, UNIFEM

- Rapport national 2009, Objectifs du millénaire pour le développement, Maroc

  - résumé des instruments /outils collecte de données utilisés (questionnaires, grille, etc..) :

A. Les contenus des investigations se sont articulés autour des étapes logiques d’élaboration et de conduite du programme:

I.  Conception du programme

1.2     Études menées dans le cadre du programme et la pertinence des conclusions et des recommandations

1.3    Veille et suivi du programme: recadrage et adaptation en cours de mise en œuvre

1.4     Degré de prise en compte de la dimension genre dans la conception et la conduite du projet

1.5     Processus de concertation - prise en compte des intérêts divergents - et de validation des différentes composantes du projet

1.6    Engagement budgétaire des partenaires.

II. Planification du programme

2.1 Planification globale

  - Y a-t-il eu une planification globale et par composante du programme?

– cadre logique – plan d’action – dispositif de suivi/évaluation, etc.

  - Quels ont été les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme?

  - Comment ces objectifs ont-ils été déclinés en composantes, activités, budgets, moyens  et partenariats?

  - Quels ont été les critères de performance retenus ?

2.2 Planification par composante

  - Y avait-il une planification de chaque composante du programme? cadre logique -plan d’action - dispositif de suivi/évaluation (Indicateurs de performance)

  - Quels ont été les objectifs généraux et spécifiques de chaque composante du programme ?

  - Comment ces objectifs ont-ils été déclinés en activités, budgets, moyens et partenariats?

  - Quels ont été les critères de performance retenus ?

III. Mise en œuvre

  - État des lieux : Activités – produits (résultats) – effets   –  % budget ;

  - Évaluation des activités réalisées par rapport aux activités planifiées (prévues) et analyse du gap : causes-effets-contraintes ;

  - Évaluation des résultats obtenus au regard des résultats planifiés : efficacité, efficience ;

  - Appréciation du degré d’appropriation des contenus et objectifs par les acteurs;

  - Appréciation de la qualité et de l’efficacité opérationnelle des partenariats conclus;

  - Détermination des conditions de pérennisation des acquis;

  - Interaction, coordination et synergie avec les autres composantes du programme.

IV. Suivi-Évaluation

Il s’agit de s’interroger sur l’existence, la nature et la pertinence du dispositif de pilotage mis en œuvre pour le suivi et l’évaluation des différentes étapes et réalisations du programme:

  - nature  et pertinence du dispositif : intégré ou par composante ?

  - déploiement du dispositif de pilotage: le comment de l’organisation du pilotage, recueil de l’information,  périodicité,  relevés de décision, etc.

V. Communication et partenariat

  - Quel appui au redéploiement de cadres du Ministère dans l’accompagnement social ?

  - Quelle stratégie de communication continue sur l’ensemble du processus (publication des études, vulgarisation des droits des citoyens…)?

  - Quel type de partenariat avec des associations de défense des droits des femmes ?

  - Quelles complémentarités entre le programme et les autres projets actuellement mis en œuvre par le Ministère de la Justice en partenariat avec d’autres institutions?

B. Les questions clés  traitées  dans le cadre de l’enquête de terrain. Elles concernent chacune des composantes du programme

Questions propres à l’Administration Centrale du Ministère de la Justice:

- Une étude préparatoire sur la sélection des sections de la famille partenaires a été prévue en 2007, qu’en est- il ? Quels sont les critères de choix proposés ? Quelles sont les conclusions de l’étude préparatoire ?

- Une étude comparative sur le meilleur moyen de mettre en place un système de conciliation performant au sein des tribunaux de la famille a été prévue en 2007 qu’en est-il ? Quelles ont été les propositions et les principales conclusions? Quel mécanisme adopter à votre avis?

- Qu’en est-t-il du projet de loi sur la médiation couvrant l’ensemble des domaines de la médiation, y compris un volet sur les conflits familiaux ? quel contenu et approche adopter ?

- Pouvez- vous nous décrire le processus de mise en place et d’opérationnalisation du mécanisme de conciliation au sein des tribunaux pilotes? Quelles sont les réalisations, difficultés et contraintes ?

- Est-ce qu’il y a eu redéploiement de cadres du Ministère dans le travail social  et sur la base de quels critères?

- Est-ce que les tribunaux pilotes ont bénéficié d’équipements appropriés ? préciser la nature et le nombre et l’usage ? ont-ils bénéficié de budget de fonctionnement propre au programme ? Montant et pour quelles rubriques ?

- Avez-vous signé des partenariats avec les ONG relatifs à ce programme ? Dans quelles conditions ont-ils été conclus ?

- Avez-vous organisé des campagnes de communication nationales sur les droits des femmes ? quelle stratégie ? Quelle cible ? quels sont les outils de communication produits ? Préciser la nature et les dates.

Tribunaux pilotes :

- Comment votre tribunal a-t-il été sélectionné dans ce programme ? êtes-vous au courant d’une étude préparatoire dans ce sens ? Qu’en pensez-vous, si c’est le cas ?

- Avez-vous une idée sur l’étude comparative sur le meilleur moyen de mettre en place un système de conciliation performant au sein des tribunaux de la famille prévue en 2007 ? Quelle a été la nature de votre contribution ? des scénarii ont été proposés, qu’en pensez-vous ? quel est le mécanisme le plus adéquat selon vous ?

- Existe-t-il un mécanisme de conciliation opérationnel dans votre tribunal ? si oui, depuis quand ? si non, pourquoi, contraintes ?

- Est-ce qu’un séminaire de lancement de ce mécanisme a été organisé dans votre tribunal ? Si oui, préciser la date? Quels sont les objectifs, le contenu, les participants et partenaires ?

- Est-ce qu’une assistante sociale à été mise à votre disposition ? pour quelle durée ? pour quelle mission ? quelles réalisations ?

- Est-ce qu’il y a eu redéploiement de cadres du Ministère dans le travail social dans votre tribunal. Préciser la date.

- Avez-vous bénéficié d’un équipement dans le cadre du projet ? Nature et pour quels besoins ?

- Avez-vous bénéficié de frais de fonctionnement ? Montant et nature des dépenses ;

Concernant le fonds d'entraide familiale

Tribunal pilote :

- Que pensez-vous des résultats de l’étude de faisabilité relative à la mise en place du fonds d’entraide familiale ?

- Est-ce que la loi relative au fonds répond à vos attentes ?

- Quelles sont les difficultés que peut rencontrer la mise en œuvre du fonds ?

- Quelles sont les mesures spécifiques et d’urgence mises en place dans votre tribunal durant les trois années du projet pour accélérer l’obtention des pensions alimentaires?

- Avez-vous assisté au séminaire de présentation des résultats en 2008 ?

Questions propres à l’administration centrale :

- Que pensez-vous des résultats de l’étude de faisabilité des conditions de la mise en place de la caisse d’entraide sociale ?

- Est-ce que la loi relative au fonds répond à vos attentes ?

- Quelles sont les difficultés que peut rencontrer la mise en œuvre du fonds ?

Concernant La révision du mode de fixation des pensions alimentaires et du calcul du partage des biens :

  - Est-ce que l’étude réalisée dans ce sens a permis de donner les réponses aux questions posées antérieurement ?

  - Quelles ont été les réactions et attitudes des juges face aux résultats des études ?

Concernant la mise en place d’un système de gestion de l’information dans les Sections de la Famille :

- Quelles sont les contraintes à la mise en place d’un système de gestion de l’information ?

- Existe-t-il une unité en charge d’introduire un guichet unique d’accueil dans votre Section de la Famille ?

Concernant la mise en place d’une cellule de formation :

L’historique de la composante de formation :

- Comment le projet a été élaboré et avec qui ?

- Les catégories de personnel concernées ont-elles été associées et comment ?

- Si oui, sur quoi ont-elles été associées : définitions de leurs besoins en général, contenus des modules, leur besoins spécifiques au regard des exigences de mise en œuvre du code ?

- Ont-ils été informés sur le contenu du programme et ses objectifs ?

- Quel a été l’interlocuteur des bénéficiaires en amont et en aval ?

- Quels ont été les contraintes rencontrées ? comment ont-elles été dépassées ?

- Quelles sont les contraints qui n’ont pu être dépassées et comment ont-elles été gérées ?

La prestation formation :

- Quelle appréciation générale sur la réalisation de la formation : préparation, organisation, déroulement, animation, supports, durée, planning,…

- Quel a été le degré de réponse aux attentes ?

- Quelle appréciation de la qualité d’animation ?

- Quels ont été les effets visibles des actions de formation sur :

  - La découverte de nouvelles connaissances ;

  - La prise de conscience et le recul sur les pratiques ;

  - La découverte d’outils d’intervention dans votre domaine ;

  - L’identification de zones d’amélioration et de pistes d’action ;

  - Enfin, les relations de travail et la manière de travailler dans votre environnement direct.

Résultat D : Des progrès significatifs sont atteints en matière d’égalité de genre, de protection des droits de la femme et des filles et de participation à la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle. Résultat E : Les capacités de l’État et de la société civile, en matière de gouvernance démocratique sont accrues pour assurer un développement humain et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.