Evaluación del Programa País

INFORME FINAL

EL SALVADOR

2014-2015

| Fecha del informe | 30 de diciembre de 2015 |
| --- | --- |
| Número de versión del informe | Final |
| Gerente de la Evaluación | Miriam Bandes Zablah |
| Especialista Regional en Evaluación | Laura González Garcés |
| Evaluadora | Ivonne Urriola Pérez |
| Datos de contacto | ivonne.urriola@gmail.com |

# Acrónimos

| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| --- | --- |
| ACNUR | Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados |
| ACRO | Oficina Regional para las Américas y el Caribe |
| ASPARLEXAL | Asociación de Parlamentarias y Ex- Parlamentarias Salvadoreñas |
| ANDA | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados |
| ANDRYSAS | Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas |
| AWP | Plan anual de trabajo |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BANDESAL | Banco de Desarrollo de El Salvador |
| CAD | Comité de Ayuda al Desarrollo |
| CCA | Evaluación Común de País |
| CEDAW | Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer |
| CEMUJER | Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” |
| CFPA | Concertación Feminista Prudencia Ayala |
| CIE | Consejo por la Igualdad y la Equidad de El Salvador |
| CLADEM | Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres |
| CNS | Comité Nacional de Selección |
| CO | Oficina País |
| CONAMYPE | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa |
| CPE | Evaluación del Programa País |
| CR | Coordinador Residente |
| CSW | Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer |
| DAO | Unidos en la Acción |
| DD.HH. | Derechos Humanos |
| DIGESTYC | Dirección General de Censos y Estadísticas de El Salvador |
| DRF | Marco de Resultados de Desarrollo |
| EEM | Empoderamiento Económico de las Mujeres |
| EPU | Examen Periódico Universal |
| EVCM | Erradicación de la Violencia contra las Mujeres |
| FAO | Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas |
| FIDA | Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura de las Naciones Unidas |
| FUNDAFAM | Fundación de Apoyo Familiar |
| GBR | Gestión Basada en Resultados |
| GICOM | Grupo Interagencial de Comunicaciones |
| GPM | Grupo de Mujeres Parlamentarias de El Salvador |
| GTG | Grupo Temático de Género |
| IML | Instituto de Medicina Legal |
| ISDEMU | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer |
| ISTA | Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria |
| LEIV | Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres |
| LIE | Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres |
| LyPP | Liderazgo y participación política de las Mujeres |
| MAG | Ministerio de Agricultura de El Salvador |
| MERP | Plan de Monitoreo, Evaluación e Investigación |
| MESECVI | Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará |
| NN.UU. | Naciones Unidas |
| OACNUDH | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| OCR | Oficina del Coordinador Residente |
| ODM | Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas |
| ONG | Organización no Gubernamental |
| ONU MUJERES | Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres |
| OEEF | Marco de Eficiencia y Eficacia Organizativa |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud de las Naciones Unidas |
| ORMUSA | Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz |
| OSC | Organización de la Sociedad Civil |
| PQD | Plan Quinquenal de Desarrollo |
| PDDH | Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PME | Programa Mujeres Emprendedoras |
| PNC | Policía Nacional Civil |
| PNM | Política Nacional de las Mujeres |
| PNIMS | Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PPM | Participación Política de las Mujeres |
| PRODOC | Documento del Programa |
| PSG | Presupuestos Sensibles al Género |
| SIS | Secretaría de Inclusión Social de El Salvador |
| SMT | Senior Management Team |
| SN | Nota Estratégica |
| SNIS | Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva |
| SNU | Sistema de las Naciones Unidas |
| TDR | Términos de Referencia |
| TG | Transversalización de Género |
| TSE | Tribunal Supremo Electoral de El Salvador |
| UES | Universidad de El Salvador |
| UN | Naciones Unidas |
| UNAIDS | Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida |
| UNCT | Equipo País de Naciones Unidas |
| UNDSS | Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas |
| UNDAF | Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| UNEG | Grupo de Evaluación de Naciones Unidas |
| UNFPA | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia |
| UNIFEM | Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer |
| UNIMUJER-ODAC | Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana de El Salvador |
| UNODC | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito |
| UNOPS | Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas |
| UNSWAP | Plan de Acción para todo el sistema para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres |
| UNV | Voluntarios de las Naciones Unidas |
| VCM | Violencia Contra las Mujeres |
| WFP | Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas |

Contenidos

Acrónimos	2

Tablas y Gráficas	6

Resumen Ejecutivo	7

I. Antecedentes y contexto	15

1.1. Igualdad de género y derechos de las mujeres en El Salvador	15

1.2. El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador	20

1.3. ONU Mujeres en El Salvador	20

1.4. Programa de ONU Mujeres en El Salvador. Nota estratégica 2014-2015	21

1.5. Teoria del cambio	25

II. Evaluación del Programa País	33

2.1. Propósito, objetivos y alcance de la evaluación	33

III. Principales hallazgos y análisis de la información	37

3.1. Pertinencia y relevancia	37

3.2. Eficacia	43

3.3. Eficiencia	52

3.4. Sostenibilidad	60

IV. Conclusiones y lecciones aprendidas	64

4.1. Conclusiones	64

4.2. Lecciones aprendidas	66

V. Recomendaciones	70

Anexos	76

Anexo 1. Términos de Referencia	76

Anexo2. Principales recomendaciones del Comité de la CEDAW y del Examen Periódico Universal del Comité de Derechos Humanos de la ONU	92

Anexo 3. Listado de documentos consultados	99

Anexo 4. Listado de personas entrevistadas	102

Anexo 5. Guía básica de entrevistas	104

Anexo 6. Matriz de la Evaluación	106

Anexo 7. Marco de Resultados de Desarrollo (DRF) El Salvador (2014-2015)	111

Anexo 8. Marco de Eficacia y Eficiencia Organizativa (OEEF)	117

Anexo 9. Teorías de cambio y socios principales	122

Anexo 10: Perfil de la evaluadora	126

# Tablas y Gráficas

Tabla 1. Principales recomendaciones	18

Tabla 2. Disponibilidad de líneas de base en relación a los resultados 	21

Tabla 3. Marco integrado de recursos	27

Tabla 4. Línea de tiempo de las principales actividades implementadas durante 2014-2015	27

Tabla 5. Técnicas aplicadas según tipo de fuente primaria	32

Tabla 6. Ejemplos de alianzas y articulación con socios 	37

Tabla 7. Marco de resultados 2014-2015 e iniciativas desarrolladas por ONU Mujeres en el periodo	41

Tabla 8. Capacitaciones recibidas por el personal de la Oficina	51

Tabla 9. Marco integrado de recursos	52

Tabla 10. Capacitaciones desarrolladas con actores clave	56

Tabla 11. Productos de conocimiento	57

Gráfica 1. Modelo lógico de intervención de ONU Mujeres	22

Gráfica 2. Dimensiones del cambio	24

Gráfica 3. Porcentaje de logro de los Outcomes	41

Gráfica 4. Línea de tiempo del proceso de transición	50

Gráfica 5. Ratio del presupuesto de gestión/total del presupuesto	53

# Resumen Ejecutivo

“Cuando trabajas por los intereses de las mujeres, son dos pasos hacia adelante

(¡si eres realmente lista y muy afortunada!) y al menos un paso hacia atrás. En

realidad, a menudo, ¡son dos o tres pasos hacia atrás! E irónicamente, con

frecuencia esos pasos hacia atrás son prueba de tu eficacia, porque representan

la amenaza que has representado para la estructura de poder y su intento de

hacerte retroceder. En ocasiones, incluso tus ‘historias de éxito’ no son más que

tácticas que tiene la estructura de poder para intentar acomodar y contener,

mediante pequeñas concesiones, la amenaza de un cambio más radical.”

1. Programa de ONU Mujeres en El Salvador

La Nota Estratégica (SN) de ONU Mujeres El Salvador o Programa País 2014-2015, es la primera elaborada por la oficina y la principal herramienta de planificación para el trabajo de ONU Mujeres y el marco en el que se desarrollan las intervenciones relacionadas con sus tres mandatos.

El Programa de País está enfocado en contribuir a los siguientes cinco resultados:

1. Participación de las mujeres en todos los niveles de decisión. Promover la agenda de igualdad de género a favor de la participación.

2. Las mujeres, especialmente las más afectadas por la extrema pobreza y exclusión, son empoderadas económicamente y beneficiadas del desarrollo.

3. Mujeres y niñas libres de violencia.

4. Presupuestos públicos reflejan las necesidades e intereses de las mujeres.

5. El Estado Salvadoreño implementa las normas regionales e internacionales, políticas y estándares en equidad de género y derechos de las mujeres.

La SN cuenta también con un Marco de Eficacia y Eficiencia Organizativa (OEEF), que describe los resultados operativos y de gestión definidos para este periodo, que hacen posible el logro de los resultados de desarrollo. El OEEF pretende lograr los siguientes productos:

1.1. ONU Mujeres coordina a nivel interagencial la implementación de estrategias, iniciativas y acciones para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

1.2. Alianzas efectivas entre ONU Mujeres El Salvador y los principales actores nacionales, incluyendo sociedad civil, sector privado y academia; y actores regionales e internacionales.

2.1. ONU Mujeres aplica un enfoque de Gestión Basada en Resultados para planificar, monitorear y evaluar.

2.3. Evidencia generada por evaluaciones de calidad para favorecer el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas en El Salvador.

3.1. ONU Mujeres muestra un liderazgo efectivo para cumplir con su mandato en El Salvador.

3.2. El staff de ONU Mujeres cuenta con las capacidades necesarias para lograr los resultados y rinden cuentas por el logro de los mismos.

3.3. ONU Mujeres promueve una cultura de gestión de riesgos, rendición de cuentas, armonización de protocolos y procedimientos operacionales.

4.1. ONU Mujeres mejora la administración de los recursos.

4.2. ONU Mujeres El Salvador expande y diversifica su base de recursos para el cumplimiento de su Programa País.

4.3. ONU Mujeres adopta una efectiva e innovadora estrategia de comunicaciones

La Teoría del Cambio de ONU Mujeres en El Salvador parte de la premisa central que si El Salvador cumple con los compromisos nacionales e internacionales de igualdad de género, ello contribuirá a reducir las brechas de desigualdad. ONU Mujeres acompaña y apoya a los actores nacionales clave para desarrollar sus intervenciones estratégicas y dar cumplimiento a esos compromisos.

Para el logro de los resultados ONU Mujeres definió tres estrategias de intervención que se pueden resumir de la siguiente manera:

a. Fortalecimiento de capacidades: Por medio de capacitaciones y asistencias técnicas a socios y actores clave para incorporar el enfoque de género en políticas públicas e instituciones.

b. Estrategia de alianzas: Fortalecer las alianzas con los actores estratégicos a nivel nacional y regional para impulsar los avances para el logro de la igualdad de género.

c. Incidencia y gestión de conocimiento para la toma de decisiones: A través de la generación de conocimiento sobre desigualdades de género, del intercambio de buenas prácticas y la cooperación sur-sur.

Para el desarrollo de las actividades ONU Mujeres ha articulado alianzas con actores claves con el objetivo de aumentar el impacto de la intervención. Los principales socios de ONU Mujeres durante el periodo de la evaluación a nivel de país han sido gobiernos, parlamento, organizaciones de mujeres, universidades, agencias de cooperación y agencias del SNU. Con el sector gubernamental, especialmente con ISDEMU, Ciudad Mujer, Instituciones de Justicia, Policía Nacional, Ministerio de Economía y de Agricultura; así como con la Asamblea Legislativa y autoridades de gobiernos locales. También ha desarrollado alianzas con organizaciones de mujeres tales como ORMUSA y la CFPA, la Universidad Nacional de El Salvador (UES) y medios de comunicación como el Grupo Radio Stereo. Y ha fortalecido también las relaciones estratégicas con socios del SNU tales como PNUD, UNFPA, UNICEF, FIDA. Y con donantes bilaterales como la cooperación vasca, la AECID y la cooperación italiana.

2. Objetivos, alcance y metodología de la evaluación

El objetivo principal de esta evaluación es realizar una valoración sistemática de las contribuciones hechas por ONU Mujeres a los resultados de desarrollo en materia de igualdad de género en El Salvador definidos en su Nota Estratégica 2014-2015.

Esta Evaluación tiene un propósito fundamentalmente formativo, a través del cual ayudar a la oficina país y a las contrapartes nacionales a tener un pensamiento estratégico y tomar decisiones para la siguiente Nota Estratégica 2016-2020. En segundo lugar, la Evaluación pretende fortalecer la rendición de cuentas sobre el logro de los resultados y el aprendizaje de la experiencia del trabajo desarrollado.

Los objetivos específicos de esta evaluación formativa son:

- Evaluar la pertinencia de la contribución de ONU Mujeres en El Salvador y el alineamiento con los marcos y convenciones internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de la organización en el progreso hacia el logro de los resultados en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, definidos en la Nota Estratégica.

- Favorecer que la Oficina País de ONU Mujeres El Salvador mejore su posicionamiento estratégico para apoyar de la mejor manera posible el logro de igualdad de género sostenible y el empoderamiento de las mujeres.

- Analizar cómo se integran el enfoque de derechos humanos y el principio de igualdad de género en el diseño y la implementación de la Nota Estratégica.

- Identificar y validar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y ejemplos innovadores que contribuyen a la igualdad de género y los derechos humanos.

- Proveer insumos sobre el grado en el que la Oficina de ONU Mujeres en El Salvador ha logrado sinergias entre los tres mandatos (normativo, de coordinación y programático).

- Proporcionar recomendaciones que puedan orientar la elaboración de la próxima Nota Estratégica de ONU Mujeres en El Salvador 2016-2020.

La Evaluación del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador cubre el periodo 2014 hasta agosto de 2015. Desde el punto de vista operativo, esta evaluación se realizó entre agosto y noviembre de 2015.

El enfoque de la evaluación se centró en analizar la contribución de ONU Mujeres al logro de los resultados del Programa País a través de una mayor comprensión de por qué se han producido (o no) dichos resultados observados y otros factores internos y externos.

Utilizando diferentes técnicas de recolección de información, se buscó generar datos de carácter cualitativo y cuantitativo, consultando fuentes primarias y secundarias. Participaron 56 personas, 9 hombres y 47 mujeres, como informantes de nivel local, nacional, regional y global.

- Revisión documental: Se revisaron y analizaron un total de 40 documentos.

- Entrevistas individuales: Se realizaron 24 entrevistas de tipo semi-estructurado a actores clave.

- Entrevistas grupales: Se realizaron 11 entrevistas grupales.

- Taller inicial: Se desarrolló este espacio de reflexión colectiva con el equipo de la oficina para construir una línea de tiempo con las principales actividades implementadas e identificar las teorías de cambio y los socios principales con los que se trabaja en cada una de las áreas.

En relación al análisis de información, se utilizó fundamentalmente el análisis de contenido desde el enfoque de género, con el objeto de producir la información de relevancia en función de los objetivos planteados. Para ello se identificaron tendencias, respuestas comunes y las diferencias entre los distintos grupos de actores que participaron. Se trianguló información para identificar similitudes y/o discrepancias en los datos obtenidos de diferentes fuentes. La triangulación permitió la convergencia de variadas ópticas, que iluminan distintas dimensiones del fenómeno a evaluar. Los resultados se contrastaron sistemáticamente con lo planteado en la matriz de evaluación. Con respecto a las fuentes cuantitativas, se utilizaron técnicas de procesamiento de información estadística bivariada y multivariada.

3. Hallazgos y análisis de la información

Pertinencia y relevancia

Hallazgo 1: La Nota Estratégica (2014-2015) de ONU Mujeres en El Salvador está alineada con las políticas nacionales y los compromisos internacionales sobre igualdad de género.

Hallazgo 2: El Programa País de ONU Mujeres en El Salvador está dando respuesta a importantes desigualdades de género que atraviesan los ámbitos político, económico y social del país.

Hallazgo 3: ONU Mujeres ha avanzado en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores nacionales, con mayor énfasis en los actores gubernamentales.

Hallazgo 4: La entidad está avanzando en acrecentar su posicionamiento estratégico para la implementación de algunos marcos normativos.

Hallazgo 5: ONU Mujeres ha asumido un rol de liderazgo en la coordinación de los esfuerzos a favor de la igualdad de género impulsados por el Sistema de las Naciones Unidas.

Eficacia

Hallazgo 6: El accionar de ONU Mujeres ha puesto más énfasis en sus funciones normativa y programática que en coordinación.

Hallazgo 7: Las intervenciones de ONU Mujeres han hecho posible el logro de la mayor parte de los productos planificados en el Marco de Resultados de Desarrollo.

Hallazgo 8: ONU Mujeres ha hecho una contribución muy importante para avanzar en la adaptación e implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.

Hallazgo 9: ONU Mujeres está impulsando fuertemente el enfoque territorial con actores institucionales y organizaciones de mujeres en los ámbitos locales.

Hallazgo 10: No hay evidencias de que el programa de ONU Mujeres esté aplicando claramente un enfoque interseccional en el abordaje de la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres en relación a otros aspectos de las identidades socio-políticas.

Hallazgo 11: Tomando en cuenta el tiempo de funcionamiento de la oficina no se puede concluir si el programa en su totalidad está transformando las relaciones de poder  entre diversos grupos.

Eficiencia

Hallazgo 12: El complejo proceso de instalación y transición de ONU Mujeres en El Salvador fue un desafío enorme para la implementación inicial de la Nota Estratégica.

Hallazgo 13: El personal de la oficina ha desarrollado un aprendizaje progresivo para mejorar su capacidad de gestión y ejecución de los recursos en colaboración con los socios principales.

Hallazgo 14: La Nota Estratégica es ambiciosa en relación a los recursos financieros y humanos disponibles.

Hallazgo 15: ONU Mujeres en El Salvador está avanzando progresivamente en la instalación de un sistema de gestión basada en resultados.

Sostenibilidad

Hallazgo 16: La estrategia para garantizar la sostenibilidad de los resultados de ONU Mujeres no está suficientemente explicitada en la Nota Estratégica.

Hallazgo 17: Se han desarrollado varios mecanismos relevantes para favorecer la sostenibilidad de los resultados.

Hallazgo 18: Hay evidencias de que algunos factores de orden político institucional y del contexto socio económico podrían ser un riesgo para la sostenibilidad de los resultados.

Hallazgo 19: No se ha puesto suficiente énfasis en la generación, gestión y difusión del conocimiento como una estrategia clave.

4. Conclusiones

Pertinencia y Relevancia – ¿Cómo está posicionada ONU Mujeres para la implementación del Programa País?

- La revisión de diversos instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la igualdad de género evidencian que el marco de intervención de ONU Mujeres está alineado con los mismos, aunque algunos temas, como por ejemplo la erradicación de la violencia contra las mujeres se abordan con mayor prioridad que otros.

- Las urgencias asociadas al proceso de conformación de la oficina y a los múltiples cambios institucionales que tuvieron lugar en el primer año de trabajo dificultaron el diseño y la implementación de la Nota Estratégica.

- Las  áreas temáticas del Programa País se corresponden con la mayor parte de las problemáticas identificadas por los análisis teóricos y con lo planteado por las personas entrevistadas durante la evaluación como los principales desafíos en relación a la igualdad de género en el país.

- ONU Mujeres está muy bien posicionada a nivel institucional, con gran credibilidad y con alianzas estratégicas con varios actores, principalmente con las instituciones de gobierno.

- En el ámbito interagencial ha asumido un rol de liderazgo en la coordinación de los esfuerzos a favor de la igualdad de género, coordinando el Grupo Temático de Género (GTG), colaborando activamente en la formulación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) y dando seguimiento al plan de trabajo definido por el GTG.

Eficacia- ¿En qué ha contribuido, o podría contribuir, ONU Mujeres para el logro de los resultados esperados en relación a la igualdad de género en El Salvador?

- La triangulación de las evidencias recopiladas durante la evaluación muestran que en relación a su función programática ONU Mujeres ha desplegado una amplia gama de actividades, sin un ejercicio de priorización estratégica. Aunque es comprensible la necesidad de ampliar el espectro de actividades en un periodo de construcción del posicionamiento estratégico de la entidad, la ejecución de una gama de actividades tan amplia entraña el riesgo de tener menor impacto.

- Sin embargo, el análisis de la información disponible, tanto de los informes como de las entrevistas, nos muestra que a pesar de que el tiempo de ejecución de la Nota Estratégica es muy breve (menos de un año desde su aprobación) y de los retrasos en la implementación como consecuencia de la transición institucional, hay avances muy importantes en el logro de los resultados comprometidos.

- Se valora especialmente la contribución de ONU Mujeres para avanzar en la adaptación e implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, para responder a los riesgos que sufren las mujeres frente a la inseguridad ciudadana que afecta a El Salvador. El apoyo de ONU Mujeres ha hecho posible la conformación del Comité Nacional y del Comité técnico para al análisis y adaptación de la Resolución.

- Por otro lado, las evidencias muestran que ONU Mujeres está impulsando de forma sistemática el enfoque territorial con actores locales, destacando el trabajo con gobiernos locales, con organizaciones de mujeres políticas y con organizaciones de mujeres rurales.

- Sin embargo, no hay evidencia de que se esté incorporando un enfoque interseccional en la intervención en relación a la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres cruzando con otros aspectos de las identidades (discapacidad, edad, pertenencia étnica u orientación sexual) o en relación con otros colectivos.

- A pesar de que el período de implementación es muy breve como para plantear que el Programa País pueda estar modificando las dinámicas de poder entre hombres y mujeres, se identifican algunos cambios incipientes y promisorios especialmente en el trabajo con las mujeres rurales en situación de pobreza extrema.

Eficiencia – ¿Cómo ha sido el desempeño de la Oficina en relación a la implementación del Marco de Eficiencia Organizativo(OEEF) de la Nota Estratégica?

- El complejo proceso de instalación y transición de ONU Mujeres en El Salvador fue un desafío enorme para la gestión de la implementación inicial de la Nota Estratégica. Tuvo como consecuencia retrasos en los procesos de contratación, compras y pagos, y altas cargas de trabajo para el equipo de la oficina.

- Sin embargo, el desempeño organizativo ha mejorado progresivamente por medio de capacitaciones, acompañamientos, la experiencia práctica y la planificación del presupuesto.

- Aún permanecen algunos desafíos como la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades operativas de la oficina, la ausencia de un acuerdo marco firmado con el gobierno y el hecho que la gestión operativa se lidere desde Panamá.

- Los recursos financieros son insuficientes para lograr los resultados planteados en la Nota Estratégica, lo que vuelve necesario dar prioridad a la movilización de recursos asociada a una estrategia de comunicaciones para visibilizar de mejor manera lo que se ha logrado.

- ONU Mujeres está avanzando en la instalación de un sistema de gestión basada en resultados tanto en el desarrollo de líneas de base como en los informes por resultados, aunque hay que continuar fortaleciendo la cultura de la oficina en este área.

Sostenibilidad: ¿El proceso de implementación ha promovido la apropiación por parte de los socios y desarrollado capacidades a nivel local y nacional?

- El período de implementación de la Nota Estratégica es muy breve como para hablar de acciones sostenibles y capacidades instaladas. En ese periodo se han identificado también algunos riesgos de carácter político institucional y del contexto socio económico salvadoreño, como los altos niveles de polarización partidaria y de inseguridad que vive el país, que la oficina de ONU Mujeres ha tomado en cuenta en su planificación.

- Y a pesar de que no se ha desarrollado una explicitación clara de la estrategia de sostenibilidad implementada, se han ha puesto en marcha varios mecanismos que promueven la apropiación de los socios y el desarrollo de capacidades. Uno de los más destacados son los procesos de capacitación con el objeto de acrecentar las capacidades del personal de las instituciones.

- Las evidencias señalan que si bien es importante continuar realizando sensibilizaciones y capacitaciones, es igualmente necesario fortalecer el potencial de las asistencias técnicas para generar capacidades institucionales de manera más estratégica y sostenida, especialmente en un contexto de alta rotación de personal en las instituciones y recursos cada vez más limitados.

- En los proyectos que implementa la oficina se han desarrollado varios productos de conocimiento y definido algunas actividades de generación de conocimiento a partir del intercambio de experiencias, a nivel nacional y regional, como un encuentro internacional de buenas prácticas de transversalidad de género en las políticas públicas locales; y que constituyen mecanismos apropiados para contribuir a la sostenibilidad de los resultados.

5. Recomendaciones

a. En relación al diseño de la Nota Estratégica

Recomendación 1.Desarrollar estudios específicos de líneas de base que fortalezcan la cultura de gestión basada en resultados y faciliten el monitoreo y evaluación de la próxima Nota Estratégica.

Recomendación 2. En la medida de lo posible impulsar un proceso de diseño de la Nota Estratégica en consulta con los actores nacionales y socios principales.

Recomendación 3. Formular explícitamente la estrategia de sostenibilidad de los resultados de la Nota Estratégica identificando los mecanismos a utilizar para ello.

b. En relación al enfoque programático de la Nota Estratégica

Recomendación 4. Identificar claramente la teoría de cambio de la próxima Nota Estratégica, definiendo acciones estratégicas que fortalezcan la lógica de la cadena de resultados.

Recomendación 5. Ampliar el enfoque interseccional de la intervención para fortalecer el trabajo con mujeres jóvenes, indígenas, discapacitadas y dar mejor respuesta a las desigualdades múltiples que coexisten en el país.

Recomendación 6. En un contexto de recursos limitados, es recomendable priorizar enfoques de cooperación desde la asistencia técnica en procesos de medio-largo plazo.

c. En relación a las alianzas estratégicas

Recomendación 7. Desarrollar una estrategia de alianzas que permita múltiples articulaciones con actores clave y que genere sinergias entre los socios.

Recomendación 8.Continuar fortaleciendo el rol de ONU Mujeres en su papel de coordinación de los esfuerzos interagenciales para incorporar la perspectiva de género en el trabajo del Sistema de Naciones Unidas.

d. En relación a la comunicación, generación y gestión del conocimiento

Recomendación 9.Definir una estrategia de comunicación efectiva y de generación y difusión de conocimientos que contribuya al posicionamiento de la entidad.

e. En relación a las estructuras, mecanismos de gestión y capacidades organizacionales

Recomendación 10. Fortalecer las capacidades de la oficina para mejorar la eficiencia operativa así como los mecanismos que les ofrezcan mayor autonomía y menores tiempos de respuesta.

Recomendación 11. Definir una estrategia de movilización de recursos a corto y mediano plazo que permita dar continuidad al programa y sostenibilidad a sus resultados.

Recomendación 12. Impulsar, desde la Oficina Regional (ACRO), las medidas operativas necesarias para dar respuestas más adecuadas a las oficinas país y de éstas a las contrapartes.

# I. Antecedentes y contexto

# 1.1. Igualdad de género y derechos de las mujeres en El Salvador

En El Salvador, según el último Informe de Desarrollo Humano existen enormes brechas en la distribución de la riqueza entre la población. Para el 2013 el coeficiente de GINI que mide la distribución del ingreso mostró una pequeña mejoría respecto al año 2012 (de 0.41 a 0.40) que representa en el conjunto de los últimos 5 años una reducción de 0.08. Sin embargo, la desigualdad continúa siendo un foco importante de atención. El 40% de la población más pobre recibe el 14.86% del ingreso mientras que el 20% más rico acapara el 48.75%, si bien es cierto se consolida el paulatino aumento de los ingresos hasta el 39% en el restante 40% de la población correspondiente a la clase media.

| Indicadores de Desarrollo |  |
| --- | --- |
| Población | 6.290 millón (2013) 52.6% mujeres / 47.4% hombres |
| Crecimiento económico anual | 2% (2014) |
| Renta per cápita (US$) | $3950 (2013) |
| Población bajo el umbral de la pobreza | 29.6% (2013) |
| Índice de Desarrollo Humano | 0.672 (115/187 - 2013) |
| Esperanza de vida al nacer | 72.1 años (2013) |
| Tasa de finalización de la educación primaria | 101% (2013)* |
| Media de años escolaridad | 6.7 años (2013) |
| Fuentes: DIGESTYC, PNUD y Banco Mundial |  |

* Tasa de finalización de la educación primaria, total. Corresponde al número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total en edad oficial de ingresar a dicho grado. Este indicador también se denomina “tasa bruta de ingreso al último grado de primaria”. Esta tasa puede ser superior a 100% debido a niños mayores y menores de la edad oficial de ingreso que entran a la educación primaria de forma precoz o tardía y (o) que han repetido grado.

La economía salvadoreña, con un tradicional acento masculino, se ha feminizado fuertemente en los últimos años experimentando un aumento de la presencia femenina hasta el 48% pero lejos del 83% de representación masculina. Ese dato contrasta con la proporción de hombres y mujeres en el país (52.6% mujeres frente al 47.4% hombres). La tasa de desempleo femenina (4.7%) es inferior a la masculina (6.8%) debido, en parte, a la mayoritaria presencia de mujeres en el trabajo informal y a tiempo parcial unido al aumento de la empleabilidad de estas fruto de los niveles educativos alcanzados paulatinamente. Se mantiene, sin embargo, una brecha salarial promedio de las mujeres del 80% del salario de los hombres y una dificultad para acceder a derechos sociales incluidos el de la seguridad social.

La violencia sigue siendo unos de los principales problemas en El Salvador, también en el caso de la violencia contra las mujeres. Si bien la evolución de los feminicidios mantuvo una disminución anual desde 2011 a 2013 (de 630 a  217 respectivamente), en 2014 la tendencia volvió a ser al alza, con 77 víctimas más que el año anterior según datos de la PNC, 79 según el  Instituto de Medicina Legal(292 y  294 respectivamente).

Por otra parte, los casos de denuncias por desaparición y los crímenes sin resolver asociados a la aparición de fosas comunes han alarmado a la opinión pública, a pesar de que no existen datos oficiales, hecho que fue denunciado por la Procuraduría de Derechos Humanos en 2012 y podría incrementar estas cifras. De acuerdo con los registros de la PNC, hubo 390 denuncias de mujeres en 2013, 566 de enero a octubre de 2014.

El bajo índice de casos resueltos ante la justicia, dificulta diferenciar los feminicidios cometidos por causas de género y, por lo tanto, el abordaje de la violencia contra las mujeres en El Salvador. Según ORMUSA, ha habido 16 casos de condenados por feminicidios desde la entrada en vigor en enero de 2012 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) hasta septiembre de 2014.

En cuanto a la violencia asociada con el crimen organizado, hay signos claros de ensañamiento y tortura cuando las víctimas son mujeres, pero no hay hasta la fecha estudios ni datos oficiales al respecto.

Las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra adolescentes representan las frecuencias más altas de denuncias de casos registrados por las instituciones. Considerando tanto agresiones sexuales como violaciones,   528 de los 3,139 casos reportados corresponden a víctimas menores de 15 años;  el  82% del total se concentra entre los rangos de edad de 0 a 19 (2,578) . Atendiendo exclusivamente a la  violación, de nuevo el mayor número de víctimas, el 74%,  no sobrepasaba los 19 años y,  de éstas, una de cada fue una niña menor de 15 (676 casos) .

Sólo en 432 del número total de casos de violación los victimarios eran desconocidos y 146 del total de las violaciones resultaron en embarazo.  Por otra parte, los suicidios de niñas y jóvenes de 10 a 19 años representaron el 35% de los casos en 2014, siendo además el suicidio la causa de mortalidad materna en adolescentes en un 40.6% de los casos de ese periodo.

La literatura sobre abuso y violencia sexual en adolescentes advierte que la mayoría de casos se dan dentro del entorno familiar y El Salvador no es una excepción, pero a esta amenaza se suma la presencia y la impunidad con la que operan las pandillas incluso en las escuelas, lo que expone a las adolescentes a más situaciones de riesgo.

Más allá de los datos de violencia consumada, el clima de inseguridad en El Salvador incrementa las barreras a las que se enfrentan las mujeres, limitando su movilidad, su autonomía y su capacidad de acceder o buscar libremente oportunidades, ahondando en las desigualdades.

Esta percepción de inseguridad y vulnerabilidad de las mujeres es mucho mayor en el país debido a la violencia ejercida por las pandillas y el clima de impunidad; pero también por la combinación de estos fenómenos con el acoso callejero, otras formas de violencia contras las mujeres y la ausencia de mecanismos de protección realmente eficaces, además de la exaltación de valores y patrones culturales que naturalizan y perpetúan la violencia contra las mujeres.

En términos de participación e incidencia de las mujeres en el país, la agenda de género se ha ido abordando de manera decidida junto a las problemáticas mencionadas hasta ahora. Fruto de la coordinación y alianza entre la clase política junto a la sociedad civil y el movimiento de mujeres de El Salvador, se han promovido significativos consensos en el desarrollo de legislación nacional para asegurar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Ejemplos de ello son la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) (2012) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) (2011).

Estas dos leyes han supuesto cambios de gran trascendencia en materia de igualdad en El Salvador al transformar las instituciones rectoras y las políticas públicas en materia de mujeres: La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) organiza la implementación de leyes, el diseño y ejecución de políticas públicas y la Política Nacional de las Mujeres para lograr la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), por su parte, establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, entendiendo violencia como un concepto amplio sustentado, entre otros, en la Convención Belém Do Pará.

Pero sobre todo cuentan con la garantía de ser instrumentos consensuados entre las instituciones del Estado y los movimientos de la sociedad civil, desde el proceso de formulación hasta su aprobación final en la Asamblea Legislativa.

Otros ejemplos de logros en materia legislativa son la incorporación a la Ley General de Educación de la disposición 76-A, referida al derecho al estudio de las alumnas embarazadas o en período de lactancia; o la incorporación a la normativa laboral del goce de licencia por paternidad

Sin embargo, los avances en legislación nacional no han ido siempre parejos a la igualdad real, especialmente en cuanto a la paridad. En relación a la participación política, en 2014 el número de ministerios encabezados por mujeres eran 3 de un total de 13, con 5 viceministras de 20 Viceministerios. La aprobación de una cuota del 30% de participación de las mujeres en las candidaturas para diputados y diputadas y Concejales Municipalesha tenido aspectos positivos, con un aumento del 27% al 32% de escaños ocupados en propiedad de mujeres en la Asamblea tras las elecciones de 2015,otro avance fruto de las alianzas estratégicas entre movimientos de mujeres e instituciones de Gobierno. Sin embargo, la participación de las mujeres en los espacios municipales se vio incrementado a través de la figura de suplente al cargo municipal, bajando en realidad el número total de alcaldesas de 28 a 27, el 10% del total (27 alcaldesas de un total de 262 municipalidades).En relación a la Corte Suprema de Justicia, las mujeres ocupan 5 de las 15 magistraturas en 2014, y ninguna mujer ha participado como presidenta de la Sala de lo Constitucional hasta la fecha.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, es la institución nacional rectora de las políticas públicas, para el avance de los derechos de las mujeres en El Salvador. Es parte del rol del ISDEMU buscar la adecuación de la legislación nacional a las Convenciones Internacionales ratificadas por El Salvador así como promover su efectivo cumplimiento. Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo, el ISDEMU asume el rol de órgano rector de la Política Nacional de las Mujeres (PNM), articulada a través del Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIMS), con vigencia hasta 2017,  y la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que encuentra su fundamento en el Art. 16 de la LEIV.Además, el ISDEMU creó y coordina desde 2013 el seguimiento del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS), un mecanismo de coordinación interinstitucional cuyo objetivo es dar seguimiento a los avances que cada institución está desarrollando a favor de las mujeres.

En el año 2014 se aprobó el nuevo Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019). El Salvador: Productivo, Educado y Seguro (PQD) que contempla como ejes vertebradores de la acción del gobierno el empleo productivo generado a través de un modelo de crecimiento económico sostenido, la educación con inclusión y equidad social, y la seguridad ciudadana efectiva. El esfuerzo realizado desde el ISDEMU y otras instituciones por transversalizar la perspectiva de género en el Plan y la definición de medidas específicas orientadas hacia las mujeres, como dice el documento, aspira a consolidar un trabajo por la superación definitiva de las causas de la inseguridad y la exclusión social, económica, política y cultural que han vivido los sectores mayoritarios de la población salvadoreña por muchos años.

El Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIMS) tiene como misión operativizar la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) definiendo siete áreas estratégicas con objetivos específicos: 1) Autonomía Económica; 2) Educación Incluyente; 3) Cuidado y Protección Social; 4) Medio Ambiente y Gestión Integral del Riesgo; 5) Salud Integral; 6) Vida libre de violencia y 7) Participación ciudadana y política; además de dos áreas transversales: Cultura para la Igualdad e Información, Estadísticas y Presupuestos.

La Política Nacional de las Mujeres (PNM) es el instrumento de políticas públicas que articula el PNIMS, que recoge las demandas nacionales y compromisos internacionales en materia de igualdad de género y define las principales líneas de trabajo de las instituciones y las apuestas estratégicas vinculadas con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014–2019 a través de 6 ejes: 1) autonomía económica, empleo, ingresos y activos; 2) vida libre de violencia; 3) educación incluyente; 4) salud integral; 5) cuidado y protección social y 6) participación ciudadana y política. La PNM fue aprobada en 2011, actualizada en las medidas en 2014 y estará en vigencia hasta su siguiente actualización.

El Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo según el cual se revisa cada cuatro años la situación de Derechos Humanos de los 193 países miembros del Consejo de Naciones Unidas, hace énfasis en el caso de El Salvador en garantizar instrumentos para la lucha contra la violencia contra las mujeres, la inclusión y participación de las mujeres en la toma de decisiones, la igualdad de oportunidades, y la universalización de las coberturas sociales a todas las salvadoreñas, entre otros temas que el Gobierno de El Salvador ha incluido en el nuevo Plan Quinquenal de Desarrollo2015-2019 (PQD).

Por su parte, El Comité para la Erradicación  de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su 7º informe de 2008 recomendó al Estado Salvadoreño mejorar la implementación de la Convención, incluyendo la ratificación de su Protocolo Facultativo; fortalecer los sistemas de información en especial relacionado con la violencia contra las mujeres, y fortalecer los mecanismos de cooperación con la sociedad civil, entre otras medidas y recomendaciones para erradicar la violencia contra las mujeres así como asegurar el acceso a la justicia, al empleo y protección social y la participación política y social.

Tabla 1. Principales recomendaciones

| Áreas | CEDAW | EPU |
| --- | --- | --- |
| Recolección de datos y estadísticas | Establecer un sistema de recolección de datos y análisis estadísticos con desglose por sexo y zonas urbana y rurales, con especial atención a los grupos de mujeres más vulnerables | Crear un mecanismo nacional para disponer de estadísticas sobre las muertes de mujeres |
| Violencia contra las mujeres y Acceso a la Justicia | Asegurar que las mujeres y las niñas víctimas de violencia tengan acceso a medios de protección y que autores de esos actos no gocen de impunidad. Capacitar al personal de las instituciones sobre cuestiones de género. Combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas | Adoptar plan nacional para proteger a las mujeres contra la violencia; tomar medidas específicas para proteger a las mujeres contra la violencia; realizar campañas de concienciación encaminadas al cambio de actitudes sociales y pautas de conducta que constituyen la base de la violencia contra la mujer; Asegurar que todos los casos de violencia de género sean correctamente investigados; Mejorar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia |
| Empleo y protección social | Medidas para subsanar las condición de discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, acceso a la seguridad social y otras prestaciones; Erradicación del trabajo infantil y garantizar la educación básica; Alentar el empoderamiento económico; | Medidas para asegurar un tratamiento igualitario para mujeres en áreas profesionales y sociales; |
| Participación social y política | Incluir medidas para que las mujeres participen en igualdad de condiciones | Adoptar medidas para aumentar la participación de la mujer en la vida pública |

Fuente: CEDAW (2008).Informe de recomendaciones a El Salvador yEPU (2014) Informe Examen Periódico Universal El Salvador.

# 1.2. El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en El Salvador está integrado actualmente por 12 agencias: UNDSS, UNICEF, UNFPA, UNWOMEN, OIT, FAO, UNOPS, OPS, UNAIDS, WFP, UNV, IOM. Recientemente y de manera conjunta con instituciones del Gobierno y en consulta con diferentes actores nacionales, han desarrollado el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo para el período 2016-2020 (UNDAF, por sus siglas en inglés). El principal problema identificado en el país y a cuya solución pretende contribuir el UNDAF es la existencia de “personas excluidas y limitadas del ejercicio de sus derechos humanos y del goce de una vida digna, productiva y en armonía”.

Con el fin de dar solución a la problemática identificada, se han definido cinco áreas de cooperación que enmarcan los cinco efectos de desarrollo a los que se pretende contribuir como SNU, conjuntamente con el resto de socios para el desarrollo: gobierno, sociedad civil, empresa privada y resto de la comunidad internacional.

# Áreas de cooperación y efectos de desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas de El Salvador para el período 2016-2020

| ÁREAS DE COOPERACIÓN | EFECTOS DE DESARROLLO |
| --- | --- |
| Área de Cooperación 1: Bienes y servicios básicos | Efecto 1:La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad. |
| Área de Cooperación 2: Trabajo decente y medios de vida | Efecto 2: La población goza de mayores oportunidades para acceder a un trabajo decente con medios de vida sostenibles, contribuyendo al crecimiento productivo e inclusivo. |
| Área de Cooperación 3: Consensos, gobernabilidad democrática y políticas públicas | Efecto 3: El Salvador goza de nuevos consensos esenciales de país que facilitan a la población y a las personas más vulnerables y excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos. |
| Área de Cooperación 4: Resiliencia | Efecto 4: La población y las personas más vulnerables y excluidas han aumentado sus capacidades resilientes ante los desastres, la degradación ambiental y los efectos negativos del cambio climático. |
| Área de Cooperación 5: Entornos seguros y convivencia | Efecto 5: Las mujeres y los hombres viven en entornos más seguros bajo relaciones de poder equitativas e igualitarias y con acceso a la justicia. |

El UNDAF 2016-2020 se enmarca en el enfoque de trabajo Unidos en la Acción (Delivering as One, DaO), que dota al Sistema de las Naciones Unidas (SNU) de un modelo estratégico operacional, que le permite alinear las operaciones de las agencias del Sistema con los planes y prioridades nacionales, fortalecer su reputación como un socio estratégico, además de reducir los costos operacionales, tanto monetarios como de trabajo, y de simplificar los procesos y transacciones, todo en el marco de la Reforma de las Naciones Unidas. El Salvador, junto con Uruguay, son países pioneros en América Latina en la puesta en marcha del enfoque de trabajo DaO. Para El Salvador se estructura en 6 pilares: (1) Un Programa, (2) Un Marco Presupuestario Común y Un Fondo, (3) Un Líder; (4) Operando como Uno; (5) Comunicando como Uno, y (6) Un Gobierno.El nuevo Coordinador Residente (CR) será el responsable de liderar los esfuerzos para operativizar el enfoque DaO en el trabajo del SNU en el país durante los próximos 5 años.

Existen catorce grupos interagenciales liderados por las diferentes agencias del Sistema, donde ONU Mujeres coordina el grupo de Género y forma parte de los grupos de Equidad e Inclusión Social y Programación. A continuación, el listado de los grupos interagenciales vigentes:

- Equidad. Inclusión Social y Reducción de la Pobreza

- Desarrollo Económico Inclusivo, Empleabilidad y Trabajo Decente

- Gobernabilidad Democrática, reforma y modernización del Estado

- Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

- Sostenibilidad Ambiental y Reducción de Riesgo de Desastres

- Género

- VIH/SIDA

- SAN

- Programación (PMT)

- Operaciones (OMT)

- Comunicaiones (GICOM)

- Emergencias (UNETE)

- Monitoreo y Evaluación (GTME)

- Niñez y Adolescencia migrante no acompañada

# 1.3. ONU Mujeres en El Salvador

La Oficina de ONU Mujeres en El Salvador ha estado operativa desde noviembre de 2013 con el fin de abordar con mayor profundidad las desigualdades de género que se observan en el país marcado por la pobreza, la desigualdad, la violencia y la persistencia de estructuras patriarcales y autoritarias en el ejercicio del poder. Antes de esto, la Oficina Subregional de México y Centro América cubría el trabajo de UNIFEM en El Salvador desde donde se coordinaba la implementación de algunos programas, como el apoyo al Grupo Parlamentario de Mujeres, en alianza con PNUD y AECID, (desde 2009), así como el capítulo salvadoreño del Programa Regional "Ciudades Seguras" (2008-2012).

El equipo de la Oficina País se ha ido conformando durante 2014 y 2015, incluyendo un cambio de Representante Residente en ese período. Actualmente la Oficina cuenta con 8 personas asignadas a las áreas de programas y operaciones: Representante Residente (P5), Especialista de Programas (NOC), Analista de Programas (NOA), Asociada de Finanzas (GS6), Coordinadora de Proyecto (SC), Asociada de Proyecto (SC), Técnica de Proyecto (SC), Auxiliar de Operaciones (Subcontratada), Motorista (Subcontratado).

Actualmente la oficina está en proceso de desarrollar acciones estratégicas para movilizar recursos y fortalecer alianzas con donantes, lo que es crucial para garantizar el logro de los resultados y la sostenibilidad de los mismos.

# 1.4. Programa de ONU Mujeres en El Salvador. Nota estratégica 2014-2015

La Nota Estratégica (SN) de ONU Mujeres El Salvador, o Programa País 2014-2015, es la primera elaborada por la oficina y la principal herramienta de planificación para el trabajo de ONU Mujeres y el marco en el que se desarrollan las intervenciones relacionadas con sus tres mandatos:

- Normativo: para apoyar a los órganos inter-gubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y la Asamblea General, en la formulación de sus políticas, marcos y estándares;

- Programático: para ayudar a los Estados Miembros a implementar los estándares internacionales y establecer alianzas efectivas con la sociedad civil;

- De coordinación: para promover la rendición de cuentas del Sistema de ONU en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, asegurando una mayor coherencia y transversalidad de género a lo largo del Sistema.

La Nota Estratégica se fundamenta en los estándares, principios y obligaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración y Plan de Acción de Beijing, las Observaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la Resolución del Consejo de Seguridad 1325, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así como en las prioridades establecidas en la Política Nacional de la Mujer (PNM) y en las recomendaciones del Relator Especial sobre Violencia contra las Mujeres.

La Nota Estratégica de ONU Mujeres en El Salvador está alineada con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 de El Salvador y el Marco de Asistencia Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) 2012-2015.Y con cuatro de las metas contenidas en el Plan Estratégico Global de ONU Mujeres 2014-2017:

- SG1: Liderazgo y participación política de las mujeres

- SG2: Empoderamiento económico de las mujeres

- SG3: Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

- SG5: Transversalización del género en los sistemas nacionales de gobierno

En línea con el compromiso de ONU Mujeres con la gestión basada en resultados, el programa de ONU Mujeres en El Salvador cuenta con un Marco de Resultados de Desarrollo (DRF) que define los principales impactos, resultados, productos, indicadores, líneas de base y metas a lograr. De este modo, el programa de país está enfocado en contribuir a los siguientes cinco resultados:

1. Participación de las mujeres en todos los niveles de decisión. Promover la agenda de igualdad de género a favor de la participación

2. Las mujeres, especialmente las más afectadas por la extrema pobreza y exclusión, son empoderadas económicamente y beneficiadas del desarrollo

3. Mujeres y niñas libres de violencia

4.  Presupuestos públicos reflejan las necesidades e intereses de las mujeres

5. El Estado Salvadoreño implementa las normas regionales e internacionales, políticas  y estándares en equidad de género y derechos de las mujeres.

La SN cuenta también con un Marco de Eficacia y Eficiencia Organizativa (OEEF), que describe los resultados operativos y de gestión definidos para este periodo, que harán posible el logro de los resultados de desarrollo. El OEEF pretende lograr los siguientes productos:

1.1. ONU Mujeres coordina a nivel interagencial la implementación de estrategias, iniciativas y acciones para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

1.2. Alianzas efectivas entre ONU Mujeres El Salvador y los principales actores nacionales, incluyendo sociedad civil, sector privado y academia; y actores regionales e internacionales.

2.1. ONU Mujeres aplica un enfoque de Gestión Basada en Resultados para planificar, monitorear y evaluar.

2.3. Evidencia generada por evaluaciones de calidad para favorecer el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas en El Salvador.

3.1. ONU Mujeres muestra un liderazgo efectivo para cumplir con su mandato en El Salvador.

3.2. El staff de ONU Mujeres cuenta con las capacidades necesarias para lograr los resultados y rinden cuentas por el logro de los mismos.

3.3. ONU Mujeres promueve una cultura de gestión de riesgos, rendición de cuentas, armonización de protocolos y procedimientos operacionales.

4.1. ONU Mujeres mejora la administración de los recursos

4.2. ONU Mujeres El Salvador expande y diversifica su base de recursos para el cumplimiento de su Programa País

4.3. ONU Mujeres adopta una efectiva e innovadora estrategia de comunicaciones

Tanto el DRF como el OEEF cuentan con indicadores de desempeño que serán analizados en el marco de la evaluación.La disponibilidad de las líneas de base de los indicadores y de las metas, varía entre un área y otra de resultados, aunque en general es alta ya que el 90% de los indicadores del DRF cuentan con ella. En relación a la eficiencia organizacional (OEEF) la disponibilidad de líneas de base de los indicadores es menor, aunque sigue siendo alta, ya que de 19 indicadores, 12 cuentan con ella (77%).

Tabla 2. Disponibilidad de líneas de base y targets en relación a los resultados

| Resultado (DRF) | Indicadores | Indicadores Disponibilidad de líneas de base y targets |
| --- | --- | --- |
| R1: Participación de las mujeres en todos los niveles de decisión | 5 indicadores | 4 con línea de base/4 con targets definidos. |
| R2: Las mujeres, especialmente las más afectadas por la extrema pobreza y exclusión, son empoderadas económicamente y beneficiadas del desarrollo | 10 indicadores | 8 con línea de base/8 con targets definidos |
| R3: Mujeres y niñas libres de violencia | 10 indicadores | 10 con línea de base/9 con targets definidos |
| R4: Presupuestos públicos reflejan las necesidades e intereses de las mujeres | 3 indicadores | 3 con línea de base/ 3 con targets definidos |
| R5: El Estado Salvadoreño implementa las normas regionales e internacionales, políticas y estándares en equidad de género y derechos de las mujeres. | 3 indicadores | 3 con línea de base/ 3 con targets definidos |

Fuente: Elaboración propia en base al análisis del DRF de la Nota Estratégica

El Programa País de ONU Mujeres fue diseñado para responder a los desafíos que enfrentan las mujeres salvadoreñas para el ejercicio de sus derechos y apoyar al gobierno en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales con la igualdad de género en el período 2014-2015.  La cobertura geográfica donde se implementa el Programa País es todo el país pero con especial énfasis en las regiones de Nueva San Salvador, Zaragoza, Puerto de la Libertad, Jiquilisco y Usulután.

Tomando como base los marcos de programación vigentes del periodo de evaluación, se puede identificar el modelo lógico operante en ONU Mujeres que se describe a continuación:

Grafica 1. Modelo lógico de intervención de ONU Mujeres

# 1.5. Teoría del cambio

Entendemos la teoría del cambio como un mapa semi-estructurado que conecta las intervenciones estratégicas con los cambios que implícita y explícitamente se persiguen. La teoría del cambio refleja el proceso subyacente y los caminos por los cuales se espera que ocurran los cambios esperados (en cuanto a conocimientos, comportamientos, actitudes o prácticas, a nivel individual, institucional, comunitario u otros).

Por medio del análisis de la Nota Estratégica (SN) y de un taller inicial con el equipo de la Oficina País (CO) realizado los dos primeros días de la misión, se generó una reflexión colectiva para identificar los principales aspectos de la teoría de cambio del Programa País y los supuestos implícitos de cómo debe producirse la transformación que se pretende lograr.

Premisa central

La Teoría del Cambio de ONU Mujeres en El Salvador parte de la premisa central, como señala la SN 2014-2015, que si El Salvador cumple con los compromisos nacionales e internacionales de igualdad de género, ello contribuirá a reducir las brechas de desigualdad. ONU Mujeres acompañará y apoyará a los actores nacionales clave para desarrollar sus intervenciones estratégicas y dar cumplimiento a esos compromisos.

Estrategias de intervención

Para el logro de los resultados ONU Mujeres definió tres estrategias de intervención que se pueden resumir de la siguiente manera:

a. Fortalecimiento de capacidades: Por medio de capacitaciones y asistencias técnicas a socios y actores clave para incorporar el enfoque de género en políticas públicas e instituciones.

b. Estrategia de alianzas: Fortalecer las alianzas con los actores estratégicos a nivel nacional y regional para impulsar los avances para el logro de la igualdad de género.

c. Incidencia y gestión de conocimiento para la toma de decisiones: A través de la generación de conocimiento sobre desigualdades de género, del intercambio de buenas prácticas y la cooperación sur-sur.

Tipos de cambios/transformaciones a los que se pretendía contribuir

Para conceptualizar el tipo de transformaciones que ha perseguido el Programa País de ONU Mujeres en El Salvador hemos usado varias referencias teóricas sobre las dimensiones de cambio social, identificando cuatro niveles o esferas donde se están promoviendo cambios que se describen a continuación:

Transformaciones estructurales e institucionales. Influir en los cambios estructurales para que las normas, procesos e instituciones sean incluyentes, representativos de las mujeres y sensibles a ellas. Por ejemplo, cambios dentro de las instituciones y organizaciones como espacios de cuidado infantil en los centro de trabajo, las líneas específicas de ayuda a mujeres víctimas de violencia, la creación de unidades de género, generación de datos e información desagregada, presupuestos etiquetados, nuevos reglamentos institucionales; y por supuesto, cambios o transformaciones en la formulación e implementación de leyes y políticas públicas.

Transformaciones de capacidades colectivas.Crear y apoyar capacidades a nivel colectivo  a través de redes y estructuras de colaboración, espacios de diálogo e incidencia. Por ejemplo, iniciativas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, de bancadas interparlamentarias, agendas de consenso, de acceso de las organizaciones sociales a oportunidades/servicios institucionalizados como créditos financieros o capitales semilla.

Transformaciones individuales. Apoyar procesos de desarrollo de agencia personal y empoderamiento a nivel individual de tal forma que las mujeres puedan hacer uso de sus derechos. Por ejemplo, a través de capacitaciones, actividades para promover la práctica reflexiva en el campo profesional, adquisición de nuevos conocimientos y capacidades, transformaciones ideológicas o incremento del empoderamiento personal por diversas vías.

Transformaciones de patrones culturales. Cambios en valores sociales como la percepción de los roles de género o la evolución del clima social y político con respecto a ciertas temáticas. Por ejemplo, a través de campañas de sensibilización, incidencia sobre medios generadores de opinión y actividades dirigidas a cambios de patrones culturales y sociales.

Gráfica 2. Dimensiones del cambio

Fuente: Elaboración propia en base a las fuentes citadas en nota al pie número 40.

Las organizaciones también definen (explícita o implícitamente) supuestos subyacentes sobre cómo suceden los cambios que esperan lograr en alianza con los socios. A continuación se describen algunos de los supuestos identificados en colaboración con el equipo de la oficina y por medio del análisis de la SN de ONU Mujeres en El Salvador:

Implementación de normativas nacionales e internacionales de igualdad de género. El cambio ocurre:

- Cuando las instituciones cuentan con los conocimientos y las capacidades para garantizar la implementación de dichas normativas.

- Cuando las organizaciones sociales tienen las capacidades y los mecanismos necesarios para incidir, monitorear y evaluar la implementación.

- También a través de la definición de agendas interpartidarias de género y de alianzas interpartidarias.

- A través de la adaptación de los compromisos internacionales a la realidad nacional.

- Por medio de la creación de mecanismos que faciliten la coordinación y el diálogo entre los actores involucrados.

Apropiación de marcos normativos nacionales en relación a la igualdad de género. El cambio ocurre:

- Cuando las normativas se divulgan a través de amplias campañas de sensibilización y procesos de formación especializados.

- Cuando los marcos normativos nacionales se adaptan a las realidades y necesidades locales  por medio de la elaboración de políticas y ordenanzas municipales de género.

Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía con perspectiva de género. El cambio ocurre:

- Cuando se cuenta con un funcionariado sensibilizado y capacitado para implementar la normativa y ofrecer mejores servicios.

- Cuando existen mecanismos de coordinación interinstitucional funcionando adecuadamente.

- Cuando las organizaciones sociales tienen la capacidad de monitorear y evaluar el funcionamiento de esos servicios.

Mayor liderazgo social y político de las mujeres, más representantes. El cambio ocurre:

- A través de procesos de formación para el empoderamiento y el liderazgo personal.

- A través de alianzas estratégicas con las OSC, los partidos políticos, las instituciones.

- Cuando se definen acciones afirmativas que garanticen el acceso de las mujeres, especialmente en los partidos políticos.

Políticas públicas y legislaciones que contribuyan a la igualdad de género. El cambio ocurre:

- A través del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres parlamentarias para la formulación de legislaciones y políticas sensibles al género

- Por medio del desarrollo de las capacidades de incidencia de las organizaciones de mujeres políticas en los ámbitos locales.

- A través del desarrollo de capacidades y la sensibilización en las instituciones para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas e incidir en la toma de decisiones.

Empoderamiento económico de las mujeres. El cambio ocurre:

- Cuando las mujeres tienen acceso a capitales semilla para generar emprendimientos propios que les dan mayor autonomía y oportunidades.

- A través de capacitaciones y asistencias técnicas para que las mujeres sepan cómo gestionar esos recursos.

- Se cuenta con marcos legales específicos que garanticen los derechos económicos de las mujeres; así como incorporar la perspectiva de género en las políticas económicas.

Violencia contra las mujeres. El cambio ocurre:

- Cuando se cuenta con los datos estadísticos necesarios que permiten tener una adecuada dimensión del problema, lo que posibilita dar una mejor respuesta desde el Estado.

- Cuando la sociedad civil está empoderada y cuenta con capacidades para exigir rendición de cuentas de la implementación de la normativa y el funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Rendición de cuentas a la ciudadanía en materia de género. El cambio ocurre:

- Cuando los presupuestos públicos a nivel nacional y local reflejan las necesidades diferenciadas de las mujeres y los hombres.

- Por medio de procesos de formación con el personal de las instituciones locales y nacionales para formular presupuestos sensibles al género.

- Cuando existen mecanismos de coordinación interinstitucional que generan sinergias entre diversas instituciones y actores clave de los diferentes poderes del Estado.

- A través de alianzas estratégicas con las mujeres parlamentarias comprometidas con la igualdad  de género.

SNU comprometido con la igualdad de género. El cambio ocurre:

- Cuando se cuenta con un GTG fortalecido y con líneas de acción claras a desarrollar.

- Los marcos de planificación del SNU integran la perspectiva de género en todos sus efectos

- A través de asesoría especializada en género a la OCR y al Coordinador/a Residente.

- Por medio de incorporar la perspectiva de género en los programas y actividades conjuntas.

Horizonte final

El fin último del Programa País de ONU Mujeres es que las transformaciones generadas en alianza con los socios principales contribuirán a reducir las brechas de género en El Salvador. Por brechas de género se entiende aquellos desafíos clave en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres:

a. La persistencia de actitudes y valores que refuerzan los estereotipos de género en todos los ámbitos.

b. Desconocimiento generalizado de las mujeres (especialmente las mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadoras domésticas) sobre sus derechos.

c. Baja representación de las mujeres en todas las esferas de toma de decisiones, especialmente en los ámbitos locales.

d. Persistencia de desigualdades económicas entre hombres y mujeres.

e. Altos niveles de violencia contra las mujeres, que afecta especialmente a las niñas y mujeres jóvenes.

Presupuesto

En total, el presupuesto del Programa País para los dos años (2014-2015) considerando las diversas fuentes de financiamiento es de $2,480,691. En la tabla 3 se puede observar el marco integrado de resultados que incluye los recursos del DRF y del OEEF para el período 2014-2015.

Tabla 3. Marco integrado de recursos

Fuente: Presentación del Programa País de ONU Mujeres El Salvador 2014-2015

Principales actividades e intervenciones

Como parte del Programa País, ONUMUJERES está implementando directamente tres proyectos que contribuyen al logro de los resultados:

- Mujeres y políticas municipales en favor de la equidad en El Salvador (Cooperación vasca). Sus principales objetivos son: a. Avanzar  una gestión municipal con perspectiva de género de carácter sostenible; b. Contribuir al cumplimiento de los compromisos nacionales  e internacionales asumidos por El Salvador en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres en el ámbito local; y c. Potenciar las capacidades de la ciudadanía, en especial de las mujeres organizadas, para consolidar la contraloría social en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

- Programa Regional: Expandiendo oportunidades económicas para las mujeres rurales emprendedoras en América Latina (FIDA). El programa pretende asegurar a las mujeres rurales los medios de vida y el ejercicio de los derechos mejorando la seguridad alimentaria y la nutrición; aumentando los ingresos asociados a sus medios de vida; promoviendo un mayor liderazgo y participación en las organizaciones rurales y en la elaboración de políticas municipales sensibles al género que contribuyan al empoderamiento económico de las mujeres rurales.

- Programa Ciudad Mujer (Cooperación italiana). La intervención pretende generar oportunidades económicas a través del acceso de las mujeres, en extrema pobreza y exclusión,  a recursos financieros y de asistencia técnica. Al mismo tiempo pretende fortalecer sinergias interinstitucionales  a nivel local y nacional, fortalecer la atención integral del Programa Ciudad Mujer en los territorios, y fortalecer las capacidades y conocimientos de las mujeres para promover el empoderamiento económico.

En la siguiente tabla, se detallan las principales actividades, en el marco de los tres mandatos, realizadas o en proceso de implementación en el periodo que comprende la evaluación:

Tabla 4. Línea de tiempo de las principales actividades implementadas durante 2014-2015

| Área del mandato | Año | Principales actividades implementadas | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMATIVA | 2014 | Formulación de ordenanzas municipales sobre Equidad de Género en Santa Tecla | Realizado |
|  |  | Protocolo de acoso sexual en Santa Tecla | Realizado |
|  |  | Construcción de una Política de igualdad de Género y no discriminación, en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (en proceso) | En proceso |
|  |  | Asistencia Técnica para la Creación del Protocolo de Detección, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia de Género en la PGR, Registro de Monitoreo (en proceso) | En proceso |
|  |  | Apoyado la creación Comité Nacional para Res 1325 | Realizado |
|  |  | Apoyo elaboración del informe sombra para Beijing+20/CSW (CFPA) | Realizado |
|  |  | Apoyo a ISDEMU para elaboración Informe CEDAW | Realizado |
|  |  | Elaboración de la política de género del TSE (con ISDEMU) | En proceso |
|  |  | Consultas nacionales organizadas por ISDEMU para el seguimiento a compromisos de Beijing | Realizado |
|  | 2015 | Zaragoza Elaboración Planes Igualdad | En proceso |
|  |  | Actualización y Gestión de la aprobación de la Política Municipal de Género del Municipio de San Salvador. | En proceso |
|  |  | Planes Municipales de Igualdad: Mexicanos, Ciudad delgado y Cuscatancingo (con FUNDAFAM) | En proceso |
|  |  | Política de igualdad de Género y no discriminación, del instituto salvadoreño de Transformación Agraria” (ISTA) | En proceso |
|  |  | Diseño de un modelo de justicia especializada | En proceso |
|  |  | Apoyo en la elaboración del Plan de acción para tropicalización de la Resolución 1325 en el país y propuesta de adopción a nivel regional | Realizado |
| COORDINACIÓN | 2014 | La Oficina de ONU Mujeres es miembro del Equipo de País de El Salvador (UNCT); así como del SMT | Realizado |
|  |  | Participación en la evaluación del UNDAF anterior | Realizado |
|  |  | Participación en el diseño del UNDAF actual | Realizado |
|  |  | Apoyo OCR elaboración Informe de NNUU para el EPU | Realizado |
|  | 2015 | ONU Mujeres lidera GTG 2015 y 2016 | Realizado |
|  |  | Elaboraron Plan de trabajo bianual para el GTG | Realizado |
|  |  | Participación en diversos grupos interagenciales: Grupo niñez y migración, Grupo UNETE, Comunicaciones, Operaciones, Joint Team de ONUSIDA, Seguridad y Justicia Especializada | Realizado, acción recurrente |
| LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES | 2014 | Acuerdos de cooperación con OSC y Municipios | Realizado |
|  |  | Firma de agenda de consenso entre PP para cumplimiento cuota del 30% | Realizado |
|  | 2015 | Encuentro regional de mujeres concejalas con ANDRYSAS | En proceso |
|  |  | Encuentro regional de intercambio de experiencias con EMAKUNDE | En proceso |
|  |  | Diplomado "Preparándome para gobernar" 2014-2015 | Realizado |
|  |  | Estudio PPM en base a resultados elecciones 2015 (ANDRYSAS) | En proceso |
|  |  | Apoyo parlamentarias taller de brechas de género | Realizado |
|  |  | Coordinación entre diputadas electas, institutos políticos y Asamblea Legislativa para contribuir en la gestión legislativa y la construcción de una agenda común en favor de las mujeres de El Salvador (GPM) | En proceso |
| EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES | 2014 | Lanzamiento Proyecto FIDA El Salvador | Realizado |
|  |  | Revisión y validación de documentos programáticos. Focalización del programa en 2 departamentos y 10 municipios de la zona oriental de El Salvador, en coordinación con instituciones socias: SIS, MAG, CONAMYPE. | Realizado |
|  |  | Coordinaciones Institucionales en diversas fases del PME y temas de interés conjunto relacionados a mujeres rurales y el ámbito de desarrollo agropecuario: SIS, CONAMYPE, MAG. | Realizado |
|  |  | Asesoría en elaboración participativa de 22 planes de desarrollo. Conformación de Comité Nacional de Selección (CNS) y aprobación de 10 propuestas de igual número de organizaciones de mujeres rurales, en primera convocatoria Programa Mujeres Emprendedoras. | Realizado |
|  |  | Registro administrativo de 10 organizaciones de convocatoria 2014, firma de convenios y tramites de desembolsos. | Realizado |
|  |  | Incorporación Grupo de Diálogo Rural (contrapartes gobierno, OSC, y cooperación): posicionamiento de empoderamiento económico y del enfoque de género en plan de trabajo. | Realizado |
|  |  | Taller de aprendizajes del PME (del equipo técnico de trabajo). | Realizado |
|  |  | Acompañamiento en acciones de Alianza Nacional de Mujeres Rurales, en el marco de fecha conmemorativa y análisis de políticas públicas. | Realizado |
|  |  | Apoyo en revisión de enfoque de género y empoderamiento económico de las mujeres en documentos de Oficina ES. | Realizado |
|  | 2015 | Entrega de primeros desembolsos a 10 organizaciones del PME: $131,000.00 | Realizado |
|  |  | Ajustes de instrumentos de PME: plan de desarrollo; TdR de CNS, boletines de lanzamiento de convocatoria. | Realizado |
|  |  | Ajuste de plan operativo 2015-2016 del PME. | Realizado |
|  |  | Lanzamiento de Segunda convocatoria de proyectos de emprendimiento con Instituciones públicas socias (SIS, CONAMYPE, MAG). | Realizado |
|  |  | Asesoría en elaboración participativa de planes de desarrollo; instalación de CNS y aprobación de 17 propuestas a igual número de organizaciones de mujeres rurales. | Realizado |
|  |  | Registro administrativo de las organizaciones 2015 para firma de convenios y desembolsos. | En proceso |
|  |  | Procesos de Asistencia Técnica y capacitaciones en el territorio a los grupos de usuarias en coordinación con las instituciones socias (Ciudad Mujer, CONAMYPE y MAG) | En proceso |
|  |  | Asesoría y Participación en acciones de plan de trabajo de GDR: Estudios y foros nacionales. | En proceso |
|  |  | Apoyo en revisión de enfoque de género y empoderamiento económico de las mujeres en documentos de Oficina país. | En proceso |
|  |  | Coordinación con FAO para aunar esfuerzos conjuntos nacionales en el marco de esfuerzos regionales: Mujeres rurales y acceso a la tierra; seguridad y soberanía alimentaria; fortalecimiento institucional. | En proceso |
| ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 2014 | Capacitación a encuestadores para la aplicación del protocolo de feminicidio | Realizado |
|  |  | Formación PNC para agentes que brindan atención de mujeres sobrevivientes (Implementación LEIV y Plan Nacional de Violencia) | Realizado |
|  |  | Campañas 25 Noviembre (Orange Day) y 16 días de activismo en el marco de la campaña UNETE | Realizado |
|  |  | Campaña “a la fuerza nada” campaña de sensibilización con 5 radios a nivel nacional | Realizado |
|  |  | Apoyo a ISDEMU con Ciudad de Mujer Joven y con el desarrollo de consultas nacionales en el marco de la campaña contra la violencia. | Realizado |
|  |  | Talleres DDHH para personal municipalidades (proyecto vasco). Marcos nacionales e internacionales para el personal referente de los Consejos Municipales. | Realizado |
|  | 2015 | Apertura de UNIMUJER-ODAC (oficina de atención ciudadana)en Zaragoza (previamente 6 UNIMUJER en otros municipios) | En proceso |
|  |  | Apoyo a las organizaciones sociales para el proceso de evaluación de las UNIMUJER | En proceso |
|  |  | Diseño de un modelo de justicia especializada |  |
| TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 2014 | Talleres de formación con personal de los municipios sobre etiquetación en presupuestos y TG y DDHH en las municipalidades (sinergia con proyecto vasco por municipios) | Realizado |
|  | 2015 | Apoyo en la conformación de una Comisión Ministerial de Mujeres para la transversalización del enfoque de género y derechos humanos dentro de los Ministerios liderados por mujeres | Realizado |
|  |  | Taller de formación con ISDEMU y Ministerios de Justicia y Hacienda sobre PSG | Realizado |
|  |  | “Asistencia Técnica para la Instalación de un Área Especializada en Estadísticas de Género, dentro de la Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC” | En proceso |
|  |  | Asistencia técnica para la Transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, en la currícula de promoción de los derechos humanos de la PDDH. | En proceso |

Fuente: Elaboración propia a partir del taller inicial con el equipo de la CO, revisión posterior del equipo de la CO, entrevistas y análisis documental

Para el desarrollo de las actividades, ONU Mujeres ha articulado alianzas con actores claves con

el objetivo de aumentar el impacto de la intervención. Los principales socios de ONU Mujeres durante el periodo de la evaluación a nivel de país han sido gobiernos, parlamento, organizaciones de mujeres, universidades, agencias de cooperación y agencias del SNU. Con el sector gubernamental, especialmente con ISDEMU, Ciudad Mujer, Instituciones de Justicia, Policía Nacional, Ministerio de Economía y de Agricultura; así como con la Asamblea Legislativa y autoridades de gobiernos locales. También ha desarrollado alianzas con organizaciones de mujeres tales como ORMUSA y la CFPA, la Universidad Nacional de El Salvador (UES) y medios de comunicación como el Grupo Radio Stereo. Y ha fortalecido también las relaciones estratégicas con socios del SNU tales como PNUD, UNFPA, UNICEF, FIDA. Y con donantes bilaterales como la Cooperación Vasca, la AECID y la Cooperación Italiana.

Monitoreo y evaluación

Los avances en el logro de los resultados se monitorean a través de un plan de monitoreo, evaluación e investigación (MERP) que identifica las actividades de seguimiento, los socios, la periodicidad y el presupuesto asignado. Las principales actividades especificadas en el plan son las siguientes:

a. Monitoreo periódico de los proyectos (mensual)

b. Informes cuatrimestrales de avances

c. Informes anuales de resultados

d. Seguimiento al cumplimiento de indicadores (semestral)

e. Informes a los donantes (la periodicidad se acuerda con cada donante)

f. Visitas de campo (cada dos semanas)

g. Reuniones mensuales de seguimiento con las contrapartes

h. Revisión de la Nota Estratégica y del plan de trabajo (AWP) cuando sea necesario.

i. Evaluación de la Nota Estratégica

j. Evaluación de programas/proyectos

k. Investigaciones

# II. Evaluación del Programa País

# 2.1. Propósito, objetivos y alcance de la evaluación

El objetivo principal de esta evaluación es realizar una valoración sistemática de las contribuciones hechas por ONU Mujeres a los resultados de desarrollo en materia de igualdad de género en El Salvador definidos en su Nota Estratégica 2014-2015.

Esta Evaluación tiene un propósito fundamentalmente formativo, a través del cual ayudar a la oficina país y a las contrapartes nacionales a tener un pensamiento estratégico y tomar decisiones para la siguiente Nota Estratégica 2016-2020. En segundo lugar, la Evaluación pretende fortalecer la rendición de cuentas sobre el logro de los resultados y el aprendizaje de la experiencia del trabajo desarrollado.

Los objetivos específicos de esta evaluación formativa son:

1. Evaluar la pertinencia de la contribución de ONU Mujeres en El Salvador y el alineamiento con los marcos y convenciones internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

2. Evaluar la eficacia y la eficiencia de la organización en el progreso hacia el logro de los resultados en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, definidos en la Nota Estratégica.

3. Favorecer que la Oficina País de ONU Mujeres El Salvador mejore su posicionamiento estratégico para apoyar de la mejor manera posible el logro de igualdad de género sostenible y el empoderamiento de las mujeres.

4. Analizar cómo se integran el enfoque de derechos humanos y el principio de igualdad de género en el diseño y la implementación de la Nota Estratégica.

5. Identificar y validar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y ejemplos innovadores que contribuyen a la igualdad de género y los derechos humanos.

6. Proveer insumos sobre el grado en el que la Oficina de ONU Mujeres en El Salvador ha logrado sinergias entre los tres mandatos (normativo, de coordinación y programático).

7. Proporcionar recomendaciones que puedan orientar la elaboración de la próxima Nota Estratégica de ONU Mujeres en El Salvador 2016-2020.

Los destinatarios de la evaluación la oficina de ONU Mujeres en el Salvador, la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe (ACRO) y los principales interesados en los avances para el logro de la igualdad de género en El Salvador: las usuarias de los proyectos y sus comunidades, instituciones de gobierno, organizaciones sociales, donantes y otras agencias de cooperación y el UNCT.

La Evaluación del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador cubre el periodo 2014 hasta agosto de 2015. La evaluación cubre todos los lugares donde la Oficina realiza sus funciones tales como Nueva San Salvador, Zaragoza, Puerto de la Libertad, Jiquilisco y Usulután. La evaluación se centra en las actividades consignadas en la Nota Estratégica, incluyendo todas las dimensiones del mandato de ONU Mujeres: a) el apoyo de la oficina a la coordinación del Sistema de Naciones Unidas en materia de igualdad de género; b)la formulación de políticas y normativas sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y c)en cuanto al trabajo programático, la evaluación analiza la eficacia de la contribución de la Oficina País en las áreas temáticas definidas en el Plan Estratégico de ONU Mujeres 2014-2017. También incluye un análisis de eficiencia organizativa en base a las dimensiones y los indicadores consignados en la Nota Estratégica (OEEF).

Desde el punto de vista operativo, esta evaluación se realizó entre agosto y noviembre de 2015.

2.2. Enfoque y metodología de la evaluación

El enfoque de la evaluación se centró en analizar la contribución de ONU Mujeres al logro de los resultados del Programa País a través de una mayor comprensión de por qué se han producido (o no) dichos resultados observados y otros factores internos y externos.

La evaluación se organizó en torno a cuatro de los criterios definidos por la OCDE/CAD y 11 sub-criterios que permitieron evaluar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador. Más específicamente:

- Pertinencia y Relevancia del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador para responder a las prioridades de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el país.

- Eficacia del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador para alcanzar los resultados esperados.

- Eficiencia de la Oficina País para apoyar los esfuerzos para el logro de la igualdad de género en El Salvador.

- Apropiación por parte del gobierno de El Salvador y de otros socios clave en relación a las actividades y resultados de la intervención de ONU Mujeres para garantizar la sostenibilidad de los mismos más allá del apoyo de la entidad.

La evaluación no incluye el impacto como un criterio, por considerarse demasiado prematuro para evaluarlo. Se ha intentado que la igualdad de género y los derechos humanos, además de definirse como sub-criterios, estuvieran presentes de forma transversal en todo el proceso de la evaluación, tal como se define en la Política de Evaluación de ONU Mujeres, y adhiriendo a las normas, estándares y directrices éticas de las Naciones Unidas definidas a través del grupo UNEG.

Se elaboró una matriz de evaluación en la que se relacionan las preguntas, sub-preguntas, indicadores, fuentes y técnicas de información aplicadas para cada uno de los criterios definidos, que representa el núcleo de análisis de la evaluación. Esta matriz se puede consultar en el Anexo6.

La propuesta metodológica se ha orientado como un proceso de aprendizaje común basado en la reflexión sobre una visión objetiva y panorámica de lo que fue el ejercicio de la Nota Estratégica que permitiera identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. Todas las conclusiones expresadas están debidamente contrastadas y soportadas por los hallazgos, evidencias y elementos de análisis recogidos.

En el contexto de la evaluación, se destacan dos hitos importantes, que facilitaron la participación y reflexión de los actores del programa:

1. Taller inicial: Espacio de reflexión colectiva con el equipo de la oficina dónde se construyó una línea de tiempo con las principales actividades desarrolladas durante el período que cubre la evaluación. Y se identificaron las teorías de cambio y los socios principales con los que se trabaja en cada una de las áreas. También se analizaron y priorizaron las preguntas de la evaluación.

2. Reunión de devolución: reflexión sobre los hallazgos preliminares de la misión de campo y feedback del equipo.

La visita de campo se realizó entre el 17 y el 24 de agosto de 2015, en base a un equipo conformado por la evaluadora principal y la especialista regional de evaluación de ONU Mujeres, que participó los primeros días de la misión en el taller inicial y en algunas entrevistas.

Utilizando diferentes técnicas de recolección de información, se buscó generar información tanto de carácter cualitativo como cuantitativo y consultando fuentes primarias y secundarias de información. En el anexo 3 se detalla el listado de documentos consultados. Durante la visita de campo se realizaron reuniones, entrevistas individuales y grupales a diversos actores y un taller de trabajo con el equipo de la oficina como se mencionó anteriormente.

Tabla 5. Técnicas aplicadas según tipo de fuente primaria

| Entidad | Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entrevista individual | Entrevista grupal | Taller |
| ONU Mujeres | 7 | 1 | 1 |
| Gobierno central | 3 | 2 |  |
| Gobierno local |  | 1 |  |
| OSC Mujeres | 2 | 3 |  |
| Parlamento | 3 | 1 |  |
| Sistema de Naciones Unidas | 5 | 2 |  |
| Agencias de Cooperación | 1 |  |  |
| Lideresas de asociaciones locales |  | 1 |  |
| Universidades | 1 |  |  |
| Otras informantes relevantes | 2 |  |  |
| Totales | 24 | 11 | 1 |

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas

En total se realizaron 35 entrevistas: 11 grupales y 24 individuales además de un taller de reflexión con el equipo de la oficina. Participaron 56 personas, 9 hombres y 47 mujeres, como informantes de nivel local, nacional, regional y global. En el anexo 4 se especifica el listado completo de personas entrevistadas.

En cuanto a la confidencialidad, orientada por el código de conducta establecido por UNEG, toda la información proporcionada por las personas que participaron como informantes durante la evaluación, ya sea individualmente o en grupos, se ha mantenido estrictamente confidencial. En el Informe Final de la evaluación sólo se han utilizado los datos agregados. Antes de iniciar las entrevistas se les informó el propósito de la evaluación, el carácter voluntario de su participación y cómo se utilizará la información asegurando la confidencialidad. Se solicitó el consentimiento verbal para las grabaciones de audio. Ver en el Anexo 5 el modelo general de las guías de entrevista.

En relación al análisis de información, para las fuentes cualitativas se utilizó fundamentalmente el análisis de contenido desde el enfoque de género, con el objeto de producir la información de relevancia en función de los objetivos planteados. Para ello se identificaron tendencias, respuestas comunes y las diferencias entre los distintos grupos de actores que participaron. Se trianguló información para identificar similitudes y/o discrepancias en los datos obtenidos de diferentes fuentes. La triangulación permitió la convergencia de variadas ópticas, que iluminan distintas dimensiones del fenómeno a evaluar. Los resultados se contrastaron sistemáticamente con lo planteado en la matriz de evaluación. Con respecto a las fuentes cuantitativas, se utilizaron técnicas de procesamiento de información estadística bivariada y multivariada.

Antes y durante la misión, la contraparte principal de la evaluadora fue el grupo gestor de la evaluación, integrado por la Representante Residente y la Especialista de Programas de la oficina; así como la Especialista Regional en Evaluación de ONU Mujeres. Como parte del proceso de evaluación, se organizó un grupo de referencia conformado por ONU Mujeres, ISDEMU y UNFPA.

Por último, como limitantes principales de la evaluación, destacaríamos las siguientes:

- Limitaciones temporales. Las fechas en que se realizó la evaluación (agosto-noviembre 2015) coincidió con la fase de elaboración de la Nota Estratégica 2016-2020. Por ello, los tiempos destinados a las diferentes etapas de la evaluación fueron más breves de lo recomendado en la guía metodológica para realizar una evaluación país(CPE).

- Limitaciones del contexto nacional. En relación a las visitas de campo, la situación de inseguridad en algunas zonas de El Salvador, limitó la visita exclusivamente a la capital, impidiendo mantener los grupos focales inicialmente planificados con las usuarias de algunos proyectos.

- Disponibilidad de información. Las entrevistas presentaron dificultades menores, referidas al momento del año y la sobrecarga de agendas de algunos actores nacionales y regionales. Sin embargo, se logró un punto crítico de saturación de la muestra tal como estaba previsto. En menor medida, la revisión documental tuvo algunas dificultades por la demora de la contraparte en la entrega de algunos documentos estratégicos que fueron solicitados al inicio del proceso evaluativo.

- Participación de actores. En el taller inicial, sólo participó el equipo de la CO, por lo que en la aplicación de la metodología especificada en la guía para realizar un CPE no fue posible integrar la visión de los socios en la construcción de la línea de tiempo de las actividades implementadas y de la teoría del cambio. En el Grupo de Referencia no se logró incorporar representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

## III. Principales hallazgos y análisis de la información

A continuación se examinan los principales hallazgos de la evaluación en función de los criterios utilizados: pertinencia y relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

# 3.1. Pertinencia y relevancia

Hallazgo 1: La Nota Estratégica (2014-2015) de ONU Mujeres en El Salvador está alineada con las políticas nacionales y los compromisos internacionales sobre igualdad de género.

Se revisaron diversos instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la igualdad de género que evidencian que el marco de intervención de ONU Mujeres está alineado con los mismos, en especial con la Política Nacional de la Mujer, El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014,  y las recomendaciones de la CEDAW (2008) y del EPU (2010) que se pueden ver en el Anexo 2. No hay evidencia de referencia explícita a instrumentos regionales como el Consenso de Brasilia (2010) o el Consenso de Santo Domingo(2013) que se desprenden de las últimas Conferencias Regionales de la Mujer, sin embargo las áreas temáticas que aborda el Programa de País, forman parte de las prioridades de esos instrumentos.

Es importante señalar que no todos los temas se han abordado con el mismo nivel de prioridad en el Programa de País. Aquellos temas en los que se ha hecho más énfasis son por ejemplo; fortalecer al mecanismo nacional de igualdad; fortalecer la institucionalidad para la recopilación y análisis de datos; implementación de la normativa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres; reforzar la infraestructura jurídica para garantizar el acceso a la justicia; apoyar el empoderamiento económico de las mujeres más excluidas; el acceso de las mujeres a ser electas en cargos de decisión y en espacios públicos; garantizar la participación en igualdad de condiciones en los procesos electorales; adoptar medidas legislativas y de políticas para garantizar la igualdad en todos los ámbitos.

Otros temas que tienen menor prioridad en la SN en relación a los instrumentos nacionales e internacionales son por ejemplo la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral; medidas para conciliar la vida familiar y el trabajo profesional; y las políticas de cuidado y protección social especialmente aquellas dirigidas a colectivos de mujeres en sectores económicos informales.

Hallazgo 2: El Programa País de ONU Mujeres en El Salvador está dando respuesta a importantes desigualdades de género que atraviesan los ámbitos político, económico y social del país.

El Programa de País plantea que uno de los principales obstáculos que limita los derechos de las mujeres salvadoreñas es la persistencia en la sociedad de actitudes patriarcales y valores que refuerzan los estereotipos sobre los roles y las responsabilidades de mujeres y hombres en las esferas pública y privada y que se manifiesta de manera más evidente en el ámbito local o municipal. Y aunque ha habido mejoras, la posición desigual de las mujeres es palpable en todos los aspectos de su vida diaria, traduciéndose en:

a. Baja representación de las mujeres en todas las esferas, especialmente en los ámbitos locales;

b. Desconocimiento generalizado de las mujeres (especialmente las mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadoras domésticas) sobre sus derechos;

c. Persistencia de desigualdades económicas entre hombres y mujeres y

d. Los altos niveles de violencia contra las mujeres, que afecta especialmente a las niñas y mujeres jóvenes.

La evidencia recopilada muestra que el programa está respondiendo a las necesidades del país en relación a la igualdad de género. Las áreas temáticas del Programa de País se corresponden con la mayor parte de las problemáticas identificadas por los análisis teóricos y con lo planteado por las personas entrevistadas durante la evaluación como los principales desafíos en relación a la igualdad de género.

Diversos actores, análisis y datos identifican como una de las grandes problemáticas del país en términos de salud pública, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la discriminación especialmente hacia las mujeres más pobres y excluidas. Las evidencias recopiladas identifican altas expectativas nacionales sobre el rol de ONU Mujeres y del Programa País en el abordaje de este gran desafío. Aunque la Entidad no tiene un mandato específico en esta materia, se está contribuyendo para avanzar en una estrategia política que abra el diálogo en estos temas en colaboración con otros actores.

Hallazgo 3: ONU Mujeres ha avanzado en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores nacionales, con mayor énfasis en los actores gubernamentales.

Uno de los aprendizajes de ONU Mujeres provenientes del período anterior a la implementación de esta SN es que generar espacios de coordinación y desarrollo de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, el poder legislativo y el gobierno nacional es esencial para asegurar el compromiso colectivo con las normativas que promueven los derechos humanos de las mujeres.

ONU Mujeres en El Salvador es una oficina de reciente creación, por lo que la estrategia de alianzas se está construyendo en base a la experiencia previa de la entidad en el país y a las necesidades y demandas del contexto socio-político. Es así como ONU Mujeres ha desarrollado acciones y articulado procesos a nivel nacional, local y al interior del SNU para fortalecer las alianzas que promuevan sinergias y mayores impactos. Las alianzas estratégicas de ONU Mujeres han dado una amplia diversidad de resultados en medio de procesos de acompañamiento, de diálogo político y nuevos modelos de cooperación que están aún en marcha favoreciendo la credibilidad de la entidad en el país. Destacamos algunos ejemplos:

Con actores gubernamentales

- Su estrategia de alianzas más evidente ha sido el importante rol de apoyo al mecanismo de igualdad (ISDEMU) y a la Secretaría de Inclusión Social (SIS) especialmente a través de Ciudad Mujer.

- La alianza con ISDEMU se ha centrado en el acompañamiento para la elaboración del informe al Comité de la CEDAW, la elaboración de varios estudios relacionados con la justicia especializada y el acceso a la justicia y el desarrollo de consultas nacionales en el marco de la campaña contra la violencia.

- La alianza con la SIS ha puesto énfasis en el apoyo a Ciudad Mujer Joven, inversión productiva, capacitaciones a las usuarias de ciudad mujer en empoderamiento económico (en colaboración con CONAMYPE y MAG).

- LA PDDH ha recibido apoyo para incorporar género en la currícula de su Escuela de Formación que a su vez capacita al personal de varias instituciones.

- Con la PGR  se ha avanzado en la creación del Protocolo  de Detección, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia de Género

- Varias instituciones están fortaleciendo sus capacidades para incorporar la perspectiva de género, por medio de la creación de unidades de género especializadas (DYGESTIC, ISTA) o para la formulación de sus políticas de género (ANDA y TSE).

- Se ha acompañado la elaboración de mecanismos internos de abordaje de la desigualdad y el acoso sexual (Municipio Santa Tecla)

- Por medio de acuerdos de colaboración, se está contribuyendo a tender puentes de diálogo en relación a la igualdad de género entre el gobierno central y los gobiernos locales, especialmente cuando son de otros partidos diferentes al partido de gobierno.

- Las alianzas con los gobiernos locales han dado como resultado la elaboración de planes municipales de igualdad (en colaboración con FUNDAFAM) y la formación al personal municipal sobre etiquetación de presupuesto y Derechos Humanos.

- Se destaca especialmente la creación del Comité Nacional para la Resolución 1325, en una fuerte alianza con la Cancillería y la embajada de Chile, integrado por socios gubernamentales y otros actores de la cooperación internacional.

- Y la conformación de la Comisión Ministerial de Mujeres que agrupa a las jefas mujeres de los gabinetes para avanzar en los procesos de transversalidad de género en sus ministerios.

Con la Asamblea Legislativa

- La continuidad del acompañamiento al Grupo Parlamentario de Mujeres, que proviene de la etapa anterior, está contribuyendo a la definición de la nueva agenda de consenso que se está negociando después de las elecciones de 2015. Al ser un espacio estratégico acompañado también por otros actores internacionales (PNUD y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)) requiere de un esfuerzo de coordinación sistemático y permanente.

- Se está acompañando la creación de una unidad especializada sobre presupuestos con enfoque de género en la Asamblea que responde directamente a la Presidencia.

Con el sector Judicial

- Se está colaborando junto con AECID para implementar los presupuestos por resultados con enfoque de género en la Unidad técnica ejecutiva del sector judicial que depende de las 5 instituciones vinculadas con este sector. Se espera que esto incida en la mejora de los procesos de judicialización de feminicidio y la atención a las víctimas de violencia de género.

Con las organizaciones de Mujeres

- Han mantenido las alianzas especialmente con algunas organizaciones de mujeres.

- Apoyaron a la CFPA en la elaboración del informe sombra para Beijing+20/CSW.

- Se está dando acompañamiento a ANDRYSAS para los procesos de formación a candidatas, síndicas, concejalas y alcaldesas para el desarrollo de habilidades de gobierno y gestión municipal.

- Junto con ORMUSA se continúan abriendo oficinas de UNIMUJER-ODAC y evaluando el funcionamiento de las que ya están en funcionamiento.

- Uno de los indicadores del OEEF la SN en relación al establecimiento de alianzas efectivas es la creación del Grupo Asesor de la Sociedad Civil, que debido a los múltiples cambios en la oficina, no ha podido concretarse aún. Este grupo, de crearse, incluiría probablemente actores de las organizaciones sociales, el sector privado, las universidades y los medios de comunicación.

Con otros actores

Participan en espacios de articulación nacional como el grupo de diálogo rural integrado por organismos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación e instituciones públicas. Se ha logrado definir un plan de trabajo conjunto a partir de la puesta en común de distintas acciones en beneficio del sector agropecuario y se ha posicionado el empoderamiento económico de las mujeres como eje transversal y a su vez un componente de planificación operativa anual.

Tabla 6. Ejemplos de alianzas y articulación con socios

| Año | Asistencia técnica | Con quien |
| --- | --- | --- |
| 2014 | Asistencia técnica para el diseño de un modelo de justicia especializada | ISDEMU |
|  | Asistencia técnica para investigación sobre obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de muertes violentas de mujeres | ISDEMU |
|  | Diseño de propuesta metodológica para el desarrollo de procesos de recuperación de memoria de mujeres sobrevivientes de violencia en conflictos armados | ISDEMU |
|  | Asistencia técnica para la instalación del observatorio de publicidad no sexista para la Defensoría del Consumidor | ISDEMU; Defensoría del consumidor |
|  | Asistencia técnica Elaboración de curso en línea sobre Participación Política de las Mujeres | ISDEMU |
|  | Apoyo OCR elaboración Informe de NNUU para el EPU | OCR |
|  | Apoyo elaboración del informe sombra para Beijing+20/CSW | Concertación Feminista Prudencia Ayala |
|  | Apoyo a ISDEMU para elaboración Informe CEDAW | ISDEMU |
|  | Asistencia técnica para la formulación de la política y el plan de igualdad en el TSE | ISDEMU, TSE |
|  | Asistencia Técnica para facilitar el Proceso de Planificación Estratégica de la Secretaría de Inclusión Social. | SIS |
|  | Acompañamiento técnico a la Asociación de Mujeres Abogadas | ADEMUA |
|  | Apoyo técnico al ISTA para crear la unidad de género | ISTA |
| 2015 | Asistencia Técnica Para La Creación Del Protocolo De Detección, Atención, Protección Y Sanción De Hechos De Violencia De Género En La PGR, Registro De Monitoreo | PGR |
|  | Apoyo a la conformación de la comisión de seguimiento del sistema nacional de estadísticas de VCM | Ministerio de Justicia/ISDEMU/DIGESTYC |
|  | “Asistencia Técnica para la instalación de un Área Especializada en Estadísticas de Género, dentro de la Dirección General de Estadísticas y Censos DIGESTYC” | DIGESTYC |
|  | Apoyo en la conformación de una Comisión Ministerial de Mujeres para la transversalización del enfoque de género y derechos humanos dentro de los Ministerios liderados por mujeres | Comisión Ministerial de Mujeres |
|  | Apoyo en la elaboración del Plan de acción para tropicalización de la Resolución 1325 en el país y propuesta de adopción a nivel regional | Comité de la Resolución 1325 |
|  | Apoyo solicitado por la recién electa presidenta de la Asamblea Legislativa para incorporar una unidad especial que revise las leyes para garantizar los derechos de las mujeres y la agenda de consenso del GMP | Grupo de Mujeres Parlamentarias |
|  | Apoyo en ejecución del plan de trabajo en la elaboración de un diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas | Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño |
|  | Elaboración de Política de igualdad de Género y no discriminación, del instituto salvadoreño de Transformación Agraria” (ISTA) | ISTA |
|  | Apoyo técnico para la instalación de la unidad de presupuestos con enfoque de género | Asamblea Legislativa de la Republica |
|  | Procesos de asistencia técnica, inversión productiva y capacitaciones en el territorio a los grupos de usuarias en coordinación con las instituciones | Ciudad Mujer-SIS, CONAMYPE y MAG |
|  | Acompañamiento en estudio sobre situación tierra y empoderamiento económico de las mujeres rurales | GDR |

Fuente: Elaboración propia con base en informes de la oficina y entrevistas.

Hallazgo 4: La entidad está avanzando en acrecentar su posicionamiento estratégico para la implementación de algunos marcos normativos.

En primer lugar, la oficina es bastante joven en términos de trayectoria en el país. Aunque previamente existía un programa de ONU Mujeres, y antes de eso, de UNIFEM. La oficina como tal tenía en agosto de 2015 sólo 20 meses de vida en el país. Y al menos 12 de esos 20 meses ha pasado por un proceso de transición y cambios institucionales que podrían haber afectado el respaldo institucional logrado sino se hubiese trabajado muy fuertemente en sostener las alianzas. A nivel de país, la aprobación de los marcos normativos a favor de la igualdad ha sido un logro muy reciente y las instituciones están avanzando lentamente en la instalación de sus unidades de género así como en los procesos de transversalización del enfoque y el principio de igualdad.

Pese al poco tiempo de instalación de la oficina, ONU Mujeres se está posicionando muy bien a nivel institucional aunque aún el reconocimiento es menor que a otras agencias que llevan más tiempo trabajando en el país, especialmente en algunos temas. Tienen a su favor contar con un mandato específico, que aunque no se conoce en el detalle, si se sabe que tiene relación con los derechos de las mujeres. Diversos actores valoran un aumento progresivo de la credibilidad de la entidad en el país que en parte se debe a las relaciones estratégicas establecidas con un amplio rango de instituciones y actores nacionales y al buen posicionamiento que han tenido a nivel global por el capital político de su anterior Directora Ejecutiva. La oficina está técnicamente posicionada para introducir el tema de derechos en ciertos espacios clave, desde un enfoque de cooperación orientado a la asistencia técnica y eso ha generado interés y demandas específicas de apoyo por parte de varias instituciones.

Aunque en el período que cubre la evaluación no se han producido grandes cambios en términos de políticas macro y marcos normativos, se valora muy positivamente su contribución a impulsar la adaptación e implementación de la Resolución 1325 y el apoyo a las instituciones para la implementación de la Ley de Igualdad y Equidad (LIE) y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia (LEIV); así  como el apoyo técnico para la instalación de la unidad de presupuestos con enfoque de género. Todo ese posicionamiento estratégico que han logrado las pone en un buen lugar para fortalecer la agenda de incidencia en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Hallazgo 5: ONU Mujeres ha asumido un rol de liderazgo en la coordinación de los esfuerzos a favor de la igualdad de género impulsados por el Sistema de las Naciones Unidas.

La oficina de ONU Mujeres está haciendo múltiples esfuerzos para favorecer la coordinación interagencial en relación a la igualdad de género. Participa en 14 grupos interagencialesy desde mayo de 2015 está coordinando el Grupo Temático de Género (GTG), integrado por 12 agencias del Sistema y la Oficina del Coordinador Residente (OCR). Es uno de los más activos del sistema en términos de interagencialidad, se reúne mensualmente y cuenta con el respaldo de la OCR.

Producto de este esfuerzo de coordinación se ha formulado y aprobado un Plan de trabajo interagencial, para 2 años, pero con líneas estratégicas muy claras y acertadas:

I. Fortalecimiento del enfoque de género en el Sistema de Naciones Unidas: 	Homologación de capacidades y conocimientos en igualdad de género.

II. Generación de conocimiento a través del análisis de estadísticas de brechas de 	género.

III. Promover la gestión de iniciativas conjuntas para atender las principales 	problemáticas de la desigualdad.

IV. Apoyo a la formulación de políticas públicas por medio de estrategias conjuntas 	de trabajo con las instituciones del estado.

V. Sensibilización e incidencia política 	con actores clave para el abordaje de las 	desigualdades de género.

VI. Monitoreo y evaluación.

Este plan será la hoja de ruta para los próximos dos años. El grupo ha decidido poner énfasis en los vínculos entre la coordinación interagencial y la coordinación interinstitucional que fortalezca alianzas articuladas con actores gubernamentales y también con las organizaciones de la sociedad civil, operativizando los pilares del enfoque de trabajo DAO también en esta área. Es probable que esta estrategia contribuya también al posicionamiento del grupo y a fortalecer una imagen de mayor coordinación interagencial en el trabajo con los socios. Constituye también una oportunidad para fortalecer el liderazgo de ONU Mujeres a nivel interagencial y de apoyo al estado salvadoreño en la implementación de la transversalidad de género abordándolo de manera multisectorial e interinstitucional y no exclusivamente con el mecanismo de igualdad.

ONU Mujeres tuvo un rol muy activo en el proceso de formulación del UNDAF 2016-2020, aprobado en mayo de 2015, a pesar del complejo proceso de cambios internos que estaban atravesando como agencia tanto a nivel nacional como regional. ONU Mujeres trabajó en fortalecer las capacidades del sistema para incorporar el enfoque de género y el principio de igualdad (al ser uno de los 5 principios de programación), intentando incidir en las diferentes etapas del proceso y con una amplia participación en los grupos de trabajo sobre todo en las primeras etapas del proceso que contaron con un menor involucramiento de las integrantes del GTG por decisión del UNCT. ONU Mujeres también tuvo un rol importante en promover la participación de actores estratégicos como el ISDEMU, la SIS y algunas organizaciones de mujeres; así como en visibilizar en el diálogo con los equipos de trabajo la necesidad de transformar los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad en El Salvador.

El proceso de negociación y priorización de temas (e intereses) con otras agencias del SNU y actores gubernamentales implicó esfuerzos importantes. Se reconocen como logros principales el que se ha incorporado género en la identificación del problema y  grupos beneficiarios, y el que se formuló un efecto asociado a la seguridad: "Las mujeres y los hombres viven en entornos más seguros bajo relaciones de poder equitativas e igualitarias y con acceso a la justicia" que responde a la preocupación por los altos niveles de violencia que vive el país. También se incorporaron indicadores de género en tres de los cinco efectos del UNDAF, específicamente en las áreas de empleo, participación política y seguridad coincidiendo con las áreas estratégicas de trabajo de ONU MUJERES. Las áreas más débiles del UNDAF en términos de transversalidad de género son las referentes a cobertura y acceso universal a bienes y servicios así como la resiliencia frente a los desastres y efectos negativos del cambio climático.

Las agencias del SNU tienen en general grandes expectativas sobre el rol de ONU Mujeres al interior del sistema, especialmente en lo referente a la asesoría del Coordinador Residente en estos temas y a la demanda de fortalecimiento de capacidades del personal de las agencias, el acompañamiento técnico y la facilitación de herramientas para incorporar la perspectiva de género, que no son conocidas y que no están siendo utilizadas todo lo necesario por el personal de las otras agencias.

La coordinación interagencial es de por sí un área con múltiples desafíos asociados a los liderazgos, la limitación de los recursos, las dinámicas de trabajo, entre otros. Durante los próximos cinco años se abren múltiples oportunidades para avanzar en este proceso encuadradas en la llegada de la Representante y del Coordinador Residente, un marco de asistencia (UNDAF) aprobado recientemente y la implementación del enfoque DaO. ONU Mujeres puede aprovechar esas coyunturas para incidir en el UNCT y fortalecer el sistema de rendición de cuentas de las diferentes agencias en relación a la transversalidad de género en sus programas, a través de la aplicación de las herramientas corporativas interagenciales como el "Gender ScoreCard" o Indicadores de desempeño del UNCT para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y el UNSWAP que debe ser implementado hasta 2017.

# 3.2. Eficacia

Hallazgo 6: El accionar de ONU Mujeres ha puesto más énfasis en sus funciones normativa y programática que en coordinación.

Se reconoce un esfuerzo por garantizar el equilibrio y balance entre los tres mandatos, con más énfasis en lo programático y lo normativo, que en coordinación. En relación a su función programática, durante el último año ONU Mujeres ha realizado un esfuerzo importante por avanzar en el acompañamiento de procesos y el desarrollo de asistencias técnicas a mediano y largo plazo.

Aunque es comprensible la necesidad de ampliar el espectro de acompañamientos en un periodo de construcción del posicionamiento estratégico de la entidad, la asistencia técnica en una gama de actividades tan amplia entraña el riesgo de tener menor impacto. Los esfuerzos desarrollados desde la oficina regional para priorizar líneas de trabajo a través de la Guía Regional en participación política de las mujeres y la Guía Regional de Empoderamiento Económico de las Mujeres pueden facilitar la focalización temática, priorización, identificación de productos estrella y también la articulación programática entre las diferentes áreas de actuación de ONU Mujeres. Por su parte, los programas bandera (Flagship Programmes) que se desprenden del Plan Estratégico Global ofrecen a las oficinas propuestas concretas para focalizar y apuntar a resultados transformadores.

Hallazgo 7: Las intervenciones de ONU Mujeres han hecho posible el logro de la mayor parte de los productos planificado en el Marco de Resultados de Desarrollo.

Se ha hecho una revisión exhaustiva de los informes recopilados tanto de los informes de resultados de la oficina, como de los informes de los proyectos en marcha. El análisis de la información disponible, tanto de los informes como de las entrevistas, nos muestra que a pesar de que el tiempo de ejecución de la Nota Estratégica es muy breve (menos de un año desde su aprobación) y de los retrasos en la implementación como consecuencia de la transición institucional hay avances muy importantes en el logro de los resultados comprometidos. El análisis en base a los indicadores y metas definidas para los outputs y outcomes del DRFmuestra un porcentaje de logro de más del 80% como se aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Porcentaje de logro de los Outcomes

Fuente: Elaboración propia en base a las evidencias encontradas.

Donde se observan claramente los mayores avances es en los outcomes 1.1 en relación a la elaboración de agendas de igualdad de género que promueven la participación política de las mujeres; 1.2 sobre la implementación de la cuota del 30% de mujeres en puestos de toma de decisiones políticas y en partidos políticos y 5.1 acerca de la implementación de los compromisos internacionales como CEDAW y Beijing. Obviamente el logro de los resultados puede verse afectado por la cantidad de productos y actividades comprometidas en cada resultado que varían bastante entre unos y otros. En la siguiente tabla se detallan las actividades desarrolladas en base a la información disponible y el porcentaje de logro para cada uno de los productos del marco de resultados.

Tabla 7. Marco de resultados 2014-2015 e iniciativas desarrolladas por ONU Mujeres en el periodo

| Outcome 1.1. | Agendas de igualdad de género que promueven la participación política de las mujeres adoptadas por actores institucionales a nivel local |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | N° de agendas de igualdad de género desarrolladas a nivel local |  |  |  |
| Línea de base 2014 | No existen agendas |  |  |  |
| Meta 2015 | Al menos 3 agendas se han desarrollado |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 1.1.1. Incrementada la capacidad de las organizaciones de mujeres para desarrollar propuestas de políticas que pro-muevan la igualdad de género a nivel local | N° de propuestas de políticas que apoyan la participación política de las mujeres desarrolladas por mujeres capacitadas en los procesos de formación. | 2013: 0 | 3 ordenanzas locales implementadas | Promedio 100% |
|  | N° de mujeres políticas que han fortalecido sus capacidades y aplicado la transversalidad de género y los derechos humanos en sus municipios | 2014:100 | 200 mujeres han incrementado sus conocimientos y capacidades |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha apoyado la elaboración de Planes Municipales de Igualdad: Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo. - Se ha creado la primera ordenanza para la igualdad de género en Santa Tecla. - Se ha brindado apoyo para la actualización de la política municipal de género de San Salvador. - A través de varios procesos de capacitación se ha elaborado y aprobado una agenda mínima de consenso firmada por las Secretarías de los partidos políticos con el fin de garantizar que se mantengan avances locales en materia de igualdad de género. - Se apoyado por segundo año consecutivo el Diplomado "Preparándome para gobernar" dirigido a las concejalas. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 1.1.2. Fortalecida la capacidad del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para reportar a nivel local | N° de Observatorios en PPM fortalecidos para la elaboración de informes desde la perspectiva de género | El observatorio tiene capacidades técnicas débiles para generar informes sobre PPM | 1 Observatorio de PPM produce información clave y análisis sobre PPM en el nivel local | Promedio 100 % |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | Revisión de los indicadores del Observatorio de Violencia Política en colaboración con ANDRYSAS |  |  |  |
| Outcome 1.2. | Implementada la cuota del 30% de mujeres en puestos de toma de decisiones políticas y en partidos políticos |  |  |  |
| Indicador | Cumplimiento del 30% de la cuota para la participación política de las mujeres |  |  |  |
| Línea de base 2014 | Existe la cuota del 30% pero no se implementa |  |  |  |
| Meta 2015 | La cuota del 30% es implementada en las elecciones municipales de 2015 |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 1.2.1. Fortalecidos los mecanismos de diálogo y ampliado el espacio político para la incidencia de la sociedad civil en la participación política de las mujeres | N° de iniciativas locales generadas con el apoyo de ONU Mujeres para promover la participación política de las mujeres. | 2013: Existe 1 iniciativa | Al menos 2 iniciativas locales apoyadas para promover la PPM en el contexto de las elecciones municipales 2015. | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha contribuido al diálogo entre actores diversos a través de dos organizaciones de la sociedad civil (ANDRYSAS y FUNDAFAM) que ha dado como resultado acciones de incidencia con los partidos y la firma de la agenda de consenso entre partidos políticos para el cumplimiento de la cuota. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 1.2.2. Fortalecida la capacidad del GPM para implementar la nueva "Agenda de Consenso" | N° de mujeres parlamentarias capa-citadas en derechos humanos, presupuestos con perspectiva de género, implementación de la LIE y la LEIV, CEDAW, Plata-forma de Beijing. | 27 mujeres parlamentarias elegidas | Al menos el 50% del GPM capacitado en derechos humanos de las mujeres | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha trabajado para fortalecer los lazos de coordinación entre diputadas electas, institutos políticos y Asamblea Legislativa para contribuir en la gestión legislativa y la construcción de una agenda común en favor de las mujeres de El Salvador. - Se ha capacitado a las nuevas integrantes del GPM sobre brechas de género e implementación de los marcos normativos. |  |  |  |
| Outcome 2.1. | Servicios públicos sensibles al género promueven el empoderamiento de las mujeres |  |  |  |
| Indicador | N° de programas de Ciudad Mujer que ofrecen un servicio integral para promover la iniciativa empresarial de las mujeres. |  |  |  |
| Línea de base 2014 | Servicios no cuentan con un enfoque holístico y carecen de monitoreo |  |  |  |
| Meta 2015 | Un programa de Ciudad Mujer ofrece un servicio integral para promover la iniciativa empresarial de las mujeres. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 2.1.1. Fortalecida la capacidad técnica del Programa Ciudad Mujer para promover los emprendimientos y el empoderamiento económico de las mujeres. | N° de personal de ciudad mujer que recibe asistencia técnica en emprendimiento y empoderamiento económico de las mujeres | 2013: 0 | Al menos 50 | Promedio 66,6 |
|  | N° de buenas prácticas generadas en empoderamiento económico y social | 2013: 0 | Al menos 1 |  |
|  | N° de mujeres que recibieron asistencia técnica para la creación de una empresa | 2013: 0 | Al menos 15 |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se apoyó la planificación estratégica de la SIS (incluye Ciudad Mujer) - Se asesoró y trabajó conjuntamente con Ciudad Mujer y CONAMYPE para la elaboración de propuestas para la convocatoria de organizaciones para recibir los capitales semilla y para la conformación del Comité Nacional de Selección. - En colaboración con las Instituciones Ciudad Mujer y CONAMYPE/VEF se han iniciado a partir de julio 2015, la implementación de los procesos de capacitaciones: tales como la Escuela de Género, las Jornadas de Administración y capacitaciones técnicas especializadas, gestionadas a través de CIUDAD MUJER a INSAFORP, en los temas/áreas: Computación; Panadería; Alta Costura. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 2.1.2. La capacidad emprendedora de las mujeres rurales y en situación de pobreza es fortalecida para promover sus propias empresas. | N° de programas de mujeres emprendedoras en proceso | 2013: 0 | 15 programas en proceso de desarrollar planes de negocio | Promedio 66,6% |
|  | N° de empresas desarrolladas | 2013: 0 | Al menos 2 |  |
|  | N° de programas de crédito desarrollados para mujeres emprendedoras | 2013: 0 | Al menos 1 |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se han aprobado 26 propuestas de igual número de organizaciones de mujeres rurales con capitales semilla para el desarrollo de emprendimientos productivos. Han comenzado utilizando sus inversiones en obras de infraestructura y adquisiciones de equipo. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 2.1.3. Acrecentada la capacidad de Ciudad Mujer para proveer servicios para el empoderamiento económico de las mujeres. | N° de experiencias exitosas en emprendimientos y desarrollo económico | 2013: 0 | Al menos una experiencia exitosa sistematizada e implementada | Promedio 0% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres |  |  |  |  |
| Outcome 3.1. | Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres implementada |  |  |  |
| Indicador | N° de acciones afirmativas de política pública desarrolladas para detección temprana, prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres. |  |  |  |
| Línea de base 2014 | 3 medidas afirmativas adoptadas a nivel nacional |  |  |  |
| Meta 2015 | Al menos 2 acciones afirmativas que contribuyan a la implementación de la LEIV |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.1. Incrementado el conocimiento de la PGR y el personal policial sobre DDHH y la LEIV. | N° de capacitaciones para el sector justicia en atención especializada de la VCM | 2 capacitaciones en atención especializada | Al menos 1 capacitación | Promedio 100% |
|  | N° de herramientas institucionales sobre justicia especializada y derechos humanos de las mujeres | No existen herramientas institucionales | Al menos 1 heramienta |  |
|  | N° de personal de la PNC capacitado en derechos humanos de las mujeres, LEIV y Belem do Pará | 50 | 70 |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha desarrollado una capacitación especializada con el personal del sector justicia para el análisis de los feminicidios y el manejo adecuado de la investigación en este tipo de casos. - Se está elaborando un estudio de justicia especializada para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres. - Se ha dado formación a agentes de la PNC que brindan atención de mujeres sobrevivientes (Implementación LEIV y Plan Nacional de Violencia). |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.2. Incrementados los servicios ofrecidos a las víctimas de violencia a través de las oficinas UNIMUJER. | N° de UNIMUJER creadas en Santa Tecla, Puerto de la libertad y Zaragoza operadas por la PNC | 1 | Al menos 3 | Promedio 50% |
|  | Protocolo de violencia sexual elaborado | 1 protocolo en proceso | Al menos 1 protocolo elaborado en la PNC |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha creado la UNIMUJER- ODAC en el municipio de Zaragoza promoviendo las sinergias y articulación entre las autoridades locales y la sociedad civil. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.3. Las organizaciones de mujeres y feministas son apoyadas a través de asistencia técnica para fortalecer el ejercicio de los DDHH de las mujeres. | N° de personal clave capacitado en derechos humanos de las mujeres | 100 | 150 | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha apoyado a las organizaciones sociales para el proceso de evaluación de las UNIMUJER-ODAC en varios municipios. - Se ha apoyado a la Alianza por los derechos de las mujeres rurales (conformada por 8 organizaciones) para participar en los procesos de consulta en torno a la agenda post 2015 - Se ha apoyado a representantes de organizaciones sociales para participar en la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.4. Intercambio de conocimientos entre autoridades locales, a nivel nacional e inter-nacional, para promover políticas de igualdad de género. | N° de intercambio de buenas prácticas realizados | 0 | Al menos un inter-cambio de experiencias sobre igualdad de género y políticas públicas a nivel local | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se realizó el Foro “actores locales de América Latina y organizaciones de Mujeres, contraloría ciudadana y buenas prácticas en VCM”. - Se ha planificado la organización de un encuentro internacional de intercambio de experiencias en la elaboración e implementación de políticas locales de igualdad. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.5. Políticas locales de igualdad y para erradicar la violencia contra las mujeres formuladas y/o actualizadas. | N° de personal de las municipalidades capacitado en las nuevas regulaciones aprobadas a favor de la igualdad de género. | 50 | Al menos 75 | Promedio 100% |
|  | N° de Observatorios de violencia contra las mujeres fortalecido en la generación de datos e informes | 1 observatorio funcionando | Al menos un observatorio de violencia contra las mujeres produce datos e informes clave |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se han realizado talleres de formación con personal de los municipios sobre etiquetación de presupuestos y transversalidad de género y DDHH. - Se han hecho las coordinaciones pertinentes para la actualización y mantenimiento del observatorio de ORMUSA y la elaboración y difusión de boletines mensuales en digital. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.6. Servicios para las mujeres víctimas de violencia son mejorados a nivel nacional y local. | N° de asistencias técnicas contratadas | 0 | Al menos 1 | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha dado Asistencia Técnica para la Creación del Protocolo de Detección, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia de Género en la PGR, Registro de Monitoreo. - Se ha dado apoyo a la Escuela de Formación de la PDDH que da capacitación en DDHH y Género a varias instituciones - Se han elaborado, actualizado y socializado los mapas de miedo con los Concejos Municipales de Zaragoza y el Puerto de la Libertad. |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 3.1.7. Asistencias técnicas para apoyar la creación de unidades de género y políticas de género en las instituciones locales. | N° de personal técnico contratado para apoyar la creación de la unidad de género o políticas de género en las instituciones nacionales | 0 | 2 unidades de género instaladas y una política de género instalada | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se está elaborando una Política de igualdad de Género y no discriminación, en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. - Se está elaborando la Política de Género del TSE - Se ha apoyado la incorporación de una unidad especial en la Asamblea Legislativa que revise las leyes para garantizar los derechos de las mujeres |  |  |  |
| Outcome 4.1. | Políticas y presupuestos locales con enfoque de género promovidos |  |  |  |
| Indicador | N° de instituciones nacionales y locales que promueven políticas y presupuestos con perspectiva de género |  |  |  |
| Línea de base 2014 | 0 |  |  |  |
| Meta 2015 | Al menos tres instituciones a nivel local o nacional promueven políticas y presupuestos con perspectiva de género |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 4.1.1. Las organizaciones locales de mujeres a nivel local y las instituciones nacionales aumentan sus capacidades para formular políticas y presupuestos con enfoque de género. | N° de personal de las municipalidades de Santa Tecla, Zaragoza y La Libertad formadas y con más capacidades y conocimientos sobre políticas de igualdad y presupuestos con perspectiva de género. | 50 | Al menos 75 | Promedio 75% |
|  | N° de instituciones que implementan sus conocimientos en el siguiente año fiscal | 2013: 0 | Al menos tres instituciones implementan los conocimientos adquiridos en el próximo año fiscal |  |
|  | N° de campañas y eventos de sensibilización desarrollados a nivel local | 2013: 0 | Al menos 1 |  |
|  | N° de campañas elaboradas sobre la LIE, la LEIV, CEDAW y Belém do Pará | 2013: 0 | Al menos 2 |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha desarrollado un proceso de capacitación al ente rector ISDEMU, sector de Justicia y Ministerio de Hacienda para la programación de presupuestos con enfoque de género. - Se ha generado un espacio de diálogo con el Grupo Parlamentario de Mujeres y el ISDEMU para conocer el estado de avances y desafíos en presupuestos sensibles al género. - Se han organizado talleres de formación con personal de los municipios (Santa Tecla) sobre etiquetación en presupuestos y transversalidad de género. - Se ha logrado firmar un pacto (junto con ISDEMU y la SIS) para garantizar los derechos civiles y políticos de las mujeres - Programa radial "a la fuerza nada" que como parte de una campaña de sensibilización muestra los distintos tipos de violencia contra las mujeres. - ONU Mujeres lidera la campaña interagencial UNETE para poner fin a la Violencia contra las mujeres |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 4.1.2. Personal de las instituciones fortalece sus capacidades para el análisis del trabajo no remunerado para incidir en la formulación de políticas públicas y programas. | N° de asistencias técnicas para la creación de una unidad de género en la Dirección de Estadísticas. | 2013: 0 | Una unidad creada en DYGESTIC para la producción y análisis de estadísticas de género | Promedio 100% |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha contribuido a la instalación de un área especializada en estadísticas de género, en la Dirección General de Estadísticas y Censos |  |  |  |
| Outcome 5.1. | Compromisos internacionales (CEDAW y Beijing) implementados |  |  |  |
| Indicador | N° de informes institucionales y de la sociedad civil (Beijing and CEDAW) elaborados con el apoyo de ONU Mujeres |  |  |  |
| Línea de base 2014 | 1 informe |  |  |  |
| Meta 2015 | 2 informes |  |  |  |
| Output | Indicador(es) | Línea(s) de base | Meta(s) | % de logro |
| 5.1.1. El Estado Salvadoreño y las organizaciones sociales fortalecen sus capacidades para implementar los compromisos internacionales y recomendaciones recibidas. | N° de asistencias técnicas de ONU Mujeres | 2013: 0 | 1 asistencia técnica | Promedio 100% |
|  | N° de iniciativas de difusión llevadas a cabo a nivel nacional | 2014: 0 | Al menos 1 |  |
|  | N° de mecanismos de monitoreo instalados | 2014: 0 | Un comité instalado para las resoluciones 1325 y la 1820 |  |
| Actividades desarrolladas por ONU Mujeres | - Se ha apoyado la elaboración del Informe Sombra para Beijing+20 y la elaboración del informe oficial para el Comité de la CEDAW. - Se ha apoyado la conformación de una Comisión Ministerial de Mujeres para la transversalización del enfoque de género y derechos humanos dentro de los Ministerios liderados por mujeres. - Se ha instalado el Consejo Nacional de la Resolución 1325 y se ha coordinado la elaboración del Plan de acción para la adaptación de la Resolución en el país y generado una propuesta de adopción a nivel regional. |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis documental y las entrevistas.

Hallazgo 8: ONU Mujeres ha hecho una contribución muy importante para avanzar en la adaptación e implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.

Se valora especialmente la contribución de ONU Mujeres para avanzar en la adaptación e implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. A través de la coordinación con ISDEMU, la Cancillería de la República y la Embajada de Chile en El Salvador se ha avanzado en la aprobación de un decreto ejecutivo que mandata la conformación de tres mecanismos de coordinación: a. un Comité Nacional que aglutina a todas las instituciones del estado, además de organizaciones sociales y sectores de la academia, convirtiendo a El Salvador en el primer país de la región con un Comité de esas características , b. Un Comité técnico para dar seguimiento a los acuerdos y c. El "grupo de amigas" de la Res. 1325. Han comenzado a avanzar en la adaptación de la Resolución para responder a los riesgos que sufren las mujeres frente a la inseguridad ciudadana que afecta a El Salvador. Varias personas entrevistadas coinciden en que estos logros se deben en buena medida a la contribución de ONU Mujeres.

Hallazgo 9: ONU Mujeres está impulsando fuertemente el enfoque territorial con actores institucionales y organizaciones de mujeres  en los ámbitos locales.

Las evidencias muestran que ONU Mujeres está desarrollando  un trabajo sistemático con actores locales, tomando en cuenta el papel de los entornos en que están insertas las comunidades y del espacio social como factor de desarrollo. Del trabajo con gobiernos locales, organizaciones de mujeres políticas y con organizaciones de mujeres rurales destacamos algunos resultados:

- El apoyo para la elaboración de una Agenda de consenso (agenda mínima) de mujeres de partidos políticos en los ámbitos locales, que ha sido validada y está en proceso de escalar desde el ámbito municipal al nacional.

- Apoyo a 17 proyectos productivos impulsados por organizaciones de mujeres rurales, que están contribuyendo al empoderamiento económico y personal de las usuarias.

- Apoyo a ANDRYSAS en medio de las reformas electorales en la nueva ley de partidos políticos que afectaban a la participación política de las mujeres, para garantizar condiciones favorables  de acceso a la política.

- La estrategia de formación de alcaldesas, síndicas y regidoras a través del diplomado "gestión pública municipal con equidad de género"

- El trabajo con gobiernos locales para la elaboración e implementación de políticas municipales de igualdad de género.

Hallazgo 10: No hay evidencias de que el programa de ONU Mujeres esté aplicando claramente un enfoque interseccional en el abordaje de la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres en relación a otros aspectos de las identidades socio-políticas.

La evidencia recopilada muestra que el programa no tiene una orientación específica y directa hacia los grupos más excluidos de mujeres, con la excepción de las mujeres en situación de pobreza extrema y mujeres rurales en zonas con altos niveles de violencia social.

Tampoco se ha encontrado evidencia de que se esté incorporando un enfoque interseccional en la intervención en relación a la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres cruzando con otros aspectos de las identidades (discapacidad, edad, pertenencia étnica u orientación sexual) o en relación con otros colectivos.

Si bien es cierto que han desarrollado algunas acciones puntuales orientadas a apoyar organizaciones de mujeres indígenas y que están avanzando en definir estrategias para ampliar acciones con las mujeres migrantes y con la población transgénero, el abordaje conceptual de la SN no incorpora claramente la interseccionalidad entendida como un modelo de análisis de las diferencias sociales que se produce cuando se cruzan, en una misma persona, diferentes modalidades y formas de discriminación con la discriminación asociada al género.

Hallazgo 11: Tomando en cuenta el  tiempo de funcionamiento de la oficina no se puede concluir si el programa en su totalidad está transformando las relaciones de poder entre diversos grupos.

Nuevamente hay que señalar que el período de implementación es muy breve como para plantear que el Programa de País pueda estar modificando las dinámicas de poder entre hombres y mujeres y entre otros diversos grupos. No obstante, hay indicios de cambios incipientes en cuanto a la redistribución del poder o del control de los recursos y la toma de decisiones entre algunos grupos involucrados especialmente en el trabajo desarrollado por el programa de empoderamiento económico con las mujeres rurales, aunque obviamente esos cambios no se deben exclusivamente a la contribución de ONU Mujeres. Por ejemplo:

- Se ha fortalecido a organizaciones de mujeres que en su mayoría existían previamente y que no habían logrado acceder a otro tipo de financiamiento.

- Se ha acrecentado el posicionamiento de las mujeres en sus comunidades como integrantes de agrupaciones que generan ingresos y frente a sus pares masculinos productores.

- La apropiación que ellas están teniendo de herramientas, de conocimientos, de mayor empoderamiento de sus derechos, todo eso las está fortaleciendo a nivel personal, organizativo y económico productivo.

- Se va generando conciencia en las usuarias del proyecto de que son capaces de desarrollar actividades económicas que impactan en términos de generarles ingresos para mejorar sus vidas y la de sus familias, de que pueden realizar labores productivas.

- Se están generando alternativas reales de crecimiento para ellas, en un entorno controlado por las pandillas.

- En algunos casos, los hombres están empezando a asumir algunas labores de cuidado de la familia y el hogar.

# 3.3. Eficiencia

Hallazgo 12: El complejo proceso de instalación y transición de ONU Mujeres en El Salvador fue un desafío enorme para la implementación inicial de la Nota Estratégica.

Las personas que forman parte de la arquitectura institucional actual, tanto de la oficina de El Salvador como de la Oficina Regional, coinciden en el complejo proceso de instalación y de transición vivido durante el último año por ONU Mujeres. Las dificultades estuvieron vinculadas fundamentalmente con la llegada de la Representante antes de conformar el equipo de la oficina y su pronta y compleja y abrupta salida antes de cumplir un año en el cargo, las contrataciones del personal a medida que se formulaba y se comenzaba a implementar la Nota Estratégica y los cambios en la dirección de la Oficina Regional entre otros. En la gráfica 4se puede ver un detalle de los cambios institucionales experimentados.

Esta situación tuvo como consecuencias:

- Retrasos iniciales en los procesos operativos de contratación de consultores, pagos a proveedores y procesos de compra, debido a que los mecanismos e instrumentos operativos no se desarrollaron apropiadamente al inicio de la implementación de la SN.

- La salida inesperada de la Representante Residente supuso el debilitamiento de algunas relaciones con socios nacionales estratégicos, llegando incluso a generar ciertas tensiones con las contrapartes. Fue necesario desplegar una estrategia de control de daños de la imagen institucional y de las alianzas que se había logrado construir previamente.

- La Ausencia de Representante Residente de la oficina durante más de 8 meses generó incremento de las cargas laborales en un equipo reciente, con poca experiencia previa en el Sistema de Naciones Unidas.

- Aunque el apoyo de la oficina regional fue constante, en algunos casos se vio limitado debido a que también estaban experimentando cambios institucionales importantes a nivel de la dirección regional.

Gráfica 4. Línea de tiempo del proceso de transición

Salida de la Directora Regional

Mayo/2015

Nueva Directora Regional Residente

Diciembre/2014

Nueva Directora Regional Adjunta

Febrero/2015

Salida de la Directora Regional Adjunta

Septiembre/2015

Elecciones legislativas y municipales

Enero 2015

Elecciones presidenciales

Marzo/2014

Nueva Representante Residente

Nuevo Coordinador Residente

Evaluación Nota Estratégica

Nueva formulación Nota Estratégica

Agosto/2015

Capacitación equipo

Octubre/2014

Formulación nuevo UNDAF

Enero-Mayo/2015

Salida de la Representante Residente

Octubre/2014

Visita de las JuntasEjecutivas

Febrero/2014

Formulación de la Nota Estratégica

Mayo/2014

Contratación Staff Abril 2014

Llegada Representante Residente Noviembre/2013

Contratación Staff

Junio/2015

Aprobación de la Nota Estratégica Septiembre/2014

octubre-diciembre; enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre; enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre. 2013; 2014; 2015.

| ONU Mujeres El Salvador |  |
| --- | --- |
| ONU Mujeres Oficina Regional |  |
| Contexto Electoral |  |

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y análisis documental

Hallazgo 13: El personal de la oficina ha desarrollado un aprendizaje progresivo para mejorar su capacidad de gestión y ejecución de los recursos en colaboración con los socios principales.

En cuanto a las capacidades de la oficina, las evidencias proporcionadas por el equipo señalan que el personal no ha recibido capacitación sistemáticas en IPSAS y tampoco en Atlas, sino mas bien para atender asuntos puntuales (revisiones presupuestarias, ingreso de vouchers, etc). Sin embargo, tres personas del equipo que  estaban contratadas en ese momento y continúan trabajando, participaron en el taller regional de operaciones que tuvo lugar en Panamá en octubre 2014. Aunque el personal no ha recibido formación específica sobre Gestión Basada en Resultados, dos personas del equipo tomaron  un curso de Estadísticas e Indicadores de Género, facilitado por CEPAL. Todo el personal de la oficina ha completado los cursos mandatorios de seguridad, pero deben avanzar en completar los cursos corporativos obligatorios correspondientes a cada perfil profesional que han sido finalizados solo por una persona del equipo.

Tabla 8. Capacitaciones recibidas por el personal de la Oficina

| Capacitación | N° de personas del equipo que han recibido la capacitación |
| --- | --- |
| IPSAS | 0 |
| ATLAS | 0 |
| GBR | 0 |
| Taller regional de operaciones | 3 |
| Cursos de seguridad | 7 |
| Cursos corporativos obligatorios correspondientes a cada perfil | 1 |
| Estadísticas e indicadores de género (capacitación no mandatoria) | 2 |

Fuente: Elaboración propia en base a revisión documental

El déficit de capacidades relacionadas con la gestión financiera y de adquisiciones, especialmente al inicio de la instalación de la oficina ha ido mejorando con la práctica, pero especialmente a través de los procesos de capacitación y acompañamiento desde la Oficina Regional. El equipo ha mejorado en términos de conocimientos operativos, lo que se nota en la disminución de errores en los procesos y procedimientos, aunque es importante seguir fortaleciéndolo y continuar elevando el nivel. Además, internamente se ha fortalecido la planificación del gasto lo que ha supuesto una mejora en la gestión durante 2015 en relación al año anterior. Los datos de los informes financieros reflejan que el porcentaje de ejecución durante 2014 fue del 81% y del 40% en lo que va de 2015 y la previsión es que en los próximos meses supere el nivel de ejecución del año anterior.

Actualmente hay un reconocimiento explícito por parte de los socios de una buena comunicación sobre los procesos de gestión (especialmente para explicar los retrasos), y el talante dialogante del equipo para encontrar soluciones conjuntas a los problemas.  Por lo tanto, la evidencia muestra que a pesar del complejo proceso de transición de la oficina explicado previamente, ha habido una gestión apropiada por parte del equipo tanto para mantener las alianzas con los socios como para la ejecución del presupuesto.

La oficina aún no tiene un acuerdo marco firmado con el gobierno, por lo que dependen integralmente del uso del marco del PNUD lo que les impone algunas limitaciones relacionadas por ejemplo con la contratación de personal operativo con contratos FTA (Fix Terms Agreement) lo que obliga a la oficina a realizar sus procesos de procurement a través de la Oficina Regional en Panamá. El hecho de que la gestión operativa se lidere desde Panamá, ralentiza los procesos y por defecto afecta la eficiencia de los mismos especialmente en relación a los tiempos que toman los procesos de selección, contratos y pagos. El equipo regional de operaciones fue creado bajo una realidad proyectada hace 3 años cuando el rol y las expectativas de atención eran más limitadas, y con el crecimiento de la demanda de apoyo por parte de las oficinas los tiempos de respuesta se han incrementado también. Frente a ese escenario de múltiples limitaciones, se ha contratado personal de operaciones que está apoyando la ejecución de los recursos.

Hallazgo 14: La Nota Estratégica es ambiciosa en relación a los recursos financieros y humanos disponibles.

Los recursos financieros y humanos son insuficientes para lograr los resultados planteados en la Nota Estratégica. El presupuesto total para 2014 y 2015, considerando las distintas fuentes de financiamiento asciende a 2,480,691.35 dólares, mostrando un incremento entre el primer y segundo año de ejecución tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla9. Marco integrado de recursos

Fuente: Presentación del Programa País de ONU Mujeres El Salvador 2014-2015

El ratio de presupuesto administrativo (IB) versus todo el resto del presupuesto posiciona a la oficina de El Salvador en un 32 %. Si consideramos que corporativamente el ratio adecuado debería ser del 20% o menor y que los gastos administrativos no van a descender, la movilización de recursos es fundamental. Si bien es cierto que pocas oficinas de la región cumplen con el ratio estipulado como mínimo (Guatemala, Colombia y la Oficina Multi-país del Caribe) es importante definir una estrategia para la movilización.

Gráfica5. Ratio del presupuesto de gestión/total del presupuesto

Fuente: Elaboración propia en base al documento UN Women field offices management ratio budget del 28 de julio de 2015.

En un contexto de restricción financiera muy fuerte es central documentar mejor lo que está haciendo ONU Mujeres en el país para atraer a los donantes, especialmente en un país considerado de ingreso medio. Durante la evaluación no se ha encontrado evidencia de la elaboración de una estrategia de comunicaciones que contribuya a mostrar los resultados del Programa País. Aunque hay que destacar la colaboración de ONU Mujeres en un programa radial para generar conciencia en relación a la violencia, que ha atraído el interés de algunos donantes importantes como la Unión Europea.

Hallazgo 15: ONU Mujeres en El Salvador está avanzando progresivamente en la instalación de un sistema de gestión basada en resultados.

ONU Mujeres es en general una agencia joven, con poco tiempo de funcionamiento y es especialmente reciente su creación en El Salvador, por lo que es complicado hablar de una cultura de resultados instalada. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos por responder a los requerimientos de la planificación estratégica de la entidad y de alinearse a las prioridades del Plan Estratégico global y del UNDAF a nivel de país.

Si tomamos como referencia los indicadores del OEEF en cuanto a la implementación de un enfoque basado en la Gestión Basada en Resultados en cuanto a la planificación, monitoreo y evaluación, el análisis de las evidencias señala lo siguiente:

- El staff de la oficina no ha recibido formación sistemática en GBR, aunque como ya se mencionó anteriormente, parte del equipo ha participado en cursos de formación sobre indicadores de género.

- Los tres proyectos DIM que implementa la CO cuentan con un marco de resultados que incluyen indicadores, líneas de base, metas, medios de verificación y supuestos y riesgos. El proyecto financiado por la agencia vasca de cooperación incluye también el desarrollo de su propia teoría de cambio como paso inicial a la construcción del marco de resultados.

- En cuanto al levantamiento de líneas de basecada proyecto cuenta con un diagnóstico o análisis del contexto que proporciona información y algunos datos secundarios de la situación que se pretende modificar a través del proyecto. También el de ciudad mujer, aunque es un análisis bastante escueto. Aunque es importante señalar que el análisis de la problemática en el proyecto de Ciudad Mujer es bastante escueto y en el Proyecto de Mujeres Emprendedoras el análisis situacional contenido en el PRODOC se refiere a México, Guatemala y Nicaragua que fueron los países donde inicialmente se comenzó a implementar el proyecto. De este modo, el análisis documental coincide con lo planteado en los términos de referencia de la evaluación sobre la disponibilidad de las líneas de base: Disponible en el área de participación política de las mujeres; no hay datos fiables disponibles sobre violencia contra las mujeres. Pocos datos disponibles en relación al empoderamiento económico de las mujeres.

- En el proceso de diseño de la Nota Estratégica inicialmente no se desarrolló un estudio de línea de base en profundidad sobre las desigualdades de género en el contexto nacional por medio de encuestas, grupos focales u otras técnicas. Posteriormente se hizo un trabajo de identificación de necesidades con los principales actores institucionales y en base a ello se ajustó el AWP. Los titulares de derechos involucrados en el programa no fueron consultados de manera específica para conocer sus necesidades e intereses. Ello responde a las urgencias asociadas al proceso de conformación de la oficina y a los múltiples cambios institucionales que tuvieron lugar en el primer año de trabajo de la oficina.

- Tanto el Marco de Resultados como el de Eficiencia Organizacional de la SN cuentan con indicadores de desempeño. La disponibilidad de las líneas de base de los indicadores y de los targets, varía entre un área y otra de resultados (DRF), aunque en general es alta ya que el 90% de los indicadores del DRF cuentan con ella mostrando una mejoría en cuanto a la información de 2014 con respecto a la disponible en el AWP 2015. En relación a la eficiencia organizacional (OEEF) la disponibilidad de líneas de base de los indicadores es menor, aunque sigue siendo alta, ya que de 19 indicadores, 12 cuentan con ella (77%). Para más detalles ver la tabla 7.

- En cuanto al monitoreo y la elaboración de informes, la oficina reporta corporativamente cada 4 meses sobre los avances en base a los indicadores de los resultados de la Nota Estratégica (Quarterly Reports).Y anualmente se realiza un informe narrativo en la plataforma GATE (Global Accountability and Tracking of Evaluation) que es un Sistema de Gestión de la Información en línea para la rendición de cuentas y la gestión por resultados. También se hacen visitas de seguimiento a los proyectos y reuniones con contrapartes y entregas de informes a los donantes en las fechas acordadas según los arreglos institucionales. Hay que los informes dirigidos a los donantes a los que se ha tenido acceso están reportando en relación a los indicadores planteados y que el período de ejecución es breve para mostrar el logro de resultados de impacto.

- La oficina cuenta con un plan anual de monitoreo, evaluación e investigación (MERP) que especifica las actividades de monitoreo que se van a desarrollar, los socios involucrados en dichas actividades y su periodicidad. Aunque es importante señalar que el presupuesto para las acciones planificadas no está especificado.

# 3.4. Sostenibilidad

Hallazgo 16: La estrategia para garantizar la sostenibilidad de los resultados de ONU Mujeres no está suficientemente explicitada en la Nota Estratégica.

El Plan Estratégico 2014-2017 de ONU Mujeres señala que el desarrollo de capacidades es la estrategia fundamental para un desarrollo eficaz y sostenible. Y persigue la sostenibilidad de sus resultados a través de la apropiación de éstos por parte de las instituciones públicas y de la sociedad civil de cada país.

Sin embargo, se requiere una mayor explicitación de qué se está entendiendo a nivel nacional por mecanismos para contribuir a la sostenibilidad (desarrollo de capacidades institucionalización de iniciativas, desarrollo de capacidades, gestión de conocimiento, alianzas) y cómo se va a garantizar que los socios nacionales se apropien de los resultados de las iniciativas.

Hallazgo 17: Se han desarrollado varios mecanismos relevantes para favorecer la sostenibilidad de los resultados.

El período de implementación de la Nota Estratégica es muy breve como para hablar de acciones sostenibles y capacidades instaladas. Pero con el objetivo de ir avanzando en ese proceso, la oficina ha puesto en marcha varios mecanismos que contribuyen a la sostenibilidad de los resultados. Uno de los principales son los procesos de capacitación con el objeto de acrecentar las capacidades del personal de las instituciones. Si bien hay evidencia en términos de percepción de que es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones para incorporar la perspectiva de género en programas y políticas, para generar información desagregada o para realizar análisis de género; no se han desarrollado análisis objetivos o diagnósticos en profundidad de brechas de capacidad y necesidades de capacitación sostenida a mediano plazo. Pese a todo, se han puesto en marcha múltiples procesos colectivos de formación:

Tabla10. Capacitaciones desarrolladas con actores clave

| Capacitación | Con quien |
| --- | --- |
| Formación especializada con el personal de la PGR sobre DDHH | PGR |
| Capacitación al ente rector ISDEMU, sector de Justicia y Ministerio de Hacienda para la programación de presupuestos con enfoque de género | ISDEMU |
| Capacitación al equipo de STPP en Planificación con enfoque de Derechos y presupuestos con enfoque de género | Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia |
| Diplomado Gestión pública municipal con equidad de género | ANDRYSAS |
| El apoyo al módulo de participación política de la Escuela de Igualdad Sustantiva | ISDEMU |
| Jornadas de Administración, Capacitaciones técnicas especializadas, gestionadas a través de CIUDAD MUJER a INSAFORP, en los temas/áreas: Computación; Panadería; Alta Costura | INSAFORP |
| Taller de brechas de género con parlamentarias | GPM |
| Capacitación a encuestadores para la aplicación del protocolo de feminicidio | Equipo de investigación de estudio de eficacia (PNUD-AID-UNFPA) |
| Formación de agentes que brindan atención a mujeres sobrevivientes de violencia | PNC |
| Formación al personal de los municipios sobre DDHH y etiquetación del presupuesto | Gobiernos municipales |
| Formación sobre los marcos normativos nacionales e internacionales con las y los integrantes de los Concejos Municipales | Gobiernos municipales |
| Escuela de formación de la PDDH | PDDH |

Fuente: Elaboración propia con base en informes de la oficina y entrevistas.

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que si bien es importante continuar realizando sensibilizaciones y capacitaciones, es igualmente necesario fortalecer el potencial de las asistencias técnicas para generar capacidades institucionales. De manera más estratégica y sostenida especialmente en un contexto de alta rotación de personal en las instituciones y recursos cada vez más limitados. Un ejemplo destacado en este ámbito es el Grupo Parlamentario de Mujeres que si bien  surgió en un periodo previo al correspondiente a esta evaluación, constituye un esfuerzo sostenido en el tiempo y desarrollado con una estrategia de fortalecimiento de capacidades que muestra el valor de la asistencia técnica a medio y largo plazo. También es muy estratégica la creación de unidades de género que están apoyando en varias instituciones como parte de la implementación de la LIE. Y la elaboración de políticas de igualdad de género y otros instrumentos que pueden impulsar procesos más allá de los cambios de gobierno. Además se destacan las intervenciones que se están apoyando a favor de la igualdad de género en los sistemas nacionales de estadísticas, y en los procesos de presupuestación de las legislaciones.

Hallazgo 18: Hay evidencias de que algunos factores de orden político institucional y del contexto socio económico podrían ser un riesgo para la sostenibilidad de los resultados.

A partir de la evidencia se identifican ciertos riesgos de carácter político institucional y del contexto socio económico salvadoreño que podrían ser un riesgo para la sostenibilidad de los resultados, que la oficina de ONU Mujeres ha tomado en cuenta en su planificación. Señalamos algunos ejemplos a continuación:

- Los cambios en función de los ciclos electorales es algo previsible en cualquier contexto electoral-democrático. La alta tasa de rotación de las autoridades y mandos medios de las instituciones, en función de los ciclos electorales, implica cambios en las administraciones del poder ejecutivo, que en el caso de El Salvador se acentúa por el alto grado de polarización partidaria existente en el país. En algunos municipios, los cambios de partido político en el gobierno implicaron cambios en el personal técnico de nivel medio con la consecuente pérdida de capacidades instaladas. La oficina ha desplegado una estrategia para reducir los riesgos iniciales detectados que pudieran influir en el cambio de prioridades gubernamentales, en detrimento del tema de igualdad de género, construyendo relaciones de confianza en las nuevas contrapartes gubernamentales y desarrollando procesos de negociación para continuar con la implementación. En algunos casos se ha intensificado la necesidad de realizar un seguimiento muy constante a la implementación de los acuerdos para garantizar que se mantiene el enfoque de derechos y una mirada transformadora de las desigualdades en las intervenciones.

- En algunas zonas del país donde se implementan actividades de los proyectos, se viven altos niveles de inseguridad asociadas a las pandillas o maras y la delincuencia organizada que además realizan controles territoriales, por lo que la presencia en los territorios se ha visto limitada o imposibilitada. En algunos casos se han establecido ciertos mecanismos de entendimiento para dar continuidad al desarrollo de las actividades.

Hallazgo 19: No se ha puesto suficiente énfasis en la generación, gestión y difusión del conocimiento como una estrategia clave.

Una de las estrategias de intervención de ONU Mujeres en El Salvador, identificadas en la Nota Estratégica y otros documentos de la CO es la generación y gestión del conocimiento como un medio para la incidencia en políticas públicas. Sin embargo, no se ha definido claramente en qué consiste dicha estrategia ni como se ha utilizado, aunque sí se han desarrollado acciones que se enmarcan en esa área.

En los proyectos que implementa la oficina se han definido la elaboración de productos de conocimiento y la realización de algunas actividades de generación de conocimiento a partir del intercambio de experiencias, a nivel nacional y regional, que están planificados para el segundo semestre de 2015 y que constituyen mecanismos apropiados para continuar avanzando en esta línea estratégica de trabajo.

No hay que olvidar que los productos de conocimiento perduran en el tiempo y suelen seguir trayectos impensados al momento de su producción. En el Plan de monitoreo, evaluación e investigación de la oficina (MERP) así como en los documentos de proyecto (PRODOC), se describen varias investigaciones y/o productos de conocimiento para ser desarrollados en 2014 y 2015. La evidencia disponible señala que se han elaborado o que están en proceso de elaboración la mayor parte de los productos planificados.Pero se requiere una estrategia que no sólo permita la generación de conocimiento y una adecuada difusión de las publicaciones, sino también una capitalización de los resultados de las investigaciones que contribuya al posicionamiento de la entidad y que alimente la definición de las estrategias de intervención en todos los niveles.

Tabla11. Productos de conocimiento planificados

| Producto de conocimiento/Investigación | En colaboración con | Estatus |
| --- | --- | --- |
| Investigación sobre los resultados de la participación política de las mujeres en las elecciones | ANDRYSAS | Realizado |
| Estudio de Empoderamiento Económico de las Mujeres rurales | IFAD,CNAF, PRISMA, AMSATI, CAMBIO Y DESARROLLO | Realizado |
| Estudio de recuperación de la memoria de mujeres sobrevivientes del conflicto armado | ISDEMU | Realizado |
| Elaboración de una política de género | ISTA/ /ANDA | En proceso ANDA |
| Estudio del sistema de justicia especializada para la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres que han enfrentado hechos de violencia | ISDEMU | Realizado |
| Elaboración de un modelo de justicia especializada | ISDEMU | Pendiente |
| Modelo especializado de servicios financieros de Ciudad Mujer | SIS/Ciudad Mujer | Realizado |
| Diagnósticos situacionales municipales | FUNDAFAM | Realizado |
| Metodología sobre Presupuestos Sensibles al Género | Alcaldía de Santa Tecla | Realizado |
| Manual de gestión municipal con perspectiva de género | ANDRYSAS | Realizado |
| Manual de la Escuela de Formación Política para Mujeres Concejalas | ANDRYSAS | Realizado |
| Sistematización de la experiencia en los tres municipios intervenidos sobre la implementación del Modelo de Intervención Territorial. |  | Planificado en las actividades de cierre del 2016 |
| Audiovisual de la implementación del Programa de Mujeres Emprendedoras | FIDA | Planificado para segundo semestre 2015 |
| Caja regional de herramientas del Programa de Mujeres Emprendedoras | FIDA | Planificado para segundo semestre 2015 |

Fuente: Elaboración propia basada en la información del MERP, PRODOCS y los informes de la oficina

Actualmente, la evidencia muestra que no existe una alianza fuerte con las universidades. Y sería estratégico fortalecerla. La Universidad de El Salvador podría ser una buena alianza para estos temas, especialmente cuando la propia universidad está en proceso de identificación y fortalecimiento de alianzas con actores ajenos al ámbito universitario. Recientemente además ha aprobado la creación de la Maestría de Estudios de Género que podrá articular grupos de estudiantes interesados en generar investigación para profundizar las temáticas de género en el país e incluso acompañar procesos de sistematización de los aprendizajes extraídos a partir de las intervenciones de ONU Mujeres en el país.

# IV. Conclusiones y lecciones aprendidas

# 4.1. Conclusiones

Finalmente, a través del análisis de los hallazgos se han identificado las siguientes conclusiones, las cuales se presentan como respuesta a las principales preguntas de la evaluación organizadas según los criterios. Igualmente para cada pregunta se establece una vinculación con los hallazgos encontrados en la evaluación y que han sido tratados en la sección anterior.

Pertinencia y Relevancia – ¿Cómo está posicionada ONU Mujeres para la implementación del Programa País?

Conclusión  3. La revisión de diversos instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la igualdad de género evidencia que el marco de intervención de ONU Mujeres está alineado con los mismos, aunque algunos temas, como por ejemplo la erradicación de la violencia contra las mujeres, se abordan con mayor prioridad que otros. Las urgencias asociadas al proceso de conformación de la oficina y a los múltiples cambios institucionales que tuvieron lugar en el primer año de trabajo dificultaron el diseño y la implementación de la Nota Estratégica. Pese a todo, las áreas temáticas del Programa País se corresponden con la mayor parte de las problemáticas identificadas por los análisis teóricos y con lo planteado por las personas entrevistadas durante la evaluación como los principales desafíos en relación a la igualdad de género en el país. ONU Mujeres está muy bien posicionada a nivel institucional, con gran credibilidad y con alianzas estratégicas con varios actores, principalmente con las instituciones de gobierno. En el ámbito interagencial ha asumido un rol de liderazgo en la coordinación de los esfuerzos a favor de la igualdad de género, coordinando el GTG, colaborando activamente en la formulación del UNDAF y dando seguimiento al plan de trabajo definido por el Grupo Temático de Género.

Hallazgos N° 1, 2, 3, 4 y 5.

Eficacia- ¿En qué ha contribuido, o podría contribuir, ONU Mujeres para el logro de los resultados esperados en relación a la igualdad de género en El Salvador?

Conclusión 1. La triangulación de las evidencias recopiladas durante la evaluación muestran que en relación a su función programática ONU Mujeres ha realizado un esfuerzo importante por avanzar en el acompañamiento de procesos y el desarrollo de asistencias técnicas a mediano y largo plazo, sin un ejercicio de priorización estratégica. Aunque es comprensible la necesidad de ampliar el espectro de acompañamientos en un periodo de construcción del posicionamiento estratégico de la entidad, la asistencia técnica en una gama de actividades tan amplia entraña el riesgo de tener menor impacto. Sin embargo, el análisis de la información disponible, tanto de los informes como de las entrevistas, nos muestra que a pesar de que el tiempo de ejecución de la Nota Estratégica es muy breve (menos de un año desde su aprobación) y de los retrasos en la implementación como consecuencia de la transición institucional, hay avances muy importantes en el logro de los resultados comprometidos.

Se valora especialmente la contribución de ONU Mujeres para avanzar en la adaptación e implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, para responder a los riesgos que sufren las mujeres frente a la inseguridad ciudadana que afecta a El Salvador. El apoyo de ONU Mujeres ha hecho posible la conformación del Comité Nacional y del Comité técnico para al análisis y adaptación de la Resolución. Por otro lado, las evidencias muestran que ONU Mujeres está impulsando de forma sistemática el enfoque territorial con actores locales, destacando el trabajo con gobiernos locales, con organizaciones de mujeres políticas y con organizaciones de mujeres rurales. Por otro lado, no hay evidencia de que se esté incorporando un enfoque interseccional en la intervención en relación a la discriminación y vulneración de derechos de las mujeres cruzando con otros aspectos de las identidades (discapacidad, edad, pertenencia étnica u orientación sexual) o en relación con otros colectivos. A pesar de que el período de implementación es muy breve como para plantear que el Programa País pueda estar modificando las dinámicas de poder entre hombres y mujeres, se identifican algunos cambios incipientes y promisorios especialmente en el trabajo con las mujeres rurales en situación de pobreza extrema.

Hallazgos N° 6, 7, 8, 9 y 11.

Eficiencia – ¿Cómo ha sido el desempeño de la Oficina en relación a la implementación del Marco de Eficiencia Organizativo(OEEF) de la Nota Estratégica?

Conclusión  2. El complejo proceso de instalación y transición de ONU Mujeres en El Salvador fue un desafío enorme para la gestión de la implementación inicial de la Nota Estratégica. Tuvo como consecuencia retrasos en los procesos de contratación, compras y pagos, y altas cargas de trabajo para el equipo de la oficina. Sin embargo, el desempeño organizativo ha mejorado progresivamente por medio de capacitaciones, acompañamientos, la experiencia práctica y la planificación del presupuesto. Aún permanecen algunos desafíos como la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades operativas de la oficina, la ausencia de un acuerdo marco firmado

con el gobierno y el hecho de que la gestión operativa se lidere desde Panamá.

Los recursos financieros son insuficientes para lograr los resultados planteados en la Nota Estratégica, lo que vuelve necesario dar prioridad a la movilización de recursos asociada a una estrategia de comunicación para visibilizar de mejor manera lo que se ha logrado. ONU Mujeres  está avanzando en la instalación de un sistema de gestión basada en resultados tanto en el desarrollo de líneas de base como en los informes por resultados, aunque hay que continuar fortaleciendo la cultura de la oficina en esta área.

Hallazgos N° 12, 13, 14 y 15.

Sostenibilidad: ¿El proceso de implementación ha promovido la apropiación por parte de los socios y desarrollado capacidades a nivel local y nacional?

Conclusión  4. El período de implementación de la Nota Estratégica es muy breve como para hablar de acciones sostenibles y capacidades instaladas. En ese periodo se han identificado también algunos riesgos de carácter político institucional y del contexto socio económico salvadoreño que la oficina de ONU Mujeres ha tomado en cuenta en su planificación. Y a pesar de que no se ha desarrollado una explicitación clara de la estrategia de sostenibilidad implementada, se han puesto en marcha varios mecanismos que promueven la apropiación de los socios y el desarrollo de capacidades. Uno de los más destacados son los procesos de capacitación con el objeto de acrecentar las capacidades del personal de las instituciones. Las evidencias señalan que si bien es importante continuar realizando sensibilizaciones y capacitaciones, es igualmente necesario fortalecer el potencial de las asistencias técnicas para generar capacidades institucionales de manera más estratégica y sostenida, especialmente en un contexto de alta rotación de personal en las instituciones y recursos cada vez más limitados.

En los proyectos que implementa la oficina se han desarrollado varios productos de conocimiento y definido algunas actividades de generación de conocimiento a partir del intercambio de experiencias, a nivel nacional y regional, como un encuentro internacional de buenas prácticas de transversalidad de género en las políticas públicas locales; y que constituyen mecanismos apropiados para contribuir a la sostenibilidad de los resultados.

Hallazgos N° 16, 17, 18 y 19.

# 4.2. Lecciones aprendidas

Cuando hablamos de lecciones aprendidas nos referimos a “Generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación de proyectos, programas o políticas en circunstancias específicas, que se aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia, las enseñanzas destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica que afectan al desempeño, los resultados y el impacto” (CAD, 2002).

En la Nota Estratégica (2014-2015) las lecciones aprendidas identificadas a partir de la experiencia previa de ONU Mujeres en El Salvador, antes de convertirse en una oficina de país, apuntaban a 5 dimensiones clave para el trabajo de la entidad: la coordinación interinstitucional, el trabajo en y desde el territorio, el acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil, las alianzas interpartidarias de mujeres y el intercambio de experiencias y conocimientos. La mayor parte de esos aprendizajes siguen siendo válidos, pero después del proceso de implementación de la Nota Estratégica (2014-2015) y de la evaluación de la misma se han identificado las siguientes lecciones aprendidas:

1. La búsqueda de la igualdad de género es un proceso de largo plazo que requiere transformaciones en distintas dimensiones estructurales, individuales y colectivas, que se refuerzan mutuamente.

ONU Mujeres trabaja para promover transformaciones en todas esas dimensiones. Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, la priorización es clave y debe basarse en un análisis de oportunidades en el contexto político, el estado de las relaciones con los actores clave y las capacidades y experticia de la oficina. Si no se dispone de recursos para un programa que aborde todas las dimensiones, ONU Mujeres está mejor posicionada en términos de mandato y fortalezas, para centrarse en los niveles estructurales y de desarrollo de capacidades colectivas donde se puede generar además un impacto mayor.

2. Fortalecer las líneas de base existentes permite conocer de una manera precisa la dimensión, gravedad y características de los problemas para el ejercicio de los derechos de las mujeres y el logro de la igualdad de género y puede orientar mejor la planificación.

La transformación de las sociedades para eliminar las desigualdades de género es una tarea que requiere del conocimiento profundo de los problemas y de respuestas integrales a desafíos cada vez más complejos. Para ello es necesario disponer de información estadística desagregada por sexo, edad, grupo étnico y otras variables de análisis que identifiquen las brechas de género y problemáticas particulares que afectan a las mujeres. El acompañamiento técnico que está dando ONU Mujeres para la generación de datos e información desagregada y el establecimiento de un sistema de estadísticas de género es una iniciativa estratégica para el país y para la propia entidad.

Fortalecer las líneas de base existentes es una necesidad para determinar no sólo la dimensión de las problemáticas sino también las vinculaciones entre los múltiples desafíos. El contexto muestra que así como los desafíos están interconectados, también existen sinergias entre el fomento de la participación social y política, el empoderamiento económico de las mujeres y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres puede conducir al posicionamiento de la agenda de igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres puede prevenir la violencia contra ellas. De modo que los logros en cada área temática son también un factor favorable para el avance de las otras.

En oficinas pequeñas y con pocos recursos financieros, invertir en la elaboración de diagnósticos en profundidad facilitará la definición de prioridades y la focalización temática en un contexto cambiante. Si esto se acompaña de un proceso de planificación orientado a la articulación estratégica entre las áreas temáticas del programa, las posibilidades de éxito son mayores.

3. Una estrategia de alianzas bidireccional y el fomento del diálogo interinstitucional y entre actores diversos son elementos clave para el avance de la agenda de igualdad de género.

La experiencia previa de ONU mujeres en el país demostró que la promoción del liderazgo político de las mujeres en todos los ámbitos institucionales generó una masa crítica de mujeres comprometidas con la erradicación de la violencia, el empoderamiento económico de las mujeres y la participación política. Por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas favoreció el monitoreo del cumplimiento de los derechos de las mujeres en diversas áreas de trabajo. Esta estrategia de intervención en alianza con las tomadoras de decisión y con las redes de mujeres organizadas demostró ser exitosa tanto en la aprobación de marcos normativos y políticas como en la incidencia ciudadana para su cumplimiento.

El reconocimiento y la credibilidad de ONU Mujeres le ha permitido no sólo establecer alianzas con una amplia gama de actores relevantes, si no también promover y participar en diversos espacios de diálogo y coordinación intra e interinstitucional donde intervienen actores diversos. Algunos ejemplos destacados de este tipo de coordinaciones son el Comité Nacional de la Resolución 1325, el Grupo Parlamentario de Mujeres, la Comisión Ministerial de Mujeres, el Grupo de Diálogo Rural, el Consejo por la Igualdad y la Equidad, el Consejo Nacional de Seguridad, entre otros. Varios de esos esfuerzos de coordinación y articulación han dado resultados concretos en términos de la formulación de agendas consensuadas.

ONU Mujeres, por su posicionamiento y por la especificidad de su mandato, tiene la capacidad y la oportunidad de facilitar puentes de diálogo y puntos de encuentro entre las múltiples agendas relacionadas con la igualdad de género, favoreciendo una construcción colectiva de las prioridades nacionales así como la apropiación y el monitoreo de la implementación de los marcos legales a favor de los derechos de las mujeres.

Continuar fortaleciendo las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil por medio de iniciativas como la conformación de un grupo asesor, entre otras, sería estratégico para recibir retroalimentación constante del trabajo realizado, orientar las acciones futuras y contribuir a la sostenibilidad de los resultados.

4. El cumplimiento del mandato de ONU Mujeres en el marco del Sistema de Naciones Unidas depende del impulso al trabajo colaborativo y al fortalecimiento de la rendición de cuentas de los compromisos de cada agencia con la igualdad de género.

La tarea interagencial de ONU Mujeres es "dirigir y coordinar el trabajo del Sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género, así como promover la rendición de cuentas, incluso a través del monitoreo periódico de los avances dentro del sistema". Esta compleja labor, no exenta de dificultades, requiere de una estrategia combinada de liderazgo motivador, acompañamiento técnico y monitoreo constante, en alianza con el UNCT y el GTG.

Una metodología de trabajo colaborativo, facilitador de conocimientos y herramientas, abierto al diálogo y la búsqueda de consensos puede promover las sinergias entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y entre ellas y las instituciones nacionales que lideran los temas de género. El plan de trabajo del GTG recientemente aprobado es un buen ejemplo de la aplicación de ese tipo de metodología y de articulación e integración de demandas comunes, que plantea lineamientos claros en relación al fortalecimiento de capacidades, la generación de conocimientos, la incidencia en políticas públicas y la formulación de iniciativas programáticas conjuntas.

La creación de la oficina de ONU Mujeres entraña el riesgo de que se asuma, implícitamente en algunos casos, que la responsabilidad de los temas de género ya no le compete a las otras agencias. La rendición de cuentas de las diferentes agencias de Naciones Unidas en relación a la transversalidad de género en sus programas y hacia el interior de las mismas es una estrategia fundamental para promover la apropiación y la corresponsabilidad. En ese sentido, el intercambio de experiencias con otras oficinas de la región y con la Oficina Regional que tienen experiencia en la utilización de las herramientas corporativas como el "Gender ScoreCard" o Indicadores de desempeño del UNCT para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y el UNSWAP puede ofrecer muchos aprendizajes sobre las estrategias políticas y el conocimiento técnico para hacer uso de ellas. La próxima revisión del UNDAF actual es una muy buena oportunidad para aprovechar esos aprendizajes.

5. Además de hacer, es estratégico sistematizar el conocimiento y compartirlo

El período de instalación, los cambios y las transiciones institucionales de la oficina país en El Salvador implicaron un trabajo intenso para el logro del cumplimiento de la metas del programa. Se puso especial énfasis en la participación en espacios estratégicos, el fortalecimiento de alianzas y la generación de confianza y respaldo institucional. Como es lógico, lo anterior dificultó destinar tiempo y recursos a la sistematización del conocimiento y la difusión del mismo.

Sin embargo, ONU Mujeres cuenta con experiencias que pueden ser capitalizadas en próximas iniciativas y en el trabajo cotidiano. Iniciativas innovadoras, por la estrategia de intervención o la temática, que pueden arrojar aprendizajes interesantes para los mismos socios nacionales y para otras oficinas. La generación de espacios de diálogo político interpartidario, la intervención en territorios con altos niveles de inseguridad, o el desarrollo e implementación de políticas municipales de igualdad en contextos de cambios de gobierno constituyen algunos ejemplos.

Los recursos para la elaboración de una estrategia de gestión del conocimiento y comunicación es una apuesta que a mediano plazo puede potenciar el aprendizaje organizacional, el logro de los resultados y el posicionamiento de la entidad.

6. La creación de una nueva oficina requiere de unas condiciones operativas adecuadas para facilitar su implementación

La experiencia de creación y consolidación de la oficina de ONU Mujeres en El Salvador ofrece varias lecciones aprendidas de mucha utilidad para las futuras decisiones de la entidad tanto en la región como en el ámbito global. La decisión política de abrir una oficina tendría que estar acompañada del establecimiento previo de unas condiciones mínimas en términos de arreglos jurídicos con el gobierno, contratación del equipo de trabajo, inducción sobre los mecanismos de gestión y procedimientos operativos, e infraestructura que garanticen mayor fluidez en la implementación del programa y menos desgaste en los equipos humanos. Identificar una hoja de ruta que guie el proceso de creación de oficinas o procesos de transición en las mismas facilitaría el camino y evitaría retrasos innecesarios en la implementación.

# V. Recomendaciones

A partir de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación se entregan un conjunto de recomendaciones y sugerencias de mejora que buscan aportar a la próxima Nota Estratégica de ONU Mujeres en El Salvador y a futuras iniciativas de la entidad. Las recomendaciones están organizadas en torno a algunas categorías o dimensiones estratégicas para ONU Mujeres.

La viabilidad, urgencia e impacto que pueden tener las recomendaciones debe ampliarse y profundizarse por medio de debates e intercambios internos para definir su implementación. Para aportar a esos debates y a la elaboración de la respuesta de gestión por parte de ONU Mujeres, se incluye en las recomendaciones una propuesta para estimar su priorización basada en el impacto y en la urgencia:

- Impacto: Se estima que nivel de impacto tendría la puesta en marcha de la recomendación en la organización y en la mejora del diseño y la implementación del Programa País (muy alto, alto o medio).

- Urgencia: Se indica la necesidad de implementar la recomendación en el corto, medio o largo plazo.

a. En relación al diseño de la Nota Estratégica

| Recomendación 1. Desarrollar estudios específicos de líneas de base que fortalezcan la cultura de gestión basada en resultados y faciliten el monitoreo de la próxima Nota Estratégica. Se sugiere: - Trabajar con las organizaciones de mujeres y Universidades para formular y desarrollar líneas de base sistemáticas para cada una de las áreas de resultado. Conocer y dimensionar los problemas que se abordarán, hará más sencilla la identificación de indicadores así como el seguimiento a la implementación y la medición de los resultados. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: corto plazo |

| Recomendación 2. En la medida de lo posible impulsar un proceso de diseño de la Nota Estratégica en consulta con los actores nacionales y socios principales. Se sugiere: - Organizar espacios de reflexión y análisis colectivo con actores nacionales y socios principales con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias a ser incorporadas en la Nota Estratégica y favorecer la articulación entre los socios. - Si por los tiempos institucionales no es posible realizar las consultas previas con los socios, sería de mucha utilidad - Establecer un grupo asesor de alto nivel que apoye el diseño de la Nota Estratégica y el monitoreo periódico de los avances para el logro de los resultados. |  |
| --- | --- |
| Impacto: alto | Urgencia: medio plazo |

| Recomendación 3.Formular explícitamente la estrategia de sostenibilidad de los resultados de la Nota Estratégica identificando los mecanismos necesarios para ello. Se sugiere: - Identificar los mecanismos que favorecen la sostenibilidad tales como el desarrollo de capacidades institucionales, la institucionalización de iniciativas en marcha, el fomento de la apropiación nacional y su implementación. - Definir cómo se va a medir si se están generando acciones relacionadas con la sostenibilidad para garantizar que los resultados perduren. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

b. En relación al enfoque programático de la Nota Estratégica

| Recomendación 4.Identificar claramente la teoría de cambio de la próxima Nota Estratégica, definiendo acciones estratégicas que fortalezcan la lógica de la cadena de resultados. Se sugiere: - Generar un proceso de reflexión y análisis colectivo que permita a ONU Mujeres desarrollar y documentar mejor la teoría de su próxima Nota Estratégica. La definición explícita de su teoría de cambio les permitirá orientar de forma más eficaz sus procesos de programación. - Establecer una coherencia lógica entre los resultados esperados, los productos y las actividades planteadas, seleccionando las más estratégicas a la hora de generar impactos. - Aprovechar los instrumentos de planificación regionales (estrategias de participación política y empoderamiento económico) y globales (flagship programmes) para definir de manera más focalizada la adaptación de las prioridades al contexto nacional. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: corto plazo |

| Recomendación 5.Ampliar el enfoque interseccional de la intervención para fortalecer el trabajo con mujeres jóvenes, indígenas, discapacitadas y dar mejor respuesta a las desigualdades múltiples que coexisten en el país. Se sugiere: - Continuar fortaleciendo los sistemas de información desagregada no sólo por sexo, sino también por pertenencia étnica, edad, residencia urbana o rural, etc.. Sólo a partir de los datos es posible identificar cómo las problemáticas afectan de forma diferenciada la amplia diversidad de las mujeres. - Generar procesos de intercambio (virtual y presencial) con otras oficinas de la región que tienen experiencia en el trabajo con grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en trabajar desde una mirada articulada de las diversas identidades. - Identificar en qué áreas es urgente apuntar a respuestas programáticas interseccionales, por ejemplo, en las situaciones de violencia sexual donde las principales víctimas son las niñas y adolescentes. - Identificar estrategias para incidir en el avance de marcos normativos que amplían el ejercicio de los derechos hacia colectivos excluidos como la Ley de identidad de género. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

| Recomendación 6.En un contexto de recursos limitados, es recomendable priorizar enfoques de cooperación desde la asistencia técnica en procesos de medio-largo plazo. Se sugiere: - Impulsar la creación de grupos de asesoría y pensamiento estratégico dentro de las instituciones a la vez que se promueven consultorías externas, con el objetivo de instalar capacidades en las instituciones. - Apostar por procesos de desarrollo de capacidades institucionales que apunten al fortalecimiento de las estructuras y mejoren los procedimientos y mecanismos institucionales tanto del gobierno como de las organizaciones sociales. - Acompañar procesos de diagnóstico de capacidades institucionales para identificar dónde están las brechas para incorporar la perspectiva de género. - Apoyar procesos de capacitación especializada en género en colaboración con las universidades y centros de estudio. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

c. En relación a las alianzas estratégicas

| Recomendación 7. Desarrollar una estrategia de alianzas que permita múltiples articulaciones con actores clave y que genere sinergias entre los socios. Se sugiere: - Continuar fortaleciendo las alianzas con actores institucionales para impulsar el cumplimiento de la normativa específica y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas sectoriales. - Conformar el Grupo Asesor de la sociedad civil, como un mecanismo orientador y una herramienta para fortalecer el diálogo con las organizaciones de mujeres. - Ampliar la gama de socios en el abordaje de algunas temáticas específicas, especialmente el sector privado, las universidades y los medios de comunicación. - Continuar aprovechando las fortalezas de ONU Mujeres en la gestión eficaz de las relaciones institucionales y la generación de confianza, para facilitar el dialogo y las alianzas de trabajo entre sus socios en el cumplimiento de los marcos normativos y la incidencia en temas de interés nacional. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

| Recomendación 8.Continuar fortaleciendo el rol de ONU Mujeres en su papel de coordinación de los esfuerzos interagenciales para incorporar la perspectiva de género en el trabajo del Sistema de Naciones Unidas. Se sugiere: - Fortalecer su posicionamiento como agencia líder del Sistema en los temas de género por medio de la asesoría política y técnica al Coordinador/a Residente y al UNCT. - Definir con el GTG una estrategia de incidencia para la próxima revisión del UNDAF retomando las herramientas corporativas de indicadores de desempeño (Gender ScoreCard y UNSWAP) en relación a género. - Promover el desarrollo de iniciativas o programas conjuntos, que facilite la movilización de recursos y potencie las sinergias para generar mayores impactos en esta área. - En línea con el Plan de trabajo del GTG, promover acciones coordinadas de apoyo al estado salvadoreño en la implementación de la transversalidad de género en las distintas instituciones y sectores. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

d. En relación a la comunicación, generación y gestión del conocimiento

| Recomendación 9.Definir una estrategia de comunicación efectiva y de generación y difusión de conocimientos que contribuya al posicionamiento de la entidad. Se sugiere: - Elaborar una estrategia transversal de generación, gestión y difusión del conocimiento con un presupuesto asignado y una priorización de actividades/productos claves en función de las cuales se puedan generar mayores efectos para el cumplimiento del mandato de la entidad en el país. - Continuar elaborando análisis en profundidad sobre las desigualdades de género y los derechos de las mujeres en El Salvador para facilitar la definición de prioridades y la focalización temática en un contexto cambiante. Articular con actores académicos y con las organizaciones de mujeres especializadas en la temática. - Promover espacios de intercambio de conocimiento y experiencias en el ámbito nacional e internacional que ofrezcan aprendizajes y permitan optimizar el uso de los recursos. En un contexto de pocos recursos, el uso de plataformas en línea es una opción muy efectiva para intercambios internacionales. - Identificar acciones comunicativas estratégicas para contribuir a la transformación de mentalidades, pero también para mostrar en formatos innovadores y atractivos, aquello que la entidad está impulsando para contribuir a la igualdad de género en el país. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: medio plazo |

e. En relación a las estructuras, mecanismos de gestión y capacidades organizacionales

| Recomendación 10.Fortalecer las capacidades de la oficina para mejorar la eficiencia operativa así como los mecanismos que les ofrezcan mayor autonomía y menores tiempos de respuesta. Se sugiere: - Dar continuidad a la red regional de intercambio y comunicación del personal de operaciones que actúa como una comunidad de práctica para estimular el apoyo mutuo y aprovechar mejor las capacidades existentes. - Aprovechar las sinergias de trabajo y expertise de la Oficina Regional y Oficinas país para la realización de actividades de intercambio técnico con las que fortalecerse en las áreas donde sea necesario incluyendo el "préstamo" de personal de una oficina a otra en casos puntuales. - Estimular la firma de LTA con proveedores de servicios para optimizar los tiempos. - Monitorear que todo el equipo de la oficina ha realizado los cursos mandatorios asociados a cada perfil y garantizar que el personal tenga el tiempo necesario para realizarlos, así como recibir formación sistemática en ATLAS, IPSAS y GBR. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: largo plazo |

| Recomendación 11.Definir una estrategia de movilización de recursos a corto y mediano plazo que permita dar continuidad al programa y sostenibilidad a sus resultados. Se sugiere: - Elaborar un mapeo de los principales donantes que tengan entre sus prioridades la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y establecer una agenda de reuniones con los que se considere prioritarios. - Elaborar documentos de difusión del trabajo de ONU Mujeres en el país y en la región mostrando los resultados obtenidos y usando formatos atractivos y directos. - Elaborar una cartera de propuestas de proyectos articulando las prioridades de ONU Mujeres con las de los potenciales donantes. - Identificar las empresas en el país que trabajen temas de Responsabilidad Social Corporativa. El impacto de mostrar compromisos por la igualdad y además verse reforzado al aparecer con la marca Naciones Unidas a su lado puede ser una buena estrategia para apadrinar campañas. |  |
| --- | --- |
| Impacto: muy alto | Urgencia: corto plazo |

| Recomendación 12.Impulsar, desde la Oficina Regional, las medidas operativas necesarias para dar respuestas más adecuadas a las oficinas país y de éstas a las contrapartes. Se sugiere: - Realizar un análisis especializado de procesos operativos que ayude a identificar dónde están los cuellos de botella y definir mejoras en los tiempos de respuesta a las oficinas. - Continuar realizando webinars con las oficinas sobre diferentes temas de operaciones, finanzas y gestión. - Promover misiones de pre-auditoria coordinadas desde el equipo regional para comprobar el “estado del arte”e identificar los desafíos y fortalezas de la oficina en esta materia. Aprovechar la próxima reunión de Representantes para discutir los pros y contras de la estandarización de procedimientos desde el help desk o la descentralización de las tareas operativas en función de las necesidades y el volumen del Programa País de cada oficina. |  |
| --- | --- |
| Impacto: alto | Urgencia: corto plazo |

# Anexos

# Anexo 1. Términos de Referencia

UN Women El Salvador Country Portfolio Evaluation

I. Background

The Country Office (CO) Strategic Note (SN) is the main planning tool for UN Women’s support to normative, coordination and operational work in El Salvador. The CO has been operational in El Salvador since 2013. Before this, it was preceded by UNIFEM Sub-regional Office for Mexico and Central America. This evaluation will consider the Strategic Note covering the period 2014-2015. A new Strategic Note is due to be developed starting in August 2015 for the period 2016-2020.

The Strategic Note is linked to the UN Women Global Strategic Plan 2014-2017, Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, and UNDAF 2012-2015. The CO Strategic Note supports the following Goals contained in UN Women’s Strategic Plan 2014-2017: - SG1: Women’s leadership and political participation - SG2: Women’s economic empowerment - SG3: Ending violence against women - SG5: Mainstreaming gender in national governance systems

The Strategic Note is aligned With the results of the UNDAF, specifically the following 4 development effects:

1.1 The country will design and implement policies, programs and equitable and inclusive and sustainable for overcoming poverty and improving access and quality of social services strategic mechanisms. 3.1 will have been designed and adopted instruments for the deepening of democracy, gender equality, governance at all levels and citizens' capacity to demand human rights and participation in public policy. 4.1El country has developed capacities for coordination and implementation of national policy and strategic plan of justice, citizen security and coexistence in the regional, national and local levels. 4.2 National and local institutions adopt and implement mechanisms to prevent, respond to, punish and eradicate violence against women, Children and Adolescents The Strategic Note is grounded in the standards, principles and obligations of the Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Declaration and Platform for Action, Concluding Observations of the Commission on the Status of Women, SCR 1325, and Millennium Development Goals.

The situation of women in El Salvador can be described as follows:

El Salvador is party to the main international and regional instruments on human rights, including girls and women’s rights. However, there is an important number of conventions and additional protocols which are still pending ratification, amongst them CEDAW’s optional protocol. In response to the international commitments, the country has managed to galvanize important advances at the legal, institutional and programmatic level to guarantee gender equality and women’s rights. These include the creation of ISDEMU (the Salvadoran Institute for the Development of Women) in 1996, the approval of the Special Crosscutting Law for a Life Free of Violence for Women (2010) and the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination Against Women (2011), the Women’s National Policy (PNM) extended until 2014, the National Plan for gender equality and equity for Salvadoran women (2012) as well as the incorporation of these issues into the Political Party Law through the definition of a quota that determines a minimum representation of 30% of women in the candidacies per party for positions subject to popular election at local governments and parliament. In 2014, the crisis of unaccompanied children from El Salvador, Honduras and Guatemala arose, over 57,000 children have been caught crossing the United States border since October 2013 so it was declare “urgent humanitarian situation”. The situation in El Salvador is so critical in terms of safety, poverty that families believe that despite the danger, the long odds against their children´s ability to safely reach the Unites States were preferable to the impossible odds of their remaining in communities impacted by violence and being subject to exploitation by gangs and criminal operating. One of the main obstacles that limit the rights of Salvadorian women refers to the persistence of a society with patriarchal attitudes and values that reinforces stereotypes about the roles and responsibilities of women and men in the private and public sectors. The government has recognized that the present economic and social model bases its competitiveness, among other factors, in the existence of gender inequalities. Although there have been improvements in national procedures in legal, institutional and programmatic areas to ensure gender equality and the rights of women, the disadvantaged position of women is palpable in all aspects of their daily lives. The following are the most relevant: a. Women are under-represented in decision making in all spheres of development: The Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination Against Women, adopted in 2011, considers parity as a value, in order to ensure democracy and promoting the participation of equitable representation of women and men in all areas: social, economic and political; for 2012 with the amendments to the Law on Political Parties, they should integrate in their forms for election at least thirty percent of women´s participation. This positive temporary measure represent an important step in the participation of Salvadoran women in national politics. Although there has been progress in the representation of women in parliament (27%) and judicial levels (45% of judges and 30% of magistrates), the representation of women in ministerial positions (15%), and local governments (11%) remains low. The existence of old patriarchal political-electoral system insensitive to gender inequalities and women’s needs creates many disadvantages that women face to exercise their leadership and participation in decision making. In addition, the process of women’s citizenship construction remains weak. The CEDAW Committee expressed its concern about the lack of knowledge that women, especially rural, indigenous, migrant and domestic workers have about their rights, in particular political-electoral rights which visibly limit their leadership and work capabilities to position their requirements and demand their rights. In relation to this, the absence of clear mechanisms to ensure effective compliance with the minimum quota of political participation of women (30%) established in the Law on Political Parties, within the framework of multi-party elections Municipal Council, continues to represent a challenge for the increase of women to positions of decision. b. Persistent gaps between men and women in the economic sector: Concerning the participation of women in the different economic environments, it has been determined that: 43% of women between 18 and 19 years of age do not study or have a paying job, as opposed to 15% of men in the same age group; from the totality of women of working age, only 47% are active within the labor market, different from the prevailing 81% of men; as far as income, women with 8 to 9 years of schooling earn 30% less than men with the same academic preparation; as far as ownership of land, men own 82% opposed to women’s 18%. (IDHES 2013) The average income of the employed population is 305.67 USD, average per month; however, men earn an average of 16.26%, more than women on a monthly basis. In terms of the economic active population, the male population in 2012 was still significantly higher than the female population, with a representation of 59.4% men versus 40.6% women. It is also noticeable that in rural areas unemployment levels affect women more than men, representing 86.8% compared to 36.5% of men. Unpaid work is predominantly a female task. This is a product of the existence of stereotypes and gender roles in the family. Women spend 5.4 hours per day in unpaid (domestic) work compared to 0.9 hours for men. Overall, women work 11 hours per day compared to 8.7 hours for men, which means twice or three times more. If unpaid work were valued in the national economic figures, it would represent approximately 32% of the GDP, a figure much higher than the industry's economic contribution and triple the contribution of the agricultural sector. However, unpaid work, especially at the domestic level, remains invisible in the macro economy. c. Violence against women: The high levels of violence against women and girls, and impunity, remain a central issue in the country: during the first half of 2013, 100 women were murdered 331 went missing, 1,737 were victims of sexual violence and 1,490 suffered domestic violence. The age group with the largest incidence of crimes is children and teenagers between 0-17 years of age. A worrying number of suicide attempts by girls reflect a serious problem in El Salvador. According to the Ministry of Health, in 2012, 256 cases of suicide were observed in girls and in 2013 an increase to 282 cases has already been observed. One hypothesis is that these teenagers may be facing sexual violence and subsequently pregnancies, in some cases, which may affect their opportunities. It is important to highlight that the National Civil Police recorded 215 femicides in 2013, and, at September 2014 already 216 were identified as femicides, showing a worrying increase and a concern that needs to be address by the nation. The issue of legal remedy and compensation to women who have faced various forms of violence, including in the context of armed conflict, is still a pending challenge on the national agenda. To add to this reality, the justice system is very old, and does not guarantee access and response to women are weak, it has limited financial resources and weak technical capacities

II. Description of the programme

The total planned budget of the Strategic Note 2014-2015 was USD 912,700. As of 2015, the total resources mobilized were USD 705,200. UN Women undertakes interventions across its three mandate areas: 1. Normative work: to support inter-governmental bodies, such as the Commission on the Status of Women (CSW) and the General Assembly, in their formulation of policies, global standards and norms; 2. Operational work: to help Member States to implement international standards and to forge effective partnerships with civil society; and 3. Coordination work: entails both work to promote the accountability of the United Nations system on gender equality and empowerment of women (GEEW), including regular monitoring of system-wide progress, and more broadly mobilizing and convening key stakeholders to ensure greater coherence and gender mainstreaming across the UN.

The main interventions undertaken under the Strategic Note are: Normative; Coordination; National programmes; Regional programmes; Global programmes. Development of national Gender Strategy 2014-2017; UN Women CO is a member of El Salvador´s UNCT and leads the GTG; Model of integrated service provision in the country “Ciudad Mujer”; Broadening economic opportunities for rural women entrepreneurs in LAC region; N/A. Local ordinance on gender equity in Santa Tecla; Coordination among elected parliamentary, political institutes and legislative assembly members to contribute to the legislative agenda and in the construction of a common agenda in favor of women´s participation.; Women and Municipal Policies for Equality in El Salvador. Construction of a gender equality and no discrimination policy in the agrarian Institute ( in process); Assistance for the establishment of a Ministerial Committee of Women for mainstreaming gender and human rights within the ministries headed by women. Technical assistance for the establishment of Detection Protocol , care, protection and punishment of acts of violence gender in the Procuraduria General de la República (Public Attorney), registry Monitoring (ongoing); Technical support in developing the Action Plan Contextualization (tropicalization) of resolution 1325 in the country and proposed adoption at the regional level.

A draft stakeholder analysis has been undertaken by the CO. This is expected to be reviewed and updated by the evaluator as part of the inception phase. Stakeholder role; Specific groups (gender disaggregated). Target Groups of Women´s Human rights holders; Women´s rights civil society organizations (Concertación Feminista, Concertación Prudencia Ayala, ANDRYSAS, ORMUSA, FUNDAFAM, ISDEMU, ASPARLEXAL, CEMUJER, AMS, ALIANZA DE MUJERES RURALES) Women and girls victims of violence (Ciudad Mujer Users) Local Women's organizations in Puerto la Libertad, Zaragoza and San Salvador. Principle and primary duty bearers who make decisions and implement the SN; UN Women CO IFAD Basque Government Secretaria de Inclusion Social (SIS)-Ciudad Mujer ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer) Municipalidades (San Salvador, Zaragoza y Puerto de la Libertad). Experts and consultants who have provided technical inputs into the SN; Civil Society Advisory Group UN Gender Focal Points (GTG). Representatives of secondary duty bearers and rights holders affected by the SN but not targeted for assistance; Groups Media Trade Unions.

The main rights holders’ and duty bearers capacities that the SN is attempting to develop are: - Develop policy proposals in favor of gender equality, at local level. - Improve indicators, reporting and dissemination of information on political participation and political violence. - Strengthen dialogue mechanisms and enhance policy space to enable gender equality advocates and civil society to promote women’s political participation - Strengthen the capacity of women Parliamentary group to apply the new "consensus Agenda" - Increase technical capacity to promote women’s entrepreneurship and economic empowerment. - Increase knowledge and skills on unpaid work analysis to formulate work/life balance into public policies, programmes and initiatives. - Increase knowledge and skills of women´s organization and civil society at the local level to formulate accountability policies and budgets with a gender perspective

In line with UN Women’s commitment to Results Based Management, a Development Results Framework (DRF) was developed with performance indicators. This includes basic assumptions, but a full theory of change will need to be reconstructed by the evaluation team through a participatory process.

The Strategic Note also includes an Organisational Effectiveness and Efficiency Framework (OEEF) with performance indicators. The evaluation is expected to use this to assess organizational performance. The Country Office is based in Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad with a total of 7 people working.

III. Purpose (and use of the evaluation)

The work of UN Women is framed by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which is often called the “international bill of women’s rights”, and the Beijing Platform for Action, which sets forth governments’ commitments to enhance women’s rights. The spirit of these agreements has been affirmed by the Millennium Development Goals; UN Security Council resolutions on women, peace and security and on sexual violence in conflict; Economic and Social Council agreed conclusions 1997/2 and resolution 2011/5; and the UN System Chief Executives Board for Coordination policy on gender equality and women’s empowerment and its corresponding system-wide action plan.

Evaluation in UN Women is guided by these normative agreements to be gender-responsive and utilizes the entity’s strategic plan as a starting point for identifying the expected outcomes and impacts of its work and for measuring progress towards the achievement of results. The UN Women Evaluation Policy and the UN Women Evaluation Strategic Plan 2014-2017 are the main guiding documents that set forth the principles and organizational framework for evaluation planning, conduct and follow-up in UN Women. These principles are aligned with the United Nations Evaluation Group (UNEG) Norms for Evaluation in the UN System, Standards for Evaluation in the UN System and Ethical Guidelines. The key principles for gender-responsive evaluation at UN Women are: - National ownership and leadership; - UN system coordination and coherence with regard to gender equality and the empowerment of women; - Innovation; - Fair power relations and empowerment; - Participation and inclusion; - Independence and impartiality; - Transparency; - Quality and credibility; - Intentionality and use of evaluation; - Ethics.

A Country Portfolio Evaluation (CPE) is a systematic assessment of the contributions made by UN Women to development results with respect to gender equality at the country level. The UN Women portfolio is a set of interventions that includes normative, operation and coordination work. The CPE focuses on their individual and combined success in advancing gender equality in El Salvador. It uses the Strategic Note as the main point of reference. This CPE has been primarily commissioned by the Country Office (CO) as a formative (forward-looking) evaluation to support the CO and national stakeholders’ strategic learning and decision-making for the next Strategic Note, due to be developed in August 2015. The evaluation is expected to have a secondary summative (backwards looking) perspective, to support enhanced accountability for development effectiveness and learning from experience. It is a priority for UN Women that the CPE will be gender-responsive, and will actively support the achievement of gender equality and women’s empowerment.

The primary intended users of this evaluation are: - UN Women El Salvador CO, UN Women ACRO and other internal UN Women stakeholders - Target groups, their households and community members programme/project partners - National government institutions - Civil society representatives - Donors and development partners - UN Country Team

Primary intended uses of this evaluation are: - Learning and improved decision-making to support the development of the next Strategic Note 2016-2020; - Accountability for the development effectiveness of the CO Strategic Note 2014-2015 in terms of UN Women’s contribution to gender equality and women’s empowerment; - Capacity development and mobilisation of national stakeholders to advance gender equality and the empowerment of women.

IV. Objectives (evaluation criteria and key questions)

The evaluation has specific objectives: - Assess the relevance of UN Women contribution to the intervention at national level and alignment with international agreements and conventions on gender equality and women’s empowerment. - Assess effectiveness and organizational efficiency in progressing towards the achievement of gender equality and women’s empowerment results as defined in the Strategic Note. - Enable the UN Women El Salvador CO to improve its strategic positioning to better support the achievement of sustained gender equality and women’s empowerment. - Analyse how human rights approach and gender equality principles are integrated in the design and implementation of the Strategic Note. - Identify and validate lessons learned, good practices and examples of innovation that supports gender equality and human rights. - Provide insights into the extent to which the UN Women CO has realized synergies between its three mandates (normative, coordination and operations). - Provide actionable recommendations and options with respect to the development of the next UN Women El Salvador CO Strategic Note 2016-2020.

The evaluation will apply four OECD/DAC evaluation criteria (relevance, effectiveness, efficiency, and sustainability) and 11 sub-criteria. Human Rights and Gender Equality is mainstreamed as a sub-criterion. The evaluation will not consider impact (as defined by UNEG) as it is considered too premature to assess this. The evaluation will seek to answer the following key evaluation questions and sub-questions: Key Criteria; Key Questions; Sub Criteria; Sub Questions. Relevance; Are we doing the right things?; Alignment; Is the portfolio aligned with national policies and international human rights norms?. Human Rights and Gender Equality; Is the choice of partners most relevant to the situation of women and marginalised groups? Is the choice of interventions most relevant to the situation in the target thematic areas? Do interventions target the underlying causes of gender inequality?. Efficiency; Are we doing things right?; Organizational Efficiency; To what extent does the UN Women CO management structure support efficiency for implementation? Does the organisation have access to the necessary skills, knowledge and capacities needed to deliver to portfolio? Has a Results Based Management system been established and implemented?. Coherence; Are the interventions achieving synergies within the UN Women portfolio and the work of the UN Country Team? Is the balance and coherence between programming-operational, coordination and policy-normative work optimal? What is UN Women’s comparative advantage in this area of work compared with other UN entities and key partners?. Human Rights and Gender Equality; Which groups is the portfolio reaching the most, and which are being excluded?. Effectiveness; Are the things we are doing working?; Achievements; To what extent have planned outputs been achieved on time? Are interventions contributing to the expected outcomes? For who? What unexpected outcomes (positive and negative) have been achieved? For who? What has been UN Women’s contribution to the progress of the achievement of outcomes? What are the main enabling and hindering factors to achieving planned outcomes?. Human Rights and Gender Equality; Is the portfolio addressing the root causes of gender inequality? To what extent is the portfolio changing the dynamics of power in relationships between different groups? Has the portfolio been implemented according to human rights and development effectiveness principles: - Participation/empowerment - Inclusion/non-discrimination - National accountability/transparency. UN Coordination; What contribution is UN Women making to UN coordination on GEEW in El Salvador? Which roles is UN Women playing in this field? To what extent has gender equality and women’s empowerment been mainstreamed in UN joint programming such as UNDAF?. Normative; To what extent have lessons learned been shared with or informed global normative work and other country offices? What contribution is UN Women making to implementing global norms and standards for gender equality and the empowerment of women in El Salvador?. Sustainability; Will the changes last?; Capacity development; To what extent was capacity developed in order to ensure sustainability of efforts and benefits?. Ownership; Is there national ownership and are there national champions for different parts of the portfolio? What local accountability and oversight systems have been established to support the sustainability of activities?.

The evaluation is expected to take a gender-responsive approach. Gender-responsive evaluations use a systematic approach to examining factors related to gender that assesses and promotes gender equality issues and provides an analysis of the structures of political and social control that create gender equality. This technique ensures that the data collected is analysed in the following ways: - Determining the claims of rights holders and obligations of duty bearers. - Assessing the extent to which the intervention was guided by the relevant international (national and regional) normative frameworks for gender equality and women’s rights, UN system-wide mandates and organizational objectives. - Comparing with existing information on the situation of human rights and gender equality in the community, country, etc. - Identifying trends, common responses and differences between groups of stakeholders (disaggregation of data), for example, through the use of graphs or illustrative quotes (that do not allow for identification of the individual). - Integrating into the analysis the context, relationships, power dynamics, etc. - Analysing the structures that contribute to inequalities experienced by women, men, girls and boys, especially those experiencing multiple forms of exclusion. - Assessing the extent to which participation and inclusiveness (with respect to rights holders and duty bearers) was maximized in the interventions planning, design, implementation and decision-making processes. - Triangulating information to identify similarities and/or discrepancies in data obtained in different ways (i.e., interviews, focus groups, observations, etc.) and from different stakeholders (e.g., duty bearers, rights holders, etc.). - Identifying the context behind the numbers and people (using case studies to illustrate broader findings or to go into more depth on an issue). - Comparing the results obtained with the original plan (e.g., through the application of the evaluation matrix). - Assessing the extent to which sustainability was built into the intervention through the empowerment and capacity building of women and groups of rights holders and duty bearers. The preliminary findings obtained through this process should be validated through a stakeholder workshop with evaluation management and reference groups towards the end of the field mission.

V. Scope of the evaluation

| The timing of this Country Portfolio Evaluation is intended to assess the effectiveness and lessons learned as we approach the end of the current Strategic Note. The period covered by the evaluation will be 2014-2015. The CPE will focus on all activities undertaken by the CO under the Strategic Note, including general support to normative policy and UN coordination. Programme work will be considered based on the thematic areas established by the UN Women Strategic Plan 2014-2017. |  |
| --- | --- |
| All regions/ provinces covered by the CO will be included in the evaluation of normative, coordination and programming work, including: Nueva San Salvador, Zaragoza, Puerto de la Libertad, Jiquilisco, Usulután. |  |
| The evaluator is expected to visit Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, where there is programme works. |  |
| The evaluator is expected to establish the boundaries for the evaluation, especially in terms of which stakeholders and relationships will be included or excluded from the evaluation. These will need to be clearly described and justified during the Inception Phase. UN Women organisational structures and systems outside of the CO (such as regional architecture) are not within the scope of this evaluation, and should be referenced only where there is a clear implication for the design and implement of the CO Strategic Note. |  |
| The evaluation is expected to consider the main cultural, religious, social and economic differences between the different regions/ provinces covered by the evaluation when analysing the contributions of UN Women. |  |
| The evaluator is expected to undertake a rapid readability assessment at the inception stage. This should include the following: - An assessment of the relevance, appropriateness and coherence of the implicit or explicit theory of change, strengthening or reconstructing it where necessary; - An assessment of the quality of performance indicators in the DRF and OEEF, and the accessibility and adequacy of relevant documents and secondary data; - A review of the conduciveness of the context for the evaluation; - Ensuring familiarity with accountability and management structures for the evaluation. |  |
| The CO has undertaken an initial assessment and rated the availability of secondary data necessary for the evaluation: Data; Availability. Baseline data; High Baseline data is available on political participation of women No reliable data is available on domestic violence, reliable but little data is available women´s empowerment. Activity reports; Medium UN Women CO reports UNCT reports. Output results monitoring; Medium UN Women CO monitoring and reporting (2014/2015). Outcome results monitoring; low UN Women CO monitoring and reporting (it is a new office). Financial records; High UN Women CO monitoring and reporting. Management reports; High UN Women CO monitoring and reporting. Communications products; Low UN Women CO communication and media reports. |
| The evaluation is expected to face the following logistics constraints: - Budget and time constraints. - Accessibility to communities where projects are implemented. - The change of municipal council in Santa Tecla, San Salvador and Puerto de la Libertad that used to be governed by the party that now is in the opposition could generate resistance not only in providing information but in maintaining project running. At the same time, Santa Tecla´s new local government is making many changes in the people that work for them, hiring new people that do not know the project. On the other hand, the insecurity is a risk factor that needs to be taken into consideration because the country is undergoing a serious problem of violence and hinders the ability to travel freely to this municipalities. - The rural women project is being implemented in the eastern region of the country and visits to places of implementation should be planned and have the support and necessary follow-up because in that region may be present gangs. To visit the eastern region is needed to program a full day trip because the duration can range within 6 hours. Visits to other towns such as San Salvador, Santa Tecla and Puerto de la Libertad, should start with one hour prior to the appointment due to traffic. Where these constraints create limitations in the data that can be collected, these limitations should be understood and generalizing findings should be avoided. In addition, cultural aspects that could impact the collection of data should be analysed and integrated into data collection methods and tools. The evaluator is expected to include adequate time for testing data collection tools. |

VI. Evaluation design (process and methods)

The evaluation will use a theory-based design. The performance of the country portfolio will be assessed according to the theory of change stated in the Strategic Note 2014-2015. To achieve sufficient depth, the evaluation will analyze programming, coordination, and normative activities of the Country Office around the thematic areas stated in the UN Women Strategic Plan 2014-2017. The evaluation will undertake a portfolio analysis that includes a synthesis of secondary results data for the Development Results Framework (DRF) and the Organizational Effectiveness and Efficiency Framework (OEEF) of the Country Office. This will cover all activities undertaken by the Country Office and will use a model template to be provided to the evaluation team. The portfolio analysis will be triangulated through a mixed methods approach that will include: Desk review of additional documentary evidence; Consultation with all main stakeholder groups; and An independent assessment of development effectiveness.

The method should include a wide range of data sources (including documents, field information, institutional information systems, financial records, beneficiaries, staff, funders, experts, government officials and community groups). The evaluation is particularly encouraged to use participatory methods to ensure that all stakeholders are consulted as part of the evaluation process. At a minimum, this should include participatory tools for consultation with stakeholder groups and the inclusion of women and individuals and groups who are vulnerable and/or discriminated against in the consultation process. The consultant should guarantee the protection of participants and respect for confidentiality.

The evaluation is encouraged to use the following data collection tools: - Interviews - Focus Groups - Secondary document analysis - Survey - Observation - Multimedia (video, photography, drawing) The evaluator should take measures to ensure data quality, reliability and validity of data collection tools and methods and their responsiveness to gender equality and human rights.

The evaluation is expected to reconstruct the theory of change using a participatory process during the inception stage. This should be analyzed based on feminist and institutional analysis.

The evaluation will apply Contribution Analysis to assess the effectiveness of UN Women’s country portfolio. The evaluation will also include a basic analysis of risk in the country portfolio. These will use a model template to be provided to the consultant.

VII. Stakeholder participation

The consultant is expected to discuss during the inception phase how the evaluation will ensure participation of stakeholders at all stages, with a particular emphasis on rights holders and their representatives.

Stakeholders should include: - Target groups, their households and community members; - Programme and project partners; - National government institutions; - Internal UN Women stakeholders; - Civil society representatives; - Political leaders and representatives - Private sector and trade unions representatives; - Donors and development partners; - UN Country Team.

The following participation is expected in the evaluation: Stakeholder; Role in portfolio; Gains from participation; Role in evaluation; Stage. UN Women CO; Management; Decision-making support; Management Facilitation Design Consultation Validation Evaluation Reference Group; All. National Women’s Machinery and other relevant national government partners; Implementation; Ownership and learning; Consultation Validation Evaluation Reference Group; Implementation Reporting. Donors; Funding and strategy support; Influence; Consultation Evaluation Reference Group; Implementation Reporting. Project participants; Rights holders; Accountability; Consultation Evaluation Reference Group; Implementation Reporting.

The consultant is encouraged to extend this analysis through mapping relationships and power dynamics as part of the evaluation. It is important to pay particular attention to participation of rights holders—in particular women and vulnerable and marginalized groups—to ensure the application of a gender-responsive approach. It is also important to specify ethical safeguards that will be employed.

The evaluator is expected to validate findings through engagement with stakeholders at stakeholder workshops, debriefings or other forms of engagement.

VIII. Timeframe

The evaluation is expected to be conducted according to the following time frame, with the Inception Phase commencing in July. The estimated number of person-days required for the evaluation is 35. Task; Time frame; Responsible party. Inception phase (desk review to prepare for evaluation); 10 days (post contract signing); Evaluator. Inception Workshop and preparation of Aide Memoire; 2 days; Evaluator, task manager and UN Women staff. Data collection stage (field mission); 5 days; Evaluator. Reporting stage (analysis and presentation of draft Final Report); 12 days (post final data collection); Evaluator. Findings validation and participatory recommendations workshop; 1 day; Evaluator, task manager and UN Women staff. Evaluation Reference Group feedback to draft Final Report; 5 days; UN Women evaluation reference group. Presentation of Final Report; 5 days; Evaluator. TOTAL (Evaluator); 35 days.

The evaluator is expected to design and facilitate the following events: - Participatory inception workshop (including refining the evaluation framework, stakeholder map, and theory of change); - In-country entry and exit briefs for UN Women staff and key stakeholders; - Findings validation and participatory recommendations workshop.

IX. Expected deliverables

This section describes the type of products (reports, briefs or other) that are expected from the evaluation, who will use them and how they will be used. Deliverables; Timeframe; Responsible; Payment terms. 1. Inception Aide Memoire (Word format); Prior to Field Mission; Evaluator (task manager and RES feedback); 20% of the contracted total. 2. Draft Final report (Word format); Two weeks after field mission; Evaluator (reference group feedback); 30% of the contracted total. 3. Final report (PDF/Word formats); One week once consolidated inputs are received; Evaluator; 30% of the contracted total. 4. Management Response; Within 6 weeks once the report is cleared; CO Representative- Evaluation task manager; 20% of the contracted total.

A model Inception Aide Memoire will be provided to the evaluator. The evaluation task manager and the Regional Evaluation Specialist (RES) will quality assure the inception aide memoire.

A model Final Evaluation Report will be provided to the evaluator based on the following outline. The evaluation task manager and the Regional Evaluation Specialist will quality assure the evaluation report. The draft final evaluation report will be shared with the evaluation reference group for quality review. The final report will be approved by the Evaluation Management Group. 1) Title and opening pages 2) Executive summary 3) Background and purpose of the evaluation 4) Programme/object of evaluation description and context 5) Evaluation objectives and scope 6) Evaluation methodology and limitations 7) Findings: relevance, effectiveness (normative, coordination, operational), efficiency, sustainability, and gender and human rights 8) Conclusions 9) Recommendations 10) Lessons learned Annexes: • Terms of Reference. • Documents consulted. • Lists of institutions interviewed or consulted and sites visited (without direct reference to individuals). • Analytical results and methodology related documentation, such as evaluation matrix. • List of findings and recommendations.

X. Management of the evaluation

This evaluation will have the following management structures: - UN Women Evaluation Task Manager for coordination and day-to-day management; - Evaluation Management Group for decision-making: Country Representative or Deputy Country Representative, Evaluation Task Manager, Regional Evaluation Specialist - Evaluation Reference Group for substantive technical support: UN Women programme staff, National government partners, Development partners/donors, UNCT representatives, Civil Society Advisory Group. The monitoring and evaluation of performance will be conducted by the regional UNW evaluation specialist and national program officer.

The main roles and responsibility for the management of the evaluation are: Evaluator; - To avoid conflict of interest and undue pressure, the evaluator need to be independent, implying that he/she must not have been directly responsible for the design, or overall management of the subject of the evaluation, nor expect to be in the near future. - Evaluator must have no vested interest and must have the full freedom to conduct the evaluative work impartially. He/she must be able to express his/her opinion in a free manner. - The evaluator prepares all evaluation reports, which should reflect an agreed- upon approach and design for the evaluation from the perspective of the evaluator, the evaluation manager and RES.. Evaluation manager; - Conducts a preliminary assessment of the quality of reports and comments for action by the evaluator - Provides substantive comments on the conceptual and methodological approach and other aspects of the evaluation design - Manages logistics for the field mission - Initiates timely payment of the evaluator - Coordinates feedback on the draft and final report from the regional evaluation specialist, management and reference groups - Maintains an audit trail of comments on the evaluation products so that there is transparency in how the evaluator is responding to the comments. Evaluation management and reference groups (including the Regional Evaluation Specialist); - Provide substantive comments and other operational assistance throughout the preparation of reports. - Where appropriate, participates in meetings and workshops with other key partners and stakeholders before finalization of reports..

In order to maximize stakeholder participation and ensure a gender-responsive evaluation, the evaluation task manager should support the evaluator during data collection in the following ways: - Consult partners regarding the evaluation and the proposed schedule for data collection - Arrange for a debriefing by the evaluator prior to completion of data collection to present preliminary and emerging findings or gaps in information to the evaluation task manager, evaluation management and reference groups - Ensure the stakeholders identified through the stakeholder analysis are being included, in particular the most vulnerable or difficult to reach, and provide logistical support as necessary contacting stakeholders and arranging for transportation. - Ensure that a gender equality and human rights perspective is streamlined throughout the approach, and that the evaluator is abiding by the ethical principles outlined below.

XI. Ethical code of conduct

UN Women has developed a UN Women Evaluation Consultants Agreement Form for evaluators that must be signed as part of the contracting process, which is based on the UNEG Ethical Guidelines and Code of Conduct. These documents will be annexed to the contract. The UNEG guidelines note the importance of ethical conduct for the following reasons: - Responsible use of power: All those engaged in evaluation processes are responsible for upholding the proper conduct of the evaluation. - Ensuring credibility: With a fair, impartial and complete assessment, stakeholders are more likely to have faith in the results of an evaluation and to take note of the recommendations. - Responsible use of resources: Ethical conduct in evaluation increases the chances of acceptance by the parties to the evaluation and therefore the likelihood that the investment in the evaluation will result in improved outcomes.

Specific safeguards must be put in place to protect the safety (both physical and psychological) of both respondents and those collecting the data. These should include: - A plan is in place to protect the rights of the respondent, including privacy and confidentiality - The interviewer or data collector is trained in collecting sensitive information - Data collection tools are designed in a way that are culturally appropriate and do not create distress for respondents - Data collection visits are organized at the appropriate time and place so as to minimize risk to respondents - The interviewer or data collector is able to provide information on how individuals in situations of risk can seek support.

The evaluation’s value added is its impartial and systematic assessment of the programme or intervention. As with the other stages of the evaluation, involvement of stakeholders should not interfere with the impartiality of the evaluation. The evaluator have the final judgment on the findings, conclusions and recommendations of the evaluation report, and the evaluator must be protected from pressures to change information in the report.

Additionally, if the evaluator identify issues of wrongdoing, fraud or other unethical conduct, UN Women procedures must be followed and confidentiality be maintained. The UN Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct, and accompanying policies protecting against retaliation and prohibiting harassment and abuse of authority, provide a cohesive framework aimed at creating and maintaining a harmonious working environment, ensuring that staff members do not engage in any wrongdoing and that all allegations of wrongdoing are reported promptly, investigated and appropriate action taken to achieve accountability. The UN Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN Women for reporting and investigating it. More information can be provided by the Evaluation Task Manager if required.

XII. Requirements

- Professional in Social Sciences or related fields.

- Postgraduate degree on Monitoring and Evaluation of Projects.

- At least 3 years of experience in conducting gender-responsive evaluations.

- At least 3-5 years of experience in applying qualitative and quantitative evaluation methods.

- At least 3 years of experience in gender analysis and/or human-rights based approaches.

- 1-3 years of experience in elaboration of written evaluation reports with gender perspective.

- Excellent ability to communicate with stakeholders.

- Technical competence in the thematic areas to be evaluated.

- Process management skills, including facilitation and communication skills.

- Knowledge of the role of UN Women and its programming, coordination and normative roles at the regional and country level.

- Proficiency in Spanish and working knowledge of English.

- Proven working experience in El Salvador, proved by references.

I. Evaluation

The evaluation will follow the following procedure:

- Preliminary examination

Prior to the detailed evaluation of each offer UN Women will undertake a preliminary examination of the offers. UN Women may reject any offer during the preliminary examination which does not comply with the requirements set out in this solicitation document, without further consultation with the bidder.

Offers will not be considered for further evaluation in cases where:

- They are incomplete (i.e. does not include all required data and documents as specified).

- The offer has not been signed properly and/or not signed.

- The validity of the offer is not in accordance with the requirements.

- The technical and financial documents have not been submitted.

- If the bidder does not accept the correction of arithmetical errors.

- Offers and modification to offers submitted to any other address or location, or copied to an e-mail address other than the address specified.

Offers which are incomplete frivolous, clearly not compatible, or contain material deviations from or reservations to the terms of the contract, may in UN Women’s absolute discretion, be rejected or excluded from further consideration at any time during the evaluation, including after preliminary evaluation.

- Technical Evaluation

The evaluation committee will be evaluated based on: lowest priced, technically compliant offer methodology, as explained below.

The lowest priced offer among the technically compliant/responsive offers is selected when RFQ are reviewed based on a pass/fail method.

- Financial Evaluation

The lowest price serves as the overriding measure upon which to award the contract from among the suppliers that meet the minimum requirements, unless the offer is rejected for a specific reason (e.g., the offer failed to deliver a product).

The evaluation chart that will be applied for the competition is explained below:

| a. Preliminary examination | Comply/ Not comply |
| --- | --- |
| Curriculum Vitae with scan diploma listed on the CV. |  |
| Minimum of 2 labor references that include contact phone, and e-mail. |  |
| Financial offer with a validity period of 60 days duly signed. |  |
| Not included among the United Nations suspended vendors. |  |
| b. Technical Evaluation |  |
| • Professional in Social Sciences or related fields. • Postgraduate degree on Monitoring and Evaluation of Projects. • At least 3 years of experience in conducting gender-responsive evaluations. • At least 3-5 years of experience in applying qualitative and quantitative evaluation methods. • At least 3 years of experience in gender analysis and/or human-rights based approaches. • 1-3 years of experience in elaboration of written evaluation reports with gender perspective. |  |
| Qualified consultants will be contacted through a virtual interview |  |
| • Excellent ability to communicate with stakeholders. • Technical competence in the thematic areas to be evaluated. • Process management skills, including facilitation and communication skills. • Knowledge of the role of UN Women and its programming, coordination and normative roles at the regional and country level. • Proficiency in Spanish and working knowledge of English. |  |
| Proven working experience in El Salvador, proved by professional references. |  |
| c. Financial Evaluation |  |
| Lowest priced, technically compliant/ responsive offer |  |

II- Offers submission

Consultants shall submit the following documents in electronic file in PDF format:

- Technical offer duly signed according to the terms of reference with:

  - Include Curriculum Vitae with scan diploma listed on the CV.

  - Include a minimum of 2 labor references that include contact phone, and e-mail (in case of negative reference, the offer will be disqualified).

- Financial offer with a validity period of 60 days duly signed (Ref. IX. Expected deliverables)

Offers will be received as indicated:

- Reference: SLV 55 2015 - Country portfolio evaluation

- Place: UN Women Latin America and Caribbean Regional Office

- Deadline for submission: on or before July 03, 2015 (12:00 hours - El Salvador local time)

- Email: procurement.one@unwomen.org

It is important that the bidders are informed of the following:

- This is an open competition for individuals only.

- Applications received from companies and/or that includes more than one individual will not be considered.

- No offers at a later date are set to be received.

# Anexo2.Principales recomendaciones del Comité de la CEDAW y del Examen Periódico Universal del CDH ONU

| Fuente | Nombre informe | Tema | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| EPU | A/HRC/14/5 | Acceso a la Justicia | 3. Reforzar la infraestructura jurídica y de aplicación de la ley a fin de apoyar los derechos de la mujer (Egipto). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Acceso a la Justicia | 49. Aumentar la eficacia de las investigaciones a fin de enjuiciar a los autores de homicidios motivados por prejuicios de género (Polonia). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Acceso a la Justicia | 50. Garantizar a las víctimas de violencia de género un acceso efectivo a la justicia, albergues y protección policial (Polonia). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Educación | 30. El Comité insta al Estado parte a que siga adoptando medidas proactivas para reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres y proporcionando educación, estructurada y no estructurada, a todas las mujeres y niñas, especialmente en las zonas rurales. El Comité insta también al Gobierno a preparar programas para prevenir el abandono de las escuelas por las niñas en la educación primaria y reducir la tasa de abandono de los estudios de las niñas y las jóvenes, incluidas las estudiantes embarazadas y las madres jóvenes, en las escuelas secundarias y las universidades, incluso mediante incentivos destinados a los padres, con el fin de proporcionar a las jóvenes la capacidad y los conocimientos necesarios para participar en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Eliminación de la discriminación | 22. El Comité insta al Estado parte a poner más empeño en la formulación y aplicación de amplios programas de divulgación para fomentar una mejor comprensión y apoyo de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los estratos de la sociedad. Dichas medidas deben estar dirigidas a modificar las actitudes estereotípicas y normas culturales sobre las responsabilidades y funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad, de conformidad con el apartado f) del artículo 2 y el apartado a) del artículo 5 de la Convención, y a promover el apoyo de la sociedad a la igualdad entre hombres y mujeres. El Comité también insta al Estado parte a que adopte una estrategia general para la eliminación de los estereotipos sexistas, en particular mediante la inclusión de objetivos de concienciación en los programas escolares, la capacitación de maestros y la sensibilización de los medios de comunicación y el público en general, incluida la adopción de medidas destinadas concretamente a los hombres y los jóvenes. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Eliminación de la discriminación | 15. Formular estrategias, políticas y programas orientados a apoyar a la mujer en la reivindicación de sus derechos, de conformidad con las obligaciones que le incumben con arreglo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Canadá). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Eliminación de la discriminación | 22. Aumentar los esfuerzos por combatir la discriminación y la violencia contra la mujer y la impunidad por esos delitos, por conducto de las instituciones nacionales, incluidos el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer y la Secretaría de Inclusión Social (Costa Rica). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Eliminación de la discriminación | 24. Seguir incluyendo en su política social medidas y programas contra la discriminación de manera de proteger a los pueblos indígenas, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las personas con VIH/SIDA y las personas que sufren discriminación en razón de su orientación sexual (Colombia). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Eliminación de la discriminación | 22. Determinar medidas concretas para luchar contra las actitudes sociales y culturales que conducen a la discriminación y promover concretamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas; trabajar en pro de la igualdad de remuneración y de condiciones de trabajo de la mujer; reducir la discriminación contra las personas con VIH/SIDA, y aumentar la inclusión de personas lesbianas, gais, bisexuales y de transgénero en los sectores público y privado (Reino Unido). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Empleo y protección social | 32. El Comité pide al Estado parte que tome todas las medidas apropiadas, incluidas medidas especiales de carácter temporal y de fortalecimiento de los mecanismos de promoción de la igualdad, para subsanar la condición de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo. Recomienda que intensifique sus esfuerzos por eliminar la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, y por eliminar la disparidad en las remuneraciones entre mujeres y hombres. Insta al Estado parte a que vigile el efecto de las medidas tomadas y los resultados obtenidos tanto en el sector público como en el privado y a que rinda cuentas al respecto en su próximo informe periódico. El Comité exhorta al Estado parte a que refuerce la labor de la Unidad Especial de Género y Prevención de Actos Laborales Discriminatorios a fin de que se vigilen eficazmente las condiciones laborales de las mujeres, se sancione a quienes infrinjan los derechos de las mujeres en las industrias maquiladoras y se aumente el acceso de las trabajadoras a la justicia. El Comité recomienda además que se adopten medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para G467garantizar el acceso a la seguridad social y otras prestaciones laborales, incluida la licencia de maternidad remunerada, a las trabajadoras domésticas y migrantes en los sectores no estructurado y rural. El Comité pide al Estado parte que incluya información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe. El Comité insta al Estado parte a que adopte una legislación que garantice la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con la recomendación general No. 13. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Empleo y protección social | 34. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y apoye la educación como medio para empoderar a las niñas y los niños, a fin de que se comprenda claramente y se cumpla efectivamente la edad mínima para trabajar en todo el Estado parte. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas proactivas para garantizar que todos los niños, especialmente las niñas, tengan acceso a la educación básica, la atención de la salud y la protección de las normas laborales mínimas de la Organización Internacional del Trabajo. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Empleo y protección social | 38. El Comité insta al Estado parte a que refuerce las iniciativas destinadas a alentar el empoderamiento económico de las mujeres, como el Programa Red Solidaria, teniendo en cuenta la situación específica de los diferentes grupos de mujeres. El Comité también alienta al Estado parte a que establezca mecanismos para vigilar periódicamente el efecto de las políticas sociales y económicas en las mujeres. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Igualdad | 21. Adoptar todas las disposiciones legislativas y medidas de política necesarias para garantizar la plena igualdad del hombre y la mujer (Italia). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Implementación de la Convención | 7. A la vez que recuerda la obligación del Estado parte de aplicar en forma sistemática y constante todas las disposiciones de la Convención, el Comité considera que desde ahora hasta la presentación del próximo informe periódico el Estado parte debería prestar atención prioritaria a las inquietudes y recomendaciones señaladas en estas observaciones finales. Por consiguiente, pide al Estado parte que esas esferas sean el centro de sus actividades de aplicación y que en su próximo informe periódico rinda cuenta de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. También insta al Estado parte a que presente estas observaciones finales a todos los ministerios competentes, a las demás dependencias de gobierno en todos los niveles, al Parlamento y al poder judicial, a fin de velar por su aplicación efectiva. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Implementación de la Convención | 10. El Comité alienta al Estado parte a que siga promoviendo el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, pues tiene la firme convicción de que dicha ratificación constituirá una expresión de la voluntad política y la determinación del Estado parte de trabajar en favor de la aplicación plena de la Convención y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Implementación de la Convención | 12. El Comité recomienda que se realicen programas educativos sobre la Convención, incluido su Protocolo Facultativo y la jurisprudencia al respecto, así como programas sobre los derechos de las mujeres, en particular para todos los profesionales del derecho, incluidos magistrados, abogados, fiscales y el personal de mantenimiento del orden, así como para el público en general. Insta además al Estado parte a que adopte medidas especiales, incluidos programas generales de instrucción sobre las leyes, a fin de concienciar a las mujeres sobre sus derechos, en particular a los grupos vulnerables de mujeres, para que puedan ejercerlos. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Implementación de la Convención | 14. El Comité recomienda que el Estado parte difunda el conocimiento de la aplicabilidad directa del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención así como la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para la agilización del proceso encaminado al logro de la igualdad entre los géneros. También recomienda que el Estado parte adopte medidas especiales de carácter temporal de conformidad con la recomendación general No. 25, entre otras cosas en el ámbito del empleo y la política. Tales medidas deberán ser concebidas con objetivos, metas o cupos mensurables y plazos para permitir su supervisión efectiva. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Implementación de la Convención | 42. El Comité pide que se dé amplia difusión en El Salvador a las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité pide también al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Implementación de la Convención | 6. Considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Estatuto de Roma (Argentina). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Implementación de la Convención | 7. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (República de Corea, Países Bajos). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Interseccionalidad | 2. Velar por el cumplimiento de las leyes para proteger los derechos de la mujer (Canadá). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Marco Normativo Internacional | 39. El Comité insta al Estado parte a que utilice plenamente, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Marco Normativo Internacional | 40. El Comité también hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable una aplicación plena y efectiva de la Convención. Insta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Participación política y social de las mujeres | 28. El Comité insta al Estado parte a que vele por que en la próxima ley electoral se incluyan medidas para que las mujeres participen en igualdad de condiciones, en particular mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de ambos sexos, para que haya paridad en el proceso electoral y en los resultados, especialmente mediante el fomento de la presencia de las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones en las listas electorales. El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité, para acelerar el aumento de la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos. El Comité también propone que el Estado parte ejecute programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres y lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones como requisito democrático y que evalúe el efecto de esas medidas e informe al Comité de los resultados de esa evaluación. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Participación política y social de las mujeres | 5. Adoptar medidas para aumentar la participación de la mujer en la vida pública, tanto en cuanto a la legislación como en cuanto a una acción concreta (Noruega). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Recopilación y análisis de datos | 18. El Comité insta al Estado parte a que establezca un sistema general de recolección de datos, incluidos indicadores mensurables para la evaluación de las tendencias de la situación de las mujeres y los avances en favor de la igualdad de facto de las mujeres con el transcurso del tiempo. Invita al Estado parte a que, según sea necesario, recabe asistencia internacional para la recolección de tales datos y su análisis. El Comité también pide al Estado parte que en su próximo informe incluya datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, e indique los efectos de las medidas adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar la situación de las mujeres en diversos ámbitos en forma más amplia, en particular respecto de la cuestión de la violencia. El Comité invita al Estado parte a que preste particular atención a la recolección de datos acerca de los grupos de mujeres más vulnerables, incluidas las mujeres que viven en las zonas rurales y las mujeres indígenas, las migrantes, las trabajadoras domésticas y las que trabajan en las empresas maquiladoras. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Recopilación y análisis de datos | 29. Crear un mecanismo nacional para disponer de estadísticas sobre las muertes de mujeres (Países Bajos). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Salud | 36. El Comité señala a la atención su recomendación general No. 24 y recomienda que se investiguen ampliamente las necesidades concretas de salud de las mujeres, incluida la salud reproductiva. Recomienda también el fortalecimiento financiero y organizativo de los programas de planificación familiar destinados a las mujeres y los hombres y la facilitación de un acceso amplio a los anticonceptivos por todas las mujeres y hombres, incluidos los adolescentes y los adultos jóvenes. El Comité insta al Estado parte a que refuerce los programas de educación sexual para las niñas y los niños con el fin de fomentar un comportamiento sexual responsable. El Comité pide al Estado parte que incluya información sobre el efecto de los programas para reducir y prevenir los embarazos entre las adolescentes en su próximo informe periódico, incluso sobre los programas para fomentar un comportamiento sexual responsable destinados a las niñas y los niños. Pide también al Estado parte que incluya información en su próximo informe sobre los fallecimientos y/o las enfermedades causados por los abortos ilegales o relacionados con esa práctica. El Comité insta al Estado parte a facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias de las leyes restrictivas del aborto. El Comité insta también al Estado parte a abordar los aspectos de género del VIH/SIDA, incluidas las diferencias de poder entre las mujeres y los hombres, que a menudo impiden que las mujeres insistan en las prácticas sexuales seguras y responsables. El Comité alienta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para concienciar y educar a las mujeres y las niñas sobre las formas de protegerse del VIH/SIDA. El Comité insta al Estado parte a que vele por que las mujeres y las niñas tengan igualdad de derechos y acceso a servicios de detección del VIH/SIDA y servicios sociales y de salud conexos. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Salud | 64. Mejorar el acceso de las mujeres a derechos y servicios de salud sexual y reproductiva (Luxemburgo). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Salud | 35. Redoblar los esfuerzos por reducir la tasa de mortalidad materna y aumentar el presupuesto de salud con el fin de garantizar un sistema nacional de salud basado en la equidad y la accesibilidad, como se indica en el párrafo 48 del informe nacional (Luxemburgo). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Salud | 36. Aprobar y aplicar todas las medidas necesarias para alentar y garantizar el acceso de las niñas, las adolescentes y las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluidos el suministro de anticonceptivos, la planificación de la familia, la información y la prestación de servicios obstétricos adecuados, asignando especial atención a la prevención del embarazo temprano y de los abortos inseguros (Alemania). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Salud | 37. Iniciar un diálogo nacional sobre el derecho de la mujer a la salud reproductiva, incluso con respecto a las consecuencias de las leyes restrictivas del aborto, incluida la tipificación del aborto como delito (Luxemburgo). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas | 16. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros a fin de que sea más eficaz, proporcionándole un reconocimiento apropiado, facultades, recursos humanos y financieros en todos los niveles y aumentando su capacidad para la coordinación y supervisión de las medidas que se adopten en los planos nacional y local para el adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad entre los géneros. El Comité pide también al Estado parte que intensifique la cooperación entre el Instituto y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas | 20. El Comité insta al Estado parte a que coopere más eficazmente y de manera sistemática con las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de mujeres, para la aplicación de la Convención. El Comité recomienda además que el Estado parte consulte con las organizaciones no gubernamentales durante la preparación de su próximo informe periódico. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas | 4. Promulgar disposiciones legislativas penales específicas encaminadas a proteger los derechos de la mujer (Brasil). |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Violencia de género y contra las mujeres | 24. El Comité insta al Estado parte a que asigne atención prioritaria a la adopción de un enfoque global para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, teniendo presente su recomendación general No. 19 sobre la violencia contra la mujer. El Comité también pide al Estado parte que supervise la aplicación de la legislación vigente por la que se tipifica como delito la violencia contra la mujer a fin de asegurar que las mujeres y las niñas que sean víctimas de actos de violencia tengan acceso a medios de protección y recursos eficaces y que los autores de esos actos sean efectivamente enjuiciados y castigados y no gocen de impunidad. El Comité recomienda también que se imparta capacitación sobre las cuestiones de género, en particular sobre la violencia contra la mujer, a los funcionarios públicos, en particular al personal encargado del orden público, los funcionarios judiciales y los proveedores de servicios de salud para que tomen conciencia de todas las formas de violencia contra la mujer y puedan afrontarlas de manera adecuada. El Comité pide además al Estado parte que adopte medidas para modificar las actitudes sociales y culturales que son las causas fundamentales de la mayoría de las formas de violencia dirigidas contra la mujer, en particular los asesinatos motivados por prejuicios de género. |
| CEDAW | CEDAW/C/SLV/CO/7 | Violencia de género y contra las mujeres | 26. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos por combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas. Pide también al Estado parte que reúna y analice datos de la policía y fuentes internacionales, enjuicie y sancione a los tratantes, garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y provea a su rehabilitación. El Comité pide al Estado parte que vele por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata reciban el apoyo adecuado para estar en condiciones de declarar sin temor contra los tratantes. Además, el Comité alienta al Estado parte a preparar programas de concienciación, investigar las causas profundas de la trata, capacitar exhaustivamente a los abogados, los trabajadores del ámbito de la justicia penal, los proveedores de servicios de salud y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre todas las cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata y continuar la cooperación bilateral y multilateral con los países vecinos. |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 26. Redoblar los esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas, la violencia doméstica y la muerte violenta de mujeres (Turquía). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 27. Redoblar los esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas (Noruega). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 28. Adoptar medidas para cambiar las actitudes sociales y culturales en las que se basa la mayoría de las formas de violencia contra la mujer (Países Bajos). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 30. Intensificar las campañas de concienciación encaminadas al cambio de las actitudes sociales y las pautas de conducta que constituyen la base de la violencia contra la mujer, incluidos los homicidios basados en el prejuicio contra la mujer (España). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 31. Aumentar los esfuerzos por prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y el femicidio, de conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (Chile). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 32. Intensificar sus esfuerzos por mejorar la situación con respecto a la violencia contra mujeres y niñas, así como realizar campañas de concienciación, programas de educación en materia de derechos humanos y capacitación de funcionarios de policía, y dar más recursos a los servicios judiciales encargados de esos asuntos (Irlanda). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 33. Intensificar sus esfuerzos por prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas, en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y el homicidio de mujeres, tal como lo recomendó el Comité contra la Tortura (Azerbaiyán). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 34. Continuar con los esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer, incluso mediante la adopción de medidas efectivas encaminadas a prevenir y castigar esa violencia y velando por que sus autores no gocen de impunidad (Uruguay). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 35. Acelerar la reforma legislativa en marcha para combatir la inseguridad y la violencia dirigida a mujeres y niñas y consolidar esas medidas, en particular mejorando las estadísticas o los programas educacionales en las escuelas con respecto a los derechos humanos y la igualdad de derechos (Luxemburgo). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 36. Formular planes orientados a la acción a fin de luchar contra la trata de personas, en particular de mujeres y niños (Egipto). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 47. Adoptar medidas para asegurar la investigación transparente, independiente e imparcial de casos que impliquen violencia contra mujeres y niñas (Noruega). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 48. Velar por la investigación efectiva de todos los casos de femicidio y por el castigo de los autores de esos delitos, y adoptar medidas adicionales para luchar contra ese fenómeno (Ucrania). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 32. Enmendar el Código de Familia a fin de aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio; definir el matrimonio forzado como un delito; intensificar las medidas educacionales en la esfera de la salud reproductiva, y mejorar las condiciones de acceso a la enseñanza secundaria, especialmente en las zonas rurales (España). |
| EPU | A/HRC/14/5 | Violencia de género y contra las mujeres | 33. Considerar la posibilidad de enmendar el Código de Familia a fin de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, que actualmente es de 14 años (Polonia). |

# Anexo 3. Listado de documentos consultados

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR.Ley Del Instituto Salvadoreño Para El Desarrollo de La Mujer. Visto el 07/09/15 en

http://isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17%3Alegislacion&Itemid=234&lang=es

CLADEM (2010).Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Derechos de las mujeres, un Informe Alternativo.

Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) (2013).Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Principales resultados. El Salvador.

Gender at Work (2014).What is Gender at Work’s approach to Gender Equality and Institutional Change?

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019). El Salvador productivo, educado y seguro. Consultado en línea el 14/08/15 en:

http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/Plan-Quinquenal-de-Desarrollo.pdf

Instituto Médico Legal de El Salvador (2014). Agresiones sexuales reconocidas en el año 2013. Consultado el 08/09/2015 en:

http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/4325/AGRESIONES%20SEXUALES%20%20A%C3%91O%202013.pdf

ISDEMU (2014).Informe Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000). Informe Nacional El Salvador. Consultado el 07/09/15 en:

http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_El_Salvador_Beijing_20.pdf

ISDEMU (2014).Informe de Estado de Situación Violencia Mujeres 2014.Consultado el 08/09/2015 en:

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=137%3Ainformes-nacionales-de-violencia-contra-las-mujeres&download=377%3Ainforme-sobre-el-estado-y-situacin-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-el-salvador-2014&Itemid=237&lang=es

ISDEMU (2014) Informe nacional de El Salvador en el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

ISDEMU (2014).Política Nacional de las Mujeres. Actualizada: medidas al 2014. En:

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=46%3Apoliticaspublicas&Itemid=234&lang=es

Kabeer, Nayla (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the measurement of Women’s Empowerment. Development and Change.

Naciones Unidas (2012). Observaciones y Recomendaciones de Derechos Humanos. Consultado el 07/09/15 en:

http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/03/OBSERVACIONS-Y-RECOMENDACIONES-SOBRE-DERECHOS-HUMANOS-2008-10.pdf

ONU Mujeres (sin año): SOP Procesos de compras y pagos.

ONU Mujeres (2011).Hostilidad y violencia política: Develando realidades de mujeres autoridades municipales. Sistematización de experiencias de violencia política que viven las mujeres electas en Gobiernos Municipales en El Salvador. Elaborado por Herrera, Lorena, Arias Mitzy y García, Sara.

ONU Mujeres (2012).PRODOC Broadening Economic Opportunities for Rural Women Entrepreneurs in LAC region.

ONU Mujeres (2013).PRODOC Mujeres y políticas municipales a favor de la igualdad en El Salvador

ONU Mujeres (2014).Corporate UN Women Strategic Plan 2014-17. Disponble en: http://www.unwomen.org/en/docs/2013/7/un-women-strategic-plan-2014-2017

ONU Mujeres (2014).El Salvador Country Programme 2014-2015.

ONU Mujeres (2014).El Salvador Strategic Note 2014-2015.

ONU Mujeres (2014).Guía de evaluación de programas y proyectos, con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Oficina regional para las Américas, Panamá.

ONU MUJERES (2014). Estudio de caso de El Salvador: Una agenda común para mejorar la vida de las mujeres. Evaluación temática regional sobre participación política de las mujeres. Elaborado por Ivonne Urriola Pérez. Consultora Inclusión y Equidad. (no publicado).

ONU Mujeres (2014).PRODOC Ciudad Mujer/ONU Mujeres.

ONU Mujeres (2014).Programa ampliando las oportunidades económicas para las mujeres rurales emprendedoras en América Latina. El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. POA 2014.

ONU Mujeres (2014). Quarterly Programme and Operations Report April-June 2014. El Salvador

ONU Mujeres (2015). Anual Work Plan UN Women El Salvador.

available at http://www.unwomen.org/en/about-us/evaluation/decentralized-evaluations

ONU Mujeres (2015). How to manage gender-responsive evaluation.Evaluation handbook.

ONU Mujeres (2015).Informe de trabajo del proyecto "Mujeres y políticas municipales a favor de la igualdad en El Salvador".

ONU Mujeres (2015). Informe Narrativo GATE. El Salvador

ONU Mujeres (2015). Informe Oficina El Salvador.

ONU Mujeres (2015). Quarterly Report: January-March 2015. El Salvador.

ONU Mujeres (2015).Reference guide to (Multi)-Country Portfolio Evaluation in UN Women.

ONU MUJERES (2015). The UN Women Manager’s Guide on Human Rights and Gender Responsive Evaluations, available at http://genderevaluation.unwomen.org/en/evaluation-handbook

ONU MUJERES (2015). UN Women quality standards for evaluation (GERAAS rating system)

ORMUSA (2014).Observatorio de la violencia de género contra las mujeres. Consultado el 14/08/2015 en http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/index.php

PNUD (2013).Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador. Pensar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. Consultado el 08/09/2015 en:

http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/UNDP_SV_IDHES-2013.pdf

PNUD (2013).Marco de aceleración de los ODM, Condiciones de éxito para el logro de las metas de mortalidad materna e infantil. Consultado el 08/09/15 en:

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/MDG%20Acceleration%20Framework/MAF%20Reports/LAC/El%20salvador%20SPN-%20WEB.pdf

Retolaza, Íñigo /PNUD-Hivos (2010). Teoría de Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social.

Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador (2015). UNDAF 2016-2020. Marco de Asistencia de Las Naciones Unidas para el Desarrollo

UN Evaluation Group (2005). Norms for evaluation in the UN system. Disponible en:

http://www.unevaluation.org/document/detail/21, and “Standards for evaluation in the UN system”, 2005, available online at: http://www.unevaluation.org/document/detail/22.

UN Evaluation Group (2008). Ethical guidelines. Disponible en:

http://www.unevaluation.org/document/detail/102.

UN Evaluation Group (2011).Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación. Disponible en: http://www.unevaluation.org/HRGE_Guidance

UNFPA, ONU Mujeres, PNUD y UNICEF (2012): Ampliando la Mirada: la Integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos en la programación para el desarrollo. Elaborado por Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein, Santiago

United Nations (2014).Report of the working group on the Universal Periodic Review El Salvador. Consultado el 14/08/15en:

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/el_salvador/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.2.pdf

Universidad de El Salvador (2014).Plan de Igualdad de Género de la Universidad de El Salvador. 2014-2015.Elaborado en el marco del proyecto "Equality. Fortalecimiento del liderazgo femenino en las instituciones de Educación Superior Latinoamericanas"

# Anexo 4. Listado de personas entrevistadas

Entrevistas grupales

|  | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo Oficina ONU Mujeres: Ana Elena Badilla Miriam Bandes Paola Sorto Maurens Figueroa Rosario García Georgina Salvador Raquel Corbera Lissette Martínez | Representante Especialista de Programa Analista de Programa Técnica de proyecto Coordinadora de proyecto Asociada de proyecto Asociada de finanzas Auxiliar de operaciones | ONU Mujeres |
| 2 | Grupo Interagencial de Género Xenia Díaz Verónica Chicas Marta Navarro Guadalupe Argueta | Responsables de género de las diferentes agencias | PNUD, FAO, UNICEF, OPS |
| 3 | Blanca Flor Bonilla Yesenia Arévalo | Presidenta Coordinadora Programa Igualdad y Equidad de Géneros | FUNDAFAM |
| 4 | Blanca Lucy Chávez Patricia Hernández | Beneficiarias proyecto FIDA | Grupo de Mujeres progresistas de Usulután Asociación Comunal de Mujeres |
| 5 | Lorena Tobar, Katia Herrera, Karen Campos, Beatriz Moscote | Responsable de la Unidad de Género Comunicadora Asesora Legal Psicóloga | PGR |
| 6 | Gloria Cerón Silvia Juárez | Coordinadora del programa de Desarrollo Local Coordinadora del programa para una vida libre de violencia | ORMUSA |
| 7 | Evaristo Hernández, Francisco Munguía, Vilma Mejía, Saúl García | Director general Gerente estadísticas sociales Metodóloga estadísticas de género Consultor | DIGESTYC |
| 8 | Diputadas: Marta Evelyn Batrez Margarita Rodríguez Ana Marina Barahona Rosa Armida Barrera | Presidenta Vicepresidenta Vicepresidenta suplente Vocal | GPM (Comité Directivo) |
| 9 | Mitzy Arias, Alma Galeano, Sandra Rivera | Secretaria General Secretaria de Actas Técnica | ANDRYSAS |

| 10 | Liz Quijano Ana María Castro | Directora de Desarrollo Social Responsable de la Unidad de Género | Alcaldía de Santa Tecla |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Stefano Pettinato Xenia Díaz | Representante Residente Adjunto Responsable de Género | PNUD |

Entrevistas individuales

|  | NOMBRE | CARGO | INSTITUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mario Iraheta | Representante Auxiliar | UNFPA |
| 2 | Ondina Castillo | Responsable de género | UNFPA |
| 3 | Nelly Villatoro | Jefa UAI-Cooperación y Proyectos | ISDEMU |
| 4 | Ana Elena Badilla | Representante Residente | ONU Mujeres |
| 5 | Miriam Bandes | Especialista de Programas | ONU Mujeres |
| 6 | Raquel Corbera |  | ONU Mujeres |
| 7 | Jesús Rivera | Responsable de Proyectos de Administración Pública y Justicia | AECID |
| 8 | Raquel Caballero | Presidenta | CIE |
| 9 | Margarita Rivas | Coordinadora del Centro de Estudios de Género | UES |
| 10 | Gloria Salguero Gros | Presidenta | ASPARLEXAL |
| 11 | América Romualdo | Coordinadora técnica | CFPA |
| 12 | Cristián Salazar | Coordinador Residente | OCR |
| 13 | Sergio Aguiñada | Oficial de coordinación interagencial | OCR |
| 14 | Emma Julia Fabián | Asesora (diputada en la legislatura anterior) | GPM |
| 15 | Alba Evelyn Cortés | Asesora | GPM |
| 16 | Roxana Delgado | Asesora de la Presidenta de la Asamblea | Asamblea Legislativa |
| 17 | Madeline Brizuela | Directora de Grupos Poblacionales | Directora de grupos poblacionales |
| 18 | Ana Ella Gómez | Supervisora del Módulo de Autonomía Económica | Secretaría de Inclusión Social (SIS) |
| 19 | Morena Herrera | Coordinadora | Colectiva Feminista |
| 20 | Marina Morales | Responsable de Género | UNICEF |
| 21 | Elizabeth Villagomez | Asesora regional de empoderamiento económico | ONU Mujeres ACRO |
| 22 | Cristiano Ottoni | Gerente de Operaciones | ONU Mujeres ACRO |
| 23 | Maurens Figueroa | Técnica de proyectos |  |
| 24 | Bibiana Aído | Asesora Especial | ONU Mujeres |

# Anexo5. Guía básica de entrevistas

Presentación de la evaluación

Queremos agradecerle por acceder a esta entrevista, que tomará aproximadamente 60 minutos.

La evaluadora externa está desarrollando una la evaluación del Programa País de ONU Mujeres en El Salvador durante el período de 2014-2015.

El objetivo de la evaluación es contribuir a valoración sistemática de las contribuciones hechas por ONU Mujeres a los resultados de desarrollo en materia de igualdad de género en El Salvador. Por medio de esta evaluación se pretende recopilar una serie de insumos que le ayude a ONU Mujeres a formular su nueva Nota Estratégica 2016-2020. En segundo lugar, se quiere fortalecer la rendición de cuentas sobre el logro de los resultados y la identificación de aprendizajes de la experiencia de trabajo desarrollada.

Toda la información compilada es confidencial y no se revelarán datos que identifiquen a las personas o a las organizaciones. Antes de iniciar queremos solicitar su autorización para grabar la entrevista, indíquenos si desea que la apaguemos en algún momento.

Antecedentes de la persona entrevistada

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Organización |  |
| Cargo que ocupa |  |
| Año que comenzó a ejercer el cargo |  |
| Contacto (teléfono y correo) |  |

Queremos comenzar este diálogo tratando de conocer un poco más de usted. ¿Cuál fue su motivaciónen asumir el presente cargo y qué desafíos le representa esta responsabilidad?

Ahora pasaremos más propiamente a las preguntas analíticas dela evaluación

PERTINENCIA

- En su opinión ¿Cuál es el rol que ONU Mujeres ha desarrollado en el país/durante 2014-2015?

- ¿Cómo valora ese rol?

- ¿Las intervenciones definidas son pertinentes y responden al contexto nacional en las áreas temáticas estratégicas?

- ¿Las intervenciones apuntan a las causas subyacentes de la desigualdad de género?

EFICIENCIA.

- ¿La estructura degestión de ONU Mujeres en El Salvador garantiza la eficiencia en la implementación?, ¿cuáles son los principales desafíos?

- ¿La oficina cuenta con las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para implementar la cartera?

- ¿Cuál es la ventaja comparativa de ONU Mujeres en relación con otras agencias de Naciones Unidas y socios clave?

EFICACIA

- ¿Qué aspectos de la contribución de ONU Mujeres han impulsado avances en el logro de los resultados?

- ¿Qué factores han facilitado y obstaculizado el logro de los resultados planificados?

- ¿El Programa país de ONU Mujeres que se está implementando está transformando las dinámicas de poder en las relaciones entre diferentes grupos?; ¿cuáles?; ¿por qué?

- En su opinión desde 2014 a la fecha ¿Han existido cambios relevantes en el país en relación a la igualdad de género?; ¿Cuáles de esos cambios se deben a la intervención de ONU Mujeres?; ¿Cómo los evalúa?

- ¿En qué área considera que ONU Mujeres está haciendo las mayores contribuciones y cómo las evalúa?

LyPPM

EMM

EVCM

PSG

- ¿Qué contribución está haciendo ONU Mujeres en el país para la implementación de las normas y compromisos internacionales sobre igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres?

SOSTENIBILIDAD

- ¿Se han desarrollado capacidades nacionales/institucionales para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos y de los beneficios  de la intervención?

- ¿Existe apropiación de los socios principales en relación a las intervenciones de ONU Mujeres?; ¿cuentan con líderes destacadas/os para las diferentes áreas del Programa?

- ¿Qué ejemplos destacados identifica como parte de la intervención de ONU Mujeres?; ¿Qué considera que se ha hecho muy bien?

- Si tuvieran la oportunidad de volver a empezar ¿Qué se debería hacer de otra manera?

GENERALES

- Mirando hacia el futuro, ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades o desafíos futuros de ONU Mujeres en El Salvador?, ¿Qué habría que hacer para hacer una mayor contribución al logro de la igualdad de género?

- Para finalizar ¿Desea compartir algún comentario más?

Muchas gracias por su tiempo y por la información facilitada

# Anexo 6. Matriz de la Evaluación

| CRITERIO 1: Pertinencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregunta clave: ¿Estamos haciendo lo correcto? |  |  |  |  |
| Sub criterios | Sub preguntas | Indicadores | Stakeholders | Herramientas |
| Alineamiento | ¿La cartera de ONU Mujeres en El Salvador está alineada con las políticas nacionales y los compromisos internacionales sobre igualdad de género? | La NE referencia y adhiere a las recomendaciones relevantes de los informes de la CEDAW y otros instrumentos de derechos de las mujeres. |  | Revisión documental |
|  |  |  |  | Revisión documental |
|  |  | La NE referencia y considera otros instrumentos de derechos de las mujeres como la PAM de Beijing, el EPU, los Consensos Regionales de Santo Domingo y Brasilia. |  | Revisión documental |
| Derechos Humanos e Igualdad de Género | ¿La elección de los socios principales es pertinente y responde a la situación de las mujeres y los grupos excluidos en el país? | Identificación de un análisis de actores, socios potenciales y definición de acciones de la oficina para definir y focalizar su estrategia de alianzas. | Equipo de la oficina | Entrevistas Revisión documental |
|  |  | Evidencia de una fuerte alianza con organizaciones de mujeres con capacidad de incidencia y con el mecanismo nacional de igualdad. | Equipo de la oficina, organizaciones sociales, autoridades nacionales | Entrevistas |
|  | ¿Las intervenciones definidas son pertinentes y responden al contexto nacional en las áreas temáticas estratégicas? ¿Las intervenciones apuntan a las causas subyacentes de la desigualdad de género? | Evidencia de que el diseño del programa se ha basado en sólidas líneas de base sobre el contexto nacional y las desigualdades existentes. | Equipo de la oficina, organizaciones sociales | Entrevistas Revisión documental |
|  |  | Evidencia de que se ha hecho una adecuada identificación de necesidades e intereses de los titulares de derechos involucrados en la formulación del programa. | Participantes de los proyectos | Grupos focales |
| CRITERIO 2: Eficiencia |  |  |  |  |
| Pregunta clave: ¿Estamos haciendo las cosas bien? |  |  |  |  |
| Sub criterios | Sub preguntas | Indicadores | Stakeholders | Herramientas |
| Eficiencia Organizacional | ¿La estructura degestión de ONU Mujeres en El Salvador garantiza la eficiencia en la implementación? | Mecanismos e instrumentos operativos se desarrollan adecuadamente en el periodo. | Equipo de la oficina, Oficina regional | Revisión documental Entrevistas |
|  |  | Evidencia de que la ejecución de los recursos ha sido apropiada para el logro de los resultados esperados | Equipo de la oficina, Oficina regional | Revisión documental Entrevistas |
|  | ¿La oficina cuenta con las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para implementar la cartera? | Los socios identifican las capacidades y conocimientos de ONU Mujeres como una ventaja comparativa en relación a otros actores. | Socios gubernamentales y de sociedad civil/ Donantes | Entrevistas |
|  |  | Planificación y uso racional de recursos humanos y financieros. | Equipo de la oficina, socios implementadores | Taller inicial |
|  | ¿Se ha definido un sistema de Gestión Basada en Resultados (GBR) y se está implementando? | Evidencia de la existencia del sistema, de que se ha alimentado oportunamente con información y que se utiliza para guiar la toma de decisiones. | Equipo de la oficina, Oficina regional, Sede | Revisión documental Entrevistas |
| Coherencia | ¿Las intervenciones están logrando sinergias entre el Programa de ONU Mujeres y el trabajo del UNCT en el país? | Evidencia de colaboración entre el trabajo de ONU Mujeres y el de otras agencias de Naciones Unidas en relación a la igualdad de género. | Equipo de la oficina y de otras agencias del SNU | Revisión documental Entrevistas Grupos focales |
|  | ¿El balance y la coherencia entre los 3 roles de ONU Mujeres (normativo, coordinación, programático-operativo) son adecuados? | Evidencias de un análisis estratégico y diseño del programa tomando en cuenta los tres mandatos de forma coherente y balanceada. | Equipo de la oficina, socios implementadores y otras agencias de NNUU | Revisión documental Entrevistas |
|  |  | Existencia de sinergias y vínculos en el funcionamiento del programa entre sus distintos mandatos y efectos de esta interacción. | Equipo de la oficina | Revisión documental Entrevistas |
|  | ¿Cuál son las ventajas comparativas de ONU Mujeres en relación con otras agencias de Naciones Unidas y socios clave? | Reflexiones de los socios principales sobre el valor añadido que aporta ONU Mujeres en relación a otros organismos. | Equipo de la oficina y de otras agencias, organizaciones sociales, instituciones y donantes | Entrevistas |
| Derechos Humanos e Igualdad de Género | ¿A cuales grupos está llegando el Programa, y cuáles están siendo excluidos? | Percepciones de los grupos considerados como objetivo o participantes directos de las intervenciones y cambios experimentados. | Equipo de la oficina, participantes de los proyectos, donantes | Revisión documental Entrevistas |
|  |  | Evidencia de grupos que han recibido efectos indirectos de las intervenciones y experimentado cambios significativos. | Socios implementadores | Grupos focales |
|  |  | Evidencia de actores de sociedad civil no involucrados con los programas y su opinión de las actividades impulsadas por el Programa | Equipo de la oficina, organizaciones sociales que no son contrapartes, socios clave | Entrevistas |
| CRITERIO 3: Eficacia |  |  |  |  |
| Pregunta clave: ¿Lo que estamos haciendo funciona? |  |  |  |  |
| Sub criterios | Sub preguntas | Indicadores | Stakeholders | Herramientas |
| Logros | ¿Los productos planificados se han desarrollado en los tiempos definidos? | Comparación de los informes de resultados con los planes de trabajo | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Revisión documental Entrevistas |
|  | ¿Las intervenciones contribuyen al logro de los resultados esperados?, ¿para quienes? | Los cambios más significativos identificados por los socios clave y partes interesadas | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Grupos focales Entrevistas |
|  |  | Grado en que la evidencia muestra que los resultados reales se corresponden con los resultados del Marco de Desarrollo | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Revisión documental Entrevistas Grupos focales |
|  | ¿Qué resultados inesperados (positivos o negativos) se han producido?, ¿para quienes? | Resultados y cambios no previstos identificados por los socios clave y partes interesadas. | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Entrevistas Grupos focales |
|  | ¿Qué aspectos de la contribución de ONU Mujeres han impulsado avances en el logro de los resultados? | Evidencia de las contribuciones destacadas del programa. |  | Taller inicial |
|  |  | Contribuciones a los resultados que no pueden ser asignadas a otras instituciones. |  | Revisión documental Entrevistas |
|  | ¿Qué factores han facilitado y obstaculizado el logro de los resultados planificados? | Análisis del mapa de actores y partes interesadas. Evidencias de obstáculos o factores habilitantes que hayan impulsado o retrasado el programa. |  | Taller inicial |
| Derechos Humanos e Igualdad de Género | ¿El Programa de ONU Mujeres en El Salvador aborda las causas profundas de las desigualdades de género? | Vínculos entre los resultados reportados y las necesidades expresadas por las/los titulares de derechos. | Participantes de los proyectos; Autoridades nacionales | Grupos focales |
|  |  | Vínculos entre los resultados reportados y los análisis teóricos sobre la desigualdad de género en el país. | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Revisión documental |
|  | ¿El Programa que se está implementando está transformando las dinámicas de poder en las relaciones entre diferentes grupos?; ¿cuáles?; ¿por qué? | Evidencias de la redistribución del poder y/o del control sobre los recursos y la toma de decisiones dentro de los grupos involucrados. |  | Entrevistas |
|  |  | Evidencias de la redistribución del poder y/o del control sobre los recursos y la toma de decisiones entre diversos grupos involucrados. |  | Entrevistas |
|  | ¿El Programa se haimplementado de acuerdo a los principios de derechoshumanos y eficacia de las políticas de desarrollo? a. Participación/empoderamiento | Existencia y funcionamiento de mecanismos participativos en la implementación de las iniciativas | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales | Entrevistas |
|  |  | Existencia de plataformas de diálogo político entre diversos grupos y actores |  | Entrevistas |
|  | b. Inclusión/no discriminación | Evidencias de mecanismos para evitar la discriminación y que hayan sido puestos en marcha en las intervenciones en caso de requerirse |  | Entrevistas |
|  | c. Rendición de cuentas /transparencia | Expresión de apropiación por parte de las autoridades nacionales en relación a los principios de derechos humanos |  | Entrevistas |
|  |  | Autoridades nacionales realizan un monitoreo permanente de las intervenciones y resultados del Programa de ONU Mujeres en el país |  | Entrevistas |
| Coordinación SNU | ¿Cómo está coordinando ONU Mujeres los esfuerzos del sistema de Naciones Unidas para contribuir a la igualdad de género en el país?; ¿Qué funciones está cumpliendo? | Relato de las actividades de coordinación interagencial impulsadas por la oficina de ONU Mujeres | Personal de la oficina, Otras agencias, OCR | Entrevistas Revisión documental |
|  |  | Percepciones de integrantes del UNCT sobre las contribuciones de ONU Mujeres a los procesos de coordinación | Coordinador Residente, UNCT y miembros del GTG | Entrevistas |
|  | ¿La igualdad de género ha sido integrada en la programación conjunta de Naciones Unidas, especialmente en el UNDAF? | Evidencia de transversalización de género en instrumentos de planificación conjunta, como joints programmes o CCA/ UNDAF |  | Revisión documental |
| Normativa | ¿Se han identificado lecciones aprendidas del trabajo de ONU Mujeres en el país?; ¿Se han compartido con la oficina regional o a nivel global o con otras oficinas? | Evidencia de actualización de información con lecciones aprendidas desde el terreno enviadas a la oficina regional o a la sede de ONU Mujeres | Personal de la oficina, de otras oficinas, de la oficina regional y de la sede. | Entrevistas |
|  |  | Evidencia de intercambio de lecciones aprendidas con otras oficinas de ONU Mujeres sobre el cumplimiento de los mandatos de la entidad. | Personal de la oficina, de otras oficinas, de la oficina regional y de la sede. | Entrevistas |
|  | ¿Qué contribución está haciendo ONU Mujeres en el país para la implementación de las normas y compromisos internacionales sobre igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? | Evidencias de las contribuciones de la oficina a cambios de políticas macro e implementación de compromisos internacionales. | Equipo de la oficina y Autoridades Nacionales, OSC, Oficina regional, Sede. | Entrevistas Revisión documental |

| CRITERIO 4: Sostenibilidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregunta clave: ¿Durarán los cambios? |  |  |  |  |
| Sub criterios | Sub preguntas | Indicadores | Stakeholders | Herramientas |
| Desarrollo de Capacidades | ¿Se han desarrollado capacidades nacionales para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos y de los beneficios de la intervención? | Evidencia de brechas de capacidad, análisis y expresión de las mismas por parte de los socios e instituciones. | Equipo de la Oficina; Socios, OSC. | Revisión documental Entrevistas |
|  |  | Existencia de los conocimientos necesarios, habilidades y recursos financieros en las instituciones nacionales para mantener los resultados alcanzados. | Equipo de la Oficina; Socios, OSC; Autoridades Nacionales. | Grupos focales Entrevistas |
| Apropiación | ¿Existe apropiación de los socios principales en relación a las intervenciones de ONU Mujeres?; ¿cuentan con líderes destacadas/os para las diferentes áreas del Programa? | Alto nivel de apoyo político a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres |  | Taller inicial Entrevistas |
|  |  | Presencia de líderes locales con capacidad para incidir en instituciones y comunidades. |  | Entrevistas Grupos focales |
|  | ¿Se han establecido sistemas locales de rendición de cuentasy supervisiónparaapoyar lacontinuidad de las actividades? | Integración de algunas intervenciones a favor de la igualdad de género en los sistemas nacionales de planificación, presupuestación y monitoreo. |  | Entrevistas |
|  |  |  |  | Revisión documental |

# Anexo7.Marco de Resultados de Desarrollo (DRF) El Salvador (2014-2015)

| GOAL 1: Women participate and lead at all levels in decision-making |  | Related UN-Women SP Impact Area: 1 Related UNDAF/ CCPD priority: Direct Effect 3.1 Related national development priorities: Law on Equality, Equity and the Eradication of Discrimination against Women (2011), National Policy on Women (NPW) , National Equality Plan (NEP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Indicative Resources by output (showing core and non-core) [number of years depends on duration of Strategic Note] |  |  |
| Outcome | Output |  | Indicators /targets /baselines | 2014 | 2015 | TOTAL |
| Outcome 1.1.Women in politics at national and local levels, have institutionalized an agenda for gender equality Indicator 1.1a: % of women participating in politics at national and local level Baseline 2013: 27% in parliament and 11% in local governments Target 2015: 30% in parliament and local governments Indicator 1.1b: # of proposals submitted to Parliament elaborated ​​by women Baseline 2013: TBD Target 2015: TBD | Output 1.1.1 Women participating in politics at local and national levels enhance their capacity to design, develop and adopt policies and/or laws in favor of gender equality Output 1.1.2 Women participating in politics enhance their capacities to hold key institutions accountable on gender equality and women’s human rights |  | Indicator 1.1.1: # of draft proposed legislation and / or policies developed by women politicians Baseline 2013: 0 draft proposals Target 2015: 2 draft proposals Indicator 1.1.2: A gender equality observatory is set up within the parliament Baseline 2013: a gender equality observatory does not exist within the parliament Target 2015: A gender equality observatory is set up within the parliament | CORE $10,000 NON CORE $30,000 (M) CORE $20,000 NON CORE $ 6,989 TBM | CORE $10,000 NON CORE $30,000 (M) CORE $20,000 | CORE $20,000 NON CORE $60,000 (M) CORE $40,000 NON CORE $ 6,989 TBM |
|  | Output 1.1.3Women organizations improve their lobbying skills and increase their capacity to hold decision-makers accountable for the promotion of gender equality at national level |  | Indicator 1.1.3: # of proposals made by women organizations to promote gender equality taken into account by decision-makers Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 | CORE $ 5,000 movido del outcome borrado NON CORE $ 3,011 (M) | CORE $5,000 NON CORE $ 3,011 (M) | CORE $10,000 NON CORE (M) $6,022 |
| Outcome 1.2. Gender Perspective into National and local institutional Budgets Indicator 5.1 a: # of pilot initiatives of local and national institutional budgets that incorporate a gender perspective Baseline 2013: 1 Target 2015: 2 Indicator 5.2.b Special measures to promote gender equality into the National and Local Budget Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 | Output 1.2.1 Personnel from key institutions increase their knowledge and skills to formulate and monitor institutional budgets with gender perspective |  | Indicator 1.2.1.: Special measures into the institutional budget at national and local level Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 | CORE $ 15,000 NON CORE $ 20,000 (M) | CORE $ 15,000 NON CORE $ 20,000 (M) | CORE $30,000 NON CORE (M) $ 40,000 |
| TOTAL GOAL 1 |  |  |  | CORE $50,000 NON CORE $60,000 TOTAL $110,000 | CORE $50,000 NON CORE $60,000 TOTAL $110,000 | CORE $100,000 NON CORE $120,000 TOTAL $220,000 |

| GOAL 2: Women, especially the poorest and most excluded, are economically empowered and benefit from development |  |  |  |  | Related UN-Women SP Impact Area: 2 Related UNDAF/ CCPD priority: Direct effect 2.1 Related national development priorities: Law on Equality, Equity and the Eradication of Discrimination against Women(2011), National Policy on Women (NPW) , National Equality Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | TOTAL |  |
| Outcome 2.1 Laws and policies promote the economic empowerment of women with emphasis on vulnerable groups (rural women, women who face violence, single mothers, domestic workers) Indicator 2.1: # of programmes or actions implemented by key State actors in favour of the economic empowerment of women Baseline 2013: 0 Target 2015: 3 |  | Output 2.1.1 The ministry of economic affairs ,agriculture and the National Institute for Women and The Fund for Families (FOSOFAMILIA) increase their technical capacity for the generation of programmes and /or actions to empower women, with emphasis on vulnerable groups |  |  |  | Indicator 2.1.1. Number of women in urban areas and rural areas supported by technical assistance on entrepreneurship Baseline 2013: 0 Target 201: 2 |  |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 40,000 (M) |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 40,000 (M) |  |  | CORE $ 20,000 NON CORE $ 80,000 (M) |  |
|  |  | Output 2.1.2. Rural women and women facing violence enhance their capabilities to create their own businesses |  |  |  | Indicator 2.1.2: # of women’s entrepreneurship programmes in operation Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 |  |  |  | NON CORE $ 100,000 (M) |  |  | NON CORE $ 100,000 (M) |  |  | NON CORE $200,000 (M) |  |
| Outcome 2.2 Unpaid Domestic Work is recognized as an economic activity that generates wealth and is recorded in the national accounts Indicator 2.2: One unpaid work Report Analysis Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 |  | Output 2.2.1Personnel from key institutions enhance their capacities and increase their knowledge and skills on unpaid work analysis to formulate work/life balance policies, programmes and initiatives |  |  |  | Indicator 2.2.1. One unpaid Work report Baseline: 0 Target 2015: 1 |  |  |  | CORE $ 15,000 NON CORE $ 30,000 (TBM) |  |  | CORE $ 15,000 NON CORE $ 30,,000 (TBM) |  |  | CORE $ 30,000 NON CORE $ 60,000 (TBM) |  |
| TOTAL GOAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORE $25,000 NON CORE $170,000 TOTAL $195,000 |  |  | CORE $25,000 NON CORE $170,000 TOTAL $195,000 |  |  | CORE $50,000 NON CORE $340,000 TOTAL $390,000 |  |
| GOAL 3: Women and girls live a life free of violence |  |  |  |  |  |  |  | Related UN-Women SP Impact Area: 3 Related UNDAF/ CCPD priority: Effect 4.2 Related national development priorities: The Special Integrated Law for a Life Free of Violence against Women (2010) and the Law on Equality, Equity and the Eradication of Discrimination against Women (2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicative Resources by output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | TOTAL |  |  |  |  |
| Outcome 3.1. Policies, legal reforms, plans, protocols, and /or intervention strategies to provide a comprehensive approach to girls and women who face violence are developed and implemented Indicator 3.1: # of local territories and institutions that apply integrated coordinated and multi-sectorial approach to girls and women who face violence in their policies, strategies, plans and protocols Baseline 2013: 1 Target 2014: 2 | Output 3.1.1 Justice personnel increase their knowledge and skills for the implementation of existing protocols |  |  | Indicator 3.1.1.# of personnel in key institutions trained on existing protocols on femicide and domestic violence Baseline 2013: 100 Target 2015: 300 |  |  |  |  | CORE $ 15,000 NON CORE $ 30,000 (TBM) CORE $ 10,000 NON CORE $30,000 (TBM) CORE $ 10,000 NON CORE $ 10,000 (TBM) |  |  | CORE $ 15,000 NON CORE $ 30,000 (TBM) CORE $ 10,000 NON CORE $30,000 (TBM) CORE $ 10,000 NON CORE $10,000 (TBM) |  |  | CORE $30,000 NON CORE $ 60,000 (TBM) CORE $20,000 NON CORE $ 60,000 (TBM) CORE $20,000 NON CORE (TBM) $20,000 |  |  |  |  |
|  | Output 3.1.2 Society’s awareness on the need to prevent gender and sexual violence affecting girls and teenagers is increased Output 3.1.3 Gender equality advocates promote victims’ legal remedy and compensation initiatives |  |  | Indicator 3.1.2: # of key actors from media, and educational institutions joining VAWG prevention initiatives Baseline 2013: 1 Target 2015: 2 Indicator 3.1.3: # of initiatives and/or actions promoted by gender equality advocates seeking victims’ reparation and compensation Baseline 2013: 0 Target 2014: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outcome 3.2. Models of comprehensive service care for women facing violence are in operation and provide quality service Indicator 3.2: # of municipalities that replicate models of comprehensive service care for women facing violence Baseline 2013: 2 Target 2015: 4 | Output 3.2.1 Local policies in favor of equality and the eradication of violence against women are formulated |  |  | Indicator 3.2.1:# of local policies in favor of equality and/or the eradication of violence against women formulated with UN Women’s support Baseline 2013: 2 Target 2015: 4 |  |  |  |  | CORE $ 5,000 NON CORE $ 50,000 (TBM) |  |  | CORE $ 5,000 NON CORE $ 50,000 (TBM) |  |  | CORE $10,000 NON CORE $ 100,000 (TBM) |  |  |  |  |
|  | Output 3.2.2. Supply legal social-psychological-social service for women who face violence at the local is increased (UNIMUJER) |  |  | Indicator 3.2.2:# of UNIMUJER services in operation Baseline 2013: 4 Target 2014: 6 |  |  |  |  | CORE $ 20,000 NON CORE $ 50,000 (M) |  |  | CORE $ 20,000 NON CORE $ 50,000 (M) |  |  | CORE $40,000 NON CORE $ 100,000 (M) |  |  |  |  |
| TOTAL GOAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | CORE $60,000 NON CORE $170,000 TOTAL $230,000 |  |  | CORE $60,000 NON CORE $170,000 TOTAL $230,000 |  |  | CORE $120,000 NON CORE $340,000 TOTAL $460,000 |  |  |  |  |
| GOAL 6:The Salvadorian State upholds and implements international and regional norms, policies and standards on gender equality and women’s rights |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indicative Resources by output (showing core and non-core) [number of years depends on duration of Strategic Note] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | TOTAL |  |
| Outcome 6.1. El Salvador implements commitments and/or assess and monitor implementation of CEDAW, Beijing Platform for Action and Belem do Para Convention Indicator 6.1: # of CEDAW recommendations retaken by the Salvadoran government and Belem do Para follow-up Mechanism. Baseline 2013:1 Target 2015: 2 |  |  |  | Output 6.1.1. Salvadoran State and civil society organizations enhance their capacity to implement commitments and/or recommendations and/or to assess/monitor progress of implementation of CEDAW, Belem do Para and Beijing Platform for Action |  |  |  | Indicator 6.1.1a: Three institutional reports on progress in implementation produced with UN Women’s support for the CEDAY Committee and CSW 2014 in New York and Belem do Pará follow up mechanism Baseline 2013: 0 Target 2015: 3 (1 on Beijing CSW; 1 CEDAW; 1 Belem do Pará) Indicator 6.1.1. b:three civil society reports on CEDAW, CSW 2014 and Belem do Pará follow up mechanism Baseline 2013: 0 Target 2015: 3 |  |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 20,000 (TBM) |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 20,000 (TBM) |  |  | CORE $ 20,000 NON CORE $ 40,000 (TBM) |  |
| Outcome 6.2 The Post-2015 agenda has been influenced by Salvadorian actors to reflect priorities of Salvadorian women and is adopted and implemented at national level Indicator 6.2a: # of recommendations with a human rights approach issued by Salvadorian key actors included in post 2015 outcome agenda Baseline 2013: 1 Target 2015: 3 Indicator 6.2b: Endorsement by Salvadorian State of post 2015 outcome agenda Baseline: n/a Target 2015: The Salvadorian State endorses the post 2015 outcome agenda |  |  |  | Output 6.2.1. Discussions and consultations on the post-2015 agenda are fostered and the outcome agenda is disseminated and promoted |  |  |  | Indicator 6.2.1a: # of post 2015 consultations and/or discussions held with participation from Salvadorian key actors (from State and civil society) that generate recommendations to influence outcome agenda Baseline 2013: 0 Target 2015: 3 Indicator 6.2.1b: # of dissemination initiatives carried out at national level Baseline 2013: 0 Target 2015: 3 |  |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 20,000 (TBM) |  |  | CORE $ 10,000 NON CORE $ 20,000 (TBM) |  |  | CORE $20,000 NON CORE $40,000 (TBM) |  |
| TOTAL GOAL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORE $20,000 NON CORE 40,000 TOTAL $60,000 |  |  | CORE $20,000 NON CORE 40,000 TOTAL $60,000 |  |  | $120,000 |  |
| GRAND TOTAL DRF 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,190,000 |  |

# Anexo8.Marco de Eficacia y Eficiencia Organizativa (OEEF)

|  |  |  | Indicative Resources by output (showing core and non-core) [number of years depends on duration of Strategic Note] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output | Activities | Indicators /targets /baselines | 2014 | 2015 | TOTAL |
| Output 1.1 UN Women coordinates at inter-agency level the implementation of strategies, initiatives and actions for gender equality and the empowerment of women | Active participation of UN Women in UNCT initiatives Co-leadership and/or leadership of GTG Participation in UNDAF planning, monitoring and evaluation processes to ensure gender mainstreaming Support UN Agencies in application of Gender Score Card and similar gender equality accountability measures and initiatives Participation in and support to other inter-agency initiatives | Indicator 1.1a: # of recommendations implemented from the gender scorecard action plan Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 Indicator 1.1b: # of gender specific outputs incorporated into the UNDAF Baseline 2013: 1 in current UNDAF Target 2015: 1 in new UNDAF Indicator 1.1c: Effective leadership of GTG by UN Women Baseline 2013: UN Women co-leads GTG with UNFPA Target 2014: UN Women leads GTG | $3,000 (Core) $8,000 (core) | $3,000 (Core) $8,000 (core) | CORE $6,000 CORE $16,000 |
| Output 1.2 Effective partnership between UN Women El Salvador and major stakeholders, including civil society, , | Establishment of Civil Society Advisory Group (CSAG) | Indicator 1.2: Civil Society Advisory Group set up and functioning Baseline 2013: Civil Society Advisory Group has not been set up Target 2014: Civil Society Advisory Group set up Target 2015: Firs Session of the CSAG | $ 3,000 (CORE) | $3,000 (CORE) | CORE $6,000 |
| 2.1 UN Women El Salvador applies a Results Based Management (RBM) approach to planning, reporting and evaluation | UN Women Staff and Non Staff trained on Results Based Management (RBM) | Indicator 2.1a: # of staff trained on Result Based Management Baseline 2013: 0 Target 2015: 6 Indicator 2.1b: # of new projects that follow an RBM approach in their planning Baseline 2013: 1 Target 2015: 3 | $4,000 (Core) | $4,000 (Core) | CORE $8,000 |
| 2.3 Evidence generated from high quality evaluations for clear learning, decision-making and accountability in El Salvador | Carry out final evaluation of Basque Cooperation funded project on Women and Municipal Policies for Equality in El Salvador Take part in final evaluation of IFAD funded project on Broadening Economic Opportunities For Rural Women Entrepreneurs in El Salvador, Nicaragua, Guatemala and Mexico | Indicator 2.3a: % of country programme earmarked for evaluation Baseline 2013: TBD Target 2015: at least 3% Indicator 2.3b: rate of management responses to agreed recommendations Baseline 2013: TBD Target 2015: 100% | TBD | TBD | TBD |
| 3.1 UN Women shows effective leadership and direction to advance its mandate in El Salvador | Monitor and track Country Programme progress and results Monitor budget expenditure and carry out revisions and adjustments | Indicator 3.1a: % of output indicators on track Baseline 2013: TBD Target 2015: 70% Indicator 3.1b: % of programme expenditure Baseline 2013: TBD Target 2015: 80% |  |  |  |
| 3.2 UN Women staff have the capacity to deliver results in gender equality and women’s empowerment and are held accountable for those results | Training of UN Women staff on IPSAS and ATLAS | Indicator 3.2a: # of UN Women staff using ATLAS and IPSAS effectively Baseline 2013: 0 Target 2014: 4 | $4,000 (Core) | $4,000 (Core) | CORE $8,000 |
|  | Staff Recruitment | Indicator 3.2b: # of staff recruited Baseline 2013: 0 Target 2014: NPO, admin assistant, communications assistant and driver posts filled | I.B. 377,646 CORE $8,000 CORE $ 61,829 | I.B. 377,646 CORE $8,000 CORE $ 61,829 | I.B. 755,292 CORE $16,000 CORE $123,658 |
| 3.3 UN Women El Salvador promotes a culture of risk management, accountability, harmonization of business practices and transparency in its operations | Rent, shared services, operating costs (internet, communications, basic services, couriers, translations, subscriptions, petty cash, etc) security costs, purchase of vehicle, equipment, maintenance and other operating costs | Indicator 3.3: % of compliance of UN Women operations with UNDSS MORSS and MOSS Baseline 2013: TBD Target 2015: 100% | I.B. 60,000 CORE $5,000 $21,892 | I.B. 60,000 CORE $5,000 $21,892 | I.B. 120,000 CORE $10,000 $43,784 |
| 4.1 UN Women El Salvador improves stewardship of resources | Timely elaboration and submission of donor narrative and financial progress and final reports Elaboration and submission of country quarterly progress report, bi-annual indicators tracking tool and annual report | Indicator 4.1a: # of donor reports submitted that meet quality criteria Baseline 2013: TBD Target 2015: TBD Indicator 4.1b: # of quarterly reports, bi-annual indicators tracking tool and annual report that follow an RBM approach and are submitted by agreed upon dates Baseline 2013: TBD Target 2015: 4 quarterly reports, 1 annual report and 2 indicators tracking tool elaborated and submitted per year by agreed upon dates that follow an RBM approach |  |  |  |
| 4.2 UN Women El Salvador expands and diversifies its resource base to meet the funding gap of its Country Programme | Elaboration of new projects/programs/joint-programs proposals Elaboration of potential donors map | Indicator 4.2a: # of proposals under negotiation by donors Baseline 2013: 0 Target 2015: 2 Indicator 4.2b: # of donors supporting UN Women actions Baseline 2013: 2 Target 2015: 4 | $5,000 (Core) | $5,000 (Core) | CORE $10,000 |
| 4.3 UN Women El Salvador adopts an effective and innovative Communications Strategy | Elaboration of Communications Strategy Production of communications and advocacy products | Indicator 4.3a: elaboration and implementation of communications strategy Baseline 2013: strategy not developed Target 2015: strategy developed and implemented Indicator 4.3b: # of communicational tools elaborated Baseline 2013: TBD Target 2015: TBD | $5,000 Core $20,000 non-core | $5,000 Core $20,000 non-core | CORE $10,000 NON CORE $40,000 |
|  |  |  | I.B.437,646 Core US$45,000 Non-core US$20,000 TOTAL 2014 US$502.646 | I.B. 437,646 Core US$45,000 Non-core US$20,000 TOTAL 2015 US$502.646 |  |

# Anexo 9. Teorías de cambio y socios principales

Mandato Normativo

| Work | Boundary Partners | Partnership Indicators | Target Groups | Target Changes | Theories of Change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beijing +20/CSW | CPFA, | Capacidad de incidencia Mayor apropiación institucional | Mujeres y hombres de El Salvador | El estado salvadoreño implementa la normativa nacional e internacional en igualdad de género y derechos de las mujeres | Fortalecimiento de capacidades de las instituciones del estado (para implementar) y de las organizaciones sociales (para evaluar la implementación) |
| CEDAW y EPU | ISDEMU(CEDAW), OCR (EPU) | Fortalecimiento capacidad institucional Seguimiento a las recomendaciones | Mujeres y hombres de El Salvador |  |  |
| Res 1325 | Grupo de amigas 1325 (Holanda, Chile, ISDEMU, Francia,España, ONU Mujeres) | Instalar comité en el país Seguimiento acuerdos x parte del comité | Mujeres y hombres de El Salvador | Adaptación de la Res. Desde el enfoque de seguridad humana | Fortalecimiento de capacidades de las instituciones del estado (para implementar) y de las organizaciones sociales (para evaluar la implementación) |
| Post 2015/ ODS | ISDEMU/Cancillería | Seguimiento acuerdos y evaluación cumplimiento de la agenda | Mujeres y hombres de El Salvador | El estado salvadoreño implementa la normativa nacional e internacional en igualdad de género y derechos de las mujeres | Fortalecimiento de capacidades de las instituciones del estado (para implementar) y de las organizaciones sociales (para evaluar la implementación) |
| Belem do Pará Seguimiento a implementación LEIV | ISDEMU, Gobierno, OSC | Seguimiento acuerdos Acercamiento MESECVI Posicionamiento estratégico de ONU Mujeres en VCM | Mujeres y hombres de El Salvador |  |  |

Mandato Coordinación

| Work | Boundary Partners | Partnership Indicators | Target Groups | Target Changes | Theories of Change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTG | GTG, PUNTOS FOCALES DE GENERO AGENCIAS SNU | Mayor coordinación en temas de genero Mayor incidencia al interior de las agencias - capacitación Mayor institucionalidad de temas de genero Intercambio de información/conocimiento Actividades conjuntas | Gobierno, OSC, SNU | Coordinación interagencial más efectiva Un trabajo interagencial planificado, con objetivos claros. SNU con un efectivo DAO | Fortalecimiento del GTG Fortalecer la relación de alianza con otras agencias de NNUU Plan de trabajo del GTG |
| OTROS GRUPOS | AGENCIAS SNU | Mayor coordinación Mayor incidencia en las agencias - capacitación Mayor institucionalidad Intercambio de información/conocimiento Actividades conjuntas | Gobierno, OSC, SNU |  | Fortalecer la relación de alianza con otras agencias de NNUU |
| UNDAF | AGENCIAS SNU + GOBIERNO | Transversalización género en todos efectos (indicadores de género) Atención real a grupos en situación en situación de vulnerabilidad (no solo en el texto - indicadores) – CCA | Gobierno, OSC, SNU | Que el UNDAF sea efectivamente un marco de cooperación | Apropiación por parte de las agencias Utilización para la planificación de las agencias |
| UNCT | COORDINADOR RESIDENTE / ESPECIALISTA DE COORDINACION | RC(PNUD) / OCR/ Rep.de agencias sensibles al género y derechos mujeres Gender score card: acciones específicas de UNCT/agencias | Gobierno, OSC, SNU | UNCT comprometido con la igualdad de género en todos los ámbitos | Fortalecer el Rol de Asesoría a la OCR |
| Joint activities | AGENCIAS SNU CAMPAÑAS | Transversalidad del género en programas/actividades conjuntas | Gobierno, OSC, SNU | Mejor coordinación interagencial | Formulación de programas conjuntos y actividades |

Mandato Operativo/ Programático

| Work | Boundary Partners | Partnership Indicators | Target Groups | Target Changes | Theories of Change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LyPPM | ISDEMU, GRUPO PARLAMENTARIOS DE MUJERES (ASAMBLEA), PDDH, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, MESA MINISTERIAL DE MUJERES, SIS ANDRYSAS, ASPARLEXSAL MUNICIPALIDADES (SANTA TECLA, SAN SALVADOR) | ISDEMU (en todas áreas): fortalecimiento institucionalidad de género) – mayor presupuesto Mesa: ministras posicionen temas de género en el gobierno TSE: interpretación formal del ente electoral sobre implementación de la cuota (directriz) ANDRYSAS: fortalecimiento institucional - calidad de la participación de las mujeres en los consejos municipales PPDH: que pueda ejercer la defensoría de dh desde enfoque de género y permee a otros ministerios | Mujeres políticas (sindicas, concejalas, parlamentarias, ministras) Mujeres y funcionarias de los consejos municipales Habitantes municipios Población en general | Mujeres políticas conocen legislaciones y políticas de igualdad de género e Implementan y aplican en su ámbito de trabajo Más mujeres líderes en la población municipal Más mujeres propietarias en las concejalías y cargos de toma de decisiones Incidir en el gabinete de gobierno a través de la MMM (mesa ministerial de mujeres) Aplicación correcta de la cuota del 30% Mejorar la atención, respuesta integral que reciben las mujeres en derechos humanos y derechos de las mujeres | Definición de agendas parlamentarias GPM Bancadas de Mujeres alianzas interpartidarias Trabajo con partidos políticos, con la Asamblea Alianzas estratégicas con las OSC Marketing político para mujeres Procesos de formación para el empoderamiento/componente normativo Desarrollo de capacidades en derechos, marcos normativos, y empoderamiento para sensibilizar en los ministerios y en los. Lobby político con el TSE en colaboración con OSC e instituciones de gobierno Desarrollo de capacidades a través de la Escuela de Formación PDDH |
| EEM | SIS (CIUDAD MUJER), CONAMIPE, MAG, BANDESAL, GRUPO DE DIALOGO RURAL, MESA DE COOPERACION DE AGRICULTURA | SIS: fortalecimiento de la institucionalidad – articulación de entes públicos - mayor demanda de servicios de ciudad mujer y de mejor calidad BANDESAL: línea de crédito ventajosa para mujeres usuarias de ciudad mujer MAG: fortalecida transversalidad género en políticas sector rural para mayor igualdad para mujeres – medidas afirmativas | 26 organizaciones mujeres rurales Usuarias ciudad mujer Habitantes 10 municipios | Acceso y uso de recursos productivos para la generación de ingresos Fortalecimiento instituciones (SIS, CONAMYPE y MAG) para adecuación de servicios a las mujeres rurales. MAG incorporar género en programas. | Capital de inversión a las organizaciones Asistencia técnica, formación y apoyo administrativo para le gestión de los proyectos productivos Asistencia técnica especializada Coordinación interinstitucional |
| EVCM | ISDEMU, PDDH, POLICIA NACIONAL CIVIL ORMUSA, FUNDAFAM MUNICIPALIDADES (PUERTO DE LA LIBERTAD, ZARAGOZA, SANTA TECLA, SAN SALVADOR) | Fortalecimiento institucional de la policía nacional civil en el marco de atención de mujeres víctimas… Municipalidades: posicionar tema de género en municipalidades de manera integrada (pp, ee, evaw…) | Agentes policiales, mujeres lideresas en los territorios (redes) Habitantes municipios Consejos municipales de ciudad delgado, mexicanos y … | Mejorar atención integral a las mujeres víctimas de violencia a través de UNIMUJER Fortalecer las capacidades del personal policial UNIMUJER Apropiación marcos normativos nacionales y locales. Y creación de marcos municipales (ordenanzas, planes de igualdad). | Coordinación interinstitucional implementación LEIV Procesos de capacitación Asistencias técnicas Fortalecer capacidades OSC para contraloría de las UNIMUJER (apuntan a evaluaciones periódicas) Divulgación de normativas locales Campañas de sensibilización |
| PSG | ISDEMU, MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA DE JUSTICIA GPM MUNICIPALIDADES (PUERTO DE LA LIBERTAD, ZARAGOZA, SANTA TECLA, SAN SALVADOR) | Cumplimiento de la asignación presupuestaria Apropiación de enfoque de género en los presupuestos por parte de municipalidades – generación espacios de conocimiento en PSG UTE: espacios de justicia sensibles a problemas mujeres | Funcionarios/as justicia, hacienda y otros Mujeres parlamentarias Habitantes municipios | Presupuestos públicos reflejen las necesidades diferenciadas y que se implementen Generar condiciones de igualdad y equidad en los municipios | Formación a instituciones diversas (unidades municipales de planificación y de género y concejalas, y GPM) para empoderar, generar sinergias municipales y con otras instituciones Lobby con Hacienda y con el GPM Capacidades de negociación de UNW para mantener los acuerdos, legitimidad, etc. |
| PyS | CONSEJO, CANCILLERIA, ISDEMU, EMBAJADA CHILE, AID, EMBAJADA ESPAÑA, EMBAJADA FRANCIA, | Fortalecimiento mecanismos de atención integral a la mujer en espacios de inseguridad (1325) Posicionamiento del consejo Plan de acción e investigación | Población en general Entidades de seguridad (justicia, ejército, etc.) | Generar conocimiento sobre la resolución Instalar el Comité Resignificación/ Adaptación de la resolución al contexto salvadoreño (centroamericano) | Difusión de conocimientos Asistencia técnica (grupo de investigación) Lobby e incidencia Intercambio de experiencias |

# Anexo 10: Perfil de la evaluadora

Ivonne Urriola Pérez

Cuenta con 12 años de experiencia laboral como especialista en género y políticas públicas y se ha desarrollado profesionalmente en diversos países. Durante 6 años trabajó como especialista técnica del Área de Género del Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador y Panamá, donde coordinó el proyecto regional “Conocimiento, Innovación e Igualdad de Género en América Latina” y apoyó la coordinación del proyecto “Superando obstáculos para la transversalidad de género en América Latina y el Caribe”.Fue parte durante 6 años del proyecto regional del PNUD,  América Latina Generahttp://www.americalatinagenera.org

Durante su experiencia laboral en El Salvador condujo la evaluación de la implementación de la primera estrategia de género de la oficina de PNUD El Salvador y su proceso asociado de cambio organizacional; así como la elaboración de la Estrategia Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador. Formó parte del equipo de la Secretaría Técnica del Consejo por la Igualdad y Equidad (CIE), fue docente del Diplomado en Género y Políticas Públicas impartido en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), acompañó el fortalecimiento de capacidades para incorporar la perspectiva de género en las políticas de diversas instituciones nacionales y subregionales y fue miembro del equipo asesor en género del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador.

En la actualidad se desempeña como especialista en género y políticas públicas, trabajando como consultora en género y desarrollo para diversos organismos internacionales e instituciones públicas. Forma parte de la Red de expertas en género y de la de la comunidad de práctica de Evaluación del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Tiene experiencia en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Cuenta con experiencia en los procesos de auditoría y certificación en igualdad de género impulsados por PNUD en sus oficinas, especialmente en Perú, Jamaica, Cuba y Nicaragua. Como especialista en género formó parte del equipo de la evaluación temática regional sobre Participación Política de las Mujeres solicitada por ONU Mujeres que obtuvo una muy buena calificación según los estándares del GEERAS. Participó en el equipo de coordinación de la "Ruta para la gestión de evaluaciones de políticas públicas de igualdad".

Activista por los derechos de las mujeres citada en AWID (2011). Captando el cambio en la realidad de las mujeres. Una mirada crítica a los marcos y enfoques actuales de monitoreo y evaluación. Consultado el 01/10/2015 en:

http://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/captando_el_cambio_en_la_realidad_de_las_mujeres.pdf

La Oficina de ONU Mujeres en El Salvador ha estado operativa desde noviembre de 2013.

Dirección general de estadística y censos (DIGESTYC) (2013) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Principales resultados. El Salvador, p.22 y 139.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013) Informe de Desarrollo Humano de El Salvador.  Pensar un nuevo país y hacerlo posible, p. 177.

Dirección general de estadística y censos (DIGESTYC) (2013) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Principales resultados. El Salvador, p. 12

ISDEMU, Informe de Estado de Situación Violencia Mujeres 2014, Consultado el 08/09/2015 en:

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=77%3Aestadsticas&Itemid=234&lang=es El dato manejado por ISDEMU es el consensuado por las tres instituciones con registros, FGR, PNC y IML

En El Salvador hay tres instituciones, FGR, PNC y IML que consensuan el dato oficial a final de año en función de sus propios registros, pudiendo oscilar la cifra normalmente mientras ésta no es consensuada. Ver en:

http://www.transparencia.oj.gob.sv/FileMaster/wfilemaster/IFrame/wfDocumentosColeccion.aspx?Datos=EK8qfGHvkK65ABF3iZBtUkfE/1u24l8jFKQGX2YPsy6X+kdVakCE4Z0t/zt31fNfg3tp6HfMWu4amStP75H9AYOzxO9Okm03JJPEBeA8czWTGo26iXi1ewHGkTLyXgNbU6ipL0PlSnrQYNit296qgOSmhmO5LLKrXdUOCz2C3x4oNgW5uMn2JFY574IxTgCKeA==#

Dato del Observatorio de Violencia de género de Ormusa, basado en los registros facilitados por la PNC.ORMUSA (2014) Observatorio de la violencia de género contra las mujeres. Consultado el 14/08/2015 en

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/index.php

Consultado en web el 06/09/15en: http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/321-posicionamiento-del-procurador-sobre-la-problematica-de-la-desaparicion-de-personas-en-el-salvador

ORMUSA (2014) Observatorio de la violencia de género contra las mujeres. Consultado el 09/09/2015 en

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/index.php

Los datos de la región apuntan que los casos esclarecidos en América no sobrepasan el 50% según El Estudio Mundial sobre el homicidio realizado por UNODC. Consultado el 07/09/15 en: https://www.unodc.org/gsh/

ORMUSA (2014) Observatorio de la violencia de género contra las mujeres. Consultado el 14/08/2015 en

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/index.php

Sobre mayores signos de ensañamiento cuando las víctimas son mujeres consultar la entrevista en prensa a Israel Ticas, único  criminalista especializado en El Salvador. Consultado el 07/09/15 en:

https://www.youtube.com/watch?v=k8OBgbWb50o

ISDEMU (2014), Informe de Estado de Situación Violencia Mujeres 2014, p.15.Consultado el 08/09/15 en:

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=137%3Ainformes-nacionales-de-violencia-contra-las-mujeres&download=377%3Ainforme-sobre-el-estado-y-situacin-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-el-salvador-2014&Itemid=237&lang=es

IML (2014), Agresiones sexuales reconocidas por el IML año  2013. Consultado el 08/09/15 en:

http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c40/4325/AGRESIONES%20SEXUALES%20%20A%C3%91O%202013.pdf p. 18

El dato incluye las víctimas masculinas (112), con lo que serían 432 de 1830 casos de violación. En:

http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c40/4325/AGRESIONES%20SEXUALES%20%20A%C3%91O%202013.pdf p.33.

IML (2014) Fallecimientos por suicidio en 2014, Consultado el 08/09/15 en:http://www.transparencia.oj.gob.sv/

PNUD (2013) Marco de aceleración de los ODM: Condiciones de éxito para el logro de las metas de mortalidad materna e infantil, p. 29-30. Consultado el 08/09/15 en:  http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/MDG%20Acceleration%20Framework/MAF%20Reports/LAC/El%20salvador%20SPN-%20WEB.pdf

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013) Informe de Desarrollo Humano de El Salvador. Pensar un nuevo país y hacerlo posible, p. 221-223

ISDEMU (2014): Informe Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) Consultado el 07/09/15 en : http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/51823/Informe_El_Salvador_Beijing_20.pdf

ISDEMU (2014) Informe nacional de El Salvador en el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, p.13.

Gabinete Gobierno de El Salvador. La Prensa Gráfica. El Salvador. Visto el 06/11/2014

en http://multimedia.laprensagrafica.com/pdf/2014/05/politica/gabinete.pdf

Aunque una reforma posterior de esta ley volviera a dejar a discreción de los partidos el papel de la mujer en los mismos.

Pleno Legislativo de El Salvador. Visto el 06/11/2014 enhttp://www.asamblea.gob.sv/pleno/pleno-legislativo

Consultado el 08/09/15 en prensa:http://www.elfaro.net/es/201506/noticias/17059/La-peque%C3%B1a-mayor%C3%ADa-de-mujeres-en-el-poder-municipal.htm?st-full_text=all&tpl=11

Corte Suprema de Justicia. Consultado el 06/11/2014 en: http://www.csj.gob.sv/SALAS_CSJ.html

Asamblea Legislativa. Ley del Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer Consultado el 07/09/15 en:

http://isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17%3Alegislacion&Itemid=234&lang=es

Ibíd., p.3.

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019). El Salvador productivo, educado y seguro. Consultado en línea el 14/08/15 en http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/Plan-Quinquenal-de-Desarrollo.pdf

ISDEMU. Política Nacional de las Mujeres. Actualizada: medidas al 2014. Consultado el 07/09/15 en:

http://www.isdemu.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=46%3Apoliticaspublicas&Itemid=234&lang=es

United Nations (2014): Report of the working group on the Universal Periodic Review El Salvador. Consultado en línea 14/08/15 en.

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/el_salvador/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_ l.2. pdf

Naciones Unidas, Observaciones y Recomendaciones de Derechos Humanos Consultado el 07/09/15 en:

http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2012/03/OBSERVACIONS-Y-RECOMENDACIONES-SOBRE-DERECHOS-HUMANOS-2008-10.pdf

Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador (2015). UNDAF 2016-2020. Marco de Asistencia de Las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El CR presentó sus credenciales al gobierno en el mes de agosto de 2015

Elaboración propia con base en el documento de la Nota Estratégica 2014-2015 y el Plan de trabajo anual (AWP) 2015

### Iñigo Retolaza/PNUD-Hivos (2010): Teoría de Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social.

ONU Mujeres, Marcos para el monitoreo y la evaluación.http://www.endvawnow.org/es/articles/335-marcos-para-el-monitoreo-y-la-evaluacion-.html

Ver anexo 9 con las matrices de la teoría del cambio donde se identifican en cada una de las áreas del mandato de ONU Mujeres, los socios principales, grupos objetivos, cambios que se quieren lograr y teorías sobre cómo se lograrán esos cambios.

Esta propuesta teórica de análisis de los cambios fue planteada por Caroline Moser (2007) y actualizada por el equipo de Gender at Work (2014). Se corresponde en gran medida con la Nota de Orientación sobre el Desarrollo de Capacidades elaborada por UNIFEM (2009). Y ha sido utilizada también por Iñigo Retolaza (2010) en los procesos de construcción de las teorías de cambio.

Entendida como la capacidad de tomar decisiones, de negociación, asertividad y otros procesos cognitivos de reflexión y análisis. Ver Nayla Kabeer (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the measurement of Women’s Empowerment. Development and Change, 30, 435-464.

Con supuestos subyacentes nos referimos al conjunto de creencias que subyacen a la acción para generar los cambios.

Actualmente no existe ningún programa conjunto en el que la CO esté participando.

Las actividades que han sido implementadas completamente hasta agosto 2015 se identifican con el estatus Realizado. Aquellas que están avanzando y esperan ser culminadas en los meses posteriores a la evaluación se identifican con el estatus En proceso. La CO ha señalado que actualmente no hay ninguna actividad planificada pendiente de iniciar.

En los Anexos encontrará una matriz que sintetiza las reflexiones del taller.

Durante la misión se realizaron las entrevistas previstas. No obstante, los hallazgos relevantes de las entrevistas revelaron la necesidad de alargar la fase de entrevistas vía Skype algunos días más para hablar con algunos actores regionales y globales clave.

A excepción del GTG, GTI-VIH, GICOM y el Grupo de Niñez Migrante, los demás grupos no se han reunido en lo que va del año 2015.

Anteriormente la coordinación estaba a cargo de UNFPA.

Durante 2015 se incorporaron las agencias: UNAIDS, ACNUR, OACNUDH

Ver hallazgo 11 y gráfica N°4

Action Plan on Gender Equality and the Empowerment of Women.

La meta es que en 2017 todas las agencias del SNU hayan cumplido adecuadamente con los indicadores de desempeño definidos en el UNSWAP.

En proceso de elaboración durante el periodo de la evaluación.

El promedio de logro se ha calculado tomando como referencia las metas y los indicadores planteados para cada resultado considerando que si se cumplen todas las metas definidas el porcentaje promedio de logro es del 100%.

La implementación del proyecto correspondiente no había empezado durante el periodo de la evaluación.

"Se entiende que, además del sistema de opresión patriarcal que caracteriza las sociedades latinoamericanas y que ha discriminado históricamente a las mujeres, se encuentran otros sistemas que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas. De esta manera, la identidad es producto de un cruce constante de discursos y normatividades. Así, por ejemplo, se es mujer en una sociedad determinada, pero simultáneamente se puede ser joven (categoría de edad), indígena (categoría étnica), pobre (categoría de clase)". Citado en UNFPA, ONU Mujeres, PNUD y UNICEF (2012): Ampliando la Mirada: laIntegración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos en la programación para el desarrollo, elaborado por Alejandra Faúndez y Marisa Weinstein, Santiago.

Aunque no han tenido capacitaciones sistemáticas en ATLAS, si han recibido acompañamiento para gestionar situaciones específicas.

"A la Fuerza Nada" es un programa que da a conocer las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es una co-producción de MTQ y Grupo Radio Stereo.

Según el glosario del CAD se trata de un "Análisis que describe la situación previa a una intervención para el desarrollo, en relación con la cual puede medirse el avance o pueden efectuarse comparaciones".

"El objetivo de un estudio de línea de base es proporcionar una base de información contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad durante la implementación de la misma y después de que se haya completado. A veces ya existen los datos necesarios para una línea de base contra la cual medir el grado y la calidad del cambio durante la implementación de una actividad. En tales casos, la única tarea es cotejar los datos y asegurarse de que puedan ser actualizados a largo plazo. Por lo tanto es importante averiguar qué información se encuentra ya disponible. Pero por lo general, no existirá ningún dato o estarán incompletos o serán de baja calidad o deberán ser complementados o clasificados dentro de categorías que corresponden al proyecto que está siendo implementado. Al planificar un estudio de línea de base, la organización que lo implementa debe determinar tanto el cambio que necesita ser evaluado como qué tipo de comparación o comparaciones deberán ser realizadas como parte de esa evaluación del cambio.  El estudio debe estar vinculado estrechamente con el plan de monitoreo de la actividad de modo que los datos recolectados puedan ser duplicados, si es necesario, durante el monitoreo de la actividad en curso, para cualquier revisión a mitad del período, cuando la actividad está siendo evaluada para el informe de final de la actividad y para cualquier evaluación subsiguiente. Los datos de línea de base deben proporcionar la información mínima que se requiere para evaluar la calidad de la actividad de implementación y medir los resultados del desarrollo". Ver http://www.endvawnow.org/es/articles/959-estudios-de-linea-de-base.html

Datos e investigaciones de calidad sobre políticas públicas, ideas novedosas e innovadoras y pruebas contundentes que contribuyan  a definir la agenda y movilizar a los socios para promover la igualdad de género y los derechos humanos.  Ver más en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/research-and-data

Universidad de El Salvador (2014): Plan de Igualdad de Género de la Universidad de El Salvador. 2014-2015, elaborado en el marco del proyecto "Equality. Fortalecimiento del liderazgo femenino en las instituciones de Educación Superior Latinoamericanas" integrado por 18 universidades de la región.

Acerca de ONU Mujeres. http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women#sthash.uAmvv3Hz.dpuf

Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia.

En proceso de elaboración.

UNDP, 2013. Human Development Report of El Salvador

Known with the Spanish acronym as TDNR.

ORMUSA, Observatorio de la Violencia de Género contra la Mujer (Observatory on Violence against Women), official data taken from the statistics reported by the National Civil Police of El Salvador, [on line] <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php> (Access date 10/17/2013).

UN Security Council resolutions on women, peace and security and on sexual violence in conflict include: 1325 (2000), and 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), and 2122 (2013);

UNEG, “Norms for evaluation in the UN system”, 2005, available online at:

http://www.unevaluation.org/document/detail/21, and “Standards for evaluation in the UN system”, 2005, available online at: http://www.unevaluation.org/document/detail/22.

UNEG, “Ethical guidelines”, 2008, available online at: http://www.unevaluation.org/document/detail/102.

A theory based-design assesses the performance of the Strategic Note based upon its stated assumptions about how change happens. These assumptions can be challenged, validated or expanded upon by the evaluation.

Elaboradas en el taller inicial a partir de la reflexión del equipo de la CO