Informe de Incepción o Preliminar

Evaluación Externa del Programa Mujeres, economía local y territorios

Presentado por: Juan Carlos Arita Orellana

Versión 2: 11 de Junio  del 2021

Tabla de contenido

1.	Propósito del Informe Inicial o de Incepción	2

2.	Antecedentes y contexto	2

3.	Propósito, objetivos y alcance de la evaluación	6

4.	Metodología de la Evaluación	7

a.	Alcance de la metodología	10

b.	Descripción de la Metodología de Evaluación	11

i.	Marco de Preguntas Evaluativas e indicadores	11

ii.	Definición de fuentes y  muestras para la evaluación	17

iii.	Métodos o técnicas de recolección	20

iv.	Abordaje para el Análisis y la Triangulación	21

4.	Limitaciones para el proceso evaluativo	22

5.	El plan de implementación	23

6.	Logística y soporte	26

7.	Conclusiones preliminares del informe de Evaluación	26

8.	Anexos.	27

# Propósito del Informe Inicial o de Incepción

El propósito de este informe inicial o de incepción es valorar las condiciones de evaluabilidad y detallar el diseño y la implementación de la evaluación externa del Programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELyT). El informe desarrolla los objetivos, alcance, metodología, actividades y cronograma en base a la interpretación de los Términos de Referencia, revisión inicial de la información disponible y entrevistas al equipo de ONU Mujeres a nivel regional y de país.

Para la elaboración del primer borrador se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de los Términos de Referencia

- Revisión documental con énfasis en los documentos de planificación del programa, el análisis de evaluabilidad y rendición de cuentas.

- Entrevistas de inducción con la Coordinación del Programa MELYT y los equipos de ONU Mujeres en Guatemala, El Salvador y Honduras.

- Adecuación de las preguntas evaluativas con la Coordinación del Programa y la Especialista Regional en Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Evaluación.

- Construcción de un mapa de actores vinculados al Programa MELYT

Este segundo informe se formula después de la revisión y recomendaciones de los especialistas del Servicio de Evaluación Independiente y del Comité de Comité de Gestión de la Evaluación.

# Antecedentes y contexto

El Programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELyT), financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) concentra su área de acción en la región fronteriza del Trifinio de los Países del Norte de Centro América, conformada por 8 municipios de los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango en El Salvador; 15 municipios de los Departamentos de Jutiapa y Chiquimula en Guatemala; y 22 municipios de los Departamentos de Ocotepeque y Copán en Honduras. El programa se implementa con un marco presupuestario de 3.5 millones de euros y con una duración inicial de 24 meses.  El convenio entre AICS y ONU Mujeres fue firmado en Junio del 2018 y la fase de incepción del Proyecto se desarrollo hasta Junio del 2019. Una extensión sin costo ha sido aprobada  por AICS para extender la vida del programa hasta Diciembre del 2021.

La población de impacto del programa se conforma por las mujeres en la zona del Trifinio Centroamericano con emprendimientos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) o que tienen el potencial de desarrollarlos. Se estima que en la región hay una 260,000 mujeres (15 a 65 años) que podrían beneficiarse de procesos de empoderamiento económico y emprendimientos.  La población beneficiara directa del programa son 600 mujeres y la población beneficiaria indirecta esta definida en 4,800 mujeres.

El programa se implementa con un grupo diverso de socios a nivel regional, trinacional (Guatemala, El Salvador, Honduras), nacional y territorial. El programa plantea el trabajar con aproximadamente con 30 socios en 4 ámbitos o niveles de acción. Los socios principales y su vinculación al Programa MELYT se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 1 Actores Clave y Relaciones con el Programa

| Ámbito de Acción Actores | Listado de Actores clave del programa | Vinculaciones |
| --- | --- | --- |
| Actores regionales | - Sistema de Integración Económica de Centroamérica | Socio para la definición de políticas económicas que facilitan el desarrollo económico de las mujeres en el marco de las estrategias de integración económica regional. |
|  | - Centro Regional de Promoción de la MIPYME | Socio para la implementación de modelos de apoyo al emprendimiento empresarial femenino con la participación de actores múltiples y que se vinculan tanto a nivel nacional como territorial. Desarrolla actividades de asistencia a los entes nacionales y a las unidades territoriales de apoyo a las MIPYMES. |
|  | - PLAN TRIFINIO | Socio para desarrollar acciones que profundicen el enfoque de género y una mayor participación de las mujeres en los 4 ejes de su Plan Estratégico, con énfasis en el Eje de Economía Sustentable. |
|  | - Banco Centroamericano de Integración Económica | Socio para mejorar y desarrollar políticas, programas y productos con enfoque de inclusión financiera a nivel regional para las mujeres y que desde este nivel pueden ser llevadas a su implementación nacional y territorial a través de instituciones financieras y de crédito nacionales. Socio para la implementación de un fondo de garantía dirigida a la población meta y beneficiarias del proyecto. |
|  | - Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Republica Dominicana | Socio para promover y avanzar en la integración del equidad de género en las políticas regionales de integración y en los gobiernos de la región. |
|  | - Alterna | Socio para apoyar procesos de formación empresarial y para la vinculación a oportunidades de mercado a los centros de desarrollo empresarial y las redes de mujeres. |
|  | - RIMISP | Socio regional para apoyar procesos de gestión de conocimiento y de investigación con interseccional de equidad de género y desarrollo territorial. |
|  | - Fundación Nacional para el Desarrollo | Socio para apoyar procesos de fortalecimiento organizacional y de gestión de las redes de mujeres. |
|  | - Red de Mujeres HOSAGUA | Socio que vincula a la población beneficiaria del proyecto y que recibe procesos de fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y vinculación para incrementar sus capacidades organizativas y de empresarialidad. Participantes del Plan Trifinio. |
| Actores nacionales | 3 Bancos o instituciones financieras | Socios para el mejoramiento y desarrollo de políticas, programas Socio para mejorar y desarrollar políticas, programas y productos con enfoque de inclusión financiera a nivel nacional para las mujeres . Además son socios para la ejecución de un fondo de garantía coordinado con el BCIE y dirigido a la población meta y beneficiarias del proyecto. |
|  | 3 Entes nacionales rectores de MYPIMES | Socio para mejorar y desarrollar políticas públicas, programas y servicios de apoyo a las mypimes con enfoque de género. Son receptores de procesos de fortalecimiento de capacidades y de vinculación a otros actores del ecosistema del emprendimiento. |
|  | 3 Entes nacionales de la Mujer | Socios para la coordinación e integración del enfoque de género y temas conexos en las políticas públicas, programas y servicios para el empoderamiento y el empresarialidad de las mujeres. |
| Actores Territoriales | 2 ADEL | Socios territoriales para vincular el proyecto y sus resultados con las iniciativas de desarrollo económico local. Reciben procesos de fortalecimiento de capacidades y vinculación para incrementar sus capacidades de apoyar el emprendimiento y empresarialidad femenina.(No permanecieron) |
|  | 6 CAM | Socios territoriales para implementar las políticas públicas nacionales de apoyo al emprendimiento y apoyar procesos de formación empresarial y para la vinculación a oportunidades de mercado a las mujeres productoras y empresarias. (los Cam son 2 en El Salvador, 3 en Honduras y uno en Guatemala) |
|  | 3 Centros universitarios regionales | Socios para el desarrollo de procesos de gestión de conocimiento y de investigación con interseccional de equidad de género y desarrollo territorial. |
|  | 3 Redes de Territoriales de Mujeres | Socio que vincula a la población beneficiaria del proyecto y que recibe procesos de fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y vinculación para incrementar sus capacidades organizativas y de empresarialidad. |

El Programa tiene dos resultados esperados y cuatro productos:

Resultado 1: Políticas públicas y programas a nivel regional del SICA para aumentar el acceso de recursos productivos de las mujeres

1.1 Se establecen alianzas con las instituciones regionales del SICA para promover el acceso de las mujeres a recursos productivos alineado con ”Autonomía Económica” componente de PRIEG-SICA

1.2 Se incrementa la capacidad de las instituciones de  integración regionales en la promoción acceso de las mujeres a recursos productivos alineado con el componente de ”Autonomía Económica” del PRIEG-SICA

Resultado 2: Las mujeres hacen uso de productos y servicios para emprendimiento femenino para el aumento de sus oportunidades económicas

2.1 Aumenta la disponibilidad de los productos y servicios que promueven el emprendimiento femenino.

2.2 Reforzadas las capacidades de las organizaciones de mujeres emprendedoras para acceder a productos y servicios que incrementen su posición en la cadena de valor

La teoría del cambio del programa es que (1) si se fortalecen los marcos regulatorios regionales en el SICA para promover la autonomía económica de las mujeres como eje de integración económica; (2) si las plataformas de desarrollo local mejoran sus herramientas para brindar oportunidades económicas a las mujeres; y (3) si se fortalece la capacidad de las mujeres emprendedoras y su acceso a activos productivos a nivel local; luego (4) se mejorará la generación de ingresos para las mujeres y se reducirá la brecha de género en las oportunidades económicas; porque (5) se han reducido las barreras que limitan el empoderamiento económico de las mujeres.

Figura 1 Teoría de Cambio del Programa

Desde el punto de vista operativo, el modelo dual de facilitación del acceso a crédito y creación de capacidades para actores que operan desde el nivel regional al nivel local requiere una estructura de implementación que abarca instituciones del sector público y del sector privado a nivel local, nacional, y regional. En la implementación del programa se vinculan cerca de 90 actores que apoyan la ejecución de diferentes actividades a nivel regional, sub-regional, nacional y territorial.  Los distintos asocios se desarrollan alrededor de estrategias de diseño e implementación de productos para el empoderamiento económico de las mujeres, la gestión de conocimiento, la asistencia técnica, el desarrollo de alianzas y vinculaciones, entre otros.

La gobernanza  y gestión del programa incluye una coordinadora regional basada en El Salvador, con coordinadoras nacionales en Guatemala y Honduras, y también apoyada por coordinaciones territoriales en los tres países. Además, cuenta con una especialista en gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación que a su vez hace el nexo con la Oficina Regional de ONU Mujeres.

La llegada del virus del COVID19 a la región ha generado múltiples impactos a todos los procesos económicos, sociales y políticos. El programa MELYT, actores asociados y las mujeres no han estado exentas a estos impactos. En el proceso de escalamiento de la pandemia en la región centroamericana la prioridad inicial de los gobiernos a partir de marzo del 2020 fue contener los contagios y aplanar la curva de infectados y decesos. Las medidas generales incluyeron el establecimiento de confinamientos y la suspensión de actividades sociales y económicas a gran escala. Esto derivó en la “paralización de actividad productiva, la cual genera una recesión económica”. Se estima que en el 2020 el Producto Interno Bruto Global (PIB) descendió 4.2%, mientras que en Centroamérica se contrajo en 6,9%,.

Muchos países de la región tienen modelos económico con alta dependencia de las exportaciones primarias y de las remesas; una significativa informalidad económica y gran concentración de fuerza laboral con bajos ingresos. Por estas razones los efectos económicos del COVID han sido más profundos, pueden alargarse por mayor tiempo y exacerbar aún más la desigualdad y exclusión económica para millones de personas. Para el 2021 se ha proyectado una recuperación del PIB regional en 3,7 estimulado principalmente por un aumento en el consumo interno, las exportaciones y las remesas. Estas proyecciones también alertan que sí la vacunación masiva se atrasa, la reactivación productiva será lenta y reduciría las posibilidades de crecimiento del PIB Regional un 1,9%. La debilidad fiscal de los estados, la reducción anticipada de estímulos económicos y recursos para el financiamiento, las crisis sociales, una lenta recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y los efectos por el cambio climático y los desastres se suman como altos riesgos a las posibilidades de recuperación al crecimiento económico regional.

Dado que las mujeres históricamente han sufrido de forma desproporcionada la exclusión económica, hay altas probabilidades que las estrategias de reactivación no lleven a mejorar sus condiciones para acceder a mejores oportunidades de ingreso y capitalización. También existe una preocupación, ya denunciada por los movimientos feministas, que las medidas anti cíclicas y de control frente a la pandemia no se están construyendo con una perspectiva de género, y por el contrario estarían incrementando las desigualdades para las mujeres,.

Diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, actores de la banca multilateral e instituciones estatales de la región destacan diferentes impactos económicos y sociales, entre ellos:

- En Honduras, Guatemala y El Salvador 1,5 millones de personas han regresado o ingresado al umbral de pobreza y pobreza extrema, siendo las mujeres, jóvenes y niñez quienes están enfrentando el mayor impacto, y es aun mayor si son indígenas, afrodescendientes, y migrantes.

- La saturación de los sistemas de salud y la re priorización de recursos públicos para atender el COVID19 ampliará la brecha de cobertura de salud, principalmente para las personas pobres y más significativamente a las mujeres y sus derechos a la salud integral, sexual y reproductiva.

- Incremento del desempleo formal e informal en sectores con alta ocupación femenina y jóvenes. Ya estos grupos ganaban menos ingresos, tenían menor capacidad de ahorro y carecían de esquemas de protección laboral y social.

- El aumento desproporcionado del trabajo de cuidados no remunerados sobre las mujeres a raíz de las medidas de confinamiento, del cierre de escuelas, servicios y de las normas e imaginarios sociales que sostienen la división sexual del trabajo.

- Incremento en el riesgo de diferentes formas de violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas a raíz del confinamiento y las restricciones de movilidad, lo que puede llevar a un incremento de la frecuencia y la severidad de casos de violencia, embarazos no deseados, a incrementar su aislamiento y limitar las posibilidades que puedan acceder a recursos y servicios de apoyo.

- A nivel de América Latina, el aumento del rezago educativo para más de 137 millones de niños, niñas y adolescentes y postergamiento de la posibilidad de lograr las de metas de cobertura universal a la educación. Esto también ha significado dejar millones de infantes sin la merienda escolar, un aporte clave a la seguridad alimentaria de las familias más pobres.

- Altas probabilidades de que se incrementen los flujos migratorios internos y externos. Las causas que motivaban la migración antes del COVID19 (falta de oportunidades económicas, pérdida de medios de vida, violencia e inseguridad) han empeorado y al conjugarse con la pandemia y la ausencia de políticas efectivas y con enfoque de derechos en los países expulsores, receptores y de transito se potencian las posibilidades de nuevas crisis humanitarias que requieren además atención a las a cuestiones sanitarias.

La evaluación del Programa debe considerar los cambios sustantivos en el contexto tanto político, a raíz de los procesos electorales en Guatemala y El Salvador, así como los diferentes cambios generado por la pandemia del COVID19 y sus múltiples impactos primarios y secundarios.

# Propósito, objetivos y alcance de la evaluación

Según las directrices de los Términos de Referencia, la evaluación contará con carácter institucional e independiente con la asistencia de evaluadores externos. Será estratégica pues permitirá verificar la coherencia, repercusión y alcance del programa con respecto a los objetivos de especificados en su documento de proyecto.

La evaluación final del programa tiene como propósitos los siguientes:

- Apoyar la rendición de cuentas de los resultados alcanzados por el Programa MELYT frente a los socios regionales, trinacionales, nacionales y territoriales y a la AICS.

- Apoyar la toma de decisión de ONU Mujeres, los socios y donantes actuales o potenciales en el marco de oportunidades de ampliación o replicación del programa

- Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden ser incorporadas en estrategias actuales o futuras para el empoderamiento económico y emprendimiento de las mujeres.

De manera puntual la evaluación externa tiene como objetivos:

- Valorar, basándose en evidencias, la pertinencia, efectividad, eficiencia, coherencia y sostenibilidad del programa;

- Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas a lo largo de la implementación del proyecto;

- Realizar recomendaciones que permitan fortalecer el modelo de implementación, estrategias y acciones para el empoderamiento económico  y desarrollo empresarial de las mujeres.

Desde el punto de vista programático la evaluación abarca el análisis de la teoría de cambio y del marco de resultados del programa, así como el examen de evidencias que permitan evaluar las dimensiones de pertinencia, efectividad, eficacia, coherencia y sostenibilidad. En términos de alcance geográfico, la evaluación abarca el nivel regional (centroamericano) en los productos y resultados vinculados a los actores regionales (por ej. SIECA, BCIE), el nivel trinacional configurado por El Salvador, Honduras y Guatemala y el nivel subregional estructurado por la región Trifinio, y los niveles territoriales compuesto por las asociaciones de municipios y municipios y los diferentes actores del ecosistema del desarrollo territorial. Desde el punto de vista cronológico, la evaluación cubre desde el inicio de la implementación en enero 2019 hasta junio del 2021.

# Metodología de la Evaluación

Para analizar las condiciones que fundamentan la metodología de evaluación se ha partido de las siguientes premisas:

- Las y los actores involucrados tienen conocimiento sobre el proyecto MELYT y las iniciativas sujetas a evaluación y  hay voluntad para participar en actividades de recolección de información y de reflexión.

- Existe un cuerpo de documentos que sistematiza información sobre el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación periódica del proyecto.

- Existen capacidades y recursos para el diálogo remoto con las partes interesadas, incluyendo el acceso a medios de comunicación y deseablemente conexión digital.

- El contexto de la crisis sanitaria y otras crisis concurrentes no inviabiliza las actividades definidas para la evaluación.

Luego de la primera ronda de entrevistas de inducción y la revisión documental se podido validar cada premisa, con las siguientes conclusiones:

- La mayoría de los actores involucrados tienen conocimiento del proyecto y pueden brindar información sobre el mismo. Sin embargo, en varias instituciones regionales y nacionales hay existido rotaciones de personal que podría limitar la obtención de datos.

- Existe una amplia base de documentos que dan cuenta del diseño, la ejecución y rendición de cuentas del programa. El detalle de la documentación disponible se explica más adelante.

- Hay disponibilidad y acceso a recursos tecnológicos para acceder a los actores involucrados. Se deben tomar en cuenta algunas condiciones logísticas para la coordinación y horarios para acceder a algunos actores, particularmente en caso de las mujeres en comunidades más remotas.

- A pesar del contexto de crisis sanitaria y otras crisis concurrentes es posible contactar y recolectar información de los actores clave. Se debe observar cierta flexibilidad en el cronograma para gestionar reprogramación de actividades si fuera necesario.

Esta evaluación esta basada en la Hipótesis o Teoría del Programa MELYT y busca identificar evidencias que sustenten como el programa ha usado los recursos disponibles, ha implementado las estrategias, ha  generado productos y resultados y como estos componentes (recursos, estrategias y resultados) se relacionan entre sí. Para el diseño también se han tomado como referencia los estándares de calidad y requerimientos de calidad establecidos en 1) Guía de Evaluación de Programas y Proyectos con Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad de ONU Mujeres; 2) el Manual de Gestión de Evaluaciones con Enfoque de Género de ONU Mujeres; y 3) la guía de Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), para la Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la Evaluación.

El proceso de diseño e implementación de la Evaluación Sumativa y Formativa del Programa MELYT se apoya en el uso y aplicación de los siguientes marcos conceptuales y enfoques metodológicos.

Tabla 2 Marcos Conceptuales y Enfoques Metodológicos para la Evaluación

| Marco Conceptual y Enfoque Metodológico | Aplicación en la Evaluación del Programa |
| --- | --- |
| Empoderamiento Económico de las Mujeres: Desde una óptica sistémica que analiza y vincula la relación entre la agencia individual y colectiva de las mujeres, el acceso a los recursos productivos y el estado de los entornos formales (políticas e instituciones) e informales (imaginarios y normas sociales) y como estos factores viabilizan (o no) el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres | Se aplicará este marco referencial para identificar en que componentes y niveles se están generando avances o no con el apoyo del Programa. Se analizará el contraste entre las evidencias y el marco teórico permite identificar la contribución a los resultados del programa desde una perspectiva integral del empoderamiento económico de las mujeres y las áreas donde es necesario incrementar el apoyo. |
| Género y desarrollo territorial: Reconociendo como las interacciones de las estructuras productivas, el desempeño de las instituciones formales e informales, los factores socio culturales y la agencia de los diferentes actores presentes en un determinado territorio influyen en la calidad de la participación de hombres y mujeres en procesos económico- productivos y en el desarrollo del territorio mismo. | Se usará este marco conceptual para valorar en que medida la intervención programática y la participación de los actores involucrados en el desarrollo territorial están abordando las diferentes dimensiones para mejorar la participación de las mujeres en los procesos económico- productivos. Este análisis permite identificar la contribución del programa y los actores a generar un entorno habilitador territorial para el empoderamiento económico y empresarialidad femenina. |
| Evaluación Cualitativa basada en Evidencia: La evaluación cualitativa es un conjunto de procesos que sirven para hacer juicios, valoraciones o mediciones sobre la calidad de los diferentes componentes de proyecto. Busca explicar los atributos de una intervención en términos de efectividad, relevancia, eficiencia y sostenibilidad. Validar la evidencia cualitativa es un requisito esencial por lo que se procura aplicar métodos de sustanciación triangulando datos e información con otras fuentes. | La implementación del enfoque cualitativo de esta evaluación se desarrollará a través de la identificación y diseño de: - Variables e indicadores de medición cualitativa - Herramientas para la recolección de datos - Actividades de recolección de datos - La conducción del análisis para generar hipótesis. El enfoque cualitativo complementará y proveerá evidencia para respaldar los hallazgos cuantitativos. |
| Evaluación Cuantitativa basada en Evidencia: es aquella que se base en técnicas que cuantifican las respuestas y obtienen un resultado estadístico de las mismas. Se aplica para valorar el desempeño de las intervenciones comparando las metas planificadas versus los resultados finales. | En enfoque cuantitativo de esta evaluación se desarrollara a través del diseño de: - Variables e indicadores de medición numérica. - Herramientas para la recolección de datos - Actividades de recolección de datos - La conducción del análisis para compara las metas numéricas planificadas versus las metas alcanzados. El enfoque cuantitativo complementará y proveerá evidencia para respaldar los hallazgos cualitativos. |
| Evaluación Participativa: Asegura el involucramiento de las personas identificadas como población meta, organizaciones socias y otros actores internos y externos en los procesos de recolección y análisis de datos e información. La evaluación participativa reconoce el pluralismo de experiencias de las personas involucradas y por lo tanto abrazada la diversidad de opinión, percepción y valoración de múltiples realidades. | Para desarrollar enfoque participativo se implementaran las siguientes estrategias: - Conformación de un comité de gestión integrado por personas miembros de ONU Mujeres para la orientación estratégica y coordinación interna y externa de la evaluación - Conformación de un comité de referencia integrado por 6-8 personas de ONU Mujeres, socios regionales, nacionales y territoriales que hará seguimiento a la calidad del diseño, implementación y productos alcanzados. - La participación directa de los socios del proyecto y de aliados a través de entrevistas semiestructuradas, encuestas en línea y grupos focales donde aportan datos e información a las preguntas evaluativas. |
| Evaluación Sumativa: Normalmente implementada hacia el final de un proyecto y que busca establecer la efectividad del mismo. En ella se analizan como el proyecto ha sido pertinente, ha utilizado los recursos y capacidades de manera eficiente, su desempeño en el logro de los resultados esperados y la sostenibilidad de los procesos y los cambios logrados | En enfoque sumativo se aplica recolectando datos y evidencias para comparar el objetivos del Programa, los 2 resultados, los 4 productos y metas planificadas contra los logros obtenidos después de 2 años de implementación. También se desarrolla un análisis sobre la eficacia y eficiencia de las estrategias implementadas en los distintos niveles y el potencial de sostenibilidad de los resultados y productos planificados. |
| Evaluación Formativa: Tradicionalmente vinculada a los enfoques de aprendizaje y mejora continua de los proyectos, las estrategias o las organizaciones que los promueven, tiene como objetivo principal identificar lecciones aprendidas, buenas practicas y recomendaciones para mejorar el diseño e implementación actual o futura. | La evaluación formativa se ejecuta recolectando desde los socios y beneficiarios del proyecto sus percepciones sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas para el desarrollo sostenible del empoderamiento y empresarialidad femenina. También se realiza un análisis comparativo delas buenas practicas y lecciones aprendidas contra la hipótesis o teoría de cambio del programa para hacer recomendaciones de fortalecimiento al modelo de intervención. |
| Análisis de redes: En un método de análisis teórico que estudia las relaciones entre diferentes tipos de actores y como este conjunto de interacciones influye a un ecosistema. Contribuye a entender el mapa de actores que son relevantes en un ecosistema, como inciden en las dinámicas de relacionamiento y contribuyen a los diferentes fenómenos, procesos o resultados generados dentro del ecosistema mismo. | El análisis de redes se aplicará documentando el ecosistema de actores participantes en el programa, tanto en su lógica teórica de diseño, cómo durante la implementación y con relación a su participación en la consecución de los resultados y productos alcanzados. Se aplicará una herramienta de simulación para visualizar la configuración de la red de actores en el ecosistema. Ver Figura 2 |

Figura 2: Ejemplo del Análisis de Redes en Base a las relaciones de 88 Actores participantes en la implementación del programa y sus con ONU Mujeres en el marco del Programa MELYT

## Alcance de la metodología

La metodología de evaluación del proyecto este delimitada por 5 aspectos que determinan su alcance, y por ende como se diseñan las herramientas, técnicas de recolección y métodos de análisis a ser aplicados.

- Los productos esperados de la evaluación formativa y sumativa, especialmente los productos 2 (Informe Borrador)  y 3) (Informe Final). Los criterio de calidad para estos productos determinan las áreas de indagación prioritarias a ser incluidas en la metodología.

- Los marcos conceptuales y enfoques metodológicos definidos en el apartado 2.

- El cuerpo de documentos que sistematizan el diseño y la implementación del proyecto MELYT, incluyendo el marco de resultados y de monitoreo y evaluación , su línea de base y los diagnósticos desarrollados como parte del diseño o implementación del proyecto.

- La organización de las fuentes de información primaria que esta integrada por 7 diferentes segmentos de actores involucrados así: 1) socios implementadores regionales, nacionales y territoriales, 2) socios del sistema financiero,3) socios de coordinación regional, nacional y territorial, 4) socios proveedores de servicios, 5) redes de mujeres, 6) socios y aliados de información y conocimiento, 7) los actores del ONU Mujeres y el donante.

- Las técnicas y herramientas de recolección para la recopilación de datos que incluirán, entre otras: revisión y análisis de información secundaria, entrevistas semiestructuradas con informantes clave, encuestas en línea , grupos focales virtuales, y entrevistas a profundidad.

## Descripción de la Metodología de Evaluación

La metodología de evaluación se integra por 5 componentes:

Fig. 3 Metodología de Evaluación Programa MELYT

## Marco de Preguntas Evaluativas e indicadores

El primer paso para el proceso de diseño fue la revisión de las preguntas evaluativas para examinar su claridad y pertinencia frente a los objetivos de la evaluación. A partir de esta revisión se preparó una propuesta de ajuste a las preguntas evaluativa que fue sometida a revisión de ONU Mujeres. A continuación se presentan las preguntas acordadas para el ejercicio de evaluación externa.

Tabla 3 Preguntas Evaluativas Revisadas el 3 de mayo del 2021

| DIMENSIÓN | CÓDIGO | PREGUNTAS DE EVALUACION |
| --- | --- | --- |
| Relevancia | 1 | ¿Hasta qué punto resulta relevante la intervención para las necesidades y prioridades diagnosticadas en el contexto territorial, nacional, trinacional y regional? |
|  | 2 | ¿Hasta qué punto la intervención (los objetivos y resultados ) está alineada con los planes estratégicos de ONU Mujeres y de la Cooperación Italiana? |
|  | 3 | ¿En qué medida los resultados alcanzados y no planificados han sido relevantes para las necesidades y oportunidades en el contexto territorial, nacional, trinacional o regional? |
| Eficacia | 4 | ¿En qué medida, y de qué manera, se han alcanzado los objetivos estratégicos, efectos y resultados previstos con del proyecto? |
|  | 5 | ¿Qué resultados o productos no esperados fueron alcanzado por el proyecto? ¿Fueron estos originados por adaptación del diseño, cuestiones de viabilidad o ajustes a choques externos como los huracanes o la pandemia del COVID19? |
|  | 6 | ¿En que medida el programa facilitó recursos y servicios para las instituciones meta y para las mujeres para fortalecer sus capacidades de diseñar e implementar políticas, planes, estrategias y servicios para el empoderamiento económico de las mujeres? |
|  | 7 | ¿En qué medida las acciones del programa permitieron desarrollar iniciativas nacionales y territoriales que promueven el empoderamiento económico de las mujeres? |
|  | 8 | ¿En qué medida el programa sistematizó, investigó, produjo y divulgó conocimiento innovador y nuevas guías, manuales, protocolos, herramientas, documentos para promover la autonomía económica de las mujeres? |
|  | 9 | ¿Qué factores internos y externos del ámbito institucional, técnico, social, económico, político o ambiental afectaron el entorno habilitador para contribuir o limitar el logro de los resultados y objetivos del programas? ¿Cómo lo hicieron? |
|  | 10 | ¿Qué limitaciones han existido (políticas, prácticas burocráticas) para avanzar hacia los resultados dispuestos desde el proyecto frente a la prevención y eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres? |
| Eficiencia | 11 | ¿El uso de los recursos humanos y financieros ha sido pertinente ( a tiempo), relevante (los necesarios) y suficientes (cuantía y calidad) para los resultados buscados por el programa? |
|  | 12 | ¿En qué medida el modelo de gestión del programa – los sistemas y procedimientos administrativos, los mecanismos de gestión, y niveles de coordinación entre las partes del donante (AICS) y ONU Mujeres a nivel nacional y regional facilitaron el alcance de los resultados y objetivos del programa, analizando la cadena causal de la intervención? |
|  | 13 | ¿En qué medida la implementación y administración del programa ha sido oportuna (a tiempo) y suficiente (calidad) para los requerimiento establecidos en el diseño, la implementación y el cronograma? |
|  | 14 | ¿En qué medida el programa contó con estrategias, planes, herramientas y recursos suficientes y efectivos para medir su desempeño y avance hacia los resultados? |
|  | 15 | ¿Qué limitaciones se han identificado con relación a la pandemia del COVID19 y que decisiones técnicas, operativas, financieras, etc. han implementado el equipo y socios del programa para mitigarlas? |
| Coherencia | 16 | ¿En qué medida el programa ha estado alineado y ha sido complementario con las prioridades y otras iniciativas de los socios? |
|  | 17 | Comparativamente con otras iniciativas similares ¿Cuáles son los valores agregados o contribuciones distintivas generadas por el programa? |
| Sostenibilidad | 18 | ¿Cuáles son las buenas prácticas y procesos de incidencia política facilitadas por el programa que son identificadas por los socios estratégicos? |
|  | 19 | ¿Cuáles son los mayores cambios institucionales y/o buenas prácticas que tienen oportunidades de ser escaladas o institucionalizadas más allá de la intervención del programa? |
|  | 20 | ¿Cuáles son las condiciones de sostenibilidad técnica, política, económica y social para mantener los procesos de incidencia política y los cambios institucionales en el corto y mediano plazo? |
|  | 21 | ¿Cuáles son las condiciones de sostenibilidad técnica, política, económica y social para mantener los cambios alcanzando en la vida de las mujeres en el mediano y largo plazo? |
|  | 22 | ¿En qué medida el programa logró sostener una sinergia y coordinación pertinente (a tiempo) relevante (la necesaria), suficiente (cuantía) y adaptada a las necesidades de los actores involucrados? |
|  | 23 | ¿En qué medida el programa promovió la participación y alianza con actores clave? ¿Qué grado de sostenibilidad tienen las alianzas creadas y fortalecidas? |

Como recomendación de los especialistas del Servicio de Evaluación Independiente y del Comité de Comité de Gestión de la Evaluación, se ha integrado una 6ta categoría: “integración de los derechos humanos y la igualdad de género”. Luego de examinar la guía de Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), se concluye que lo más pertinente es abordarlo de manera transversal a las dimensiones de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Las dos preguntas clave para esta dimensión son:

| Derechos Humanos y Equidad de Género | 24 | ¿En que medida el programa esta diseñado en base al análisis de derechos humanos y de equidad de género? |
| --- | --- | --- |
|  | 25 | ¿En que medida el programa ha implementado estrategias direccionadas y logrado resultados positivos para los derechos humanos y la equidad de género? |

Adicionalmente, el Servicio de Evaluación Independiente recomienda reducir el número de preguntas ya sea por priorización o agrupación de sub preguntas. A continuación se presenta el listado de 15 preguntas priorizadas, las otras 10 preguntas no priorizadas continuarán siendo evaluadas de forma complementaria.

Tabla 4 Preguntas Evaluativas Priorizadas

| DIMENSIÓN | CÓDIGO | PREGUNTAS DE EVALUACION |
| --- | --- | --- |
| Relevancia | 1 | ¿Hasta qué punto resulta relevante la intervención para las necesidades y prioridades diagnosticadas en el contexto territorial, nacional, trinacional y regional? |
|  | 2 | ¿Hasta qué punto la intervención (los objetivos y resultados ) está alineada con los planes estratégicos de ONU Mujeres y de la Cooperación Italiana? |
| Eficacia | 3 | ¿En qué medida, y de qué manera, se han alcanzado los objetivos estratégicos, efectos y resultados planificados por del proyecto? |
|  | 4 | ¿Qué resultados o productos no esperados fueron alcanzados por el proyecto? |
|  | 5 | ¿En qué medida las acciones del programa permitieron a los socios del proyecto desarrollar iniciativas nacionales y territoriales que promueven el empoderamiento económico de las mujeres? |
|  | 6 | ¿Qué factores internos y externos del ámbito institucional, técnico, social, económico, político o ambiental afectaron el entorno habilitador para contribuir o limitar el logro de los resultados y objetivos del programas? ¿Cómo lo hicieron? |
|  | 7 | ¿Qué limitaciones han existido (políticas, prácticas burocráticas, COVID19) para avanzar hacia los resultados dispuestos desde el proyecto frente a la prevención y eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las cargas de trabajo? |
| Eficiencia | 8 | ¿El uso de los recursos humanos y financieros ha sido pertinente ( a tiempo), relevante (los necesarios) y suficientes (cuantía y calidad) para los resultados buscados por el programa? |
|  | 9 | ¿En qué medida el modelo de gestión del programa – los sistemas y procedimientos administrativos, los mecanismos de gestión, y niveles de coordinación entre las partes del donante (AICS) y ONU Mujeres a nivel nacional y regional facilitaron el alcance de los resultados y objetivos del programa, analizando la cadena causal de la intervención? |
|  | 10 | ¿En qué medida la implementación, administración del programa ha sido oportuna (a tiempo) y suficiente (calidad) para los requerimiento establecidos en el diseño, la implementación y el cronograma? |
| Coherencia | 11 | ¿En qué medida el programa ha estado alineado y ha sido complementario con las prioridades y otras iniciativas de los socios? |
|  | 12 | Comparativamente con otras iniciativas similares ¿Cuáles son los valores agregados o contribuciones distintivas generadas por el programa? |
| Sostenibilidad | 13 | ¿Cuáles son los mayores cambios institucionales y/o buenas prácticas que tienen oportunidades de ser escaladas o institucionalizadas más allá de la intervención del programa? |
|  | 14 | ¿Cuáles son las condiciones de sostenibilidad técnica, política, económica y social para mantener los cambios alcanzando en la vida de las mujeres en el mediano y largo plazo? |
| Derechos Humanos y Equidad de Género | 15 | ¿En que medida el programa ha implementado estrategias direccionadas y logrado resultados positivos para los derechos humanos y la equidad de género? |

Para la estructuración de los indicadores se ha combinado el marco de indicadores definido en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa anexado al PRODOC que proveen las evidencias para la Pregunta Evaluativa 4, más los indicadores diseñados para el conjunto de preguntas de evaluación.

En los indicadores propuestos se combinan variables cuantitativas y cualitativas. Un total de 30 indicadores guían el diseño de las herramientas de recolección y contribuirán a la recolección y análisis consistente de la evidencia recolectada. En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de indicadores para cada pregunta evaluativa priorizada.

| Tabla 5 Marco de Indicadores para las preguntas evaluativas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIÓN | CÓDIGO | PREGUNTAS EVALUATIVAS | INDICADORES |
| Relevancia | 1 | ¿Hasta qué punto resulta relevante la intervención para las necesidades y prioridades diagnosticadas en el contexto territorial, nacional, trinacional y regional? | - % de actores consultados que consideran una relevancia alta del Programa Frente a las necesidades y prioridades para el empoderamiento económico de las mujeres. |
|  | 2 | ¿Hasta qué punto la intervención (los objetivos y resultados ) está alineada con los planes estratégicos de ONU Mujeres y de la Cooperación Italiana? | - Grado o % de alineamiento entre objetivos y resultados del programa con los objetivos y resultados de ONU Mujeres y AICS en términos de empoderamiento económico y empresarialidad de las mujeres. |
| Eficacia | 3 | ¿En qué medida, y de qué manera, se han alcanzado los objetivos estratégicos, efectos y resultados previstos con del proyecto? | - OC. 1 Número de políticas y programas implementados por instituciones regionales que contribuyen al acceso de las mujeres a los recursos productivos. - OP.1.1.1. Número de alianzas estratégicas establecidas con instituciones regionales para promover el acceso de las mujeres a los recursos productivos. (Tool: POX App) - OP 1.1.2. Número de programas y servicios de apoyo financiero con un enfoque de género y territorial implementados a través de alianzas con actores nacionales (3 órganos de gobierno nacionales para MIPYME, 3 entidades nacionales de la agenda de las mujeres y 3 bancos nacionales) a nivel territorial en El Salvador, Honduras y Guatemala con el apoyo del programa MELYT. - OP.1.2.1 a. Número de herramientas y propuestas diseñadas por las instituciones regionales del SICA para promover el acceso de las mujeres a los recursos productivos. - OP.1.2.1 b. Número de servidores públicos y autoridades de toma de decisiones de instituciones de integración regional del SICA capacitados. - OP 1.2.1.d. Número de actividades de intercambio de capacitación y aprendizaje sobre medidas políticas, programas y servicios con un enfoque territorial y de género implementados por socios regionales, nacionales y territoriales con apoyo del Programa. - OP 1.2.1.c. Número de programas y servicios diseñados por actores regionales (4 Plan Trifinio, SIECA, CENPROMYPE, BCIE), actores nacionales (3 órganos nacionales de gobierno de MIPYME, mecanismos nacionales de mujeres y 5 bancos nacionales) y actores territoriales (gobiernos locales) para el sector financiero con enfoque de género y territorial. - OP.2. 1.a. Número de productos y servicios para promover el emprendimiento disponible a través de operadores locales de desarrollo económico (incluidas plataformas territoriales) - OP 2.1.b Número de productos y servicios financieros y no financieros nuevos o adaptados que son implementados por proveedores de servicios nacionales y territoriales para mujeres empresarias en las áreas geográficas priorizadas por el programa. incluidos los creados o adaptados como parte de las respuestas económicas para COVID 19. - OP.2.2. a. Número de productos y herramientas de conocimiento disponibles para mejorar la posición de las mujeres en las cadenas de valor. - OP.2.2. b. Número de organizaciones y redes de mujeres empresarias capacitadas - OP.2.2.c % de mujeres que han tenido asistencia técnica y vinculación financiera del programa MELYT a través de los 6 CAM que informan un aumento en sus capacidades y conocimientos para acceder a servicios financieros, comerciales y de mercados. - OC 2.a Número de mujeres emprendedoras que usan productos y servicios para mejorar sus oportunidades económicas. - OC 2.b % de mujeres que han tenido acceso a fondos del programa MELYT que reportan un aumento en los ingresos después del primer ciclo de 18 meses como resultado del desarrollo de iniciativas económicas apoyadas por el programa. - % de actores consultados que consideran que el programa ha sido efectivo alcanzando los resultados positivos en a) el desarrollo de políticas, b) el incremento de productos y servicios, c) el acceso a productos y servicios |
|  | 4 | ¿Qué resultados o productos no esperados fueron alcanzado por el proyecto? | - Número y tipo de resultados y/ o productos no planificados originalmente que fueron alcanzados. |
|  | 5 | ¿En qué medida las acciones del programa permitieron a los socios del programa desarrollar iniciativas nacionales y territoriales que promueven el empoderamiento económico de las mujeres? | - Número de iniciativas nacionales y territoriales apoyadas por el programa que son impulsadas o desarrolladas por los actores nacionales y territoriales. |
|  | 6 | ¿Qué factores internos y externos del ámbito institucional, técnico, social, económico, político o ambiental afectaron el entorno habilitador para contribuir o limitar el logro de los resultados y objetivos del programas? ¿Cómo lo hicieron? | - Número y tipo de factores internos y externos identificados por los actores consultados facilitadores y limitantes para los objetivos y resultados del programa. |
|  | 7 | ¿Qué limitaciones han existido (políticas, prácticas burocráticas, COVID19) para avanzar hacia los resultados dispuestos desde el proyecto frente a la prevención y eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las cargas de trabajo? | - Número y tipo de factores internos y externos identificados por los actores que limitan el avance en materia de prevención y eliminación de violencia de género. |
| Eficiencia | 8 | ¿El uso de los recursos humanos y financieros ha sido pertinente ( a tiempo), relevante (los necesarios) y suficientes (cuantía y calidad) para los resultados buscados por el programa? | - Grado de eficacia (Alta, Baja, Media) del uso de los recursos percibida por los actores consultados Ratios de eficiencia entre la inversión presupuestaria y el grado de avance en los resultados y productos logrados |
|  | 9 | ¿En qué medida el modelo de gestión del programa – los sistemas y procedimientos administrativos, los mecanismos de gestión, y niveles de coordinación entre las partes del donante (AICS) y ONU Mujeres a nivel nacional y regional facilitaron el alcance de los resultados y objetivos del programa, analizando la cadena causal de la intervención? | - % de actores consultados que perciben una eficiencia alta, media y baja del modelo de gestión como facilitador del desarrollo de las actividades, productos y objetivos del Programa. |
|  | 10 | ¿En qué medida la implementación y administración del programa ha sido oportuna (a tiempo) y suficiente (calidad) para los requerimiento establecidos en el diseño, la implementación y el cronograma? | - % de actores consultados que perciben que los arreglos de implementación y administración del programa ha sido (alta, media, baja) en términos de oportunidad y suficiencia. |
| Coherencia | 11 | ¿En qué medida el programa ha estado alineado y ha sido complementario con las prioridades y otras iniciativas de los socios? | - Grado de alineamiento de objetivos y resultados del programa con los objetivos y resultados de los socios implementadores |
|  | 12 | Comparativamente con otras iniciativas similares ¿Cuáles son los valores agregados o contribuciones distintivas generadas por el programa? | - Número y tipo de valores agregados percibidos por los socios del programa |
| SOSTENIBILIDAD | 13 | ¿Cuáles son los mayores cambios Instituciones y/o buenas prácticas que tienen oportunidades de ser escaladas o institucionalizadas más allá de la intervención del programa? | - Número y tipo de cambios institucionales identificados por los socios con oportunidades de escalamiento o institucionalización. |
|  | 14 | ¿Cuáles son las condiciones de sostenibilidad técnica, política, económica y social para mantener los cambios alcanzando en la vida de las mujeres en el mediano y largo plazo? | - Número y tipo de factores de sostenibilidad socio económica para las mujeres y su empoderamiento económico que identificados por los actores consultados |
| Derechos Humanos y Equidad de Género | 15 | ¿En que medida el programa ha implementado estrategias direccionadas y logrado resultados positivos para los derechos humanos y la equidad de género? | - Número y tipo de estrategias implementadas orientadas a generar cambios positivos para el ejercicio de los derechos humanos y la equidad de género. - Número y tipo de productos y resultados alcanzados por el programa que fortalecen el ejercicio de los derechos humanos y la equidad de género de la población meta del programa. |

## Definición de fuentes y  muestras para la evaluación

Las fuentes de recolección disponibles para la evaluación son:

- La base de documentos producidos por ONU Mujeres y los socios del programa que registran el diseño, la implementación y la rendición de cuentas. Tras el examen de los documentos disponibles se han identificado aproximadamente 90 documentos con evidencia relevante a las preguntas evaluativas.  Los documentos seleccionados incluyen los siguientes:

Tabla 6 Fuentes Documentales

| Documentos de Diseño | Documentos de Implementación | Documento de Rendición de Cuentas |
| --- | --- | --- |
| - PRODOC - Plan de M6E - Plan de Gestión de Riesgos - MOUs socios regionales - MOUs socios nacionales - Cartas de Compromiso Socio Territoriales - Plan Estratégico ONU Mujeres - Planes Estratégicos de socios regionales y nacionales. - Adendums | - Diagnostico de ADEL y CAMs - Reporte de Evaluabilidad - Reportes trimestrales nacionales y regionales - Minutas del Steering Committee - Documentos de Conocimiento - Paginas Web de ONU Mujeres y socios del programa | - Informes de ejecución al donante - Reportes de socios |

- Los informantes clave compuesto por socios y aliados que han participado en la implementación del programa

El mapeo inicial de socios y aliados identificó 88 actores regionales, trinacionales, nacionales, territoriales y de cooperación internacional que pueden proveer datos e información para responder a las preguntas evaluativas. Los actores fueron analizados en función de relevancia estratégica para proveer información y la forma de vinculación al programa.  Los informantes clave fueron clasificados en 11 categorías así:

Tabla 7 Categorías de socios según su tipología de vinculación

| Nivel Regional (11 actores) | Nivel Nacional (25 actores) | Nivel Territorial (52 actores) |
| --- | --- | --- |
| Socio implementador - CENPROMYPE - SIECA - BCIE - Comisión Trinacional Trifinio Socio Proveedor de Servicios - RIMISP - ALTERNA - FUNDE Socio de Coordinación Regional - Mesa del Café Plan Trifinio - Mancomunidad Trinacional Río Lempa Socio de Información / conocimiento - IILA - Sparkassen Donantes - AICS Socio Receptor de Asistencia /Beneficiario - RED HOSAGUA | Socio Implementador - Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios SENPRENDE Honduras - Viceministerio de Economía (MIPYME) (Guatemala) - CONAMYPE (ELS) - UCA - ELS - UNICAES Socio Financiero Nacional - BANPROVI Honduras - BANRURAL - BANDESAL (El Salvador) - Banco Hipotecario( ELS) - Banco Central de Reserva (ELS) Socios de Coordinación Nacional - Dirección Nacionales de Plan trifinio en Honduras - Instituto Nacional de la Mujer INAM (Honduras) - Dirección Nacionales de Plan trifinio en El Salvador - MINEC(ELS) - Ministerio de Desarrollo Local/Ciudad Mujer (ELS) - Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) - Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)* Socio Proveedor Nacional - TIGO - Gloria Zarazúa Socio de información conocimiento - TMS USAID (Honduras) - IDIES (Guatemala) - COOSAJO Guatemala - OXFAM Socio Receptor de Asistencia /Beneficiario - Red de Mujeres Rurales ELS | Socio implementador - CUROC – UNAH - CDE MIPYME Región Occidente - CDE MIPYME Región Lempa - CUNORI – USAC - PROMIPYME CUNORI (Guatemala) - CDMIPYME Asociación Cayaguanca (El Salvador) - CDMIPYME UNICAES Santa Ana (El Salvador) Socio coordinación Territorial - Unidad Territorial de Plan Trifinio en Ocotepeque. - Unidad Territorial de Plan Trifinio en Esquipulas. - Unidad Territorial de Plan Trifinio en Guatemala. - Mancomunidad de AMVAS - Mancomunidad de Güisayote - Word Visión (Guatemala) - Delegación MINECO Chiquimula (Guatemala - Delegación MAGA Chiquimula (Guatemala) - Dirección Municipal de la Mujer, Chiquimula Guatemala - Gobiernos Locales Guatemala - Direcciones Municipales de las Mujer, Guatemala - Consejos Municipales de Desarrollo - Consejos departamentales de Desarrollo - Visión Mundial - USAID - Save the Children - Fundación Carter Socio Receptor de Asistencia /Beneficiario - Redes territoriales HOSAGUA - Mujeres productoras y emprendedoras |

En los Términos de Referencia se sugiere establecer un marco de muestreo (superficie y población representadas, justificación para la selección y limitaciones de la muestra). Tomando como universo la población de mujeres que habita la Región Trifinio donde se implementa el programa y que esta estimada en 260,00 mujeres entre 15 y 65 años  sería necesario trabajar con una muestra probabilística de 385 mujeres (para un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%). Si se toma como universo la población meta con la que el programa ha definido en su diseño estimada en 600 mujeres  sería necesario considerar una muestra aleatoria de 235 mujeres (para un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%).

Al revisar el marco de indicadores relevantes a los cambios en la vida de las mujeres sólo hay tres indicadores planteados para evaluar los cambios en términos de empoderamiento económico:

- OP.2.2.c % de mujeres que han tenido asistencia técnica y vinculación financiera del programa MELYT a través de los 6 CAM que informan un aumento en sus capacidades y conocimientos para acceder a servicios financieros, comerciales y de mercados.

- OC 2.a Número de mujeres emprendedoras que usan productos y servicios para mejorar sus oportunidades económicas.

- OC 2.b % de mujeres que han tenido acceso a fondos del programa MELYT que reportan un aumento en los ingresos después del primer ciclo de 18 meses como resultado del desarrollo de iniciativas económicas apoyadas por el programa.

Para el Indicador OP 2.2.c se puede establecer una muestra a partir de un universo delimitado al número de mujeres que han tenido asistencia técnica y vinculación financiera a través del programa. Según el informe presentado al donante en el año 2, un total de 584 mujeres conforman este universo. Una muestra representativa y confiable necesita integrar aleatoriamente a 233 mujeres.

Para el Indicador OC 2.a se puede establecer una muestra a partir del estimado de mujeres emprendedoras que usan productos y servicios en la Región Trifinio o del número de emprendedoras según el diseño del proyecto, en ambos casos la muestra ronda entre 385 y 235 mujeres seleccionadas aleatoriamente.

Para el indicador OC 2.b se puede establecer una muestra a partir de un universo delimitado al número de mujeres que han tenido acceso a fondos del programa MELYT. Según el informe presentado al donante en el año 2, un 40% (presumiblemente de la meta de 600) ha tenido acceso a fondos. Una muestra representativa y confiable necesita integrar 149 mujeres de forma aleatoria. Sin embargo , acá hay que considerar que el fondo de garantía con el BCIE y los bancos nacionales solo ha sido concretado en Junio del 2021. Por lo tanto, es necesario caracterizar que otros fondos han podido acceder y si es atribuible al apoyo del programa.

Técnicamente, para poder aplicar las muestra habría que organizar tres universos de 233, 235 y 149 mujeres seleccionadas aleatoriamente usando un método de selección probabilística aleatoria simple (al azar) o selección aleatoria estratificada según categorías  (por ejemplo la ubicación geográfica por país).  Para ambos métodos, simple o estratificado,  es necesario contar con un inventario consolidado de las 600 mujeres, con su nombre, dirección, sexo y edad y la vinculación establecida a los CAM o entes financiero. Esto puede suponer un esfuerzo sustantivo de planificación para recolectar la información básica de la población meta y crear la base de datos.

Una vez completada la base de datos, se debe proceder a la selección y a establecer contacto con cada persona elegida en la muestra. Si a esto se suma, la aplicación de herramientas de recolección de datos (encuestas o score cards que requieren al menos 10 personas encuestadoras, la organización de  unos 20 grupos focales o la aplicación de encuestas en línea vía WhatsApp o mensajes de teléfono en contextos de bajo acceso a recursos digitales para las mujeres)  entonces el uso de muestras probabilísticas puede tornarse en un ejercicio logístico complejo y costoso.

A criterio del evaluador, es más costo eficiente (en términos de recursos económicos y tiempo) y adecuado para este tipo de evaluación cualitativa usar un método de muestreo no probabilístico. Si bien el muestreo no probabilístico no permite hacer generalizaciones aplicadas al universo de sujetos, si puede contribuir a las hipótesis planteadas por la teoría de cambio si las metodologías de recolección y análisis de datos se refuerzan con la validación y triangulación de evidencias. Por consiguiente, para esta evaluación se propone el uso de un muestro no probabilístico por cuotas o segmentos, incluyendo aspectos como el grado de madurez de sus emprendimientos, su condición e identidad étnica.

Partiendo del supuesto que ONU Mujeres tiene un buen conocimiento de los segmentos de población a los que llega el Programa se pueden construir perfiles de mujeres “más representativos” para fines de recolección de datos. Según la población meta y los resultados del Programa pueden establecerse los siguientes perfiles:

- Perfil 1: Mujeres participantes del proyecto que han tenido acceso a recursos de capacitación facilitados por el programa

- Perfil 2: Mujeres participantes del proyecto que han tenido acceso a recursos financieros o servicios financieros (formación por ejemplo) facilitados por su nueva vinculación a otros actores como los CAM, ADEL.

- Perfil 3:M ujeres participantes del proyecto que se han vinculado a procesos de incidencia política.

Con base a estos perfiles se pueden organizar grupos focales entre 4 y 5 grupos focales  de 5-6 mujeres para alcanzar 20-30 mujeres que pueden ofrecer una perspectiva cualitativa desde sus experiencias con el programa.

Después de las entrevistas de inducción con los equipos nacionales de ONU Mujeres se acordó desarrollar también grupos focales con actores territoriales en el ámbito de los gobiernos locales y de las mancomunidades. Entonces, se desarrollará dos grupos focales conformados así:

- Perfil 4: Personal de coordinación y o técnico de las Direcciones Municipales de las Mujer (Esquipulas y Santa Catarina)

- Perfil 5: Personal de coordinación y o técnico de las Asociaciones de Municipios que han o están formulando políticas locales de desarrollo económico con enfoque de género.

## Métodos o técnicas de recolección

La evaluación descansara en 4 métodos de recopilación de información: revisión documental, entrevistas semi estructuradas, encuestas en línea y grupos focales.

Tabla 8 Resumen de los Métodos de Recopilación y Análisis

| MÉTODOS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Revisión documental | Conformada por el cuerpo de documentos sistematizados por ONU Mujeres y de las organizaciones socias que dan cuenta del diseño, implementación, monitoreo del proyecto y las diferentes iniciativas económicas para la recolección de información y verificación de evidencias. La revisión documental examina los contenidos, análisis y datos para alimentar las preguntas de evaluación. Esta primera revisión permitirá identificar hipótesis preliminares que después serán trianguladas con los otros métodos de recolección. Herramienta 1 : ficha de selección de evidencia documental por pregunta evaluativa |
| Entrevistas semiestructuradas con informantes clave. | Se propone desarrollar alrededor de 40-50 entrevistas dirigidas a los equipos directivos o personas tomadores de las organizaciones e instituciones clave participantes en el Proyecto MELYT para la exploración de sus percepciones sobre la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Las entrevistas serán segmentadas según el tipo de actor y según las preguntas evaluativas que estas sean más relevantes según su papel en el proyecto. Herramienta 2: Guía de Preguntas Semiestructuradas. |
| Encuesta en línea para los equipos técnicos y administración de las organizaciones socias | La encuesta en línea busca evaluar aspectos de relevancia, eficacia y sostenibilidad relacionadas a los procesos de gestión, seguimiento y apoyo para la implementación del proyecto, recolectar información adicional sobre los impactos del COVID19 y los retos y viabilidad a futuro. Herramienta 3: Encuesta en línea |
| Grupos Focales | A través grupos focales se buscará conocer desde la experiencia de las mujeres la relevancia y eficacia, los impactos del COVID19 y las expectativas de continuidad y sostenibilidad. Se proponen 3 perfiles a partir de su vinculación: receptoras de asistencia técnica, receptoras de fondos o servicios de inclusión financiera, y participantes en procesos de incidencia política. Mancomunidades y Oficinas Municipales de la Mujer también serán abordados a través de grupos focales. El objetivo es identificar aspectos de relevancia, eficacia y sostenibilidad de las iniciativas de política publica para el empoderamiento económico de las mujeres. Instrumento 4 : Guías para Grupos Focales. |

Las herramientas diseñadas para la metodología de evaluación esta conformado por 4 tipos de herramientas descritas en el siguiente cuadro:

Tabla 9 Descripción y aplicación de herramientas e instrumentos

| TIPO DE HERRAMIENTA | INSTRUMENTO | APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA | ACTORES RELEVANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Revisión Documental | - Matriz de revisión documental | Según la revisión preliminar de los documentos, hay 90 documentos que aportan evidencias para completar 14 de las 23 preguntas evaluativas originales de los términos de referencia, principalmente de las dimensiones de relevancias, eficacia y eficiencia. Los documentos han sido organizados en tres categorías: 1) diseño, 2 ) implementación y 3) rendición de cuentas. | - Actores Regionales SIECA - Actores Sistema TRIFINIO - Socios Financieros - Socios Nacionales y Territoriales Sistema MYPIMES - RED Regional HOSAGA - Donante |
| 2. Recolección de Evidencias | - Entrevistas semi-estructuradas | 1 guías de entrevistas semiestructurada ha sido definidas para consultar a 45 actores vinculados al programa. Los actores se han priorizado a partir de su rol como socios para la implementación y la coordinación hacia los objetivos y resultados esperados del programa. | - Socios integrados en el SIECA y Plan Trifinio - Socios integrados al sistema financiero - Socios Nacionales y Territoriales vinculados al desarrollo de MIPYMES. - Redes de Mujeres – HOSAGUA - Socios proveedores de servicios |
|  | - Encuesta en línea | 1 Encuestas en línea han sido preparada para consultar a 20 actores que han tenido relaciones con el Programa. Este segmento incluye a socios proveedores de servicios, como aquellos que han tenido interacciones puntuales con el programa. | - Socios de coordinación nacional y territorial - Socios para la información y gestión de conocimiento - Socio para la coordinación puntual. |
|  | 2.3 Guía de Preguntas Grupos Focales | 2 guías de grupos focales han definidas para recolectar evidencias según la experiencia de 20-30 actores vinculados al proyecto principalmente a través de la asistencia técnica, la coordinación en diferentes niveles y la gestión de conocimiento. | - Redes de Mujeres Territoriales - Mancomunidades - Gobiernos locales |
| 3. Inventarios de Evidencias | 3.1 Cuadro de Monitoreo del Marco de Indicadores Según PRODOC | Este instrumento resume las avances acumulativos del programa con relación a los indicadores y metas acordadas en el marco del diseño del programa y como resultado del análisis de evaluabilidad desarrollado en el 2019. Se construye a través de revisión de los reportes trimestrales y anuales producidos por ONU Mujeres. | - ONU Mujeres Regional - ONU Mujeres El Salvador - ONU Mujeres Honduras - ONU Mujeres Guatemala |
|  | 3.2 Inventario de Productos de Conocimiento | El inventario resume los productos de conocimiento producidos por el programa, los mecanismos de difusión y las métricas de alcance de los mismos | - ONU Mujeres - Socios vinculados a productos de gestión de conocimiento. |
|  | 3.2 Inventario de Actividades Implementadas | El inventario resumen las principales actividades desarrolladas por el programa a nivel regional, nacional y territorial, su alineamiento a los objetivos del programa y el número de beneficiarias alcanzados. | - ONU Mujeres |
| 4. Análisis del Ecosistema y Redes del programa | 4.1 Fichero de relaciones 4.2 Visualización del Ecosistema de Actores y Redes de Vinculación | El instrumento mapea las relaciones de ONU Mujeres con 88 actores regionales, trinacionales, nacionales y territoriales. Visualiza la composición del ecosistema y genera información relevante a los criterios de grado de vinculación, centralidad, cercanía, intermediación y densidad. El análisis de redes puede ser útil para valorar la alianzas y relaciones para la contribución a los resultados. | - ONU Mujeres - Herramienta ONODO ( www.onodo.org ) |

## Abordaje para el Análisis y la Triangulación

El enfoque de análisis esta basado en la Teoría del Programa. La evaluación contrastará la evidencia encontrada contra el marco de objetivos, resultados, productos, metas y actividades. Así mismo, analizará los insumos encontrados para responder a las preguntas evaluativa y los indicadores definidos para ellas.

La triangulación tiene como objetivo la búsqueda de información desde varias fuentes que permita establecer patrones y convergencia de datos e información que ayude a confirmar las hipótesis que responden a las preguntas evaluativas. Para esta evaluación se aplicaran tres formas de triangulación:

- Triangulación Teórica: Se hace aplicando diferentes teorías relevantes al empoderamiento económico de las mujeres y del desarrollo territorial y contrastándolas con la teoría de cambio del proyecto y el modelo de programa. La triangulación teórica permite entender como diferentes supuestos y premisas influyen en la interpretación de un mismo fenómeno. Por ejemplo, puede ser útil para entender aspectos que subyacen al empoderamiento económico y del desarrollo territorial y como estos han sido abordados  o no desde el diseño e implementación del programa.

- Triangulación Metodológica: Se aplicaran diferentes metodologías para analizar el mismo conjunto de preguntas evaluativas. Las metodologías a triangular son la revisión documental, las entrevistas semiestructuradas, las encuestas en línea y los grupos focales. Por ejemplo, la preguntas evaluativa ¿Qué factores internos y externos del ámbito institucional, técnico,  social, económico, político o ambiental afectaron el entorno habilitador para contribuir o limitar el logro de los resultados y objetivos del programas? será examinada a través de tres metodologías: revisión documental, entrevistas y encuestas en línea.

- Triangulación de Datos: En este tipo de triangulación se cruzan la evidencia que diferentes fuentes proveen sobre una pregunta o indicador. El objetivo es confirmar o no que medida los actores relevantes convergen alrededor de un dato. Por ejemplo, el indicador “% de actores consultados que consideran una relevancia alta del Programa frente a las necesidades y prioridades para el empoderamiento económico de las mujeres” será consultado con 10 segmentos de actores, adicional a la revisión documental.

En general, la metodología asegurará un alto grado de triangulación. 15 de las 23 preguntas evaluativas pueden ser analizadas con el apoyo de 7 a 12 fuentes de información, 3 preguntas pueden ser contrastadas con 5 fuentes de información y 5 preguntas evaluativas solo pueden ser estudiadas a través de 3 fuentes o menos. Estas preguntas con bajo grado de triangulación se encuentran principalmente en la dimensión de eficiencia. Dado que el programa no ha hecho una transferencia de recursos financieros y una buena parte de las estructuras de gestión y administración son internas a ONU Mujeres, es normal que las fuentes externas no puedan brindar más información sobre estos aspectos de la eficacia.

# Limitaciones para el proceso evaluativo

En base al examen documental y las entrevistas preliminares con el equipo de ONU Mujeres Regional y en los tres países se han identificado 5 limitantes que pueden afectar la calidad de la evidencia y consecuentemente las posibilidades de generalización de las hipótesis y conclusiones.

Tabla 10 Limitantes y medidas de mitigación.

| Limitantes | Estrategias de Mitigación |
| --- | --- |
| - En un número de actores vinculados al programa han existido rotaciones y cambios de personal que pueden afectar el grado de apropiamiento de nuevo personal sobre la historia y desempeño del programa. A esto se suma el cambio en las directrices de las políticas nacionales y de la postura de instituciones estrategias sobre los temas relacionados al empoderamiento económico de las mujeres y al desarrollo territorial. | - Tratar de incluir a mandos intermedios y cuadros técnicos que han podido permanecer aun en las instituciones en las entrevistas. - Localizar información documentada de periodos previos. |
| - Por el modelo de gestión de los recursos del proyecto y la conformación de las estructuras de gestión hay más limitaciones para estudiar los aspectos de eficacia. No obstante la oportunidad de triangulación metodológica y de datos será mucho más limitada que en otras dimensiones. | - Buscar las valoraciones desde actores participantes en el Comité de Dirección Estratégica. - Aplicar métricas estandarizadas para estimar ratios de eficiencia. |
| - Las restricciones para el desplazamiento de campo limitaran la posibilidad de recolección de evidencias a través de la observación directa e información de las instituciones, organizaciones y mujeres en sus contextos territoriales. Esto limita la triangulación de evidencias desde la perspectiva directa de las poblaciones de meta. | - Asegurar la participación de mujeres emprendedoras en las actividades de recolección - Profundizar en los grupos focales con las beneficiarias datos e información que parcialmente superen la brecha de observación directa. |
| - Sesgos de opinión y conciencia de las relaciones de poder. En la recolección de evidencias se debe reconocer la posibilidad del sesgo natural de opinión y el efecto de la internalización de las relaciones de poder y como estas pueden influir sobre las opiniones en contra de valoraciones más objetivas y verificables. | - Asegurar a todas las fuentes consultadas el carácter confidencial de la recolección de información y la autonomía del evaluador. - Buscar en las entrevistas datos y evidencias que reduzcan el riesgo de subjetividad por relaciones de poder. |
| - Limitaciones para cuantificar los hallazgos. Al tratarse esencialmente de una evaluación cualitativa, algunas de las metodologías participativas seleccionadas no generan datos cuantitativos que se puedan resumir para proporcionar conclusiones generalizables para la experiencia de todos los actores. Esta dificultad se incrementa dada la diversidad actores y la variedad de formas de vinculación al programa. | - Diseño de herramientas e indicadores que permitan la agregación homogénea de información y la cuantificación de variables cualitativas. |
| - Limitaciones de la interacción virtual. Aunque no se prevén mayores dificultades técnicas para la realización de entrevistas por la vía virtual, es importante reconocer los retos inherentes a su aplicación, particularmente para reducir la percepción de extractivismo de información y la creación de condiciones de confianza y diálogo fluido entre el Evaluador y personas que participan en las entrevistas. También, las limitaciones para mujeres rurales en cuanto al acceso a la tecnología, costo de paquetes de datos y cargas de trabajo pueden limitar la capacidades de la interacción virtual. | - Mantener la flexibilidad para el uso de diferentes plataformas virtuales según las condiciones de acceso a infraestructura y equipos tecnológicos. - En todas las invitaciones a participar indicar que hay otros canales de participación disponibles, por ejemplo llamadas telefónicas o vía WhatsApp. - Adecuar el lenguaje y ritmo de la conversación y dejar espacio para preguntas y reflexiones adicionales. - Confirmar la disponibilidad e interés de hacer nuevas entrevistas o llamadas de seguimiento. |

# El plan de implementación

En el siguiente cuadro se resumen el plan de acción actualizado. En el se reflejan dos ajustes contra el plan contemplado en los Términos de Referencia y el contrato firmado.

En primer lugar, el proceso de revisión inicial para la presentación de este informe de incepción o preliminar a tomado más tiempo que las dos semanas planificadas inicialmente. Las razones que han influido es que las acciones para el acceso la base de datos de documentos, las entrevistas de inducción y el mapeo de los actores tomo 4 semanas. Lo segundo es que dado el volumen de actores a ser consultados, especialmente para entrevistas y grupos focales y sumado al retraso inicial de dos semanas se propone extender el periodo de implementación del 8 de julio al 18 de julio.

| Tabla 11 Plan de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |
|  | SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Firma de Contrato | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisión de Preguntas Evaluativas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Formulación de Indicadores |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Acceso a Base de Datos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Entrevistas de Inducción ONU Mujeres |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mapeo de Actores Regional y de País |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Revisión Preliminar de documentos |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mapeo de Fuentes Documentales y Actores Disponibles |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Análisis de la tipología de vinculación |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Segmentación de preguntas y fuentes |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Diseño de Herramientas |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Producto 1 Presentación de Informe de Incepción o Preliminar |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Actualización de directorio de contactos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aplicación de Revisión Documental (Herramienta 1) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Invitación a Entrevistas Semi-estructuradas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Aplicación de Entrevistas Semi Estructuradas (Herramienta 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Diseño de Encuesta en Línea |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aplicación de Encuesta en Línea (Herramienta 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 19 | Diseño de Grupos Focales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Invitación /coordinación a Grupos Focales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Aplicación de Grupos Focales (Herramienta 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 22 | Triangulación y Análisis de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 23 | Entrevistas de seguimiento o profundización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 24 | Preparación de Informe Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 25 | Producto 2 Presentación del Informe Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 26 | Retroalimentación al Informe Borrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 27 | Integración de retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 28 | Producto 3 Presentación de Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

# Logística y soporte

Para las actividades de la evaluación externa , es esencial contar con el apoyo de ONU Mujeres a nivel regional, nacional y territorial con las actividades de orientación, acceso a información, coordinación y retroalimentación continua.  De forma especifica, las siguientes actividades requieren el apoyo de ONU Mujeres.

Tabla 6 – Requerimientos de Apoyo

| APOYO | FECHA | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- |
| - Acceso a la base de documentos de planificación, implementación y rendición de cuentas del programa | 10 de abril | Completado el 20 de Abril |
| - Creación de cuenta de correo institucional | 10 de abril | Completado el 20 de Abril |
| - Mapeo de actores y vinculaciones | 30 de abril | Completado el 14 de abril |
| - Directorio de Contactos para entrevistas, encuestas y grupos focales | 19 de mayo | Completado el 28 de mayo |
| - Completar documentos pendientes | 21 de mayo | Completado el 24 de mayo |
| - Retroalimentación al Informe de Incepción o Preliminar | 21 de mayo | Completado el 8 de junio |
| - Apoyo a la coordinación e implementación de grupos focales con actores territoriales | 24 de mayo al 24 de junio |  |
| - Entrevista con ONU Mujeres Regional, Nacional y Territorial | 24 de mayo al 9 de junio |  |
| - Entrevistas complementarias | 22 al 24 de junio |  |
| - Revisión Informe Borrador | 10-al 18 de Julio |  |
| - Presentación Informe Final | 25 al 30 de julio |  |

# Conclusiones preliminares del informe de Evaluación

A manera de conclusiones de esta fase de preparación se puede destacar lo siguiente:

- La evaluabilidad es alta ya que existe suficiente información documentada, hay un registro continuo del avance de los indicadores y metas del programa y un número significativo de actores que pueden proveer datos e información para el marco de preguntas evaluativas.

- La evaluabilidad es alta partiendo de que las preguntas evaluativas y los indicadores creados son claros, medibles, relevantes  a los objetivos de la evaluación y la recolección de evidencias es alcanzable con los recursos disponibles.

- La calidad de la triangulación de datos y evidencias es alta para todas las dimensiones de la evaluación, exceptuando algunas preguntas de la dimensión de eficacia. Estas serán respondidas principalmente desde ONU Mujeres, en este caso puede generarse un efecto importante de auto referencia sobre las evidencias y conclusiones.

- La rotación y el cambio de personas, así como los reorientaciones de las políticas e instituciones públicas para los temas importantes del programa es un riesgo significativo para el proceso de recolección de datos y valorar el desempeño del programa.

- No hay condiciones para el establecimiento y uso de un marco muestral probabilístico con relación a la población meta. Por un lado 3 indicadores requieren el uso de muestreo probabilístico, no obstante las restricciones de tiempo y la inversión financiera y humana requerida para diseñar y gestionar una muestra puede superar los beneficios de su aplicación. En su lugar se recomienda el uso de muestras no probabilísticas.

- Dado el retraso inicial de dos semanas y el volumen de actividades de recolección, el plan de implementación de la evaluación deber ser extendido, fijando como fecha de presentación de informe final el día 10 de agosto del 2021.

# Anexos.

Anexo 1 Matriz de Evaluación Programa MELYT

Anexo 2 Herramienta 1 Revisión Documental

Anexo 3 Herramienta 2 Entrevistas Semi Estructuradas

Anexo 4 Herramientas 3 Guía para Grupos Focales

Anexo 5 Herramientas 4 Preguntas Encuestas en Línea

UN News, (09.03.2020) El coronavirus nos llevará a la recesión y desaceleración económica. Recuperado el 26 de octubre del 2020, de https://news.un.org/es/story/2020/03/1470891

IMF (25.06.2020) New predictions suggest a deeper recession and a slower recovery. (2020). Recuperado el 25 de octubre del 2020, de https://www.weforum.org/agenda/2020/06/imf-lockdown-recession-covid19-coronavirus-economics-recession/.

The World Bank (08.06.2020) The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World. (2020). Recuperado el 26 de octubre del 2020, de https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world

http://pubdocs.worldbank.org/en/411411599838740469/Global-Economic-Prospects-January-2021-Regional-Overview-LAC-SP.pdf

Xantomila, J. (03.06.2020). Crisis económica profundizaría desigualdad de género: investigadoras. La Jornada México. Recuperado el 28 de octubre del 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/03/crisis-economica-profundizaria-desigualdad-de-género-investigadoras-157.html

European Institute for Gender Equality (EIGE). (2020). Economic hardship and gender. Recuperado el 28 de octubre del 2020, de https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender

Forbes, 23 de marzo del 2021, “BID calcula 2.8 millones más de pobres en Centroamérica tras pandemia” https://forbescentroamerica.com/2021/03/23/bid-calcula-2-8-millones-más-de-pobres-en-centroamerica-tras-pandemia/

Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres/ Marco Conceptual de Oxfam sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Paulson y Lundi / RIMISP

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ,Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Resultados de Desarrollo.

Idem

Esther Gabrielle Rouleao

Rita Cassisi, Engell Jaime, Michael Francis Craft.

Usando estimaciones poblaciones para la Region Trifinio y un estimado un promedio 61% de población femenina entre 15 y 65 años según datos estadísticos de Honduras, Guatemala y El Salvador.